PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. d. sprendimu Nr.

# ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJAUS

# 2024  M.  VEIKLOS PLANAS

Šilutės Hugo Šojaus muziejus yra Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Muziejus įsteigtas 1949 m. lapkričio 7 d., įkurtas Šilokarčemos dvaro savininko H. Šojaus sukauptų muziejinių kolekcijų pagrindu nuo 1898 m.

Muziejaus ekspozicijos veikia Lietuvininkų g. 4, 99185, Šilutė, Šilutės r. sav. Muziejus taip pat vykdo veiklą: Vilties g. 1, 99156, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės. r. sav.;  Bažnyčios g. 9A, 99383, Švėkšnoje, Šilutės r. sav.; Pergalės a. 17, 99207, Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r. sav.; Katalikų bažnyčios g. 3, 99169, Šilutėje.

# Muziejuje patvirtinti 23 etatai (24 pareigybės). Įstaigos veiklą reglamentuoja teisės aktai, nacionaliniai planavimo dokumentai. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatais bei kitais teisės aktais. Darbo tvarką muziejuje apibrėžia Muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės. Muziejaus ekspozicijų tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos apibrėžtos nuostatuose. Darbuotojų funkcijos apibrėžtos darbuotojų pareigybių aprašymuose. Muziejuje veikiančių komisijų, Muziejaus tarybos veiklą apibrėžia darbo reglamentai. Muziejinių vertybių apsaugą, apskaitą, saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinti Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) tvarka. Muziejinių vertybių skaitmeninimą reglamentuoja Šilutės Hugo Šojaus muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninių bylų žymėjimo ir naudojimo tvarkos aprašas. Mokamos muziejaus paslaugos teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašu. Muziejaus lankytojų aptarnavimą reglamentuoja Šilutės Hugo Šojaus muziejaus lankytojų aptarnavimo taisyklės. Dokumentai tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Muziejaus veikla organizuojama remiantis Muziejaus direktoriaus įsakymais bei tvarkomis. Muziejus vykdo visus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose muziejų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose taikyti standartuose. Muziejus pripažįsta šiuos tarptautinius teisės aktus: Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvenciją (Hagos konvencija, Pirmasis protokolas, 1954 m., Antrasis protokolas, 1999 m.), Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją (UNESCO, 1970 m.), Konvenciją dėl pavogtų ar neteisėtai įvežtų kultūros objektų (UNIDROIT, 1995), Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (UNESCO, 2003).

# Sparčiai besivystančios informacinės technologijos sudaro palankias sąlygas tobulinti muziejaus vykdomas funkcijas. Muziejuje naudojama Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) vertybių apskaitos ir viešinimo sistema. Ši sistema pagerino ir išplėtė informacijos pateikimo vartotojams galimybes, automatizuoti iki šiol muziejuose vykdytą popierinę vertybių apskaitą, optimizuoti su ja susijusius administracinius veiksmus, sukurti bendrus muziejų rinkinių apskaitos el. sąveikumo standartus, klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus bei jų administravimo priemones, užtikrinti duomenų analizę ir stebėseną realiame laike, realizuoti bendrą paiešką, pakelti vertybių prieinamumo lygį. LIMIS sistemos vienu iš pagrindinių tikslų tapo stiprinti muziejų ir visuomenės bendradarbiavimą, taip pat atkreipti dėmesį į muziejų atliekamą sociokultūrinę misiją šiuolaikinėje visuomenėje. LIMIS sistema stengtasi ne tik įgyvendinti muziejų programą, bet tuo pat metu per muziejus užmegzti glaudesnius ryšius su vartotojais, didinti projekto žinomumą virtualioje erdvėje, keisti visuomenės požiūrį į muziejus, parodyti, jog muziejai internete yra interaktyvi, nauja ir dinamiška erdvė pritaikyta ne tik muziejaus darbuotojams, bet ir žiūrovams.

Įstaigos misija: kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti (patraukliai perteikti visuomenei) reprezentacines Šilutės rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasines ir materialines vertybes. Įgyvendinant šį tikslą numatyti uždaviniai: Šilutės rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasinių vertybių apsaugą susieti su moksliniais tyrimais, visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu, ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūros tapatumą ir jį aktualinti.

Pagrindinis Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, eksponuoti bei populiarinti (patraukliai perteikti visuomenei) reprezentacines Šilutės rajono savivaldybės ir etnografinių Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionų, kurių teritorijose veikia, dvasines ir materialines vertybes.

Muziejaus veiklos uždaviniai: susieti Šilutės rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasinių ir materialinių vertybių apsaugą su moksliniais tyrimais, visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikiais, kultūros paslaugų teikimu; ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūros tapatumą ir jį aktualinti.

Muziejaus vizija – tai kultūros įstaiga, pristatanti kaupiamą ir saugomą materialųjį ir nematerialųjį istorijos bei kultūros paveldą, atvira naujovėms, nuolat ieškanti interaktyvių veiklos formų, tarpkultūrinė kontaktinė zona ir atviro dialogo vieta.

1. Prioritetiniai veiklos uždaviniai:

1.1. Vykdyti muziejaus rinkinių skaitmeninimą, apskaitą LIMIS sistemoje, populiarinti muziejaus rinkinius naudojant interaktyvias bei inovatyvias technologijas, rengiant naujas ekspozicijas, parodas.

1.2. Įtraukti muziejaus lankytojus į Šilutės krašto istorinio ir kultūrinio paveldo pažinimą vykdant įvairias edukacines veiklas, temines ekskursijas.

1.3. Įvairiomis rinkodaros priemonėmis didinti kultūros paveldo objekto – Hugo Šojaus dvaro – žinomumą, pristatant jį kaip išskirtinį nacionalinės vertės saugotiną objektą, inicijuojant ir vykdant įvairias veiklas.

2. Veiklos plano įgyvendinimui planuojamos lėšos:

2.1. savivaldybės biudžeto lėšos įstaigos veiklos administravimui ir organizavimui – 494,700 tūkst. Eur; iš jų darbo užmokesčiui – 428, 000 tūkst. Eur;

2.2. spec. lėšos, planas – 35,0 tūkst. Eur;

2.3. privačių rėmėjų lėšos – 200 Eur;

2.4. kitos lėšos (Lietuvos kultūros fondas, ES programos ir fondai, kita) – 40,0 tūkst. Eur.

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus veiklos planas teikiamas Šilutės rajono savivaldybės tarybai vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 10 straipsnio 12 punktu.

2024 m. sieksime muziejaus rinkinių efektyvesnio kaupimo, saugojimo, apskaitos ir jų sklaidos visuomenei. Kursime istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias, krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas. Didinsime muziejaus teikiamų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą, stiprinsime kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą, kuri atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius. Skatinsime ir planingai įgyvendinsime muziejaus darbuotojų gebėjimų ugdymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

# ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJAUS

# 2024  M.  VEIKLOS PLANAS

| Veiklos sritis | Planuojama | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | 1.Per 2024 metus surengti ne mažiau kaip 1 muziejaus tarybos posėdį, kur svarstyti šiuos klausimus: - Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2023 m. veiklos ir statistinė ataskaita. - Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2024 m. veiklos planas. - Ekspozicijų ir parodų organizavimo klausimai. 2. Rengti darbuotojų vidinius pasitarimus, visuotinį darbuotojų susirinkimą. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas | 1.Muziejaus specialistų veiklos ataskaitų vertinimas ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2023 m. vadovo veiklos ataskaitos parengimas. 2. Muziejaus specialistų darbo planų vertinimas ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2024 m. veiklos plano parengimas. 3. Muziejaus darbuotojų 2023 m. veiklos vertinimas ir 2024 m. siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių nustatymas. Darbo apmokėjimo sistemos rengimas. 4. Parengti ir Šilutės rajono savivaldybei teikti Muziejaus veiklos vertinimo kriterijus; | I ketvirtis II- III ketvirtis | Indrė Skablauskaitė |
|  | 5. 2024 m. kvalifikacijos kėlimo plano parengimas. 6. Muziejaus vidaus dokumentų pildymas ir tvarkymas. 7.Vesti muziejaus gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų ir sąskaitų faktūrų registrus. 8.Sudarinėti muziejaus darbuotojų darbo grafikus. | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | 9.Viešųjų pirkimų plano parengimas. 10.Viešųjų pirkimų žurnalo pildymas. 11.Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos „Atn-3“ pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai. 12.Viešinti visas Muziejaus per 2023 metus sudarytas viešųjų pirkimų sutartis CVPP informacinėje sutarčių sistemoje. | Visus metus | Vilmantas Pielikis |
|  | 13.Parengti LR kultūros departamentui 2023 m. muziejuje suskaitmenintų vertybių LIMIS sistemoje statistinę ataskaitą. | I ketv. | Ignas Giniotis |
|  | 14. Parengti Rinkinių vadybos ir valdymo tvarkos aprašą. | I ketv. | Natalija Kučinskaja |
| 3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | 1.Pasirašyti ir administruoti muziejaus veiklos sutartis su įvairiomis institucijomis, iš jų: - autorinių turtinių teisių perdavimo, - vertybių pirkimo-pardavimo, - vertybių deponavimo, - vertybių skaitmeninių vaizdų naudojimo, - paslaugų atlikimo, - savanorystės ir kt. 2. Tartis su Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigomis dėl bendrų edukacijų, renginių, su Lietuvos savivaldybių muziejais – dėl susitikimų, koncertų, poezijos skaitymų, seminarų, mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių bei kultūrinių renginių. 3. Rengti, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis rajono, respublikos, užsienio kultūros paveldo, mokslo, švietimo ir kt. institucijomis | Visus metus | Indrė Skablauskaitė |
| 4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas) | 1.LRKM, LTKT ir Kultūros paveldo departamento projektų etapuose teikti dalinio finansavimo paraiškas. 2.Ieškoti papildomo finansavimo projektinei veiklai, pritraukiant paramą iš fizinių ir juridinių asmenų. 3.Rengti paraiškas projektų kofinansavimui rajono savivaldybės administracijai. 4.Partnerio teisėmis dalyvauti kitų institucijų projektinėje veikloje. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė, Asta Bartkevičiūtė, Natalija Kučinskaja, Živilė Girdžiutė, Loreta Stoliarovienė, Laura Banionytė, Ignas Giniotis, Erika Serovaitė-Pliuskienė, Saulius Sodonis, Monika Žąsytienė, Vilmantas Pielikis |
| 5. Kiti darbai | 1.Parengti 2023 m. suaugusiųjų švietimo ataskaitą. | I ketvirtis | Asta Bartkevičiūtė |
|  | 2.Sudaryti muziejaus parodų planą 2024 metams. 3.Sudaryti 2024 m. pageidaujamų mėgėjų meno kolektyvų programų užsakymų lentelę. | I ketvirtis | Živilė Girdžiutė |
|  | 4.Parengti 2024 m. muziejaus ir jo ekspozicijų renginių ir parodų ataskaitą. | 2024 m. gruodis | Loreta Stoliarovienė |
|  | 5.Parengti 2024 m. muziejaus ir jo ekspozicijų lankymo statistinę analizę, nuolatos vesti 2024 m. lankymo apskaitą; vesti ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir kitų teikiamų paslaugų lankomumo apskaitą, tirti jų efektyvumą, analizuoti lankomumą, teikti pasiūlymus. Sisteminti lankytojų apskaitos duomenis ir teikti apibendrintas mėnesines, ketvirtines ir metines lankomumo ataskaitas. | Visus metus | Loreta Stoliarovienė, Inesa Rindokienė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
|  | 6.Koordinuoti muziejaus reprezentacinių erdvių naudojimą įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio renginiams. 7.Išklausyti muziejininkų naujai parengtas edukacinių programų temas, temines-edukacines ekskursijas, pateikti pasiūlymus, pastabas. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Vertybių įsigijimas | Planuojama muziejaus rinkinius papildyti 1600 muziejinėmis vertybėmis. | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | 1.Organizuoti 15 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius, kuriuose planuojama svarstyti šiuos klausimus: -muziejinių vertybių įsigijimas, jų priskyrimas rinkiniams, tikrosios vertės nustatymas; - muziejaus rinkiniuose esančių muziejinių vertybių įvertinimas tikrąja verte; - restauruotų muziejinių vertybių pervertinimas tikrąja verte; - muziejinių vertybių apskaita, inventorinimas, skaitmeninimas; - muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas; - saugyklų pertvarkymas; -muziejinių vertybių, saugyklų patikrinimai: rezultatai ir problemos; -suskaitmenintų muziejinių vertybių pateikimas į VEPIS ir EUROPEANĄ. - muziejinių vertybių konservavimo, restauravimo planas 2024 metams; 2. Surašyti komisijos posėdžių protokolus | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Rinkinių komplektavimo komisija |
| 1.2. Vertybių įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Planuojama įsigyti 1600 muziejinių vertybių, iš jų: - 200 vnt. Švėkšnos ekspozicijos; - 200 vnt. Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos; - 1200 vnt. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus (100 vnt. istorinių vertybių, 180 vnt. raštijos, 100 vnt. fotografijos, 800 vnt. archeologijos, 20 vnt.etnografijos); Muziejinės vertybės planuojama rinkti ekspedicijų metu, pirkti, gauti iš archeologinių kasinėjimų, priimti dovanotus. | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Monika Žąsytienė Saulius Sodonis |
| 1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) | Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijose, renkant medžiagą apie Šilutės krašto praeitį (Šilutė, Macikai, kitos Lietuvos vietovės), tema – kalendorinės šventės. | II–III ketvirčiai | Asta Bartkevičiūtė |
|  | Bendradarbiaujant su Gargždų krašto muziejaus istoriku, organizuoti ir dalyvauti ekspedicijoje po Priekulės miestą ir apylinkes. Tikslas: surinkti ir užfiksuoti kuo daugiau duomenų apie buvusią Alberto Baumgardto garinę plytų dirbtuvę ir koklių fabriką. Surinkti duomenis apie sovietmečiu veikusią koklių gamyklą. Užfiksuoti vietinių prisiminimus, atlikti vietos foto fiksaciją, esant galimybei surinkti temą atitinkančias muziejines vertybes. Vieta: Priekulė, Klaipėdos r. | II-III ketv. | Monika Žąsytienė, Laura Banionytė, Mantas Užgalis, Gargždų krašto muziejaus istorikas |
|  | Surengti ekspediciją po Žemaičių Naumiesčio miestelį. Tikslas: fiksuoti Žemaičių Naumiesčio Sodų ir Žemaitės gatvių išlikusius senus namus, pagrindinį dėmesį kreipiant mediniams (išfotografuoti eksterjero detales: duris, langus, langines ir pan.). Esant galimybei, surinkti senų pastatų fotografijų, atsiminimų iš gyventojų. Užfiksuoti senųjų žydų kapinių 2024 m. vaizdą. Surinktą medžiagą aprašyti, susisteminti pagal Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nustatytą tvarką ir pateikti į muziejaus archyvą. Ekspedicijos rezultatus pristatyti vietos bendruomenei. Vieta: Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. | II – III ketv. | Saulius Sodonis |
|  | Istorinė ekspedicija po Šilutės rajoną. Surinkti prisiminimus, vertybes, liudijimus apie krašto plėtrą, istorinius įvykius. | II–III ketvirčiai | Ignas Giniotis |
| 1.4. Kiti darbai | Tvarkyti, šifruoti, sisteminti ekspedicijų metu surinktą medžiagą. | III ketv. | Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Laura Banionytė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
| 2. Vertybių apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti priėmimo aktų, įrašyti vertybių į pirminės apskaitos knygas) | 1. Naujai gautoms muziejinėms vertybėms išrašyti dovanojimo sutartis. 2. Po rinkinių komplektavimo komisijos posėdžio suformuoti 50 muziejinių vertybių priėmimo aktų LIMIS duomenų bazėje. 2. LIMIS duomenų bazėje pirminės apskaitos knygose suformuoti 1000 muziejinių vertybių įrašų. | Visus metus | Natalija Kučinskaja |
| 2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo vertybių) | Numatoma suinventorinti 1600 vnt. muziejinių vertybių, iš jų: - fotografijos rinkinio- 100 vnt.; - istorinių vertybių rinkinio-100 vnt.; | Visus metus | Natalija Kučinskaja |
|  | -etnografijos rinkinio- 20 vnt. | Visus metus | Asta Bartkevičiūtė |
|  | -raštijos rinkinio- 180 vnt. | Visus metus | Ignas Giniotis |
|  | -archeologijos -800 vnt. | Visus metus | Laura Banionytė |
|  | -Švėkšnos ekspozicijos- 200 vnt. | Visus metus | Monika Žąsytienė |
|  | -Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos- 200 vnt. | Visus metus | Saulius Sodonis |
| 2.3. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma vertybių nurašyti, perkelti ir kodėl) | 1.Siekiant išgryninti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus rinkinius, tęsti muziejinių vertybių perkėlimą iš vienų rinkinių į kitus: -iš numizmatikos skyriaus į faleristikos perkelti- 40 vnt. vertybių; - iš TD ir ID skyrių perkelti į etnografiją ne mažiau kaip 20 vnt. muziejinių vertybių Visus metus Asta Bartkevičiūtė 2. Nurašyti 5 vnt. muziejinių vertybių iš pagalbinio fondo. Parengti nurašymo aktą. I | Visus metus |  |
| 2.4. Kiti darbai | 3.Vadovaujantis 2015 m. sausio 7 d. patvirtinta „Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodiką“ atlikti 1600 vnt. naujai gautų muziejinių vertybių įvertinimą tikrąja verte. 4.Įvertintas muziejines vertybes teikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje. 5.Patikslinti konservuotų, restauruotų muziejinių vertybių vertes. Patikslintas išvadas teikti buhalterinei apskaitai. | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Laura Banionytė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
| 3. Vertybių apsauga ir priežiūra | 1. LIMIS sistemoje suformuoti muziejinių vertybių priėmimo aktų registracijos knygą. 2. Vesti plombų registravimo žurnalą. 3.Vesti inventorinių ir pirminės apskaitos knygų išdavimo registravimo žurnalą. 4.Kontroliuoti muziejinių vertybių vidaus judėjimą. Rašyti muziejinių vertybių vidaus judėjimo aktus. 5. Rašyti laikinam saugojimui perduotų muziejinių vertybių aktus. 6.Naujai gautas muziejines vertybes sutvarkyti pagal muziejaus taisykles. Naujai gautas vertybes išskirstyti po saugyklas pagal muziejuje nustatytą saugojimo sistemą. 7.Vesti raktų išdavimo muziejaus darbuotojams registracijos žurnalą. | Visus metus | Natalija Kučinskaja |
|  | 8.Naujai gautas muziejines vertybes nuvalyti, įdėti į vokus, aplenkti, kiekvienai suteikti (užrašyti, pririšti) apskaitos numerius, šifrus, padėti į nuolatines saugojimo vietas saugyklose. | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Laura Banionytė, Asta Bartkevičiūtė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti, nurodant juose esančių vertybių skaičių) | 1.Per 2024 metus patikrinti: - Ž. Naumiesčio ekspozicijos raštijos pagrindinį rinkinį; - Švėkšnos ekspozicijos raštijos pagrindinį rinkinį; - Šilutės Hugo Šojaus muziejaus liaudies meno (tekstilės) rinkinį; - Šilutės Hugo Šojaus muziejaus archeologijos pagrindinį rinkinį; - Šilutės Hugo Šojaus muziejaus bonistikos pagrindinį rinkinį. 2. Parengti patikrinimo aktus. | Visus metus | Direktorės įsakymu sudaryta komisija |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti vertybių grupes ir kiekį) | 1.2024 m. planuojama prevenciškai konservuoti 136 vnt. muziejinių vertybių, konservuoti 90 vnt. vertybių, restauruoti 17 vnt. vertybių. Iš jų: - raštijos vertybių – restauruoti 30 vnt. | Visus metus | Natalija Kučinskaja |
|  | - metalo vertybių: konservuoti 30 vnt. | Visus metus | Raimondas Puodžiūnas |
|  | -tekstilės muziejines vertybes: restauruoti -3 vnt., konservuoti 68 vnt. muziejinių vertybių, prevenciškai konservuoti -134 vnt. | Visus metus | Idalija Ragelienė |
|  | 2. Kitur restauruoti 2 muziejines vertybes. | Visus metus | Kvalifikuoti medienos restauratoriai |
|  | 3.Pasiūti iš agroplėvelės ar medvilnės maišus tekstilės vertybėms - 84 vnt. Pakabas paminkštinti vata ir aptraukti medvilninių audiniu. | Visus metus | Idalija Ragelienė |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) |  |  |  |
| 3.4. Vertybių saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1.Atlikti temperatūros, drėgmės, apšvietimo monitoringus visose muziejaus ekspozicijose, parodose bei saugyklose (kas mėnesį). 2.Saugyklose atlikti būtinus dezinfekcijos darbus pagal poreikį. 3.Mikroklimatinių tyrimų duomenys apibendrinti, analizuoti, paruošti ataskaitą. 4.Organizuoti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį sanitarines dienas saugyklose bei ekspozicinėse salėse. | Visus metus | Natalija Kučinskaja, Saulius Sodonis, Monika Žąsytienė Inesa Rindokienė |
|  | 5.Muziejinių vertybių saugojimo sąlygų patikrinimas: 5.1.Švėkšnos ekspozicijos raštijos rinkinio muziejinių vertybių sutvarkymas: patikrinimas, patalpinimas į reikalavimus atitinkančius aplankalus ir dėžes, topografinio sąrašo sudarymas. 5.2. |  | Natalija Kučinskaja, Monika Žąsytienė |
| 3.5. Kiti darbai | Parengti ir perduoti į muziejaus mokslinį archyvą šias bylas: - 2023 m. muziejinių vertybių priėmimo-perdavimo aktų byla; - 2023 m. rinkinių tikrinimo aktų byla; - 2023 m. muziejinių vertybių vertinimo aktų bylą; - 2023 m. konservavimo-restauravimo pasų byla. - 2023 m. muziejinių vertybių vidaus judėjimo aktai; - 2023 m. gaunamų muziejinių vertybių knyga; - 2023 m. muziejinių vertybių priėmimas-perdavimas laikinam saugojimui; - 2024 m. vykusių ekspedicijų medžiagą, susistemintą pagal muziejaus tvarką; - 2024 m. parodų ir renginių bylą; - 2024 metų teiktų projektų bylą; - 2024 m. naujai sukurtų edukacinių užsiėmimų aprašymų bylą. | IV ketv. | Natalija Kučinskaja, Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Živilė Girdžiutė, Monika Žąsytienė. Saulius Sodonis Inesa Rindokienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal ekspozicijas, tikslines grupes) | Siekti, kad per metus Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijas aplankytų 15150 lankytojų. Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankys 13 000 lankytojai, iš jų ekskursijų dalyvių – 4000, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 4500, pavienių lankytojų – 1500, renginių dalyvių – 3000. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė Natalija Kučinskaja Živilė Girdžiutė |
|  | Švėkšnos ekspoziciją aplankys 1500 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių – 750, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 90, integruotų pamokų dalyvių – 150, pavienių lankytojų – 250, renginių dalyvių – 150. | Visus metus | Monika Žąsytienė |
|  | Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankys 700 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių – 200, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 200, pavienių lankytojų – 100, renginių dalyvių – 200. | Visus metus | Saulius Sodonis |
|  | Macikų lagerį aplankys 250 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių – 150, pavienių lankytojų – 60, renginių dalyvių – 40. | Visus metus | Ignas Giniotis |
|  | DKC „Eglutė“ aplankys 1110 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių – 110, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 500, pavienių lankytojų – 400, renginių dalyvių – 100. | Visus metus | Inesa Rindokienė, Erika Serovaitė-Pliuskienė |
| 2.Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur vyks) | 1.Tęsiamos edukacinių programų temos Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijoje, Šilutėje, Lietuvininkų g. 4): 1.1. „Ką grūdelis pasakoja“ (įvairaus amžiaus moksleiviams). 1.2.„Senovės lietuvininkų buitis ir rūbai“ (įvairaus amžiaus moksleiviams). 1.3.„Senovės lietuvininkų buitis ir rūbai“ (anglų kalba) (įvairaus amžiaus lankytojams). | Visus metus | Asta Bartkevičiūtė |
|  | 1.4. „Senasis pašto kelias” (ikimokyklinukams ir 1-6 klasių mokiniams). 1.5. „Klaipėdos krašto mokyklos” (1-6 klasių mokiniams). 1.6. „Klaipėdos krašto pinigai“ (1-9 klasių mokiniams). | Visus metus | Živilė Girdžiutė |
|  | 1.7. „Žaidimų istorija”, skirtą ikimokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams. 1.8.Orientacinis žaidimas “Pažink senąjį Šilutės dvarą”, skirtą 5-8 klasių mokiniams. 1.9.Duonos lėlių spektaklis „Potvynių šalies sakmės“, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. moksleiviams. | Visus metus | Loreta Stoliarovienė |
|  | 1.7. „Linksmosios muitinės procedūros“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.8.„Paslaptingoji Šilokarčema“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.9.„Macikai 2.0“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.10. „1923 m. sausio mėn. įvykiai Klaipėdos krašte“ (vyresniųjų klasių moksleiviams); | Visus metus | Ignas Giniotis |
|  | 1.11.“Knygos istorija“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.12 „Dvaro etiketas“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.13.„Mažosios Lietuvos spaudos raida. Senosios Šilutės (Šilokarčemos) spaustuvės“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.14.„Rašytojo H. Zudermano takais“ (įvairaus amžiaus grupėms); 1.15„Arbatos gėrimo tradicijos Europoje ir Azijoje“ (įvairaus amžiaus grupėms); | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | Švėkšnos ekspozicijoje: 1.16. „Mano jidiš vardas“ (1–4 kl.); 1.17. „Štetlo paieškos“; 1.18.„Kaip Švėkšnos grafas knygas vežė“. 1.19. „Virtualus turas Švėkšnos sinagogoje“. | Visus metus | Monika Žąsytienė |
|  | Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje: 1.19. „Kaip seniau rašė mūsų seneliai ir proseneliai“; 1.20. „Žydai žemaičių Naumiestyje“; 1.22. „Istorijos pažinimo šaltiniai ŽN muziejuje“ ; 1.23.„Pažintis su senuoju Naumiesčiu“ . | Visus metus | Saulius Sodonis |
|  | DKC „Eglutė“: - “Žvakė globėja”; - “Pamiršti talismanai“; - “Viduramžių knygos paslaptys“ | Visus metus | Erika Serovaitė-Pliuskienė |
|  | 2. Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas: Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 2.1.,,Pramonės perversmas Rytų Prūsijoje ir geležinkelio tinklo plėtra XIX a. pab. – XX a. pr.“, skirtą 9 klasės mokiniams. 2.2.,,Atpažink Klaipėdos krašto simbolius“, skirtą 1-5 klasių mokiniams. | Visus metus | Živilė Girdžiutė |
|  | 2.3. Integruota etnografijos, biologijos ir kūno kultūros pamoka „Augink raumenį kultuve“ apie senovinius darbus, darbo įrankius ir dirbančio žmogaus įvaizdį. 2.4. Integruota etnografijos, kalbos ir dailės pamoka „Spinta linki sėkmės“ apie liaudiškų baldų puošybą, ornamentikos prasmes. | Visus metus | Asta Bartkevičiūtė |
|  | 2.5.„Geocatching“, lobių žemėlapis, skirta 5-12 klasių moksleiviams. | Visus metus | Laura Banionytė |
|  | 2.6. Edukacija „Istoriniai įvykiai Klaipėdos krašte“, skirta VI-IX ir X-XII klasių moksleiviams. | Visus metus | Ignas Giniotis |
|  | 2.7. „Etno“, skirta 1-4 kl. moksleiviams; 2.8.edukacija, skirtą suaugusiems žmonėms. | Visus metus | Loreta Stoliarovienė |
|  | Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje: 2.9„Apie senuosius gyventojus, kūrusiais miestelį“, skirta įvairioms lankytojų grupėms; 2.10„Gamta ir supanti aplinka – pagrindinis žmonių pragyvenimo šaltinis“ 2.11 „Naumiesčio švietimo įstaigos“. | Visus metus | Saulius Sodonis |
|  | Švėkšnos ekspozicijoje: 2.12. „Šventukai“, skirta 1-4 klasių moksleiviams. | Visus metus | Monika Žąsytienė |
|  | DKC „Eglutė“: 2.13. “Pasaulio religijos“., skirta 1-5 klasių mokiniams; 2.14.Edukacinis užsiėmimas pažintinės ekskursijos pavidalu po bažnyčios teritoriją, skirta įvairios amžiaus grupėms. | Visus metus | Erika Serovaitė-Pliuskienė |
|  | 3.Rengti specialius trumpalaikius edukacinius užsiėmimus, integruotus į muziejuje veikiančias parodas, proginių dienų programas, kalendorinių švenčių. 4.Rengti ir pateikti edukacinių užsiėmimų paraiškas „Kultūros paso“ programai. 5.Rengti ir virtualiai pristatyti (vesti nuotoliniu būdu) edukacinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems. | Visus metus | Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Živilė Girdžiūtė, Loreta Stoliarovienė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis Erika Serovaitė-Pliuskienė |
| 3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) | 1.Renginys. Knygos „Šilutės Hugo Šojaus muziejus, dvaras, parkas – verta atrasti“ pristatymas. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė. | 2024-01-12 | Asta Bartkevičiūtė |
|  | 2.Renginys. Parodos „Muziejinės vertybės - laikmečio liudininkai“ atidarymas. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė. | 2024-01-12 | Natalija Kučinskaja |
|  | 3.Renginys, skirtas surinkti lėšų sudegusio Vilkų Kampo muziejaus atkūrimui. Vieta: Švėkšnos tradicinių amatų centro salė, Liepų a. 25A, Švėkšna. | 2024-01-26 | Monika Žąsytienė |
|  | 4.Renginys, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. Vieta: Šiaudviečių k., Žemaičių Naumiesčio seniūnija. | 2024-01-26 | Saulius Sodonis |
|  | 5.Renginys. Atvirą pamoka „Archeologijos pažinimo keliu“ Vieta: DKC „Eglutė“, Bažnyčios g.3, Šilutė | 2024-02-07 | Laura Banionytė |
|  | 6.Renginys. Šiupinio vakaras Šilutėje. Vieta: DKC „Eglutė“, Bažnyčios g.3, Švėkšna | 2024-02-12 | Loreta Stoliarovienė |
|  | 7.Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė. | 2024-02-16 | Živilė Girdžiutė |
|  | 8. Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė. Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna | 2024-03-11 | Živilė Girdžiutė Monika Žąsytienė |
|  | 9.Renginys, skirtas Žydų gelbėtojų dieną paminėti. Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna | 2024-03-15 | Monika Žąsytienė |
|  | 10. Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Protų mūšis – „Kaip 1990 m. buvo iškovota laisvė“ „34 laisvės „. Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17 | 2024-03-15 | Saulius Sodonis |
|  | 11.Renginys, skirtas Hugo Šojaus 177 metų gimtadienio paminėjimui. Vieta: prie H. Šojaus kapo, esančio H. Šojaus g. skverelyje, Šilutė | 2023-04-01 | Ignas Giniotis |
|  | 12.Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė. | 2024 m. gegužė | Živilė Girdžiutė |
|  | 13.Renginys, skirtas Gedulo ir vilties dieną paminėti. Vieta: Parakaunyčios kalnas, Švėkšna. 14.Renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti ,,Tremtinių išgyvenimai – gyvi istorijos puslapiai“. Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17 15. Renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti (strateginis renginys). Vieta: Macikų lagerio karcerio muziejus. Vilties g. 2, Macikai | 2024-06-14 | Monika Žąsytienė Saulius Sodonis Ignas Giniotis |
|  | 16. Renginys „Švėkšnos dvaro šventė“, skirtas miestelio šventę paminėti. Parodos atidarymas. Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-07-27 | Monika Žąsytienė |
|  | 17.1. Renginys. Minint Žemaitiško rašto metus, bus pristatomi Žemaitiško kostiumo pokyčius nuo XIV a. iki XX a. pr. Taip pat bus pristatytas pranešimas "1935-1937 m. Lietuvos žemės vardyno rezultatai Švėkšnos valsčiuje", kuriame bus pateikti tarmiškai surašyti vietos žmonių vartoti vietovardžiai. Pagal tautosakos institute saugomą garso įrašą "Kaip Švėkšnos grafienė su piemeniu valgė bulves" atkurta maisto degustacija. 17.2. Iliustruotas pasakojimas apie Lietuvos etnines grupes, kurių viena – žemaičiai. Iliustracijai – parodos „Virsmas žemaičiais“ pristatymas. | Birželio – rugsėjo mėn. | Monika Žąsytienė Saulius Sodonis |
|  | 18.Renginys, skirtas Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio minėjimo dieną (strateginis renginys). Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. | 2024-08-23 | Ignas Giniotis |
|  | 19. Renginys, skirtas Šv. Elenos (archeologų globėjos) dienos progai. Parodos pristatymas. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. | 2024 m. rugpjūtis | Laura Banionytė |
|  | 20. Renginys, skirtas Mokslo ir žinių dienai. | 2024 m. rugsėjo 1 - oji | Živilė Girdžiutė |
|  | 21. Dalyvavimas Žuvienės virimo čempionate. | 2024 rugsėjo 7 d. | Indrė Skablauskaitė |
|  | 22. Renginys, skirtas Europos žydų kultūros dieną paminėti. Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna; Švėkšnos sinagoga, Liepų a. 12, Švėkšna. | 2024 m. rugsėjis | Monika Žąsytienė |
|  | 23. Renginys, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai paminėti, pilietinė akcija. Vieta: Šiaudviečių k., Žemaičių Naumiesčio seniūnija. Liepų a., Švėkšna; Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-09-23 | Saulius Sodonis Monika Žąsytienė |
|  | 24.Renginys (strateginis), skirtas Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai paminėti. Konferencija. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. | 2023 m. spalis | Asta Bartkevičiūtė |
|  | 23.Advento renginiai. Eglių alėja Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4, Šilutė. | 2024 m. gruodis | Živilė Girdžiutė Indrė Skablauskaitė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip numatoma atnaujinti) | 1.Kintančios, papildomai atsirandančios aktualios informacijos reguliarus talpinimas įvairiose muziejaus svetainės www.silutesmuziejus.lt skiltyse. 2.Reguliariai atnaujinti informaciją muziejaus puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“. 3.Reguliariai atnaujinti informacija apie muziejaus veiklą, atlyginimus, finansinę būklę, viešuosius pirkimus. 4. Nuolat pildyti internetinės svetainės fotografijų ir įrašų galeriją. 5.Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vykdyti interneto svetainės serverio failų ir duomenų bazių atsarginį kopijavimą. 6. Optimalizuoti interneto svetainę geresniam paieškos sistemų reitingavimui. Tai apima raktinių žodžių tyrimą, meta žymių optimizavimą, svetainės įkėlimo greičio gerinimą ir užtikrinimą, kad svetainė būtų pritaikyta mobiliesiems įrenginiams. 7.Administruoti muziejaus žemėlapių portalą ir ArcGis online paskyrą. | Visus metus | Vilmantas Pielikis |
|  | 8.Administruoti interneto svetaines, macikulageriai.lt ir pazinknaumiesti.lt. | Visus metus | Vilmantas Pielikis, Ignas Giniotis, Saulius Sodonis |
|  | 9.Rengti informaciją muziejaus rubrikai „Ar žinote kad“ apie įdomiausius muziejaus vertybes bei istorijos faktus. | Visus metus | Živilė Girdžiutė, Asta Bartkevičiūtė Ignas Giniotis, Indrė Skablauskaitė, Natalija Kučinskaja Roma Šukienė Saulius Sodonis Monika Žąsytienė Laura Banionytė, Loreta Stoliarovienė, Erika Serovaitė- Pliuskienė |
|  | 10.Rengti informaciją rubrikai „Šilutės restauratoriai“ apie įdomiausius restauruotus vertybes. 11.Rengti informaciją muziejaus rubrikai „Nauja muziejinė vertybė“ apie naujai gautus vertybes. | Visus metus | Natalija Kučinskaja |
|  | 12.Parengti 2023 m. rajoninėje spaudoje apie muziejų spausdintų straipsnių bibliografinį sąrašą. Šį sąrašą patalpinti muziejaus internetinėje svetainėje, rubrikoje, „Muziejus spaudoje“ skiltyje „Apie mus rašo“. 13. Muziejaus internetinėje svetainėje pateikti atnaujintus duomenis apie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio archyvo fondus. | Visus metus | Roma Šukienė |
| 5. Muziejaus lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek lankytojų planuojama aptarnauti) | 1.Per metus planuojama aptarnauti apie 30 fondų lankytojų: mokymo įstaigų dėstytojų, studentų, moksleivių ir muziejaus darbuotojų. 2.Atsakyti į elektronines ir kitas užklausas (apie rinkinius). | Visus metus | Natalija Kučinskaja Monika Žąsytienė Saulius Sodinis |
| 6. Kita veikla |  |  |  |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | Parengti parodos „Švėkšnos batsiuvys“ koncepciją. | 2024 m. I-II ketv. | Monika Žąsytienė |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) | Atnaujinti Švėkšnos ekspoziciniame padalinyje esančią dvaro ekspoziciją, praplečiant ją knygnešystės tema ir papildant laikmetį reprezentuojančiais vertybėmis. Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024 m. I ketv. | Monika Žąsytienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) | 1.Paroda iš muziejaus rinkinių „Muziejinės vertybės - laikmečio liudininkai“ Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė | 2024-01-12/2024-02-12 | Natalija Kučinskaja |
|  | 2. Istorinė paroda „SESERYS ELZBIETIETĖS LIETUVOJE: Bonitos veikla Švėkšnoje“. Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-01-18 /2024-03-15 | Monika Žąsytienė |
|  | 3.Muitinės muziejaus paroda ,,Išnykusios sienos“. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. vasaris | Živilė Girdžiutė |
|  | 4.Lauko paroda-instaliacija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Vieta: Šilutės H.Šojaus muziejaus lauko erdvė. | 2024-02-16 | Jūratė Leonienė |
|  | 5.Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės darbų paroda. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024-02-20 | Živilė Girdžiutė |
|  | 6.Muitinės muziejaus parengta paroda ,,Išnykusios sienos“. Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-03-16/ 2024-04-22 | Monika Žąsytienė |
|  | 7.Paroda iš muziejaus rinkinių „Įvairūs daiktai, seniau naudoti kasdieninėje buityje“. Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17, Ž. Naumiestis | 2024 m. kovo mėn. | Saulius Sodonis |
|  | 8.Paroda iš muziejaus rinkinių vaistinės tematika. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024-04-07/2024-08-01 | Natalija Kučinskaja, Asta Bartkevičiūtė |
|  | 9.Vėlykinė lauko paroda-instaliacija.. Vieta: Šilutės H.Šojaus muziejaus lauko erdvė. | 2024 m. balandis | Jūratė Leonienė |
|  | 10.Paroda „Kraštiečio, inžinieriaus Vido Jono Kleino muziejui perduoti darbo įrankiai, pagalbinės priemonės bei poilsio ir laisvalaikio daiktai“ Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17, Ž. Naumiestis | 2024 m. gegužė | Saulius Sodonis |
|  | 11.Siuvimo mašinų paroda iš Kęstučio Bukausko kolekcijos. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. gegužė | Živilė Girdžiutė |
|  | 12. Paroda iš Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. gegužė | Indrė Skablauskaitė |
|  | 13.Šilutės dailės mokyklos Švėkšnos skyriaus 2024 m. baigiamųjų darbų paroda, (mok. Vytautas Bliūdžius, Švėkšna). Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-06-01/ 2024-09-01 | Monika Žąsytienė |
|  | 14.Istorinė paroda iš Švėkšnos rinkinių fondų „Švėkšnos batsiuvys“. Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. | 2024-07-27/ 2024-10-30 | Monika Žąsytienė |
|  | 15.Archeologinė paroda Šv. Elenos (archeologų globėjos) dienos proga (iš muziejaus fondų). Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. | 2024 m. rugpjūtis | Laura Banionytė |
|  | 16. Paroda „Švyturiai ir laivai“. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. spalis | Loreta Stoliarovienė |
|  | 17. H. Zudermano baldai iš Vokietijos Blankenzės pilies. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. spalis | Živilė Girdžiutė |
|  | 18.Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kostiumų paroda ,,Nepaprasto teatro nepaprasta istorija. Viskas apie Mataičių teatro spektaklį ,,Scenos vaizdeliai“. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. spalis | Živilė Girdžiutė |
|  | 19.Teresės Blažienės paroda „Nesudegęs tikėjimas“ Vieta: DKC „Eglutė“, Katalikų bažnyčios g. 3., Šilutė. | 2024 m. spalio mėn. | Inesa Rindokienė |
|  | 20. Menininko Romano Borisovo tapybos darbų paroda. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | 2024 m. lapkritis | Živilė Girdžiutė |
|  | 21. Kalėdinė lauko paroda-instaliacija. Vieta: Šilutės H.Šojaus muziejaus lauko erdvė | 2024 m. gruodis | Jūratė Leonienė |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta) | 1.Istorinė paroda „SESERYS ELZBIETIETĖS LIETUVOJE: Bonitos veikla Švėkšnoje“. Vieta: DKC „Eglutė“, Šilutė, Katalikų bažnyčios g. 3. | 2024-03-15/ 2024-04-30 | Monika Žąsytienė |
|  | 2.Istorinė paroda „SESERYS ELZBIETIETĖS LIETUVOJE: Bonitos veikla Švėkšnoje“. Vieta: Šv. Elzbietos seserų kongregacija, Kaunas, Pabrėžos g. 1. | 2024-05-01 / 2024-09-01 | Monika Žąsytienė |
|  | 3.Autorinė tautodailininkės Linos Petravičienės verbų paroda Vieta: DKC „Eglutė“, Šilutė, Katalikų bažnyčios g. 3. | 2024 m. kovas | Loreta Stoliarovienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Virtuali paroda iš muziejaus fondų „Naumiesčio gimnazijos archyvai liudija istorinius įvykius“. Tinklapio adresas: www.limis.lt | IV ketv. | Saulius Sodonis |
|  | Virtuali paroda iš muziejaus fondų „Dainų šventei – 100“ Tinklapio adresas: www.limis.lt | 2024 m. birželis | Ignas Giniotis |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | Parengti ir išleisti muziejaus tradicinį kalendorių 2024 m.. | 2024 m. gruodis | Jūratė Leonienė |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti informacinius plakatus bei kvietimus muziejuje vyksiantiems renginiams ir parodoms. | Visus metus | Jūratė Leonienė, Monika Žasytienė, Saulius Sodonis, Erika Serovaitė-Pliuskienė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | 1.Parengti kraštotyrinį straipsnį spaudai „Švėkšnos muziejus: kai gyvenimai tampa istorija. Barbora Majoraitė“ apie švėkšniškę prekybininkę B. Majoraitę. 2.Parengti kraštotyrinį straipsnį spaudai „Švėkšnos muziejus: kai gyvenimai tampa istorija. Švėkšnos batsiuvys“ apie Švėkšnoje gyvenusį batsiuvį Antaną Lengviną. | I ketv. II ketv. | Monika Žąsytienė |
|  | 1.Parengti kraštotyrinį straipsnį spaudai apie Žemaičių Naumiesčio gimnazijos muziejaus medžiagą. 2.Parengti kraštotyrinį straipsnį spaudai apie Žemaičių Naumiesčio muziejuje esančius vertybes. | II ketv. III ketv. | Saulius Sodonis |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | Tyrinėti archeologines kolekcijas muziejuje. | II ketv. | Laura Banionytė |
|  | Tyrinėti H. Šojaus etnografinę kolekciją – metalinius šviestuvus. | II ketv. | Asta Bartkevičiūtė |
|  | Tyrinėti muziejaus istorinius rinkinius | II-IV ketv. | Ignas Giniotis |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas | Parengti mokslinį straipsnį archeologine tematika. | III ketv. | Laura Banionytė |
|  | Parengti straipsnį apie H. Šojaus kolekcijos metalinius šviestuvus | III ketv | Asta Bartkevičiūtė |
|  | Parengti mokslinį straipsnį apie muziejaus istorinius rinkinus. | III ketv. | Ignas Giniotis |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema, vieta) | Surengti konferenciją muziejuje apie lietuvininkų tarmę. Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 | III ketv | Asta Bartkevičiūtė |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) | Dalyvauti XXVII mokslinėje konferencijoje „Dvarų kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose. Tyrimai, naujovės ir galimybės“, skirtą Lietuvos muziejuose saugomam ir puoselėjamam dvarų paveldui. Konferencija vyks 2024 m. balandžio 26 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. | II ketv. | Indrė Skablauskaitė Asta Bartkevičiūtė Ignas Giniotis |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose | Rengti pranešimus ir skaityti juos mokslinėje konferencijoje „Dvarų kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose“. | II ketv. | Asta Bartkevičiūtė Ignas Giniotis |
| 9. Kiti darbai | 1.Parengti ir skaityti pranešimą „Jurgis Šaulys ir Kazimieras Steponas Šaulys – broliai ar ne?“ Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4, Šilutė. 2. Parengti ir skaityti pranešimą „Žydiško gyvenimo pėdsakai - disbalansas tarp „mūsų“ ir „kitokio“ paveldo: ar štetlai dingo?” Vieta: Šilutė. | 2024-02-15 I ketv. | Monika Žąsytienė |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR VERTYBIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatomų skaitmeninti vertybių skaičius | Suskaitmeninti ir patalpinti LIMIS duomenų bazėje 1000 vnt. muziejinių vertybių, iš jų: | Visus metus | Natalija Kučinskaja Ignas Giniotis Asta Bartkevičiūtė Laura Banionytė Saulius Sodonis Monika Žąsytienė |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE | Planuojama periodiškai, pagal renginių kalendorių, rengti informacinius pranešimus spaudai apie muziejaus ir jo ekspozicijų einamuosius renginius vietinėje periodinėje spaudoje, muziejaus internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė, Živilė Girdžiutė, Inesa Rindokienė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį) | 1. Rengti viešinimo ir reklamos kampanijas parodoms, edukacinės veiklos programoms, kitiems muziejaus renginiams ir projektams. 2. Rengti ir platinti elektroninius naujienlaiškius tikslinėms grupėms. | Visus metus | Živilė Girdžiutė, Monika Žąsytienė, Saulius Sodonis, Inesa Rindokienė |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems planuojamos specialios reklamos kampanijos) | Muziejaus metraščio pildymas 2024 m. | Visus metus | Jūratė Leonienė |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | 1. Koordinuoti jaunimo savanorių veiklą muziejuje. Savanoriškos tarnybos atlikimo muziejuje metu savanoriams teikti metodinę pagalbą ir informaciją. 2. Teikti informaciją apie muziejininkystę, muziejaus rinkinius, vertybių restauravimą, rajono istoriją, kultūros paveldą rajono mokyklų visuomeninių muziejų atstovams, kitoms institucijoms, privatiems asmenims. 3. Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą tautodailininkams, amatininkams, kultūros darbuotojams, švietimo darbuotojams. | Visus metus | Živilė Girdžiutė, Natalija Kučinskaja, Saulius Sodonis, Monika Žąsytienė, Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Inesa Rindokienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdai) | Ruošti metodinė medžiagą Lietuvininkų tarmės mokyklėlės dalyviams | Visus metus | Indrė Skablauskaitė |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | 1. Sudaryti sąlygas muziejuje atlikti praktiką aukštųjų mokyklų, kolegijų studentams, skirti jiems praktinio mokymo vadovus. 2. Į muziejaus veiklą įtraukti savanorius, sudaryti savanoriško darbo sutartis. | Visus metus | Indrė Skablaukaitė, Živilė Girdžiutė |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Rengti apklausas laisvoms pareigybėms užimti. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta, numatomi dalyviai) | Planuojama dalyvauti LIMIS organizuojamuose kursuose, taip pat periodiškai dalyvauti muziejininkystės tema susijusiose konferencijose, seminaruose. | Visus metus | Indrė Skablauskaitė, Natalija Kučinskaja, Asta Bartkevičiūtė, Ignas Giniotis, Živilė Girdžiutė, Saulius Sodonis, Monika Žąsytienė, Inesa Rindokienė |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Toliau formuoti mokslinės bibliotekos knygų, fonotekos ir mokslinės periodikos leidinių fondą: - pagal galimybes komplektuoti universalų etnografinį, istorinį, kraštotyrinį, archeologinį fondą. Vesti gautų spaudinių apskaitą, rengti bibliografinius aprašus įtraukiant gautus spaudinius į abėcėlinį, sisteminį ir teminį katalogą. | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | Kraštotyrinės medžiagos rinkimas - rinkti Mažajai Lietuvai aktualiomis temomis, kraštotyrinę medžiagą ją sisteminti, rengti bibliografinius aprašus. | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | Interesantų aptarnavimas. -aptarnauti muziejaus mokslinio archyvo-bibliotekos lankytojus ir muziejaus specialistus. Padėti muziejaus specialistams ir lankytojams susirasti reikiamą medžiagą muziejaus mokslinės archyvo- bibliotekos fonduose. Suteikti interesantams informaciją apie katalogų ir kartotekų sistemą. | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | Muziejaus mokslinio archyvo tvarkymas: -toliau tvarkyti ir pildyti suformuotą archyvinį fondą. -parengti naujas bylas gautiems dokumentams. | Visus metus | Roma Šukienė |
|  | Muziejaus administracijos archyvo tvarkymas - sudaryti ir pateikti tvirtinti 2024 m. bylų planą. - sutvarkyti ir paruošti saugojimui 2022 m. nuolatinio, ilgo ir trumpo saugojimo bylas. - sudaryti 2022 m. nuolatinio ir ilgo saugojimo 2 bylų apyrašus. - parengti trumpo saugojimo bylų sąrašą. | Visus metus | Roma Šukienė |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai) | Ūkinės veiklos administravimas. 1. Kontroliuoti muziejaus darbuotojų ir asmens atsakingo už viešuosius pirkimus dokumentų tvarkymą. 2. Pildyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengti darbuotojų darbo grafikus. 2. Registruoti ir savivaldybės centralizuotai buhalterijai pateikti gautas sąskaitas faktūras. 3. Rengti turto atidavimo naudoti ir atsargų nurašymo aktus. 4. Rengti ūkinio inventoriaus nurašymo aktus ir kontroliuoti nurašyto inventoriaus sunaikinimą. 5. Suinventorinti 2024 m. gautą inventorių, pagal centralizuotos buhalterijos suteiktus inventorinius numerius. 6. Atlikti metinę muziejaus ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir medžiagų inventorizaciją. | Visus metus | Roma Šukienė, Vilmantas Pielikis, Gintaras Andrijauskis |
|  | 1. Profilaktiškai ir techniškai reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėn., atlikti muziejuje naudojamos kompiuterinės ir skaitmeninės įrangos patikras, šalinti gedimus. 2. Muziejaus nustatyta tvarka rengti pasiūlymus viešiesiems pirkimams informatikos, organizacinės įrangos ir ryšių reikalais, nemažiau 10 vnt. 3. Administruoti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kompiuterines darbo vietas. 4. Administruoti muziejaus vaizdo kameras ir užtikrinti nepertraukiamą kamerų veikimą. Įvykus įvykiui, perduoti vaizdo medžiagą reikiamoms institucijoms. 5. Testuoti ir sekti audiogidų ir naujų inovacinių priemonių ekspozicijose veikimą. 6. Administruoti muziejaus vidinį interneto tinklą, šalinti gedimus, užtikrinti kibernetinę saugą. 7. Administruoti muziejaus sutartis, sudarytas su interneto ir telekomunikacijų tiekėjais. | Visus metus | Vilmantas Pielikis |
|  | Pastatų priežiūra: Statybos ir remonto darbai: 1. Ekspozicinių salių (2 aukšto vestibiulio, Freskų salės, H. Šojaus kabineto ir dvaro svetainės grindų dažymas.) 2. Perdengti siloso bokšto stogą. 3. 2024 m. lapkričio mėnesį išvalyti H. Šojaus muziejui priklausančių pastatų lietvamzdžius. 4. Organizuoti dvaro komplekso pastatų langų valymo darbus. 5. Vykdyti pastatų techninę priežiūrą ir pildyti techninės priežiūros žurnalus. 6. Vykdyti neįgaliųjų keltuvo priežiūrą. | II-IV ketvirtis | Gintaras Andrijauskis, Antanas Jakas Asta Fiodorovienė |
|  | Muziejaus apsauga: 1. Bendradarbiaujant su UAB „Komanda“ vykdyti muziejaus pastatų apsaugą, reaguoti į signalizacijos suveikimus. 2. 2024 m. kovo mėnesį atlikti gesintuvų techninę patikrą. | Visus metus | Gintaras Andrijauskis |
|  | Darbuotojų instruktavimas: 1. 2024 m. pravesti priešgaisrinės saugos mokymus (I-III ketv.). 2.Į darbą priimtiems darbuotojams, pravesti priešgaisrinės ir darbo saugos mokymus. | Visus metus | Gintaras Andrijauskis |
|  | Automobilio eksploatacija ir priežiūra: 1. Prižiūrėti muziejui priklausantį automobilį. Pasirūpinti muziejaus automobilio technine būkle ir vykdyti einamąjį remontą. 2.Išrašyti kelionės lapus ir pildyti kelionės lapų registravimo žurnalą ir kuro apskaitą. |  | Gintaras Andrijauskis |
|  | Aplinkos priežiūra: 1.2024 m. gegužės mėn. muziejaus teritoriją apsodinti gėlėmis, atsodinti žolę ir patręšti muziejaus teritorijoje augančius augalus. 2.2024 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ir Macikų lagerio- karcerio teritorijoje prižiūrėti želdinius, laiku pjauti žolę, laistyti ir ravėti gėlynus. |  | Gintaras Andrijauskis, Antanas Jakas |
|  | Kiti darbai: 1.Organizuoti smulkius remonto darbus. 2. Restauracinėse dirbtuvėse sumontuoti pertvarą. 3.Pagal poreikį aprūpinti darbuotojus darbo priemonėmis ir kanceliarinėmis prekėmis. 4.Organizuoti parodų parengiamuosius darbus. 5.Vykdyti kitus administracijos pavestus darbus. |  | Gintaras Andrijauskis, Antanas Jakas |
| 3. DKC „Eglutė“ | Ūkinės veiklos administravimas. 1.Registruoti lankytojus ir svečius. 2.Priimti užsakymus ir teikti informaciją telefonu ir/ar el. paštu. 3.Peržiūrėti gautą korespondenciją, pranešimus, dokumentus, atlikti pirminį jų tvarkymą. 4.Laiku ir teisingai įforminti gaunamus, išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus. 5.Stebėti ir esant reikalui įnformuoti muziejaus atsakingus asmenis apie reikalingus atliki smulkius remonto darbus. 6.Vykdyti kitus administracijos pavestus darbus. | Visus metus | Inesa Rindokienė |
|  | Aplinkos priežiūra 1.Pasirūpinti kad, 2024 m. gegužės mėn. DKC „Eglutė“ teritorija būtų apsodinta gėlėmis, būtų atsodinta žolė ir patręšti teritorijoje augantys augalai. 2.Pasirūpinti kad DKC „Eglutė“teritorija visuomet būtų tvarkinga, kad laiku būtų pjaunama veja. | Visus metus | Inesa Rindokienė |
|  | Apsauga: Administruoti DKC „Eglutė“ patalpose esančias vaizdo kameras ir užtikrinti nepertraukiamą kamerų veikimą. Įvykus įvykiui perduoti vaizdo medžiagą suinteresuotoms institucijoms. | Visus metus | Inesa Rindokienė |

_______Direktorė___________	                                                                                                                                Indrė Skablauskaitė

(Vadovo pareigos)						                (parašas)					(vardas, pavardė)

2024-02-20_________

(Užpildymo data)

______________________________________________________________________________