PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO

TARPINĖ 2023 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginis plėtros planas. Strategijos įgyvendinimui suformuoti 4 prioritetai:

 01 prioritetas. Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra;

 02 prioritetas. Savivaldybės veiklos gerinimas/stiprinimas;

 03 prioritetas. Infrastruktūros gerinimas/plėtojimas ir žemės ūkio verslo plėtra;

 04 prioritetas. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas.

2015–2024 metų strategijos prioritetų įgyvendinimui iškelti 9 tikslai, nustatyti 28 uždaviniai ir numatyta vykdyti 177 priemonė. Ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. 2023 metais, strategijos įgyvendinimo pažanga matuojama vertinant prioritetų priemonių pasiekimo rodiklių rezultatus. Analizei naudojama Šilutės rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių pateikta informacija.

01 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 78 priemonės. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos 53 priemonės, vykdomų priemonių – 21, nevykdomų priemonių – 4.

02 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 5 priemonės. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos 5 priemonės, vykdomų priemonių – 0, nevykdomų priemonių – 0.

03 prioritetui įgyvendinti numatytos vykdyti 43 priemonės. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta 21 priemonių, vykdomų priemonių – 18, nevykdomų priemonių – 4.

04 prioritetui įgyvendinti numatyta vykdyti 51 priemonė. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos 40 priemonės, vykdomų priemonių – 9, nevykdomų priemonių – 2.

Apibendrinti strategijos prioritetų priemonių 2023 metų įvykdymo rezultatai pateikti 1, 2 lentelėse ir 1 diagramoje.

1 lentelė. Strategijos prioritetų priemonių 2023 metų įvykdymo rezultatai

| Prioriteto kodas, pavadinimas | Vykdytų priemonių įgyvendinimo būklė |  |  | Planuota priemonių |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įvykdyta | Iš dalies įvykdyta | Neįvykdyta |  |
| 01 prioritetas. Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra | 53 | 21 | 4 | 78 |
| 02 prioritetas. Savivaldybės veiklos gerinimas/stiprinimas | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 03 prioritetas. Infrastruktūros gerinimas/plėtojimas ir žemės ūkio verslo plėtra | 21 | 18 | 4 | 43 |
| 04 prioritetas. Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas | 40 | 9 | 2 | 51 |
| Iš viso priemonių: | 119 | 48 | 10 | 177 |
| Įvykdymo rezultatas, proc.: | 67,23 | 27,12 | 5,65 |  |

1 diagrama. 2015–2024 metų strateginio plėtros plano 2023 metų vykdytų priemonių įgyvendinimo būklė, proc.

2015–2024 METŲ STRATEGIJOS PRIEMONIŲ (VEIKSMŲ) ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ANALIZĖ

2 lentelė. 2015–2024 metų strategijos priemonių (veiksmų) įgyvendinimo lygis 2023 metais

| Kodas | Prioriteto, prioriteto tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas | Patvirtintas pasiekimo rodiklis | Įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. |  | Veiklos rezultatas (atlikti svarbiausi darbai, nepasiekti/viršytų reikšmių priežastys) | Priemonės (veiksmo) koordinatorius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planuota reikšmė | Faktinė reikšmė |  |  |
| 1. | PRIORITETAS: Darni verslo, kultūros ir turizmo plėtra |  |  |  |  |  |
| 1.1. | TIKSLAS: Sukurti palankią aplinką draugiškam gamtai verslui ir investicijoms |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | UŽDAVINYS: Skatinti investicijų pritraukimą ir augimą |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Priemonė: Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto efektyvesnio panaudojimo programos parengimas | Programos parengimas – 1 vnt. | 0 | 0 |  | Ūkio skyrius |
| 1.1.1.4. | Priemonė: Tikslinių renginių, forumų esamiems ir potencialiems investuotojams organizavimas | Suorganizuotų renginių, forumų investuotojams skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Suorganizuotas susitikimas su VšĮ Inovacijų agentūra atstovais. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.1.5. | Priemonė: Verslo pusryčių su esamais rajono investuotojais organizavimas | Suorganizuotų verslo pusryčių, susitikimų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Kasmet organizuojami susitikimai su vietos verslininkais. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.1.6. | Priemonė: Dviejų savivaldybės įtakoje esančių rajono teritorijų, skirtų pristatymui potencialiems investuotojams, išskyrimas | Išskirtos teritorijos – 2 vnt. | 2 | 2 | 2019-03-28 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1331 buvo pakeistas Teritorijos bendrasis planas, kuriame išskirtos teritorijos, patrauklios investuotojams. Investuotojams buvo pristatyta buvusio autobusų parko teritorija, kaip galima teritorija investicijoms. Projektas jau įgyvendintas. Komercijai išskirta teritorija tarp Pievų g. ir Aukštumalės g., Šilutėje. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Parengta pristatymo medžiaga investuotojams – 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | Priemonė: Susitikimo su institucijomis, atstovaujančiomis vietos bei užsienio investuotojų interesus, organizavimas | Suorganizuotų susitikimų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Bendradarbiauta susitinkant su ministerijų atstovais. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.1.10. | Priemonė: Administracijos darbuotojų kompetencijų ugdymas verslumo skatinimo, darbo esamais ir potencialiais investuotojais, turizmo galimybių vystymo temomis | Mokymų, seminarų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 20 | Šilutės TIC bei filialo Švėkšnoje darbuotojai dalyvavo 20 skirtingų kvalifikacijos kėlimo renginių nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.1.11. | Priemonė: Bendrų projektų su aplinkiniais rajonais inicijavimas ir įgyvendinimas didinant Šilutės krašto turistinį patrauklumą | Įgyvendintų bendrų projektų skaičius – 2 vnt./m. | 2 | 2 | - Turizmo informacijos centras yra kultūrinio projekto „Vėtrungių kelias“ partneris. Šilutės kultūros ir pramogų centro nuo 2013 m. inicijuoto projekto tikslas yra supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais, skleisti žinią bei istoriją apie Mažosios Lietuvos krašto simbolį – vėtrungę. Centras projekte bendradarbiauja kartu su 24 partneriais iš Klaipėdos, Tauragės, Neringos, Pagėgių, Šilutės ir Jurbarko savivaldybių ir kiekvienais metais prisideda prie projekto veiklų įgyvendinimo. - 2021 m. pradėtas vykdyti ir įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo informacijos centro projektas „Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje“, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projektas vykdytas bendradarbiaujant su 10 Vakarų Lietuvos savivaldybių turizmo informacijos centrų. Į šį projektą yra įsijungęs Šilutės turizmo informacijos centras. Jo metu Centras, bendradarbiaudamas su vietos ir tikinčiųjų bendruomenėmis, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis, seniūnijomis, suformavo ir paženklino kultūrinį, pažintinį piligriminį Šv. Jokūbo kelią per Šilutės rajono savivaldybę. Šv. Jokūbo kelias Šilutės rajone yra prižiūrimas Centro darbuotojų ir jo ženklinimas atnaujinamas kiekvienų metų pavasarį, prieš turistinį sezoną. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.2. | UŽDAVINYS: Sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų ekonominei plėtrai |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Priemonė: Šilutės miestelių ir gyvenviečių (Rusnės, Kintų, Ventės, Vilkyčių, Saugų, Švėkšnos, Ž. Naumiesčio, Juknaičių, Vainuto, Katyčių, Gardamo) bendrųjų planų parengimas | Parengtas bendrasis planas – 8 vnt. | 1 | 1 | Parengtas Kintų miestelio bendrasis planas. Koreguojamas bendrasis planas. | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.2.2. | Priemonė: Teritorijų planavimo dokumentų parengimas strateginiam plėtros plane numatytomis priemonėms įgyvendinti | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas – 11 vnt./m. | 11 | 2 | 1. Parengtas ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano atnaujinimas. 2.Parengtas ir patvirtintas Šilutės miesto Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo. 3. Pradėtas rengti bendrojo plano keitimo koregavimas dėl atsinaujinančių išteklių energetikos. 4. Pradėtas rengti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas. | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.2.3. | Priemonė: Bendrojo plano koregavimas | Parengtas bendrasis planas – 1 vnt. | 1 | 1 | Parengtas bendrojo plano keitimas (2019-03-28 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1331). Pradėtas rengti bendrojo plano koregavimo projektas. | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.2.4. | Priemonė: Šilutės gyvenamųjų vietovių ribų planų parengimas | Parengti gyvenamųjų vietovių planai – vnt. | 11 | 11 | 1. Parengtas Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių ribų planas. 2. Parengti gyvenamųjų vietovių ribų planų seniūnijose: Katyčių, Kintų, Juknaičių, Usėnų, Saugų, Švėkšnos, Gardamo, Rusnės, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio. | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.3. | UŽDAVINYS: Skatinant verslumą visuomenėje, užtikrinti palankią ekonominę aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Priemonė: Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas ir rėmimas | Paramą gavusių SVV įmonių skaičius – 3 vnt./m. | 3 | 20 | Finansavimą gavo 20 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.1.3.3. | Priemonė: Jaunimo verslumo projektų inicijavimas | Parengtų projektų skaičius – 4 vnt. | 1 | 1 | Bendrųjų įgūdžių projektas „Šilutės centriukas“. Projekto tikslas – padėti jauniems žmonės įsidarbinti ar įkuri savo verslą. Gautas finansavimas – 11 268 Eur. | Švietimo ir kultūros skyrius |
| 1.1.3.4. | Priemonė: Aktyviai vietos bendruomenei, amatininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims skirtų mokymų verslumo skatinimo, turizmo galimybių vystymo temomis organizavimas | Suorganizuotų mokymų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 25 | - Suorganizuotas turizmo forumas; - Suorganizuotas seminaras gidams; - Suorganizuotas turizmo sezono atidarymas ir uždarymas; - Tradicinių amatų centre 4 kartus per mėn. vyksta nuolatinės keramikos studijos edukacijos amatininkams. Kas savaitę vyksta ir nuolatinės keramikos studijos suaugusiems, pradinukams ir darželinukams; - Rengiami gidų kursai Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės gyventojams. Pažymėjimus įgijo 11 naujų dalyvių. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2. | TIKSLAS: Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą, panaudojant kultūrinį- istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | UŽDAVINYS: Turizmo produktų ir paslaugų stipinimas, diversifikavimas ir papildomumo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Priemonė: Turizmo paslaugų įvairovės didinimas: - Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų pritaikymas kultūriniams poreikiams; - Šilokarčemos kvartalo patrauklumo didinimas, pritaikymas kultūros ir kitiems turizmo, gyventojų bendruomeniniams poreikiams; - Šilutės kultūros ir pramogų centro paslaugų įvairovės didinimas, modernizuojant centro materialinę bazę; - Šilutės miesto parkų (istorinio bei H. Šojaus dvaro) sutvarkymas, pritaikant aktyvaus poilsio, sporto ir rekreacijos, kultūros poreikiams; - Viešosios bibliotekos statinių ansamblio (Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai; - Viešiesiems poreikiams patalpų (Neringos g. 2, Rusnė) pritaikymas Salos etnokultūros ir informacijos centro kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai bei bendruomenės poreikiams; - Tarptautinio memorialo Macikuose įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo (buv. karcerio) sutvarkymas. | Sutvarkytų viešųjų ir privačių pastatų plotas, kv. m | - | 4 383,85 | - Šilutės Hugo Šojaus muziejuje ir jo filialuose atvertos 3 modernios ekspozicijos (Lietuvininkų g. 4 – gamtos ekspozicija (72,21 kv. m), miestiečio ekspozicija (46,00 kv. m), Šeimos ekspozicija (65,50 kv. m), Katalikų Bažnyčios g. 3 – Bažnytinės ekspozicija (100,75 kv. m ); atnaujintos 4 ekspozicinės ir parodų salės – 251,25 kv. m (atnaujinta krašto istorijos ekspozicija, 1 salėje buvo pristatyta H. Skolerako paroda, 2 salėse pristatyta vaškinių figūrų paroda). Įrengtas kultūros sanatorijos „Eglutė“ pastatas – 675,29 kv. m. - Projekto metu sutvarkyta Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo infrastruktūra: pakeista gatvių danga, įrengtos automobilių parkavimo vietos ir pėsčiųjų bei dviračių takas, įrengti mažosios architektūros elementai ir inžineriniai tinklai, rekonstruota krantinė (Traksėdžių polderio zona) ir sutvarkyta krantinės atkarpa nuo Tulpių g. iki Geltonojo tilto, įrengtos mažųjų laivų švartavimosi ir stovėjimo vietos, Šyšos pakrantėje tarp Žuvų ir Uosto g. įrengta aktyvaus poilsio aikštelė. - Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstruoto pastato I a. patalpos pritaikytos bendruomenių organizacijų veikloms, įvairiems renginiams ir užsiėmimams vykdyti. Įgyvendinant projektą buvo įsigyta įranga, būtina norint teikti kokybiškas kultūros ir pramogų paslaugas. Abiejose salėse iš projekto lėšų sumontuota nauja įgarsinimo, vaizdo bei apšvietimo įranga, keltuvai, įvairūs kėlimo mechanizmai. Šilutės kultūros ir pramogų centro didžiojoje salėje pastatytos 405 žiūrovų kėdės, o Kamerinio dramos teatro salėje – kėdės ir teleskopinė tribūna (86 vnt.). Abiejų salių scenas papuošė naujos užuolaidos. Didžiojoje salėje įrengta vaizdo projekcinė sistema. Taip pat iš projekto lėšų Kamerinio dramos teatro salėje pastatyta mobilioji scenos pakyla, įsigyta rūko mašina. Po renovacijos Kultūros centre lankytojams pradėtos teikti naujos kultūrinių renginių paslaugos. Įrengus naują kino įrangą, kiekvieną savaitę vyksta kino seansai „Einam į kiną“. Lankytojai mato naujausius, premjerinius kino filmus. Parengtos naujos edukacinės programos, pradėjo veikti nauji kultūrinės veiklos kolektyvai (Klasikinio baleto mokykla, edukaciniai meno užsiėmimai ir pan.). Vyksta profesionalaus meno renginiai, koncertai, modernaus šokio spektakliai. Šilutės rajono tarybos sprendimu, nuo 2023 m. Kultūros centre pradėjo veikti „Mokslo pažinimo-laisvalaikio skyrius“. Čia robotikos mokslo specialistai kuria naujų technologijų ir produktų koncepcijas bei vykdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus. Pasitelkus modernias technologijas jas efektyviai pritaikysime ir kuriant naujas kultūros paslaugas. Po renovacijos Šilutės kultūros ir pramogų centre padidėjo profesionalaus teatro, muzikos ir šokių renginių lankytojų skaičius. - Projekto „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams“ metu įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai (su apšvietimu ir mažosios architektūros elementais), įrengtas viešasis tualetas su nuotekų ir vandentiekio įvadais, rekonstruotas tiltas ir tilto pralaida per Šyšos upės senvagę, pastatyti 2 nauji tiltai į Šyšos salą, įrengta šunų vedžiojimo aikštelė, sveikatingumo trasa su lauko treniruokliais, teniso aikštė, multifunkcinė aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, pėsčiųjų takas (Vydūno promenada), refleksoterapinis takas, dvi apžvalgos-poilsio aikštelės. - Šilutės bibliotekos dalis, esanti Tilžės g. 12, baigta rekonstruoti 2018 m. Pastato I a. suremontuotose patalpose jau vykdomos elektronikos, modeliavimo, virtualių šokių ir žaidimų, kūrybiškumo ir kompiuterinio raštingumo veiklos. - Salos etnokultūros ir informacijos centras dalinai įrengtose patalpose (Neringos g. 2, Rusnėje) surengtos 2 tautodailės, meno parodos, suorganizuota 15 renginių. - Vyriausybės protokoliniu nutarimu patvirtinta Macikų lagerių sutvarkymo koncepcija. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Sutvarkytų viešųjų erdvių plotas, kv. m | - | 508 593,55 |  |  |
|  |  | Sutvarkytų ir lankymui pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius – 5 vnt. | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 50 tūkst./m. | 50 000 | 81 323 |  |  |
| 1.2.1.2. | Priemonė: Apžvalgos aikštelių ir bokštų įrengimas Ventės rage, Rusnės saloje, Nemuno deltos regioninio parko vaizdingose vietose | Įrengtų ir lankymui pritaikytų infrastruktūros objektų skaičius - 6 vnt. | 5 | 5 | Apžvalgos bokšto statybą įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Buvo nupirkti rangos darbai, tačiau sutartis buvo nutraukta. Sutvarkytas Uostadvario apžvalgos bokštelis. Apžvalgos bokšteliai Aukštumalos pažintiniame take (II-asis), Naikupės, Krokų Lankos nuolat prižiūrimi, nupjaunama žolė aplink juos, surenkamos šiukšlės. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.1.3. | Priemonė: Viešųjų turizmo ir susijusių paslaugų teikėjų paslaugų įvairovės didinimas ir kokybės gerinimas - Nemuno deltos regioninio parko Lankytojų centro infrastruktūros pritaikymas turizmo veikloms (Rusnė, Pakalnė): apgyvendinimo, maitinimo, maršrutų ir ekskursijų, konferencijų ir mokymo paslaugų organizavimas, turistinio inventoriaus nuoma; - Muziejų veiklos stiprinimas, modernizavimas, ieškant naujų paslaugų teikimo formų ir patrauklumo didinimas. | Turizmo infrastruktūros įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – 3 vnt. | 2 | 2 | 2023 m. muziejininkai lankytojams pasiūlė 61 naujus edukacinius užsiėmimus skirtingomis temomis. Iš viso 2023 m. muziejuje pravesti 361 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 8342 asmenys. Visame Nemuno deltos regioniniame parke (2020 m.) atnaujinta lauko infrastruktūra (117 vnt.) – pastatyti informaciniai stendai, 2 pavėsinės, nukreipiančios rodyklės, 8 lauko baldų komplektai, suolai, laužavietės, dviračių stovai, kelio ženklai nuolat prižiūrima. Sezono metu 40 lankomų objektų (Rusnės krantinės, stovyklavietės, poilsiavietės, pažintiniai takai, apžvalgos bokšteliai ir kt.) ir teritorijos aplink juos šienaujamos, surenkamos šiukšlės, keičiami nublukę stendai. Nemuno deltos regioniniame parke apsilankė 1 500 lankytojų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius- 20 tūkst./ m. | 20 000 | 9 842 |  |  |
| 1.2.1.4. | Priemonė: Apgyvendinimo (įskaitant stovyklavietes, kempingus), maitinimo (įskaitant kulinarinį paveldą), kitų turizmo paslaugų teikiančių įstaigų veiklos skatinimas | Naujai įsteigtų ir atnaujintų turizmo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius – 5 vnt. | 5 | 4 | Sezono pabaigoje reisą pradėjo vykdyti naujas keltas „Ventragis“ maršrutu Ventė–Nida–Ventė. Sezono metu duris atvėrė nauja maitinimo įstaiga Kintuose „Kintų žuvinė“. Šilutės uosto teritorijoje pradėti nuomoti vandens dviračiai. Atsinaujino Česlovo Ramoškos vyno ūkis. Nemuno deltos regioniniame parke yra tik Rusnaitės stovyklavietė, kurioje turistai gali apsistoti su palapinėmis. Maitinimas netiekiamas, tik žygio ir ekskursijų metu lankytojai vaišinami kultūrinio paveldo patiekalais. | Šilutės TIC |
|  |  | PPP pagrindu įgyvendintų projektų skaičius – 2 vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 5 tūkst./m. | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 1.2.1.5. | Priemonė: Viešosios poilsio bendruomeninės infrastruktūros plėtra - Prieplaukų ir susijusios vandens turizmo bei susisiekimo aptarnavimo infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas (Šilininkų, Šyšos kaimo, Lankupių kaime Minijos ir Klaipėdos (Vilhelmo) kanalo sandūroje) - Vidaus vandens vietinių kelių navigacinių ženklų įrengimas - Maudyklų ir paplūdimių infrastruktūros plėtra prie Kuršių marių ties Kintais, Atmatos upės ties Rusne, Šyšos upės Šilutės mieste, Kuršių mariose Ventėje | Sutvarkytų viešųjų erdvių plotas, kv. m | 0 | 0 | Vidaus vandenys patenka į LR valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą. Naudojamasi sutvarkytu Kintų, Rusnės paplūdimiu. Paplūdimiai nuolat prižiūrimi, papildomi smėliu. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Turizmo infrastruktūros įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – 5 vnt. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | PPP pagrindu įgyvendintų projektų skaičius – 2 vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 20 tūkst./m. | 20 000 | 20 000 |  |  |
|  |  | Įrengtų navigacinių ženklų skaičius – 5 vnt. | 7 | 7 |  |  |
| 1.2.1.6. | Priemonė: Kasmetinių renginių planų rengimas ir vykdymas | Strateginių renginių skaičius – 10 vnt. | 10 | 65 | Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-1151 buvo patvirtintas Strateginis 2023 m. kultūros renginių sąrašas. Rajono savivaldybės kultūros įstaigos organizuoja valstybinių švenčių minėjimus, seniūnijų strateginius renginius: - Šilutės kultūros ir pramogų centras Šilutės ir Švėkšnos seniūnijose įgyvendino 11 strateginių renginių: Laisvės gynėjų diena, Klaipėdos krašto metų minėjimo renginiai, Valstybės atkūrimo diena, Nepriklausomybės atkūrimo diena, Šilutės miesto šventė, Valstybės diena, Žolinė, Hermano Zudermano gimimo diena–Vokiečių kultūros diena, Kalėdinių renginių ciklas ir kalėdinės eglutės įžiebimas, Lietuvos kultūros kelias „Vėtrungių kelias“, Dvaro šventė Švėkšnoje, Moliūgų festivalis ‚Mes už šviesą“. - Šilutės H. Šojaus muziejus įgyvendino 6 strateginius renginius. - Žemaičių krašto etnokultūros centras suorganizavo 9 renginius. - Kintų Vydūno kultūros centras įgyvendino 9 renginių. - Salos etnokultūros ir informacijos centras suorganizavo 15 renginių. - Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras – 10. - Penkis strateginius renginius (Žuvienės virimo čempionatas, Kintų muzikos festivalis, festivalis „Vilko pėdomis“ „Pamario pora“ ir Rusnės festivalis) įgyvendino NVO. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 30 tūkst./m. | 30 000 | 45 796 |  |  |
| 1.2.1.7. | Priemonė: Teminių objektų įrengimas ir panaudojimas turizmo, užimtumo veikloms (pvz., teminiai parkai ir jų transformacija) | Turizmo infrastruktūros įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – 3 vnt. | 3 | 3 | Sutvarkyta Šilutės Hugo Šojaus dvaro parko teritorija ir pritaikyta rekreacijai. Projekto „Šilutės miesto Lietuvininkų g., Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves“ įgyvendinimo metu įrengtas Šeimos skveras. Projekto „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams“ metu įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai (su apšvietimu ir mažosios architektūros elementais), įrengtas viešasis tualetas su nuotekų ir vandentiekio įvadais, rekonstruotas tiltas ir tilto pralaida per Šyšos upės senvagę, pastatyti 2 nauji tiltai į Šyšos salą, įrengta šunų vedžiojimo aikštelė, sveikatingumo trasa su lauko treniruokliais, teniso aikštė, multifunkcinė aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, pėsčiųjų takas (Vydūno promenada), refleksoterapinis takas, dvi apžvalgos-poilsio aikštelės. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | PPP pagrindu įgyvendintų projektų skaičius – 1 vnt. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 20 tūkst./m. | 20 000 | 20 000 |  |  |
| 1.2.1.8. | Priemonė: Įdomių, unikalių, kraštui būdingų ir netradicinių turistinių maršrutų organizavimas - Nemuno deltos regioninio parko pažintinių kelių įvairovės didinimas - Vėtrungių kelio plėtra - Divyčio kelio populiarumo didinimas - Kulinarinio paveldo objektų ir maršrutų gausinimas ir populiarumo didinimas, įjungimas į Europos kulinarinio paveldo tinklą - Kultūrinių, pažintinių trasų ir maršrutų įvairovės, populiarumo didinimas (spaustuvininkų, žydų palikimo, sovietmečio apraiškų ir kt.) | Turizmo infrastruktūros įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – 6 vnt. | 1 | 1 | Parengtas ir populiarintas ornitologinis maršrutas po Nemuno deltos regioninio parko teritoriją. Vykdomi žygiai Rusnės pylimais. Parengta edukacinė programa „Potvynio apsupty“. Nemuno deltos regioninis parkas pravedė edukacijas, kuriose apsilankė 130 asmenų. Lietuvos kultūros kelias „Vėtrungių kelias“ – 2023 m. sertifikuotas nacionalinis kultūros kelias, skatinantis atrasti ir pažinti Mažąją Lietuvą. Į tarptautinį Šv. Jokūbo piligriminį kelią įtraukta atkarpa, jungianti Šilutės–Šilalės bei Šilutės–Tauragės rajonus: Švėkšna–Gardamas–Šyliai–Adomavas (Šilalės r.) ir Švėkšna–Šilutė–Ž. Naumiestis–Katyčiai–Timsriai (Tauragės r.). Tarptautinis pėsčiųjų maršrutas „Jūrų takas“ jungiantis Estiją– Latviją–Lietuvą. Turimo informacinis centras vykdo žaidimą „Vėtrungių kelias“. Pažintinio kelio dalyviams pristatomas kultūrinių renginių ir paslaugų tinklas, supažindinantis keliautoją su unikaliomis Mažosios Lietuvos vandens kultūrą populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais. Parengtas ir populiarintas ornitologinis maršrutas po Nemuno deltos regioninio parko teritoriją. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 20 tūkst./m. | 20 000 | 9 000 |  |  |
|  |  | Naujų turistinių maršrutų skaičius – 3 vnt. | 3 | 3 |  |  |
|  |  | Turizmo maršrutų, įjungtų į Europos paveldo tinklus, skaičius – 2 vnt. | 2 | 2 |  |  |
| 1.2.1.9. | Priemonė: Pamario turizmo klasterio plėtra, įtraukiant Neringos savivaldybę | Privačių ir viešųjų verslo subjektų, įtrauktų į klasterio veiklą, skaičius – 10 vnt. | 10 | 19 | Šilutės turizmo informacijos centras yra Pamario turizmo klasterio narys, apjungiantis 19 turizmo paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir fizinius asmenis Klaipėdos ir Šilutės rajonuose, Klaipėdoje bei Neringoje. | Turizmo taryba |
| 1.2.1.10. | Priemonė: Susisiekimo ir pramogų oru galimybių išnaudojimas, panaudojant Šilutės aerodromo potencialą | Sutvarkytų turizmo infrastruktūros objektų skaičius – 1vnt. | 0 | 0 | Šilutės aerodrome veiklas vykdo du klubai: - Šilutės aviacinės technikos konstravimo ir modeliavimo klubas „Skrydis“. Klubas nuolat organizuoja respublikines varžybas. - Asociacija „Šilutės aeroklubas“. Aerodrome vyksta vaikų grupių ekskursijos, atvyksta pavieniai žmonės. Asociacijos nariai dalyvauja gelbėjimo paieškose. | Turizmo taryba |
|  |  | Pritrauktų, aptarnaujamų lankytojų skaičius – 2 tūkst./metus | 2 000 | 2 000 |  |  |
| 1.2.1.11. | Priemonė: Nuotykių/ aktyvaus poilsio/ sveikatinimo ar pan. parko Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje arba gretimoje teritorijoje įrengimo skatinimas | Sutvarkytų turizmo infrastruktūros objektų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 | Pakalnės pažintinis takas pritaikytas aktyviam poilsiui – dviračių žygiui, ėjimui pėsčiomis, sveikatinimui gamtoje, baidarių plaukimui. Šiame take pastatyti 4 informaciniai stendai, 3 suoliukai. | Turizmo taryba |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 5 tūkst./m. | 100 | 300 |  |  |
| 1.2.1.12. | Priemonė: Naujų bendradarbiavimo formų, organizacijų paieška, plėtojant įdomius renginius, sąveikas ir bendradarbiavimo formas (pvz., sporto šakų atstovų pritraukimas) | Pritrauktų lankytojų skaičius – 7 tūkst./m. | 7 000 | 30 | - Suorganizuotas seminaras gidams „1923-ieji Klaipėdos krašte ir Šilutėje: įvykiai ir žmonės“. Bendradarbiaujant su gidų kursus baigusiais gidais suorganizuoti turizmo dienos renginiai Šilutės rajono miesteliuose; - Kulinarinis turizmas – dalyvavimas žuvienės virimo čempionate; - Dalyvavimas: Telšių miesto šventėje, Mažosios Lietuvos renginyje Klaipėdoje, XXXV Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursuose, Žemaitijos etnografinio regiono tradicinių amatų centrų sueigoje „Darbs meistra kuolėj“, turizmo alėjoje Vilniaus dienose, inovacijų forume „Šilutės ateities vizija”; - Suorganizuotas informacinis turas Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų atstovams; - Suorganizuotos dvi poilsines ekskursijos autobusu mišrioms grupėms; - Suorganizuotas nacionalinis žurnalistų (LRT, Lrytas, Delfi, 15 Min) informacinis turas Šilutės krašte; - Suorganizuotas informacinis turas po Šilutės kraštą Latvijos kelionių agentūroms; - Suorganizuotas ornitologų vizitas pamario krašte. Suorganizuotos paukščių stebėjimo ekskursijos Šilutės rajone. | Turizmo taryba |
| 1.2.1.13. | Priemonė: Turizmo objektų įveiklinimas, panaudojant PPP ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų patirtį, žmogiškuosius išteklius | Turizmo infrastruktūros įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – 3 vnt. | 0 | 0 | Vykdomi bendruomenių projektai. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | PPP pagrindu įgyvendintų projektų skaičius – 2 vnt. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 20 tūkst./m. | 20 000 | 30 260 |  |  |
| 1.2.2. | UŽDAVINYS: Turizmo produktų ir paslaugų žinomumo (prioritetą teikiant žinomumui už savivaldybės, regiono ribų), populiarumo didinimas |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Priemonė: Pamario krašto vizitinės kortelės/ prekės ženklo sukūrimas ir panaudojimas viešoje erdvėje | Sukurtas prekės ženklas – 1 vnt. | 1 | 1 | Viešojoje erdvėje naudojamas 2015 m. sukurtas Pamario krašto ženklas. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.2.2. | Priemonė: Bendradarbiavimo su Lietuvos turizmo informacijos centrais, kelionių agentūromis ir turizmo informaciją teikiančiais privačiais subjektais stiprinimas | Turizmo informaciją teikiančių įstaigų, su kuriomis palaikomas glaudus bendradarbiavimas, skaičius - 15 vnt. | 15 | 80 | Šilutės TIC yra partneriai 10 savivaldybių jungiančiame projekte „Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje“, projekto partneriai Klaipėdos regiono kultūros kelio projekte „Vėtrungių kelias“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų, su jais glaudžiai bendradarbiaujama. Esame LTICA narys. Palaikomas glaudus ryšys tarp Šilutės rajono kultūros įstaigų, privačiais muziejais, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija, kelionių agentūromis, turizmo rinkodaros asociacija „Tura“ ir kt. | Šilutės TIC |
| 1.2.2.3. | Priemonė: Dalyvavimas mugėse, parodose, turizmo verslo misijose ir pan. renginiuose, platinant informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės turizmo išteklius | Respublikos reikšmės ir tarptautinių turizmo renginių, kuriose pristatoma Šilutės rajono savivaldybės, skaičius – 5 vnt./m. | 5 | 80 | Šilutės TIC dalyvavo miesto švenčių metu organizuojamuose turizmo alėjose: Sostinės dienose Vilniuje; Šilutės miesto šventėje; tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2023“ Rygoje; dviejose ornitologų parodose Švedijoje ir Anglijoje. Suorganizuotas Klaipėdos regiono turizmo išteklių pristatymas Latvijos kelionių agentūroms Latvijos ambasadoje. Šilutės TIC bendradarbiauja su Šilutės rajono apgyvendinimo, maitinimo įstaigomis. Glaudžiai bendradarbiauja su laivavedžiais, gidais ir kitomis turizmo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. | Turizmo taryba |
|  |  | Paremtų privačių paslaugų teikėjų skaičius – 10 vnt./3 metus | 3 | 0 |  |  |
| 1.2.2.4. | Priemonė: Turizmo, kultūros informacijos (ypač spausdintinės medžiagos, rašytinio paveldo) skaitmeninimas, pateikimas viešose prieigose | Informacijos šaltinių, kuriuose pateikta skaitmeninta medžiaga, skaičius – 10 vnt. | 3 | 3 | Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje pildoma Šilutės Hugo Šojaus muziejaus skaitmeninė eksponatų duomenų bazė. Šioje sistemoje suskaitmeninti 1 179 eksponatai. Eksponatai viešinami elektroninėje LIMIS paieškų sistemoje (www.limis.lt). Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 193 vnt. suskaitmenintų dokumentų patalpinta ePavelde (https://www.epaveldas). Sukurta nauja Šilutės turizmo informacijos centro svetainė https://siluteinfo.lt/ Sukurta bendradarbiavimo platforma emigrantams „Atrask namus“ https://www.atrasknamus.lt/ | Turizmo taryba |
| 1.2.2.5. | Priemonė: Informacijos apie Šilutės rajono turizmo išteklius kaimyninėse šalyse (Latvija, Lenkija, Skandinavijos šalys) teikimas, daugiakalbės informacijos apimties didinimas | Kalbų, kuriomis pateikiama informacija apie Šilutės rajono, skaičius – 10 vnt. | 5 | 5 | Informacija apie Šilutės rajono turistinius išteklius teikiama lietuvių, anglų, vokiečių, rusų bei lenkų kalbomis. Išleisti leidiniai: - „Atnaujintas leidinys „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą“ (1 000 vnt.); - Žemėlapis „Šilutės sekretai“ (500 vnt.). Hugo Šojaus muziejaus išleisti leidiniai: - Knyga „Šilutės Hugo Šojaus muziejus, dvaras, parkas – verta atrasti“ (1 300 egz.); - Edukacinis sąsiuvinis „Lietuvininkų tarmės“ (350 egz.); - 2023 m. H. Šojaus muziejaus kalendorius (100 vnt.). Įsigyta leidinių apie Šilutės kraštą: Poringių ciklas, skirtas Klaipėdos krašto metams „Aš nusieičiau į Klaipėdužę“ (30 el. laikmenų), žurnalas-almanachas „Rambynas“ (100 egz.), Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos leidinys „Signatarų genealogijos: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ (20 egz.). | Turizmo taryba |
|  |  | Metinis spausdintinės medžiagos tiražas – 40 tūkst. egz. | 3 400 | 3 400 |  |  |
| 1.2.2.6. | Priemonė: Vieningos Šilutės rajono savivaldybės turizmo informacijos sistemos sukūrimas (pvz., tinklapio www.siluteinfo.lt pagrindu) ir išplėtimas iki bendrosios turizmo paslaugų (įskaitant užsakymų sistemą ir turizmo maršrutų planavimo įrankius) sistemą, palaipsniui įjungiant Pamario turizmo verslo klasterį, kitas Klaipėdos regiono savivaldybes | Sukurta sistema – 1 vnt. | 1 | 1 | Vykdant bendrą Šilutės rajono savivaldybės ir turizmo centro projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ sukurtas tinklalapis www.pauksciukelias.lt. | Turizmo taryba |
|  |  | Viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų, dalyvaujančių sistemoje, skaičius – 60 vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2.7. | Priemonė: Informacijos apie Šilutės rajono savivaldybės turizmo sektorių priežiūra, aktualumo užtikrinimas ir patrauklumo didinimas viešai prieinamuose interneto šaltiniuose | Informacijos peržiūros dažnumas – 4 sk. per metus | 4 | 4 | Kultūros įstaigos turi internetines svetaines bei socialinių tinklų paskiras, kuriose skelbiama visa informacija apie įstaigų veiklą bei teikiamas paslaugas. Sukurtas Lietuvos nacionalinio kelio internetinis puslapis „Vėtrungių kelias“. Šilutės TIC informacija, jos aktualumas tikrinamas keturis kartus per metus. | Turizmo taryba |
|  |  | Tikrinamų (peržiūrimų) viešųjų ir privačių informacijos prieigos vietų skaičius – 15 vnt. | 15 | 17 |  |  |
| 1.2.2.8. | Priemonė: Turizmo informacijos infrastruktūros gausinimas, didinant informacijos integralumą ir sklaidą (interaktyvių stendų/ lentų įrengimas, informacinių stendų-žemėlapių, informacinių rodiklių ir ženklų įrengimas) | Įrengtų turizmo informacijos infrastruktūros objektų, įsigytos įrangos skaičius – 15 vnt. | 41 ženklas 32 rodyklės 2 stendai-kolonos 14 stendų | 41 ženklas 32 rodyklės 2 stendai-kolonos 14 stendų | Įrengti ženklai neįgaliesiems – 13 vnt. 2020 m. visoje Šilutės rajono savivaldybėje įrengti: • 28 turizmo objektus žymintys kelio ženklai. • 24-ios krypties rodyklės pėstiesiems, net 8-ios iš jų įrengtos Šilutės mieste. • Juknaičių ir Ventės miesteliuose įrengti du informaciniai stendai – kolonos su išsamiais aprašymais apie tose seniūnijose lankomus objektus. • 9-iose seniūnijose įrengti informaciniai stendai žymintys seniūnijų lankomus objektus bei jų vietą žemėlapyje. Kintų ir Švėkšnos seniūnijose įrengti stendai su seniūnijų turistiniais objektais, žemėlapiu bei krypties rodyklėmis. • Prie įvažiavimo į Šilutės miestą sumontuoti trys Šilutės miesto lankomus objektus reprezentuojantys stendai. • Du stendai pasitinka į Šilutės rajono savivaldybę įvažiuojančius gyventojus bei rajono svečius. Šie stendai yra kelyje Šilutė–Šilalė bei Šilutė–Pagėgiai. Šiose stenduose pristatomi dešimt visą Šilutės rajono savivaldybę reprezentuojantys turistiniai objektai. | Turizmo taryba |
| 1.2.2.9. | Priemonė: Teminių renginių, informacijos sklaidos didinimas | Kasmetinių „teminių“ renginių skaičius – 5 vnt. | 5 | 87 | Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigos organizuoja teminius renginius: Muziejų naktis, Vydūno gimtadienis, Užgavėnių šventė seniūnijose, Šviesos akcija Vėlinėms, Vakaras „Rudenį kvepia obuoliais“, Baltų vienybės dienos renginiai, „Lietuvininkų šiupinio šventė“, „Vaikų velykėlės“, „Gatvės muzikos diena“, „Pagyvenusių žmonių diena“, „Šeimos diena“, „Vasaros pramogadienis“, „Kafijos diena“, „Tarptautinė teatro diena“, Vakaras senjorams, Sekminės, „Stintų naktis“, „Naktišokiai“, Šv. .Martyno diena, Šv. Huberto diena, „Mūzos Šišion“, „Visa Lietuva šoka“, mėgėjų meno kolektyvų koncertai. Turizmo informacijos centras organizuoja turistinio sezono atidarymus ir uždarymus. Turistinio sezono atidarymui suorganizuotas paukščių stebėjimas „Pamarys skamba paukščių balsais“. Sezono uždarymui Šilutės turizmo informacijos centras Šilutės krašto gyventojus ir svečius kvietė atrasti mažiau pažintas miesto ir rajono vietas dalyvaujant naujose teminėse ekskursijose, pravestos 7 ekskursijos po Šilutės rajono miestelius. Suorganizuotos dvi poilsines, teminės ekskursijos autobusu mišrioms grupėms „Mažosios Lietuvos atradimai: nuo Šilutės iki Smalininkų“ ir „Kalėdinė Šilutė“. | Turizmo taryba |
|  |  | Pritrauktų lankytojų skaičius – 10 tūkst./m. | 10 000 | 10 611 |  |  |
| 1.2.3. | UŽDAVINYS: Turizmo verslumo skatinimas |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Priemonė: Gyventojų įsitraukimo į turizmo veiklų planavimo ir organizavimo procesus skatinimas | Gyventojų, dalyvaujančių turizmo skatinimo veiklose (apklausose, siūlymuose, idėjų konkursuose ir pan.), skaičius – 10 tūkst. asm./m. | 2 | 2 | Atliktas „Šilutės rajono savivaldybės svetingumo situacijos vertinimas“; Suorganizuotas bendruomenės renginys „Šilutės turizmo forumas 2023“. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.3.3. | Priemonė: Vandens trasų kokybės gerinimas (valymas, pakrančių sutvarkymas ir pan.) | Vandens maršrutų ilgis, km | 0 | 0 | Naudojamos sutvarkytos Kintų ir Rusnės prieplaukos. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Sutvarkytų turizmo infrastruktūros objektų skaičius – 3 vnt. | 3 | 2 |  |  |
| 1.2.3.4. | Priemonė: Papildomos turizmo infrastruktūros sukūrimas ir plėtra (poilsio, apžvalgos aikštelės, atokvėpio vietos, automobilių stovėjimo vietos ir pan.) | Sutvarkytų turizmo infrastruktūros objektų skaičius – 10 vnt. | 4 | 4 | - 2023 m. Vilkyčių gyvenvietės poilsio parke Vilkyčių bendruomenė pagal projektą įrengė patvarią pavėsinę, taip pat laužavietę, persirengimo kabiną ir sūpynes, parke sukuriant estetišką, šeimų ir jaunimo poreikius atitinkančią laisvalaikio zoną. - Usėnų km. prie tvenkinio prižiūrima poilsio zona: nupjauta žolė, privežta smėlio paplūdimiui, perdažytas inventorius, atnaujintas stendas, pakabinta informacinė lentelė kaip elgtis prie vandens, nupirktas gelbėjimo ratas ir pakabintas matomoje vietoje. Įrengtas tiltelis per upelį. - Sutvarkytos poilsio aikštelės Vainuto, Balčių, Gorainių ir Bikavėnų gyvenvietėse. Išasfaltuotas takelis Vainuto miestelio parke. - Ž. Naumiesčio sen., Kadagiškių k., Laisvės gatvės atkrantėje pasodinta 50 vnt. įvairiaspalvių alyvų krūmų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.3.5. | Priemonė: Turizmo informaciją teikiančių viešųjų ir privačių institucijų turizmo statistikos kompleksiškumo ir prieinamumo didinimas, informacijos teikimas Šilutės TIC | Viešųjų ir privačių turizmo verslo subjektų, teikiančių informaciją Šilutės TIC (veiklos rodikliai, statistika), dalis nuo visų tokių organizacijų. – 70 proc. | 90 proc. | 90 proc. | Informaciją apie edukacines programas ir mėgėjų meno kolektyvų programas Šilutės TIC-ui teikia visos Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigos ir privačios institucijos. Reikalingą informaciją Šilutės turizmo informacijos centrui teikia 90 proc. Šilutės rajono savivaldybės privačių ir viešųjų įstaigų, susijusių su turizmo sektoriumi. Informacija pateikiama www.siluteinfo.lt | Turizmo taryba |
| 1.2.4. | UŽDAVINYS: Pritaikyti gamtinę aplinką turizmo reikmėms užtikrinant jos išsaugojimą |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Priemonė: Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto efektyvesnio panaudojimo programos parengimas | Parengta investicinių projektų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Parengti investiciniai projektai: - Visos dienos mokyklos paslaugų sukūrimas ir užtikrinimas. - Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiąjam ugdymui (neįgaliesiems). - Šilutės socialinės globos namų plėtra ir modernizavimas, atitinkanti socialinės globos namų gyventojų poreikius. - Nestacionarių socialinių paslaugų, grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią modernizavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.4.2. | Priemonė: Vandens telkinių pakrančių tvarkymas gyvenvietėse | Sutvarkytos pakrantės – 25 km. | 15,1 km | 15,1 km | - Usėnų, Rusnės, Vainuto, Juknaičių seniūnijose vandens pakrantės nuolat šienaujamos, prižiūrimos, renkamos šiukšlės. - Sutvarkytos Atmatos pakrantė Žalgirių kaime (maudykla). Palei Šyšos upę sutvarkyta apsaugos zona. - Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje sutvarkytos upelio „Lendra“ pakrantės. - Saugų seniūnijos darbuotojai ir Saugų bendruomenės nariai rengė švarinimo akciją „Darom“, jos metu sutvarkyta Bružų ežeriuko pakrantė ir esančios poilsio aikštelės - Katyčių sen. išvalytos vandens telkinių pakrantės nuo užvirtusių medžių, nušienauta žolė, iškirsti menkaverčiai krūmai. - Kintų sen. pakrantės valomos nuo sąnašų, šienaujama (Kintų paplūdimys, Kintų prieplauka, Rūgalių k. baidarių sustojimo vieta – Minijos upės pakrantė, Minijos upės pylimai-krantinės, Ventės k. Kuršių marių pakrantė). | Ūkio skyrius |
| 1.2.4.3. | Priemonė: Uostadvario vasaros ir Vorusnės vasaros polderių, pritaikant juos naujoms ūkininkavimo sąlygoms bei rekreacijai ir turizmui, renovavimas | Griovių ir pylimų rekonstrukcija – 5 km. | 5 | 5 | Priemonė įgyvendinta 2012 metais. | Kaimo reikalų skyrius |
| 1.2.4.4. | Priemonė: Veiviržo draustinio ir kt. pažintinių takų sukūrimas ir įrengimas | Įrengtų pažintinių takų skaičius – 2 vnt. | 0 | 0 | Priemonė nepradėta vykdyti. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.4.5. | Priemonė: Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviračių ir pasivaikščiojimo takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra | Įrengtų aikštelių skaičius – 5 vnt. | 5 | 5 | Pažymėtos 9 poilsio aikštelės Šilutės miesto vandens turizmo specialiajame plane. Įrengtos aikštelės Rusnės sen., Žemaičių Naumiestyje prie Ramučių tvenkinio, Kintų sen. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.4.6. | Priemonė: Nuorodų apie lankytinus objektus įrengimas ir priežiūra | Įrengtų nuorodų skaičius – 6 vnt. | 40 | 40 | - Gardamo mstl. įrengtos 2 nuorodos; - Juknaičių sen. įrengta 1 nuoroda; - Katyčių sen. įrengta 1 nuoroda; - Rusnės sen. įrengti 5 informaciniai stendai; - Šilutės sen. prižiūrimos nuorodos į lankytinus objektus – 20 vnt.; - Švėkšnos sen. įrengtos 3 nuorodos; - Vainuto sen. įrengtos 3 lankytinų objektų nuorodų lentelės: Vainuto mstl. prie Pajūriškių kapinių ir Lazduonėnų piliakalnio. 2023 m. pastatytas lankytinų vietų seniūnijoje stendas. - Kintų sen. prižiūrimos nuorodos – 4 vnt. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 1.2.4.7. | Priemonė: Pažintinių takų: Nendrių ratai, Aukštumalos, Žalgirių, Pakalnės ir kt. renovavimas | Renovuotų pažintinių takų skaičius – 2 vnt. | 3 | 3 | Atnaujinti Pakalnės, Aukštumalos ir Žalgirių pažintiniai takai: - Pakalnės pažintinio tako renovavimui pagaminti 4 informaciniai stendai ir 3 mediniai suoliukai. - Iškirsti ir išvalyti krūmai, atveriant kraštovaizdį lankytojams prie Aukštumalos pažintinio tako (2,8 ha). - Žalgirių pažintiniame take įrengtas pėstiesiems metalinis 28 m tiltas. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.4.9. | Priemonė: Rekreacinių takų įrengimas ir jų priežiūra | Rekreacinių takų įrengimas | 7,92 | 7,92 | Įrengti takai H. Šojaus dvare – 1 km, Švėkšnos dvaro parke – 1 km, Rusnėje – 1 km, Ž. Naumiestyje – 700 m, Šilutės istoriniame parke – 2,60 km, Šyšos upės saloje – 500 m, Senvagės rytinėje dalyje – 122,5 m, istorinio parko pažintinis takas – 1 km. Takai nuolat prižiūrimi. | Ūkio skyrius |
| 1.2.5. | UŽDAVINYS: Skatinti vandens turizmą |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Priemonė: Vandens turizmo centrų vystymas | Įrengtų turizmo centrų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 | Centras įkurtas. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.5.2. | Priemonė: Žvejybos ir vandens turizmo sąsajų stiprinimas bei naujos strategijos parengimas | Parengta nauja strategija -1 vnt. | 1 | 1 | Parengta Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategija. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.6. | UŽDAVINYS: Skatinti aktyvaus poilsio ir pramogų plėtrą |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. | Priemonė: Šilutės miesto parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai | Sutvarkytas ir pritaikytas rekreacijai Šilutės miesto parkas – 1 vnt. | 2 | 2 | - Sutvarkytas H. Šojaus dvaro parkas. - Sutvarkytas Šilutės istorinis parkas | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.6.2. | Priemonė: Laisvalaikio ir sporto komplekso įrengimas | Įrengtas laisvalaikio ir sporto kompleksas – 1 vnt. | 1 | 1 | Pastatyti ir įrengti Šilutės laisvalaikio ir sporto namai. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.7. | UŽDAVINYS: Išvystyti kultūrinį turizmą, panaudojant ir išsaugant rajono kultūrinį-istorinį paveldą |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1. | Priemonė: Senųjų amatų verslo pritaikymas turizmui seniūnijose edukacinei ir turizmo populiarinimo veikla | Pritaikytų senųjų amatų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 15 | Pritaikant senuosius amatus parengtos ir įgyvendintos edukacinės programos: Agotos duonos kepimas, Grabnyčių žvakių liejimas, Verbų rišimas, Kiaušinių marginimas, Sviestinių avinėlių ruošimas, Velykinių puošmenų gamyba, Cukrinių angelų gamyba, Kalėdinių meduolių kepimas, Tradiciniai senieji lauko žaidimai, „Sukurk ir nuspalvink vėtrungę“, „Kuršmarių Vėtrungė – magnetukas“, „Žuvys ir žuvininkai“, „Puceliai“, paroda - edukacija „Lietuvininkų kraštas“, „Minkšta paslaptis“. Amatų centras 2023 m. vykdė 9 edukacijas, patvirtintas pagal Kultūrinės edukacijos sistemą: „Keramikos studija. Molio paslaptys“, „Kraičio skrynia“, „Kuriu sau vėtrungės magnetą“, „Žvakių liejimo edukacija. Ką mena vaškas“, „Mažosios mozaikos istorija“, „Kvapaus muiliuko gamyba“, „Šiaudinukų vėrimas“, „Popieriaus karpiniai“ ir „Nuo vilnos iki veltinio“. Kultūros paso programos edukacinėje sistemoje taip pat pratęsta anksčiau veikusi edukacija „Popieriaus kelionė“. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Pasinaudojusių paslaugomis skaičius – 7 tūkst. vnt./m. | 7 000 | 2 334 |  |  |
| 1.2.7.2. | Priemonė: Parkų atnaujinimas ir jų pritaikymas turizmui | Atnaujintų ir pritaikytų turizmui parkų skaičius – 1 vnt. | 2 | 2 | Atnaujintas H. Šojaus dvaro ir Šilutės istorinis parkai. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.7.3. | Priemonė: Turistinių maršrutų kūrimas, įregistravimas ir įtraukimas į tarptautinius ir respublikinius tematinius turizmo kelius | Sukurtų turistinių maršrutų skaičius – 2 vnt. | 2 | 2 | 2021 m. pradėtas vykdyti ir įgyvendintas Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo informacijos centro projektas „Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje“, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projektas vykdytas bendradarbiaujant su 10 Vakarų Lietuvos savivaldybių turizmo informacijos centrų. Į šį projektą yra įsijungęs Šilutės turizmo informacijos centras. Jo metu Centras, bendradarbiaudamas su vietos ir tikinčiųjų bendruomenėmis, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis, seniūnijomis, suformavo ir paženklino kultūrinį, pažintinį piligriminį Šv. Jokūbo kelią per Šilutės rajono savivaldybę. Šv. Jokūbo kelias Šilutės rajone yra prižiūrimas turizmo informacijos centro darbuotojų ir jo ženklinimas atnaujinamas kiekvienų metų pavasarį, prieš turistinį sezoną. Šilutės TIC yra kultūrinio projekto „Vėtrungių kelias“ partneris. Šilutės kultūros ir pramogų centro nuo 2013 m. inicijuoto projekto tikslas yra supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą populiarinančiomis tradicijomis ir papročiais, skleisti žinią bei istoriją apie Mažosios Lietuvos krašto simbolį – vėtrungę. Šilutės TIC projekte bendradarbiauja kartu su 24 partneriais iš Klaipėdos, Tauragės, Neringos, Pagėgių, Šilutės ir Jurbarko savivaldybių ir kiekvienais metais prisideda prie projekto veiklų įgyvendinimo. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.7.4. | Priemonė: Aktyvios švietėjiškos veiklos vykdymas seniūnijose, aktualizuojant paveldo išsaugojimą | Išleistų leidinių skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 0 | Bendruomenei suorganizuotas švietėjiškas renginys. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Suorganizuotų susitikimų su bendruomenėmis skaičius – 4 vnt./m. | 4 | 1 |  |  |
| 1.2.7.6. | Priemonė: Šilutės (vad. H. Šojaus) dvaro pastatų restauravimas, atstatymas ir pritaikymas Šilutės muziejaus ir kitiems viešiesiems poreikiams, populiarinant Mažosios Lietuvos regiono kultūrą ir turizmą | Restauruotų, atstatytų ir pritaikytų patalpų skaičius – 5 vnt. | 5 | 5 | Projekto „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams“ metu parengtas muziejaus patalpų ekspozicijų koncepcijos ir vidaus dizaino techninis projektas, pagal kurį įsigyta įranga ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, laboratorinė įranga, medžio ir metalo apdirbimo įranga, popieriaus restauravimo įranga, sumontuoti langų roletai, paveikslų pakabinimo sistemos, apšvietimas, sumontuoti metaliniai baldai ir stelažai, nupirkta media įranga ir buitinė technika, sumontuoti ekspozicijų baldai ir konstruktyvai, rengta instaliacinė ir programinė įranga. 2018 m. pradėtos restauruoti buvusios kiaulidės, kurios pagal tarybos sprengimą pertvarkomos į jaunimo nakvynės namus. Šiuo metu darbai baigti. Planuose yra sutvarkyti siloso bokštą, įrengiant dekoratyvinės dailės kalvę, ir restauruoti rūsį, kuriame bus archeologinė ekspozicija . H. Šojaus muziejus sėkmingai veikia dvaro pastate, taip pat vykdo naujas veiklas daugiafunkciniame bendruomenės centre, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje. ten teikiamomis paslaugomis 2023 m. pasinaudojo 1 310 lankytojų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Lankytojų skaičius – 15 tūkst. vnt./m. | 15 000 | 24 891 |  |  |
| 1.2.7.7. | Priemonė: Tarptautinio memorialo Macikuose įkūrimas ir Šilutės muziejaus filialo (buv. karcerio) sutvarkymas | Sutvarkytas ir pritaikytas turizmui objektas – 1 vnt. | 1 | 1 | 2019 m. Vyriausybės protokoliniu nutarimu patvirtinta Macikų lagerių sutvarkymo koncepcija. Kapavietėje buvo atlikti archeologiniai tyrimai, perlaidoti palaikai, rastos trys naujos palaikų vietos, kurios bus vykdomi kasinėjimai. Kadangi perlaidyti kapai potvynio metu yra užliejami, planuojama statyti pylimą. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Lankytojų skaičius – 7 tūkst. vnt./m. | 7 000 | 360 |  |  |
| 1.2.7.8. | Priemonė: Edukacinių programų, paslaugų sukūrimas, kultūrinio turizmo paslaugų vartotojams | Edukacinių programų, paslaugų skaičius – 3 vnt. | 3 | 89 | - Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras rengia edukaciją „Minkšta paslaptis“. - Šilutės kultūros ir pramogų centre 2023 m. buvo įgyvendinamos 7 nuolatinės edukacinės programos, skirtos tiek vaikams, tiek suaugusiems. 5 iš jų yra įtrauktos į Kultūros paso sistemą. 2023 m. buvo sukurtos 4 naujos nuolatinės edukacinės programos: „Komunikacija ir kultūra“, „Užkulisių herojai“, „Žalvario papuošalų studija“, „Kafijos gėrimo kultūra Mažojoje Lietuvoje“. 2023 m. centras suorganizavo 46 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 1 618 dalyviai: įvairių renginių metu buvo suorganizuoti 9 nemokami edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1 052 dalyviai, taip pat buvo organizuojami ir mokami edukaciniai užsiėmimai (37), keturi iš jų yra Kultūros paso sistemoje. - Kintų Vydūno kultūros centras parengė naujas Kultūros paso programas: ,,Meškerys“, ,,Pamario paukščiai“, kalendorinių švenčių progoms parengtos 2 programos ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ir ,,Užgavėnių kaukė“, atnaujintos 6 Kultūros paso programos. - Šilutės H. Šojaus muziejus įgyvendino 61 vienkartinę edukacinę programą, 6 iš jų tampa nuolatinėmis. - Žemaičių krašto etnokultūros centro Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“ yra parengęs edukacinę programą „Parubeži žemaitę“ - Salos etnokultūros ir informacijos centras sukūrė 4 naujas edukacines programas „Simboliai mano gyvenime“, „Atgal į Do“, „Laivo istorijos“, „Lietuvininkų buitis literatūroje“. - Tradicinių amatų centras Švėkšnoje turi pasitvirtinęs 12 edukacinių programų. Sukurta nauja edukacinė programa „Paprūsės skoniai“. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Pasinaudojusių paslaugomis skaičius – 14 tūkst. vnt./m. | 14 000 | 18 116 |  |  |
| 1.2.7.9. | Priemonė: Atraktyvaus kultūrinio turizmo kelio „Vėtrungių kelias“ sukūrimas ir įgyvendinimas, panaudojant regiono turimus kultūrinius, turistinius išteklius ir suburiant partnerių tinklą | Įgyvendintas projektas – 1 vnt. | 1 | 2 | 2023 m. kultūros kelias „Vėtrungių kelias“ sertifikuotas kaip nacionalinis kultūros kelias „Vėtrungių kelias“. Kultūros kelias aktualizuoja etnografinio Mažosios Lietuvos regiono ir jo kultūros paveldą, atskleidžia ir išryškina regiono kultūrinį tapatumą nacionaliniame kontekste. Kultūros kelio įgyvendinime dalyvauja dviejų apskričių (Klaipėdos ir Tauragės) septynių savivaldybių, 20 kultūros ir turizmo įstaigų ir organizacijų. 2023 m. LR Kultūros ministerija iš valstybės biudžeto pažangos programos skyrė lėšų „Vėtrungių kelias“ projektui „Kultūros kelių aktualizavimas: Vėtrungių kelias“ (9 000 lankytojų ir žiūrovų). Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kaip partnerė dalyvavo 2 veiklose: liepos 7-9. d. bibliotekininkai tarptautiniame pramoginių laivų festivalyje BOAT AND HOUSE SHOW 2023 ir rugsėjo 2 d. Rusnės saloje vykusiame tarptautiniame žuvienės virimo čempionate surengė edukaciją „Knygrišystės paslaptys“. Šilutės kamerinis dramos teatras dalyvavo 3 projekto veiklose: atliko programą „Rubežius“, Svencelėje bei Žuvienės virimo čempionate, dalyvavo teatralizuotoje ekskursijoje „Šilutės sekretai“. Projekto „Kultūros skūnė“ veiklos dalis „Keramikos koklių dirbtuvės“, Tradicinių amatų turgelis Kintuose. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Pasinaudojusių projekto metu sukurtomis paslaugomis skaičius – 10 tūkst. vnt./m. | 10 000 | 13 514 |  |  |
| 1.2.7.10. | Priemonė: Kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos atnaujinimas | Įgyvendintų strategijos priemonių skaičius - 5 vnt. | 5 | 5 | - Vykdoma Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena. - Parengti Šilutės dvaro sodybos, vad. H. Šojaus, parko želdinių tvarkybos projekto projektiniai pasiūlymai. - Parengtas Šilutės evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso vartų ir tvoros statybos projektas. - Parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybos skiriamo dalinio finansavimo tvarkos aprašas. - Parengtas paminklinio objekto, įamžinančio Šilutės krašto gyventojų tremtį ir laisvės kovas idėjos konkursas. - Įrengtas pastatas Katalikų Bažnyčios g. 3. Šilutėje dvasinės kultūros centras). Paženklintas pastatas Verdainėje, kuriame 1923 m. buvo pasirašyta Šilutės seimo deklaracija. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 |  |  |
| 1.2.7.11. | Priemonė: Šilutės savivaldybės muziejų modernizavimas, ekspozicijose pritaikant „gyvų muziejų“ idėją | Modernizuotų ekspozicijų skaičius – 2 vnt. | 2 | 7 | Šilutės Hugo Šojaus muziejuje ir filialuose 2023 m. atvertos 3 naujos modernios ekspozicijos (Lietuvininkų g. 4 atverta gamtos eksplozija (72,21 kv. m), miestiečio ekspozicija (46,00 kv. m), Šeimos ekspozicija (65,50kv. m)), Katalikų Bažnyčios g. 3 atverta Bažnytinė ekspozicija (100,75 kv. m); atnaujintos 4 ekspozicinės ir parodų salės – 251,25 kv. m (atnaujinta krašto istorijos ekspozicija, 1 salėje buvo pristatyta H. Skolerako paroda, 2 salėse pristatyta vaškinių figūrų paroda). Įrengtas kultūros sanatorijos „Eglutė“ pastatas – 675,29 kv. m. Vydūno muziejaus vidaus ekspozicija išplėsta į ,,kiemo ekspoziciją“, kuriame įrengtas muzikinis Vydūno suolelis, Vydūno žodžių Šviesos takas, kiemo ir pastatų apšvietimas, informaciniai ženklai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Lankytojų skaičius – 25 tūkst. vnt./m. | 25 000 | 26 044 |  |  |
| 1.2.7.12. | Priemonė: Pažintinių-tematinių turų turizmo organizatoriams, kultūros darbuotojams, turizmo informacijų centrams bei žiniasklaidai organizavimas | Suorganizuotų turų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 12 | Suorganizuoti: seminaras gidams „1923-ieji Klaipėdos krašte ir Šilutėje: įvykiai ir žmonės“; informacinis turas Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų atstovams; dvi poilsinės, teminės ekskursijos autobusu mišrioms grupėms „Mažosios Lietuvos atradimai: nuo Šilutės iki Smalininkų“ ir „Kalėdinė Šilutė“; nacionalinis žurnalistų (LRT, Lrytas, Delfi, 15 Min) informacinis turas Šilutės krašte; informacinis turas po Šilutės kraštą dviem Latvijos kelionių agentūroms; ornitologų informacinis turas po Šilutės ir Neringos savivaldybes; Klaipėdos regiono turizmo išteklių pristatymas Latvijos kelionių agentūroms Latvijos ambasadoje. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.7.13. | Priemonė: Senųjų kapinių tvarkymas | Aptverta tvora – 23 vnt. | 6 | 6 | - Švėkšnos, Saugų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Usėnų, Rusnės, Kintų, Juknaičių, Gardamo, Šilutės seniūnijos kapinės nuolat prižiūrimos: šienaujamos, šalinami krūmai, išrenkamos šiukšlės. - Saugų sen. atnaujinta sulūžusi Petrelių senosiose evangelikų-liuteronų kapinėse. - Nauja tvora aptvertos Pajūriškių kaimo kapinės, evangelikų-liuteronų kapinės Galnės kaime (Vainuto sen.). | Seniūnijos |
|  |  | Prižiūrimų kapinių skaičius – 51 vnt./m. | 211 | 211 |  |  |
| 1.2.7.14. | Priemonė: Bendradarbiavimas su religinėmis bendruomenėmis sutvarkant ir pritaikant religinių bendruomenių pastatų viešiesiems poreikiams | Sutvarkytų ir pritaikytų viešiesiems poreikiams religinių pastatų skaičius – 2 vnt. | 9 | 9 | Paraiškas pateikė 9 religinės bendruomenės. Finansuotos 5 Šilutės katalikų bendruomenės paraiškos, 3 evangelikų liuteronų bendruomenės paraiškos ir 1 sentikių religinės bendruomenės paraiška. Buvo dalinai finansuotas saulės elektrinės įrengimas Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje, Šilutės Šv. Kryžiaus parapijoje, Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo parapijoje. Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios komplekse atlikti tyrinėjimo darbai. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8. | UŽDAVINYS: Tobulinti turizmo valdymą, paslaugas bei rinkodarą |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1. | Priemonė: Turizmo išteklių duomenų bazės, atitinkančios Nacionalinės turizmo informacijos sistemos reikalavimus, palaikymas ir savalaikis atnaujinimas | Atnaujinta duomenų bazė – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Internetinė svetainė yra nuolat prižiūrima ir papildoma naujausia informacija. Centro interneto svetainės lankomumo statistika skaičiuojama remiantis Google Analytics programa. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.2. | Priemonė: Turizmo paslaugų paketo sukūrimas | Sukurtas paslaugų paketas – 1 vnt. | 2 | 3 | Skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą bei formuojant rajono, kaip patrauklios turistinės vietovės įvaizdį, TIC svečiams siūlo 2 turizmo informacijos centro paruoštus turizmo paketus „Pamario žuvėjų giliukiai“ ir „Pajauskime Paprūsės istoriją“. - Pažintinė-pramoginė programa „Pamario žuvėjų giliukiai“ (Pamario žvejų laimikiai) kviečia lydimiems gido pasiplaukioti po nuostabias Nemuno deltos apylinkes laivu. Gėrintis kerinčios gamtos vaizdais ir paukščių karalija, degustuoti šviežiai išrūkytos žuvies ir ragauti šio krašto pagal tautinį paveldą pagamintos žuvienės. Klientui pageidaujant galimos ir papildomos turizmo paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas, edukacinės programos ir kitos įvairios pramogos. - Amatų centre organizuojama edukacinė-pramoginė programa „Pajauskime Paprūsės istoriją“, kviečia pažinti unikalų Švėkšnos miestelį – rubežiaus tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istoriją, jos papročius bei kultūrą. Ragauti šio krašto patiekalus: kastinį ir cibulynę bei kūną atgaivinti gardžia namine gira. Pageidaujant ekskursijos su gidu keliausite po Švėkšnos miestelį, o Tradicinių amatų centre galėsite pažinti amatus, pasirinkdami norimą edukacinę programą. Sukurtos dvi teminės ekskursijos autobusu mišrioms grupėms. Sukurta nauja maisto edukacija „Paprūsės skoniai“. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.3. | Priemonė: Tyrimo atlikimas, siekiant nustatyti potvynio turizmo infrastruktūros poreikius ir objektų spektrą, ir inicijavimas infrastruktūros sukūrimui | Atliktas tyrimas – 1 vnt. | 0 | 0 | Priemonė nepradėta vykdyti. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.4. | Priemonė: Ornitologinio turizmo populiarinimas | Renginių ir populiarinimui skirtų leidinių skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 6 | Viešinama informacija apie ornitologinio turizmo renginius. TIC administruoja socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „Paukščių kelias“. Paskyra „Paukščių kelias“ turi 1 940 sekėjų. Paskyroje viešinami gamtos paveldo objektai apima Šilutės bei Neringos savivaldybes. Projekto pagrindinis tikslas didinti turistų srautus ir skatinti ornitologinį turizmą. Projekto metu sukurtas interaktyvus orientacinis žaidimas skirtas mobiliesiems įrenginiams, sukurta virtuali enciklopedija – paukščių knyga, skirta registruoti Lietuvoje gyvenančius ir migruojančius paukščius. Šilutės rajono savivaldybė 2023 metais atstovavo dviejose tarptautinėse ornitologinio turizmo parodose: - 2023 m. liepos mėn. Centro ornitologinio turizmo specialistas dalyvavo didžiausioje ornitologinėje parodoje pasaulyje „Global Birdfair“ (“Globali paukščių mugė”) Anglijoje. Ši paroda – pirma tokio pobūdžio paroda pasaulyje, vykstanti nuo 1989 metų. Centro specialistas parodos metu dirbo stende ir pristatė Šilutės rajono savivaldybę, kaip paukščių stebėtojų neatrastą vietovę. - 2023 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybė atstovauta ir ornitologinėje parodoje “Falsterbo BirdShow“ („Falsterbo paukščių šou“) Švedijoje. Ši paroda – dar vienas labai svarbus ornitologinio turizmo renginys, kuriame susirenka ornitologinio turizmo gerbėjai daugiausiai iš Skandinavijos. Centro specialistas parodos metu taip pat dirbo stende ir pristatė Šilutės rajono savivaldybę. Šiose, į ornitologinio turizmo vystymą nukreiptose, parodose kasmet renkasi ornitologinio turizmo profesionalai ir entuziastai, gamtosaugos srityje veikiančios NVO ir kiti. Parodos lankytojai domėjosi Šilutės kraštu ir Lietuva apskritai, gamtos stebėjimu nuo žinduolių ir paukščių iki laukinių augalų ir net laumžirgių bei drugių. 2023 m. birželio mėn. surengtas informacinis turas dviem aukščiausio lygio ornitologinio turizmo atstovams. Svečiai iš Didžiosios Britanijos ir Suomijos susipažino su Šilutės krašto turizmo ištekliais ir galimybėmis. Vizito metu svečiai kelias dienas keliavo po Nemuno deltą, lankėsi gamtos regyklose, irstėsi kanojomis, kartu su vietiniu gidu stebėjo paukščius bei susipažino su turizmo infrastruktūros galimybėmis. Per kelias Pamaryje praleistas dienas svečiai iš viso užfiksavo net 150 skirtingų paukščių rūšių. Po šio vizito Šilutės kraštas ir jo ornitologinio turizmo galimybės bus aprašytos publikacijose dviejuose specializuotuose ornitologinio turizmo žurnaluose. Vienas iš jų – aukščiausio lygio, tarptautiniu mastu skaitomas leidinys „Bird Watching Magazine“ (https://members.birdwatching.co.uk/), kuris leidžiamas Didžiojoje Britanijoje tiek popieriniu, tiek el. formatu. Kitas – „Birdlife Linnut“ (https://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/linnut/), leidžiamas Suomijoje. Iki šiol šiuose leidiniuose Lietuva dar niekada nebuvo pristatoma. Suorganizuotos kelios nemokamos paukščių stebėjimo ekskursijos Šilutės rajone. Turistinio sezono atidarymui pasirinkta tema – paukščių stebėjimas ir suorganizuotas renginys „Pamarys skamba paukščių balsais“. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.5. | Priemonė: Vandens turizmo populiarinimas | Populiarinimui skirtų leidinių skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Priemonė įgyvendinta. 2015 m. išleistas „Vandens kelių žemėlapis“. Turizmo centro darbuotojų ruošiamas ekskursijų paketas „Pamario žuvėjų giliukiai“, kurio viena pagrindinė sudedamoji dalis – plaukimas laivu po Nemuno deltą. Kasmetinis organizuojamas baidarių maratonas „Nemuno delta“ – vandens turizmo populiarinimui. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.6. | Priemonė: Paukščių stebėjimo infrastruktūros vystymo projekto parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su regiono parko direkcija | Parengtas projektas – 1 vnt. | 1 | 1 | Įgyvendintas projektas „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių taku“. TIC dalyvavo Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamoje žiemojančių vandens paukščių apskaitoje. Centro ornitologinio turizmo specialistas skaičiavo žiemojančius paukščius Kuršių mariose. Lietuvos ornitologų draugija tokius paukščių skaičiavimus vykdo nuo 2010 metų. Kasmet apskaitoje dalyvauja daugiau kaip 80 paukščių stebėtojų, šiame darbe talkina rezervatų, nacionalinių, regioninių parkų direkcijos ir kt. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.7. | Priemonė: Bendros apgyvendinimo paslaugų rezervavimo sistemos, įtraukiant viešbučius, kaimo turizmo sodybas bei teikiant informaciją apie poilsio galimybes, sukūrimas ir įdiegimas | Sukurta bendra apgyvendinimo paslaugų rezervavimo sistema – 1 vnt. | 0 | 0 | Naudojamasi tarptautinėmis rezervavimo sistemomis: Booking, AirBnB. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.8. | Priemonė: Turizmo verslo atstovų dalyvavimo verslo parodose ir misijose rėmimas ir skatinimas | Renginių skaičius – 1 vnt. / m. | 1 | 1 | Suorganizuotas Klaipėdos regiono turizmo išteklių pristatymas Latvijos kelionių agentūroms Latvijos ambasadoje. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.9. | Priemonė: Interaktyvaus lankytinų traukos objektų sąrašo parengimas ir duomenų bazės sukūrimas internetinėje erdvėje | Parengtas sąrašas; sukurta duomenų bazė – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Projekto „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ metu sukurtas internetinis puslapis www.pauksciukelias.lt, kuriame yra virtualus turas 23 objektuose, sukurtas mobilus paukščių kelio žaidimas. Svetainėje www.pauksciukelias.lt ornitologinio turizmo lankytini objektai Šilutės ir Neringos rajonų savivaldybėse. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.10. | Priemonė: Kurortinės teritorijos statuso siekimas Savivaldybėje | Gautas teritorijos statusas – 1 vnt. | 0 | 0 | Parengtas Kintų detalusis planas, kuriuo siekiama, kad Kintai įgautų kurortinės teritorijos statusą. Šiuo metu neatitinka nustatytų reikalavimų kurortinėms teritorijoms. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.11. | Priemonė: Turizmo plėtros programos parengimas | Parengta turizmo plėtros programa – 1 vnt. | 1 | 1 | Priemonė įgyvendinta. 2015 m. programa parengta. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.12. | Priemonė: Rusnės salos turizmo vystymo galimybių studijos parengimas | Parengta galimybių studija – 1 vnt. | 1 | 1 | 2015 m. buvo parengta bendra viso Šilutės rajono turizmo verslo vystymo galimybių studija „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 1.2.8.13. | Priemonė: Projektų, skirtų objektų plėtojimui koncesijos būdu, parengimas | Parengtų projektų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 | Šilutės prieplaukos (uosto) operatoriaus koncesijos sutartis | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 2. | PRIORITETAS: Savivaldybės veiklos gerinimas/stiprinimas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | TIKSLAS: Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | UŽDAVINYS: Gerinti Savivaldybės darbo kokybę, tikslingai vykdant planavimą ir finansinę veiklą |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Priemonė: Renginių organizavimas, siekiant geresnio plėtros vizijos supratimo ir aktyvesnio bendruomenės dalyvavimo: - komunikacinių kanalų atstovai (vietinė, regioninė, nacionalinė žiniasklaida ir pan.) - vietos verslo atstovai (vietinės asociacijos, Rotary ir pan.); - aktyvios bendruomenės ir kt. tikslinės grupės; - profesinio mokymo įstaigos. | Renginių skaičius – 9 vnt. | 11 | 11 | 11 susitikimų su vyresnio amžiaus žmonėmis, bendrijų primininkais, gyventojais, socialiniais darbuotojais, socialinės srities nevyriausybinių organizacijų atstovais. Nacionalinės žiniasklaidos atstovų vizitas pristatant Lietuvai Pamario verslininkus. | Komunikacijos skyrius |
| 2.1.1.2. | Priemonė: E. valdžios, el. paslaugų, „Vieno langelio“ informacinių sistemų įdiegimas | Techninės programinės įrangos atnaujinimas – 1 vnt. | 1 | 1 | 2021-05-12 pasirašyta sutartis dėl papildomų modulių (Personalo, Viešųjų pirkimų ir E. sąskaitos) įdiegimo į DVS „Kontora“. 2022 m. vyko 4 darbo įgūdžių tobulinimo, dirbant su DVS „Kontora‘ moduliais, mokymai: 1. Dokumentų rengimas per DVS „Kontora“ (Savivaldybės padalinių (skyrių ir seniūnijų) darbuotojams). Vyko 2022-02-22; 2. Dokumentų rengimas ir tvarkymas per DVS „Kontora. Raštinės“ modulį (Savivaldybės įstaigų darbuotojams). Vyko 2022-05-11; 3. DVS „Kontora“ Viešųjų pirkimų (VIPIS) mokymai (Savivaldybės padalinių (skyrių ir seniūnijų) darbuotojams). Vyko 2022-11-28; 4. DVS „Kontora“ sutarčių valdymo sistemos (SVS) mokymai. Vyko 202-01-25. Pastatytas interaktyvus stendas, įrengtas klientų aptarnavimo kabinetas bei atliktas „Vieno langelio“ patalpų remontas. | Komunikacijos skyrius |
|  |  | Mokymų/ seminarų skaičius – 10 vnt./m. | 10 | 10 |  |  |
| 2.1.1.3. | Priemonė: Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra | Techninės programinės įrangos atnaujinimas – 1 vnt. | 1 | 1 | Stacionarūs kompiuteriai su monitoriais ir programine įranga – 23 vnt. | Komunikacijos skyrius |
| 2.1.1.4. | Priemonė: Šilutės rajono savivaldybės įvaizdžio gerinimo strategijos ir veiksmų plano parengimas | Strategijos ir veiksmų plano parengimas bei kalendorinis plano įgyvendinimas – 1 vnt. | 1 | 1 | Parengtas Darnios energetikos ir klimato veiksmų planas. | Komunikacijos skyrius |
| 2.1.1.5. | Priemonė: Vieno iš kokybės vadybos metodo įdiegimas savivaldybės administracijoje | Kokybės vadybos sistemos įdiegimas – 1 vnt./m. | 1 | 1 | Pasirašyta Šilutės rajono savivaldybės klientų aptarnavimo chartija. Tuo pagrindu buvo diegiamas kokybės vadybos LEAN standartas. Metodas LEAN įdiegtas 35 Šilutės rajono švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigose bei Šilutės r. savivaldybės administracijoje. | Komunikacijos skyrius |
| 3. | PRIORITETAS: Infrastruktūros gerinimas/plėtojimas ir žemės ūkio verslo plėtra |  |  |  |  |  |
| 3.1. | TIKSLAS: Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | UŽDAVINYS: Patobulinti viešojo transporto sistemą, gerinant rajono kelių, gatvių, stovėjimo aikštelių kokybę |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda dangos (nuo 192,22 km iki 205,38 km) sustiprinimas, išplatinimas ir Vilkyčių kaimo aplinkkelio įrengimas | Sutvarkyta danga – 13,16 km. | 0 | 0 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Sutvarkytas tiltas. Parengtas techninis projektas kelio rekonstrukcijai nuo tilto iki Čiutelių km. (5,4 km). Vykdomi darbai nuo 192,22 km iki 197,62 km. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.2. | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.165 Šilalė–Šilutė dangos (nuo 44,232 km iki 55,203 km) sustiprinimas, išplatinimas | Sutvarkyta danga – 11,03,km. | 11,03 | 11,03 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Kelias sutvarkytas. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.3. | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.2201 Priekulė–Sakučiai–Ventė dangos (nuo 12,71 km iki 28,6 km) atstatymas ir sustiprinimas | Sutvarkyta danga – 15,90 km. | 0 | 0 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Nepatenka į asfaltavimo programą. Pagal LAKD Rekonstruotinų ir remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų prioritetinę eilę kelias Nr. 2201 įrašytas Nr. 438 (pagal vertinio ir sudarymo metodiką). | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.4. | Priemonė: Estakados kelyje Nr.206 Šilutė–Rusnė įrengimas | Estakados pastatymas -1 vnt. | 1 | 1 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Statybos darbų pradžia – 2018 m. Estakada įrengta. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.5. | Priemonė: Asfaltinės dangos valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.2205 Maciuičiai–Pėžaičiai–Švėkšna (nuo 20,8 km iki 26,9 km) įrengimas | Įrengtas asfaltas – 6,10 km. | 5,52 | 5,52 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Išasfaltuotas ruožas Švėkšna–Pėžaičiai (iki Skomantų kaimo). | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.6. | Priemonė: Asfaltinės dangos valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.4228 Povilai–Minija įrengimas | Įrengtas asfaltas – 5,5 km. | 0 | 0 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Patenka į 2018–2020 m. asfaltavimo programą. 2023 m. vyko kelio rekonstravimo darbai, tačiau nutraukus sutartį su rangovai, rangos darbų pirkimas bus vykdomas iš naujo. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.7. | Priemonė: Asfaltinės dangos valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.4242 Muižė–Bložiai įrengimas | Įrengtas asfaltas – 2,35 km. | 1,159 | 1,159 | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Išasfaltuotas 1,1 km ruožas (Stankiškiai-Minija nuo 1,173 km iki 2,332 km). | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.8. | Priemonė: Šilutės seniūnijos kelio 1v1 Kirlikai-Pagryniai rekonstravimas | Suremontuoto kelio ilgis – 1,93 km. | 0 | 0 | Neįtrauktas į 2023–2025 m. rekonstruotinų / remontuotinų kelių sąrašą. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.9. | Priemonė: Šilutės miesto Naujakurių kvartalo gatvių rekonstravimas | Rekonstruotų gatvių ilgis – 8,83 km. | 6,0 | 6,0 | Rekonstravimo darbai vyko iki 2015 m. Užbaigtos Jovarų, Rasų, Statybininkų, Žilvičio, Minijos, Beržų, Putinų, Šermukšnių, Alkos gatvės. Pradėta tvarkyti Santaros g. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.10. | Priemonė: Šilutės miesto Darbininkų kvartalo gatvių rekonstrukcija | Rekonstruotų gatvių ilgis – 1,19 km. | 0,336 | 0,336 | Rekonstravimo darbai vyko iki 2015 m. Atliktas remontas Darbininkų kv. Kovo, Jurginų, Jazminų akligatviuose, Naujoje gatvėje. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.11. | Priemonė: Šilutės seniūnijos Pagrynių, Macikų, Armalėnų, Traksėdžių gyvenviečių gatvių rekonstrukcija | Rekonstruotų gatvių ilgis – 20 km. | 5,390 | 5,390 | Rekonstruota gatvės: 1) Lapalių g., Traksėdžiai – 790 m; 2) Durpyno g., Traksėdžiai – 730 m; 3) Pušynų g., Traksėdžiai – 330 m; 4) Šilojų g., Traksėdžiai – 930 m; 5) Medžiotojų g., Pagryniai – 152 m; 6) Santakos g., Pagryniai – 203 m; 7) Kampo g., Pagryniai – 206 m; 8) Alyvų g., Pagryniai – 309 m; 9) Griniaus g., Pagryniai – 640 m; 10) Zudermano g., Macikai – 1 100 m. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.12. | Priemonė: Šilutės miesto Pietinio, Ramybės kvartalų gatvių įrengimas | Rekonstruotų gatvių ilgis – 3,61 km. | - | - | Nepakanka lėšų. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.13. | Priemonė: Ž. Naumiesčio ir Švėkšnos gyvenviečių aplinkkelių įrengimas | Aplinkkelių įrengimas – 6,70 km. | - | - | Atsakinga Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Nėra įtraukta į LAKD rekonstruotinų ir remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų prioritetinę eilę. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.14. | Priemonė: Šilutės miesto daugiabučių namų kiemų sutvarkymas | Rekonstruoti kiemai – 9 vnt. | 18 | 18 | Rekonstruoti kiemai: - Stoties g., Šilutė – 4 vnt.; - Lietuvininkų g., Šilutė – 4 vnt.; - Cintoniškių g., Šilutė – 1 vnt.; - Lauko g., Šilutė – 2 vnt.; - Knygnešių ir Zudermano kv., Šilutė – 7 vnt. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.15. | Priemonė: Seniūnijų gyvenviečių gatvių ir vietinės reikšmės kelių rekonstravimas | Rekonstruotos gatvės ir kelia – 33 km. | 2,896 | 2,896 | Iki 2023 m. rekonstruota gatvių ir kelių 33,549 km. Remontuotos gatvės 2023 m: - Pagrynių k., Žalioji g. – 0,514 km; - Švėkšnos sen., Inkaklių k., Žalioji g. – 0,277 km; - Juknaičių sen., Pašyšių k., Fontano g. – 0,245 km; - Saugų sen., Vilkyčių k., Žibintų ir Veiviržo gatvės – 0,580 km; - Šilutė, Smėlyno g. – 0,690 km; - Šilutė, Kalinausko g. – 0,590 km. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.16. | Priemonė: Sankryžos Šilutės mieste Cintjoniškių g. ir Pramonės g. sankirtoje rekonstravimas | Rekonstruota sankryža – 1 vnt. | 1 | 1 | Rekonstruotos Cintjoniškių g. ir Pramonės g sankryžos Šilutės mieste. | Ūkio skyrius |
| 3.1.1.17. | Priemonė: Šilutės miesto centrinės (istorinės) dalies sutvarkymo koncepcijos parengimas | Parengta koncepcija – 1 vnt. | 1 | 1 | Šilutės miesto centro detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2015-04-09 sprendimu Nr. T1-2502 | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 3.1.2. | UŽDAVINYS: Gerinti vidaus vandenų transporto infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Priemonė: Prieplaukų techninių projektų parengimas ir įrengimas | Parengtų techninių projektų skaičius - 1 vnt. | 1 | 1 | 2015 m. buvo parengtas Pakalnės prieplaukos techninis projektas ir įrengta prieplauka. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Įrengta prieplaukų – 1 vnt. | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.2.2. | Priemonė: Šyšos upės išvalymas | Išvalyta Šyšos upė – 6 km. | 1,63 | 1,63 | Šyšos upės išvalymas įvyko iki 2015 m. Projekto „Viešųjų miesto teritorijų atkūrimas Šilutėje ir Salduse“ įgyvendinimo metu išvalyta 0,97 km upės atkarpa Projekto „Šyšos upės senvagės II dalies ir Pievų g. demontuojamų garažų užterštų teritorijų sutvarkymas Šilutės mieste“ įgyvendinimo metu išvalyta 0,63 km upės atkarpa. 2022 m. išvalyta 30 m Šyšos atkarpa. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 3.1.2.3. | Priemonė: Nemuno deltos upių išvalymas | Išvalytos Pakalnės ir Skirvytės upės – 12 km. | 13 | 13 | Išvalyta Ventė–Dreverna atkarpa – 10 km. Išvalytos sąnašos prie Šturmų ir Ventainės prieplaukų. Išvalytos kuršių marių nešmenys – 1 km, Pakalnė, Rusnaitė – 1 km, Atmata – 2 km. | Ūkio skyrius |
| 3.1.3. | UŽDAVINYS: Išplėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviratininkų takų įrengimas pagal teritorijų planavimo dokumentus | Įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai – 30 km. | 21,31 | 21,31 | Įrengti takai: Ramučių pėsčiųjų ir dviračių takas (1,63 km), K. Kalinausko pėsčiųjų ir dviračių takas (0,590 km), Klaipėdos g. pėsčiųjų ir dviračių takas (0,090 km), Šilutė-Traksėdžiai pėsčiųjų ir dviračių takas (3,0 km), Šilutė-Rusnė pėsčiųjų ir dviračių takas (5,0 km), Šilutė-Žemaičių Naumiestis pėsčiųjų ir dviračių takas (11,0 km). | Ūkio skyrius |
| 3.1.3.2. | Priemonė: Nacionalinės dviračių trasų strategijoje numatytų projektų parengimas ir įgyvendinimas | Parengtų projektų skaičius – 1 vnt. | 3 | 3 | Įrengti Traksėdžių, Žemaičių Naumiesčio, Rusnės dviračių takai. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 3.1.4. | UŽDAVINYS: Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų valymo tinklų išplėtimas ir renovavimas pagal parengtą vandentvarkos strategijos galimybių studiją, rajono bendrąjį planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus | Išplėsti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai – 52 km. | 8,94 | 8,94 | - Užbaigtas projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pavasario sodų bendrijoje“ paklota 3,51 km buitinių nuotekų tinklų. - Užbaigtas projektas „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos Vilkyčių k., Šilutės raj. sav.“ Rekonstruota 0,15 km buitinių nuotekų tinklų. - Užbaigtas projektas „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Vilkyčių k., Šilutės raj. sav.“ Rekonstruoti (1 vnt.) buitinių nuotekų valymo įrenginiai. - Užbaigtas projektas „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Gardamo mstl., Šilutės r. sav.“ Pastatyti (1 vnt.) vandens gerinimo įrenginiai. - Paklota naujų vandentiekio tinklų Šilutės mieste – 1,4 km. - Rekonstruota vandentiekio tinklų Šilutės mieste – 0,93 km. - Paklota naujų vandentiekio tinklų Šilutės rajone – 0,5 km. - Rekonstruota vandentiekio tinklų Šilutės rajone – 0,80 km. - Rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai Šilutės rajono savivaldybėje – 1,45 km. - Paklota naujų buitinių nuotekų tinklų Šilutės rajono savivaldybėje – 0,2 km. | Ūkio skyrius |
| 3.1.4.2. | Priemonė: Aukštos įtampos orinių elektros perdavimo linijų pakeitimas į kabelines linijas Šilutės mieste ir gyvenvietėse | Įrengti kabeliniai tinklai – 28 km. | - | - | Vykdant strateginius Lietuvos elektros energetikos sistemos tikslus, „Litgrid“ kasmet rengia Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų dešimties metų plėtros planą. Jame pateikiamos elektros energijos poreikių, elektrinių galių prognozės, sistemos adekvatumo vertinimas, elektros rinkos ir sistemos elektros energijos balansų prognozė, taip pat informacija apie atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių (AEI) prijungimo prie tinklo galimybes, elektros perdavimo tinklo plėtrą bei numatomas investicijas. Iki 2031 m. bus vykdomi Pagėgiai-Klaipėda linijos statybos/rekonstravimo darbai. | Ūkio skyrius |
| 3.1.4.3. | Priemonė: Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas | Įrengtas viešųjų erdvių apšvietimas – 11 vnt. | 11 | 11 | Įgyvendinti du projektai „Šilutės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir „Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų apšvietimo modernizavimas“, kurių metu buvo pakeisti šviestuvai į naujesnius LED šviestuvus, įrengtos gembės, valdymo spintos, atramų bei nutiesti elektros kabelio visose seniūnijose. Apšvietimas įrengtas Knygnešių ir Zudermano kvartaluose. | Ūkio skyrius |
| 3.1.4.4. | Priemonė: Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas, šiluminių trasų pakeitimas į bekanales trasas | Įrengtos bekanalės trasos – 12 km. | 0,3 | 0,3 | Bekanalės trasos pakeistos Juknaičiuose. | Ūkio skyrius |
| 3.1.4.5. | Priemonė: Atsinaujinančios energetikos, žaliojo kuro panaudojimo šilumos ūkyje plėtimas | Įrengtos katilinės – 5 vnt. | 3 | 3 | Atnaujinta Juknaičių katilinė. Rekonstruotos Rusnės ir Kintų katilinės (pakeičiant iš kieto kuto į biokurą). | Ūkio skyrius |
| 3.1.4.6. | Priemonė: Tvenkinių mažajai hidroenergetikai panaudojimas, įrengiant hidroelektrines (Ž. Naumiesčio tvenkinyje ir kt.) | Įrengta hidroelektrinė – 2 vnt. | 1 | 1 | Naudojama pastatyta mažoji Ramučių hidroelektrinė. | Ūkio skyrius |
| 3.1.5. | UŽDAVINYS: Užtikrinti aplinkos apsaugą ir gerinti jos kokybę |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1. | Priemonė: Savivaldybės žaliųjų plotų tvarkymo projektų parengimas ir įgyvendinimas | Žaliojo kalno renovacija – 1 vnt. | 1 | 1 | - Ž. Naumiestyje Žaliojo Kalno g. nutiestas naujas pėsčiųjų takas, pastatyti 7 nauji šviestuvai. - Seniūnijų žalieji plotai nuolat prižiūrimi, nupjaunama žolė, išrenkamos šiukšlės, iškertami menkaverčiai krūmai. - Atlikti tvarkymo darbai istoriniame parke: įrengta riedučių aikštelė, WC, paplūdimio, tinklinio, krepšinio aikštelės. - Švėkšnos mstl. pertvarkyta aplinka prie laikrodžio, įrengtas foninis pašvietimas, pastatytas kalviškas akcentas ir meniškas suoliukas. Parke pastatytas meniškas suoliukas, skirtas mokytojams. | Seniūnijos |
|  |  | Vanagės-Šusties upelių vagos tvarkymas 1 vnt. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Prižiūrimos teritorijos plotas - 120 ha | 164,86 | 164,86 |  |  |
| 3.1.5.4. | Priemonė: Atliekų surinkimo tobulinimas, įrengiant atliekų surinkimo ir organinės kilmės atliekų kompostavimo aikšteles bei jų rūšiavimas | Pastatyti konteineriai – 3 000 vnt. | 3 308 | 3 308 | - Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ metu įsigyti 288 vnt. pusiau požeminiai konteineriai: mišrių komunalinių atliekų konteinerių 5 m3 – 66 vnt.; antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių – 222 vnt. (stiklui – 74 vnt., popieriui – 74 vnt., plastikui – 74 vnt.), kompostavimo dėžių – 2000 vnt. - Projekto „Tekstilės konteinerių įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“ metu įsigyti 20 vnt. tekstilės surinkimo konteinerių. - Projekto „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas“ metu įsigyta 1 000 vnt. antrinių žaliavų konteinerių. | Ūkio skyrius |
| 3.1.5.5. | Priemonė: Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniam šalinti programos įgyvendinimas | Įgyvendintų darbų dalis – 100 proc. | 100 | 100 | Priemonė įgyvendinta. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 3.1.5.6. | Priemonė: Melioracijos įrenginių rekonstravimas | Drenažo, griovių ir HTS įrenginių rekonstrukcija – 50 ha/m. | Drenažas – 5,24 km, žiotys – 296 vnt., grioviai – 23,16 km, pralaidos – 29 vnt., pylimai – 5,22 km, siurblinės – 1 vnt., vietinės reikšmės kelias – 0,06 km | Drenažas – 5,24 km, žiotys – 296 vnt., grioviai – 23,16 km, pralaidos – 29 vnt., pylimai – 5,22 km, siurblinės – 1 vnt., vietinės reikšmės kelias – 0,06 km | Rekonstruota sausinimo sistemų – 882 ha, suremontuota sausinimo sistemų – 59,86 ha. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2. | TIKSLAS: Plėtoti konkurencingą žemės ūkį ir skatinti ekologiškumą |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | UŽDAVINYS: Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Priemonė: Tulkiaragės vasaros polderio atstatymas, pritaikant jį agroaplinkosauginiam ūkininkavimui | Pažintinio tako ir apžvalgos aikštelės įrengimas – 1 vnt. | 1 | 1 | Priemonę įgyvendino Baltijos gamtos forumas. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.1.2. | Priemonė: Žiemos ir vasaros polderių renovacija | Renovuoti polderiai – 4 vnt. | 3 | 3 | Renovacijos darbai atlikti Pakalnės, Alkos vasaros ir Rusnės žiemos polderiuose. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.1.3. | Priemonė: Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių plėtros skatinimas | Natūriniai ūkiai – 10 vnt./m. | - | - | 2015 m. parengta galimybių studija „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Nacionalinė mokėjimo agentūra dar nepateikė duomenų. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.1.4. | Priemonė: Nenašių ir pažeistų žemės ūkio paskirties žemių mišku apsodinimas | Miškingumo didinimas rajone nenašiose žemėse – 30 ha/m. | 7,5 | 7,5 | Apsodinta 7,5 ha nenašių ir pažeistų žemės ūkio paskirties žemių. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.1.5. | Priemonė: Sodų bendrijų infrastruktūros vystymo skatinimas | Perduoti sodų bendrijų keliai savivaldybės nuosavybei – 60 km | 1,332 | 1,332 | Perduoti keliai: Aušros g. – 830 m, Gintaro takas – 502 m. Dalis sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą. | Ūkio skyrius |
| 3.2.2. | UŽDAVINYS: Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Priemonė: Informacinės bazės sukūrimas Savivaldybės internetiniame puslapyje, skirtos ekologinio ūkio produkcijos populiarinimui | Svetainės skilties sukūrimas – 1 vnt. | 1 | 1 | Savivaldybės internetiniame puslapyje sukurta informacinė bazė, kurioje viešinama visa informacija apie ekologinio ūkio produkciją. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.2.2. | Priemonė: Mokymų alternatyviems verslams ir netradicinei žemdirbystei vystyti organizavimas, konsultavimo paslaugų teikimas | Seminarų ūkininkams skaičius – 9 vnt. | 9 | 9 | Kartu su NMA ir konsultavimo tarnyba pravesti 9 mokymai. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.2.3. | Priemonė: Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimo kaimiškose teritorijose, numatant teritorijas, kuriose galėtų būti vystomas perdirbimo verslas | Ūkininkų žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonės – 3 vnt. | 3 | 3 | Nuolat teikiama informacija ūkininkams, bendrijoms, kuri aktuali žemės ūkio produkcijos perdirbimui kaimiškose vietovėse | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.2.5. | Priemonė: Stiprinti žuvininkystės ir vandens turizmo sąsajas | Suinteresuotų lankytojų skaičius -200 vnt. | 110 | 110 | Projekto „Pamario krašto žvejų virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą“ metu vyko 8 dienų mokymai (rekreacinė žūklė ir turizmas, įrangos, technologijų ir inovacijų panaudojimas bei laivybos įstatyminė bazė). Per 8 dienas mokymuose sudalyvavo 110 asmenų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 3.2.2.6. | Priemonė: Turgavietės, skirto žemės ūkio produkcijos pristatymui ir prekybai iniciavimas, iniciatyvos įgyvendinimas ir tolimesnis palaikymas | Turgaviečių skirtų žemės ūkio produkcijos prekybai plėtra – 18 vnt. | 15 | 15 | Įgyvendinama kartu su seniūnijomis. Usėnų sen. teritorijoje galima prekiauti žemės ūkio produktais, savo užauginta produkcija, nerenkamas mokestis už prekybos vietas. | Kaimo reikalų skyrius |
| 3.2.2.7. | Priemonė: Ekologinių ūkių vystymas saugomų teritorijų ar specifinių kliūčių turinčiose teritorijose | Vystomi ekologiniai ūkiai saugomų teritorijų ar specifinių kliūčių turinčiose teritorijose – vnt. | 12 | 12 | Vystomas ekologinis ūkis. | Kaimo reikalų skyrius |
| 4. | PRIORITETAS: Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus plėtojimas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | TIKSLAS: Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | UŽDAVINYS: Modernizuoti švietimo paslaugas teikiančias įstaigas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Priemonė: Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | Visuomenės poreikius atitinkantis įstaigų skaičius – 5 vnt. | 5 | 5 | 2017 m. Rusnės pagrindinė mokykla prijungta prie Pamario progimnazijos, tapo progimnazijos skyriumi. Saugų vaikų darželis prijungtas prie Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos. 2020 m. buvo likviduotas Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrius, nutraukta Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių daugiafunkcio centro veikla, uždarytas Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyrius, Ž. Naumiesčio gimnazijos Degučių skyrius, Ž. Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius pertvarkytas į Gardamo skyrių, M. Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyrius pertvarkytas į Traksėdžių skyrių. 2021 m. uždaromas Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius. Rusnės specialioji mokykla perkelta į buvusios Traksėdžių progimnazijos skyriaus patalpas ir tampa Traksėdžių Šilojų mokykla. 2022-03-31 sprendimas Nr. T1-951 „Dėl Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“. Katyčių pagrindinė mokykla tapo Vainuto gimnazijos Katyčių skyriumi, vykdančiu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
| 4.1.1.2. | Priemonė: Švietimo įstaigų modernizavimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Parengta programa – 1 vnt. | 0 | 0 | 2017 m. atlikta M. Jankaus pagrindinės mokyklos ir Pirmosios gimnazijos vidaus patalpų remonto darbai. Gardamo progimnazijos skyriuje įrengtos darželio grupės patalpos. Atlikti Kintų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbai, įrengtos patalpos darželio grupei Rusnės progimnazijos skyriuje įrengtos darželio grupės ir valgyklos patalpos. Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje atlikti I aukšto patalpų remonto darbai, įrengtos darželio grupės patalpos. 2018 m. atlikti Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje kabinetų paprasto remonto darbai. Ž. Naumiesčio gimnazijoje ir Pamario progimnazijoje atlikti vidaus remonto darbai. Vilkyčių ir Katyčių pagrindinėse mokyklose ir Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Rusnės progimnazijos skyriuje atlikti remonto darbai. Švėkšnos lopšelyje-darželyje, Katyčių ir Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Raudonkepuraitė“ įrengtos naujos grupės. 2019 m. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje prie sporto salės sutvarkyti tualetai (pritaikant neįgaliesiems) ir dušinės. Šilutės M. Jankaus, Pamario progimnazijoje, Vainuto, Ž. Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijose, Šilutės l/d ‚Raudonkepuraitė“ ir „Ąžuoliukas“ įrengtos fotovoltinės elektrinės. 2020 m. Šilutės Pamario progimnazijoje sutvarkytas holas, modernizuota Šilutės l/d „Gintarėlis‘ viena grupė. 2021 m. atliktas Traksėdžių progimnazijos skyriaus pastato kapitalinis remontas. Šilutės meno mokyklos remonto darbai. Šilutės Pamario progimnazijoje sutvarkyta rūbinė. 2022 m. modernizuota Šilutės l/d „Gintarėlis‘ viena grupė, atidaryta l/d „Raudonkepuraitė“ viena nauja grupė, tvarkoma Vainuto gimnazija, Saugų mokykla. 2023 m. atlikti Šilutės meno mokyklos vidaus remonto darbai, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos kapitalinio remonto darbai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
|  |  | Modernizuotų įstaigų skaičius – 20 vnt. | 20 | 20 |  |  |
| 4.1.1.3. | Priemonė: Sporto bazių atnaujinimas ir išplėtimas | Atnaujintų sporto bazių skaičius – 25 vnt. | 6 | 6 | 2017 m. atnaujintas Pamario progimnazijos stadionas. Sporto bazė Usėnų pagr. mokykloje buvo papildyta sportiniu inventoriumi. Atnaujintas stadionas Švėkšnoje. 2019 m. atnaujinta Ž. Naumiesčio daugiafunkcinė salė (600 m2); Vykdomi Šilutės miesto stadiono rekonstrukcijos darbai. Pastatyti Šilutės laisvalaikio ir sporto namai. Vykdomi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, esančios adresu Sodų g. 7, Šilutėje sporto aikštyno atnaujinimo darbai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
|  |  | Sukurtų sporto bazių skaičius – 25 vnt. | 1 | 1 |  |  |
| 4.1.1.4. | Priemonė: E-apsaugos sistemos (vaizdo kamerų) įrengimas biudžetinėse įstaigose ir viešosiose erdvėse | Įrengtos vaizdo kameros biudžetinėse įstaigose – 17 vnt. | 17 | 17 | - Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vainuto filiale įrengta 1 vaizdo kameros. - Senųjų kaimo tradicijų centro Vainuto patalpose įrengta 1 vaizdo kamera. - Vainute įrengta 11 kamerų – prie seniūnijos, A. Baranausko g., Tauragės g. sankryžoje, prie Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro. - Juknaičiuose prie ežeriuko įrengta 1 vaizdo stebėjimo kamera. - Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos ant Katyčių sen. pastato – 4 vnt.., viešosiose erdvėse – 5 vnt. - Rusnės sen. įrengtos 6 vaizdo stebėjimo kameros. - Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos prie Usėnų sen. pastato – 4 vnt. - Šilutės miesto stadione įrengtos 4 kameros. | Ūkio skyrius |
|  |  | Įrengtos vaizdo kameros viešosiose erdvėse – 24 vnt. | 4 | 4 |  |  |
| 4.1.1.5. | Priemonė: Didinti sportinių veiklų prieinamumą ir įvairovę atnaujinant ir plėtojant sporto infrastruktūrą Šilutės rajone | Sporto infrastruktūros atnaujinimas | 1 | 1 | Macikų km. įrengta treniruoklių aikštelė. Istoriniame parke įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sveikatingumo trasa su lauko treniruokliais, teniso aikštė, multifunkcinė aikštelė. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.1.1.6. | Priemonė: Sporto aikštynų sutvarkymas | Sporto aikštynų įrengimas – 3 vnt. | 3 | 3 | - Sporto aikštynai nuolat tvarkomi ir prižiūrimi. - Vykdomi Šilutės miesto stadiono rekonstrukcijos darbai. - Atnaujintos aikštelės prie meno mokyklos, Gluosnių g. 11A, Šilutėje, Laisvės al., Šilutėje esanti krepšinio aikštelė. - Vykdomi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, esančios adresu Sodų g. 7, Šilutėje sporto aikštyno atnaujinimo darbai | Seniūnijos |
|  |  | Prižiūrimi sporto aikštynai – 28 vnt. | 28 | 28 |  |  |
| 4.1.2. | UŽDAVINYS: Plėtoti neformalųjį švietimą, suteikti palankias galimybes individualių gebėjimų plėtrai ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Priemonė: Specialiųjų poreikių vaikų integravimo galimybių užtikrinimas švietimo įstaigose | Pagalbos mokiniui specialistų skaičius švietimo įstaigose – 18 asm. | 18 | 151 | Teikiama kompleksinė socialinė pedagoginė pagalba, atnaujintas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimas, analizuojama individuali mokinio pažanga. Įvedami papildomi mokytojo padėjėjų etatai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
| 4.1.2.2. | Priemonė: Mokinių ir jaunimo kūrybos bei laisvalaikio centro steigimas | Įsteigtas centras – 1 vnt. | 1 | 1 | Šilutės r. Kintų daugiafunkciniame centre veiklą vykdo Kintų atvira jaunimo erdvė, 2021 m. įsteigtas Šilutės atviras jaunimo centras. Šilutės atviras jaunimo centras vykdė mobilųjį darbą 2 seniūnijose (Švėkšnoje, Kintuose). Per 2023 m. užfiksuoti 13 712 jaunų žmonių apsilankymai. Unikalūs lankytojai – 824. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
|  |  | Įstaigos, kuriose sudarytos sąlygos veiklai – 5 vnt. | 2 | 2 |  |  |
| 4.1.2.3. | Priemonė: Jaunimo veiklai erdvių tinklo sukūrimas seniūnijose | Sukurtų erdvių skaičius – 6 vnt. | 0 | 0 | Atviros jaunimo erdvės Švėkšnoje, Vainute, Ž. Naumiestyje bus įsteigtos 2024 m. 2023 m. vyko pasiruošimo darbai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
| 4.1.2.4. | Priemonė: Mokinių kryptingo užimtumo vasaros stovyklų organizavimas, įtraukiant studijuojantį jaunimą ir amatininkus | Stovyklų skaičius – 3 vnt./m. | 3 | 18 | 2023 m. finansuota 18 vaikų vasaros poilsio programų, užimti 691 vaikai, iš jų 347 vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Savivaldybės biudžeto lėšos – 24 800 Eur Neplanuota įdarbinti mokinių ir jaunimo stovyklose. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
|  |  | Mokinių ir dirbančio jaunimo stovyklose skaičius – 15 asm./m. | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.2.6. | Priemonė: Jaunimo nevyriausybinio sektoriaus veiklos skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Parengtų ir įgyvendintų programų skaičius – 1 vnt. | 4 | 4 | Jaunimo programa, Studentų rėmimo programa (finansavimas skirtas 11 studentų), Jaunimo savanoriškos tarnybos programa (savanorišką tarnybą atliko 36 savanoriai), Jaunimo vasaros užimtumo ir įdarbinimo programa (vasaros metu įdarbinti 24 jaunuoliai). | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
| 4.1.2.7. | Priemonė: Projektų jaunimo užimtumui skatinti rengimas ir įgyvendinimas | Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 10 | 13 | Programai pateikta 13 paraiškų. Metų eigoje papildomas finansavimas skirtas dar 2 su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Į projektines veiklas įtraukti 2 829 jauni asmenys. | Švietimo, sporto ir kultūros skyrius |
| 4.2. | TIKSLAS: Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | UŽDAVINYS: Populiarinti sveiką gyvenimo būdą |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Priemonė: Jaunimo informuotumo apie sveiką, subalansuotą mitybą didinimas | Paskaitos/ mokymai/ seminarai – 45 vnt. | 45 | 291 | Veikla vykdoma vadovaujantis: 1) Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2330; 2) Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijomis (https://bit.ly/Sveikos-tvarios-mitybos-rek); 3) Daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijomis (https://bit.ly/DarzRekom); 4) „Švediško stalo“ principo diegimo ir maisto švaistymo mažinimo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis (https://bit.ly/Sveikos-tvarios-mitybos-rek2 ). Įgyvendinant priemonę veikla buvo vykdoma Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Veiklų dalyviai – Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ugdytiniai. Veiklos viršytos atsižvelgiant į išaugusį paskaitų/mokymų/seminarų poreikį šia tema. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.1.2. | Priemonė: Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | Paskaitos/ mokymai/ seminarai – 45 vnt. | 45 | 118 | Veikla įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2330 „Dėl Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Veiklos reikšmė viršyta, kadangi išaugo užsiėmimų poreikis. Organizuoti jogos, kalanetikos ir kiti fizinio aktyvumo užsiėmimai Savivaldybės gyventojams. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.1.3. | Priemonė: Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės programos atnaujinimas | Paskaitos/ mokymai/ seminarai – 45 vnt. | 45 | 303 | Užkrečiamųjų ligų prevencijos skatinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antibakterinėms medžiagoms didinimo užsiėmimai buvo vykdomi ugdymo įstaigose mokiniams bei suaugusiems asmenims biure. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.1.4. | Priemonė: Rekreacinio sporto vystymo programos parengimas ir įgyvendinimas (dviračių takai, sporto aikštynai, golfo laukai, žirginio sporto trasos, baseinai, čiuožyklos ir kita) | Parengta programa – 1 vnt. | - | - | Programa nebuvo rengiama, kadangi 2015 m. parengta galimybių studija „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“. Stumbriuose įrengtas mini golfas. Baigtas rengti istorinio parko aikštynas. Pastatytas ir įrengtas baseinas. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Įrengtų dviračių takų, sporto aikštynų, golfo laukų, žirginio sporto trasų, baseinų, čiuožyklų skaičius – 1 vnt. | 3 | 3 |  |  |
| 4.2.1.5. | Priemonė: Naujų vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ir turimų prižiūrėjimas | Esamų aukštelių priežiūra – 20 vnt./m. | 20 | 42 | - Visose seniūnijose prižiūrimos vaikų žaidimo aikštelės: nupjaunama žolė, surenkamos šiukšlės, atliekama saugumo patikra, jei reikia sutvarkomi įrenginiai. - Įrengtos vaikų žaidimo aikštelės: prie Katyčių pagrindinės mokyklos, Šyšos g. prie tvenkinio, po dvi aikšteles šešiuose Šilutės lopšeliuose / darželiuose. | Seniūnijos |
|  |  | Įrengta naujų aikštelių – 24 vnt. | 14 | 14 |  |  |
| 4.2.2. | UŽDAVINYS: Modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Priemonė: VšĮ Šilutės ligoninės gydymo paslaugų infrastruktūros gerinimas | Įgyvendinto projekto dalis – 100 proc. | 100 | 100 | Numatyti darbai atlikti 2017 m. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.2.2. | Priemonė: Pastato adresu Rusnės g. 1, Šilutėje, modernizavimas, didinant energetinį efektyvumą | Įgyvendinto projekto dalis – 100 proc. | 0 proc. | 0 proc. | Projekto „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ metu parengti pastatų energetiniai auditai, investicinis projektas bei techninę specifikacija renovacijos darbų pirkimui. Negautas finansavimas. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.2.3. | Priemonė: Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas VšĮ Šilutės ligoninėje | Dokumentacijos parengimas – 100 proc. | 30 proc. | 30 proc. | Atliktas kosmetinis vaikų skyriaus remontas. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.2.4. | Priemonė: VšĮ Šilutės ligoninės dienos chirurgijos paslaugų plėtra | Įgyvendinto projekto dalis – 100 proc. | 100 proc. | 100 proc. | Atnaujinta įranga (artrioskopinė ir endoskopinė), atliktas dienos operacinės patalpų remontas. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.3. | UŽDAVINYS: Užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Priemonė: Ortopedinių paslaugų plėtra, diegiant naujausias medicinos inovacijas | Naujų paslaugų skaičius – 1 vnt. | 0 | 0 | Ortopedinės paslaugos Šilutės ligoninėje neteikiamos. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.3.2. | Priemonė: Slaugos ir palaikomojo gydymo mobilių paslaugų plėtra | Naujų paslaugų skaičius – 1 vnt. | 0 | 3 210 | Pacientai nuolat stebimi. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.2.3.3. | Priemonė: „Bendruomenės sveikatos centro“ sukūrimas, išplečiant ir modernizuojant infrastruktūrą VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės PSPC teritorijoje | Įgyvendinto projekto dalis – 100 proc. | 0 | 0 | Vadovaujamasi Sveikatos apsaugos ministerijos parengtais dokumentais. | Viešųjų paslaugų skyrius |
| 4.3. | TIKSLAS: Plėtoti saugią socialinę aplinką |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | UŽDAVINYS: Optimizuoti socialinės priežiūros ir globos paslaugas |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Priemonė: Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas | Dalyvių skaičius – 4 | 2 | 2 | Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikia 2 šeimynos: „Vaikiškos svajonės“ (įsikūrusi adresu Šviesioji g. 2, Grygališkės k., Šilutės r. sav.) ir „Mėlynžiedis laumžirgis“ (įsikūrusi adresu Sodų g. 26, Rusnė, Šilutės r. sav.). Šeimynose yra teikiamos socialinės ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos. | Socialinės paramos skyrius |
| 4.3.1.2. | Priemonė: Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas savivaldybės gyventojams | Priimta sprendimų – 200 vnt./m. | 200 | 622 | Socialinės paslaugos teikiamos pagal poreikį: nakvynės, laikino apnakvindinimo, pagalbos į namus, savarankiško gyvenimo namų, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir pan. Nestacionarias socialines paslaugas turi teisę teikti tik įstaigos turinčios licenciją teikti dienos globos paslaugas namuose, arba akredituotos įstaigos, galinčios teikti socialinės priežiūros paslaugas. | Socialinės paramos skyrius |
| 4.3.1.3. | Priemonė: Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas | Priimta sprendimų – 100 vnt./m. | 100 | 298 | Socialinės paslaugos teikiamos pagal poreikį. Didėja poreikis ilgalaikei / trumpalaikei socialinei globai senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia institucijoje. Formuojamos eilės, t. y. sudaromos eilės laukiančių socialinių paslaugų, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir priimtas sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo. | Socialinės paramos skyrius |
| 4.3.1.4. | Priemonė: Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | Neįgaliesiems pritaikyta aplinka – 3 vnt. | 19 | 19 | - Pritaikytos balsavimo patalpos neįgaliesiems Stubrių km. ir Katyčių mstl. Įrengtas pandusas prie Katyčių pagrindinės mokyklos. Įrengtas neįgaliųjų keltuvas maldos namuose. - Įrengtas įvažiavimas neįgaliesiems į Kintų pagrindinės mokyklos pastatą. Įrengtas tiltelis, kuriuo neįgalieji gali patekti į Kintų paplūdimį iš Pamario g. - Šilutės mst. šaligatviai pritaikyti neįgaliesiems, t. y. pažeminti bortai. Įrengtos stovėjimo vietos neįgaliesiems – Cintjoniškių g. 2 (1 vnt.), Cintjoniškių g. 9 (1 vnt.), Lietuvininkų g. 40 (1 vnt.), H. Šojaus g. 2a (1 vnt.), Dariaus ir Girėno g. 22 (1 vnt.), Melioratorių al. 11 (1 vnt.), Jaunimo al. 3 (1 vnt.). - Usėnų sen. prie bendruomenės namų ir seniūnijos įrengti privažiavimai neįgaliesiems. - Įrengti įvažiavimai neįgaliesiems prie Vainuto sen., Bikavėnų, Gorainių ir Balčių bendruomenės namų. | Ūkio skyrius |
| 4.3.1.5. | Priemonė: Bendradarbiavimas su NVO, teikiančiomis socialines paslaugas | Organizacijų skaičius – 5 vnt./ m. | 5 | 12 | Socialinės priežiūros paslaugas (vaikų dienos socialinė priežiūra ir socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia bendruomenėje ir pan.) teikia 12 akredituotų nevyriausybinių organizacijų. | Socialinės paramos skyrius |
| 4.3.2. | UŽDAVINYS: Užtikrinti socialinio būsto kokybę, prieinamumą ir plėtrą |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Priemonė: Rajono Socialinių būstų programos Lietuvos būsto strategijai įgyvendinti parengimas | Parengta programa – 1 vnt. | - | - | LR Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 202 pripažintas netekusiu galios LR Vyriausybės 2004-01-21 nutarimas Nr. 60 „Dėl Lietuvos būsto strategijos patvirtinimo“. Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 3 dalį Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma vadovaujantis šiuo įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, savivaldybės tarybos patvirtinta socialinio būsto fondo plėtros programa arba kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, kuriuose numatyta socialinio būsto fondo plėtra“. | Ūkio skyrius |
| 4.3.2.2. | Priemonė: Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įsigytų socialinių būstų skaičius – 23 vnt. | 30 | 30 | Įgyvendintas projektas „Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Per visą projekto periodą nupirkta 30 socialinių būstų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4. | TIKSLAS: Stiprinti kultūrinį potencialą, integruojant į rajono bendruomenės gyvenseną |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | UŽDAVINYS: Išlaikant tęstinumą ir tradiciškumą kurti, diegti inovatyvias, atsinaujinančias kultūros paslaugas |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Priemonė: Tautinio paveldo produktų (amatų, kulinarinio paveldo, paslaugų) plėtros Pamario krašte sklaida ir skatinimas | Organizuotų mugių ir renginių Tautinio paveldo produktų sklaidai skaičius - 2 vnt./m. | 2 | 12 | 2023 m. tautinio paveldo produktų sklaida vyko per tradicinius renginius. H. Šojaus muziejus senuosius amatus pristatė Šiupinio šventei skirtoje parodoje, Velykų ir Advento tradiciniuose renginiuose. Muziejus įgyvendino 2 projektus, pristatančius tautinį paveldą („Lietuvininkų tarmės mokyklėlė“, tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai laikmečio liudininkai“). Kintų Vydūno kultūros centras tautinio paveldo amatus pristatė kalėdinėje mugėje Kintuose, Marių šventėje, Šiaudinių skulptūrų plenere ir renginyje „Baltų saulutė“ Vilkyčiuose, kulinarinis paveldas pristatytas „Rudenį namai kvepia obuoliais“ Saugose, Muziejų nakties renginyje Kintuose. Šilutės kultūros ir pramogų centre vyko tautodailininko Stanislovo Meškausko Užgavėnių kaukių paroda. Tautinio paveldo produktai buvo pristatyti Vainute ir Žemaičių Naumiestyje Senųjų kaimo tradicijų centro suorganizuotoje Adventinėje mugėje, Žemaičių krašto etnokultūros centro suorganizuotose Kalėdinėje ir Velykinėje mugėse. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojamos tautodailininkų, liaudies meistrų parodos. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Įgyvendintų projektų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 |  |  |
| 4.4.1.2. | Priemonė: Kultūros renginių strategijos patvirtinimas, numatant inovatyvių idėjų būtinybę ir partnerystę su VVG bendruomenėmis palaikant tradicijas | Strateginių renginių skaičius – 14 vnt. | 14 | 47 | Strateginių kultūros renginių sąrašas patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-1151. Patvirtintas 31 renginių sąrašas. Bendradarbiaujant su bendruomenėmis per VVG renginiai nebuvo organizuojami, nes nebuvo kvietimų teikti paraiškas. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Lankytojų skaičius- 36 tūkst. asmenų | 36 000 | 9 035 |  |  |
| 4.4.1.3. | Priemonė: Neformalaus švietimo programų laisvalaikio užimtumui kultūros įstaigose kūrimas ir įgyvendinimas | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius – 15 vnt. | 7 | 7 | Šilutės Hugo Šojaus muziejus vykdė 1 neformaliojo švietimo stovyklą. Vydūno kultūros centre veikė 2 NVŠ (neformalaus vaikų švietimo) būreliai, Šilutės Kultūros ir pramogų centre – 1, Šilutės kameriniame dramos teatre – 1, programa skirta pradinių klasių moksleiviams „Teatrinukai“. Salos etnokultūros ir informacijos centras įgyvendino 2 NVŠ programas „Bravo“ ir „Oktava“. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Dalyvių skaičius – 400 asm./m. | 400 | 106 |  |  |
| 4.4.1.4. | Priemonė: Palankių sąlygų sudarymas gyventojams laisvalaikio kultūrinei veiklai, remiamai projektinės veiklos principu | Paremtų projektų skaičius – 70 vnt. | 41 | 41 | Mėgėjų meno kolektyvai finansuojami per projektinę veiklą – 2023 m. veiklą vykdė 27 kolektyvai. 14 iš kitų šaltinių finansuotiems projektams skirtas dalinis finansavimas iš kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo lėšų. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.5. | Priemonė: Etninės kultūros saugos priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius – 7 vnt. | 7 | 47 | 2023 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejus įgyvendino 11 etninės kultūros saugos priemonių (surengta 1 ekspedicija; parengta ir priimta byla nacionalinei nematerialaus kultūros paveldo vertybei; inicijuoti 2 seminarai specialistams; išleisti 2 leidiniai apie etninį paveldą; parengta tikslinė koncertinė programa; surengta senųjų meistrų paroda iš muziejaus fondų; parengta etninės krypties edukacinė programa; 1 etninės krypties edukacinė programa patvirtinta Kultūros pase; surengta Šiupinio šventė, 3 advento vakarai skirtingomis temomis; informacija apie planuojamus renginius viešinama Šilutės TIC; organizuoti susitikimai mokytis lietuvininkų tarmės; pateikti 2 projektai etninio paveldo puoselėjimui; surinkta etnografinė medžiaga populiarinama per leidinius ir folkloro kolektyvo veiklą; konservuota 28 vnt., restauruota 5 vnt. etnografinio rinkinio muziejinių vertybių; švietimo įstaigoms platinama informacija apie etninės krypties veiklą ir paslaugas). Kintų Vydūno KC įgyvendinta 10 priemonių. Šilutės KPC įgyvendino 3 priemones. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka įgyvendino 4 etnokultūrines priemones: parengė ekskursiją su etnokultūrinių elementų pristatymais vaikams, jaunimui ir turistams „Įsirišk knygą pats“, balandžio 26–27 d. organizavo Kraštotyros dieną Bibliotekoje ir filialuose, surengė 18 tautodailininkų darbų, vietovės fotografijų iš asmeninių albumų, senųjų leidinių iš Bibliotekos knyginio paveldo dokumentų, ikonografijos ir rankraščių rinkinių, kitų etninės kultūros vertybių parodų ir jų pristatymų. Surinko medžiagą 6 kraštotyrinėms byloms. Etninė medžiaga buvo prieinama visuomenei ir ja pasinaudojo iki 300 VB ir filialų lankytojų. Senųjų tradicijų kultūros centre surengta folkloro kolektyvų šventė „Kai sueina kaimynai“ ir tautosakos renginys „Pažinsi tautosaką-atrasi save“. Žemaičių krašto etnokultūros centre suorganizuota Šilutės rajono liaudiškos muzikos kapelų bei kitų instrumentinių kolektyvų koncertas. Salos etnokultūros ir informacijos centras įgyvendino 13 etninės kultūros saugos priemonių. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.6. | Priemonė: Kultūros darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas marketingo srityje bei sąlygų sudarymas tobulinti užsienio kalbas | Darbuotojų skaičius, kuriems sudarytos sąlygos ugdyti gebėjimus ir kompetencijas – 20 asm. | 4 | 4 | Kintų Vydūno kultūros centras – 4. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.7. | Priemonė: Dalyvavimas įgyvendinat mokymo, kvalifikacijos programas, atestavimo strategiją | Darbuotojų skaičius, dalyvavusių mokymo, kvalifikacijos kėlimo programose – 20 asm. | 20 | 41 | Kultūros specialistai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose kultūros paslaugų marketingo, dokumentų administravimo, viešųjų pirkimų valdymo, naujų technologijų taikymo srityse. 2023 m. mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo programose dalyvavo: bibliotekininkų – 13, kultūros centrų specialistų – 14, muziejininkų – 12, teatralų – 2. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.8. | Priemonė: Finansinių galimybių sudarymas savivaldybės kultūros įstaigų paslaugų savireklamai ir įvaizdžiui gerinti | Paslaugų skaičius – 4 vnt. | 4 | 4 | Kultūros įstaigos turi pasivirtinusios mokamų paslaugų sąrašus. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.9. | Priemonė: Kultūros darbuotojų ir kūrėjų skatinimo sistemos už ženklius pasiekimus regione, respublikoje, užsienyje įdiegimas | Paskatintų kultūros bendruomenės narių skaičius – 3 vnt./m. | 3 | 1 | Sidabrinės nendrės premija įteikta Daliutei Žibaitienei. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.10. | Priemonė: Kultūrinių projektų, mokant edukatorius, aktualizuojant kultūrinio turizmo populiarinimą seniūnijose, įgyvendinimas bendradarbiaujant su VVG | Projektų skaičius – 3 vnt. | 2 | 2 | Šilutės H. Šojaus muziejus įgyvendino projektą „Medžio restauratorių mokymai“, jame dalyvavo 4 asmenys. Šilutės Hugo Šojaus muziejus, įgyvendino šią priemonę per 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“, vykdė projektą „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0157. Apmokyti 8 restauratoriai. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Apmokytų edukatorių skaičius – 12 asm. | 12 | 12 |  |  |
| 4.4.1.11. | Priemonė: Rašytinio paveldo skaitmeninimas | Suskaitmenintų dokumentų skaičius – 100 vnt. | 100 | 950 | 2023 m. Šilutės H. Šojaus muziejus suskaitmenino 226 vnt. dokumentų. Šilutės F. Bajoračio biblioteka 2023 m. suskaitmenino viso 724 vnt. kultūros paveldo dokumentų: 40 fotografijų iš P. Jakšto archyvo ir 684 numeriai periodinių leidinių – „Šilutės tiesa“ (1948–1949 m.), „Komunistinis darbas“ (1970–1972 m.). | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
|  |  | Įsigytos skaitmeninimo įrangos kiekis – 5 vnt. | 0 | 0 |  |  |
| 4.4.1.12. | Priemonė: Šilutės kamerinio dramos teatro veiklos plėtojimas | Projektų skaičius – 1 vnt./m. | 1 | 1 | 2023 m. įgyvendintas projektas „Kambarys 407“. Pastatytas spektaklis „Kalifornijos siuita“. Premjera įvyko 2023 m. spalio mėn. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.1.13. | Priemonė: Naujos elektroninių ir informacinių paslaugų sistemos sukūrimas ir esamos palaikymas kultūros įstaigose | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis -10 vnt. | 10 | 171 | Šilutės F. Bajoraičio biblioteka įsigijo 167 vnt. naujos įrangos: interaktyvų ekraną – 1 vnt., automatinį išorinį defibriliatorių – 1 vnt., stacionarų kompiuterį – 92 vnt., maršrutizatorių – 19 vnt., apsauginius gaisrinės signalizacijos komplektus – 15 vnt., virtualios realybės akinius – 1 vnt., multifunkcinių spausdintuvų – 19 vnt., projektorių – 19 vnt. Kintų Vydūno kultūros centras – 4 vnt. elektroninės įrangos. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |
| 4.4.2. | UŽDAVINYS: Modernizuoti kultūros paslaugas teikiančias įstaigas |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1. | Priemonė: Šilutės kultūros ir pramogų centro rekonstravimas ir modernizavimas, pritaikant profesionalioms (teatro ir kt.) paslaugoms, interaktyvių pramogų ir bendruomenės bei jaunimo edukacijos veiklai | Renovuotas pastatas – 1 vnt. | 1 | 1 | Įgyvendintas projektas „Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą“. Įgyvendinant projektą buvo įsigyta įranga, būtina norint teikti kokybiškas kultūros ir pramogų paslaugas. Abiejose salėse iš projekto lėšų sumontuota nauja įgarsinimo, vaizdo bei apšvietimo įranga, keltuvai, įvairūs kėlimo mechanizmai. Šilutės kultūros ir pramogų centro didžiojoje salėje pastatytos 405 žiūrovų kėdės, o Kamerinio dramos teatro salėje – kėdės ir teleskopinė tribūna (86 vnt.). Abiejų salių scenas papuošė naujos užuolaidos. Didžiojoje salėje įrengta vaizdo projekcinė sistema. Taip pat iš projekto lėšų Kamerinio dramos teatro salėje pastatyta mobilioji scenos pakyla, įsigyta rūko mašina. Visa tai leidžia teikti ne tik kokybiškas profesionalaus teatro ir scenos, įvairių kultūrinių renginių paslaugas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams ir svečiams, bet ir padeda pritraukti daugiau įvairių atlikėjų ir kolektyvų. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4.2.2. | Priemonė: Viešiesiems poreikiams patalpų (Neringos g. 2, Rusnė) pritaikymas Salos etnokultūros ir informacijos centro kultūros ir turizmo paslaugų plėtrai bei bendruomenės poreikiams | Pritaikytų patalpų skaičius – 1 vnt. | 1 | 0 | Pastatas dalinai rekonstruotas. Dėl lėšų trūkumo toliau projektas nevykdomas. | Planavimo ir plėtros skyrius |
|  |  | Lankytojų skaičius – 8,5 tūkst./m. | 8,5 | 5 795 |  |  |
| 4.4.2.3. | Priemonė: Viešosios bibliotekos statinių ansamblio (Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai | Rekonstruotų ir įrengtų patalpų skaičius – 2 vnt. | 2 | 2 | Projektas įgyvendintas. Tilžės g. 12 esančio pastato I a. suremontuotose patalpose jau vykdomos elektronikos, modeliavimo, virtualių šokių ir žaidimų, kūrybiškumo ir kompiuterinio raštingumo veiklos. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4.2.4. | Priemonė: Šilutės kultūros ir pramogų centro aplinkos modernizavimas, pritaikant netradiciniams kultūriniams renginiams turistinio sezono metu | Naujų paslaugų skaičius – 1 vnt. | 1 | 1 | Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstruoto pastato I a. patalpos pritaikytos bendruomenių organizacijų veikloms, įvairiems renginiams ir užsiėmimams vykdyti. Sutvarkytose patalpose vyksta „Žaislų banko“ veiklos (stalo žaidimai, dėlionės, „Lego“ ir panašūs žaidimai). III a. patalpos pritaikytos „Mokslo pažinimo centro veikloms“ vykdyti. Tai technologijų, robotikos, aplinkosaugos, sveikos gyvensenos, biologijos erdvės. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4.2.5. | Priemonė: Viešiesiems poreikiams Žemaičių krašto etnokultūros centro pastatų rekonstravimas ir modernizavimas, pritaikant juos kultūrinei, muziejinei, edukacinei veiklai | Renovuotas pastatas – 1 vnt. | 1 | 1 | Sutvarkytas pastatas. Priemonė įgyvendinta. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4.2.6. | Priemonė: Viešosios bibliotekos filialų rekonstravimas ir įrengimas: Rusnėje, Žemaičių Naumiestyje, Juknaičiuose | Rekonstruotų ir įrengtų filialų patalpų skaičius – 3 vnt. | 3 | 3 | 2015 m. rekonstruotos ir įrengtos Žemaičių Naumiesčio filialo patalpos, nupirkti baldai. Sutvarkytos patalpos Juknaičiuose, Rusnėje, Katyčiuose. | Planavimo ir plėtros skyrius |
| 4.4.2.8. | Priemonė: Sudaryti sąlygas įkurti menininkų rezidenciją Kintuose sukuriant paslaugas menininkų rezidencijai ir kūrybinei veiklai plėtoti | Menininkų, pasinaudojusių paslaugomis skaičius per metus – 20 asm./m. | 20 | 30 | Kintų Vydūno kultūros centro menininkų rezidencija pasinaudojo 30 menininkų. | Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris |