PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2026 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PROGRAMŲ  ĮGYVENDINIMO 2025 M. ATASKAITA

I SKYRIUS

ĮVADAS

Šilutės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-696 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. SVP skirtas įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginį plėtros planą (toliau – SPP), patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-695 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012–2034 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. Šilutės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2025 metų ataskaita parengta vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-1006. Šis aprašas reglamentuoja savivaldybės strateginio planavimo sistemą, planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką, strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų sudarymą, įgyvendinimo rezultatų stebėseną, programų vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus.

SVP programoms vykdyti numatytų priemonių ir lėšų suvestinės buvo tikslintos tris kartus: 2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-780, 2025 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-995 ir 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-1029. SVP programų tikslinimai atlikti atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl projektų įgyvendinimo, įmonių ir įstaigų pateiktus prašymus bei Šilutės rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto patikslinimus.

Šilutės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos planą sudarė 8 programos:

1. (01) Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa;

2. (02) Turizmo plėtros programa;

3. (03) Konkurencingos žemės ūkio programa;

4. (04) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa;

5. (05) Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa;

6. (06) Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa;

7. (07) Vietinio ūkio programa;

8. (08) Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa.

Kiekvienos programos vykdymo ataskaitą sudaro: atitinkamai programai įgyvendinti 2025 metais patvirtintos, patikslintos ir panaudotos lėšos; priemonių įgyvendinimas ir kas atlikta per ataskaitinį laikotarpį; 2025 metais planuoti ir faktiškai pasiekti programų priemonių vertinimo rodikliai.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR

JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Šilutės rajono savivaldybės misija – įgyvendinti savivaldos teisę ir užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.

Šilutės rajono savivaldybės vizija 2034 – Šilutės kraštas – kur vanduo ir vėjas kuria gyvenimą.

Darbai ir siekiai, kuriuos Savivaldybė yra užsibrėžusi padaryti:

- Tvari ekonomika bei efektyvi savivalda – finansinės skatinimo priemonės verslui, investuotojams; užtikrinti verslui reikalingų paslaugų teikimą, kurti verslo vystymo erdves; viešųjų erdvių, kitų teritorijų pritaikymas verslo veiklai; plėtoti viešojo bei privataus sektorių partnerystę; didinti užimtumą, asmenų integraciją į darbo rinką, mažinti nedarbą; trumpųjų maisto tiekimo grandinių, vietinio maisto sistemų atsiradimas ir plėtojimas; turizmo ir kultūros kompleksinių paslaugų paketo tobulinimas, plėtra; sutvarkyti ir pritaikyti paveldo objektus turizmui, kultūrai ir kt. veikloms; turizmo sezoniškumo mažinimas; skaitmenizuoti Savivaldybės administracijos, įstaigų ir organizacijų valdymo ir veiklos turinį; didinti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas; stiprinti teigiamą Savivaldybės įvaizdį; gerinti informacijos pateikimą asmenims su negalia; įgyvendinti lygias galimybes užtikrinančias priemones; bendruomeninės veiklos stiprinimas; aktyvios jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas.

- Socialiai atsakinga ir sąmoninga visuomenė – atnaujinti, modernizuoti švietimo, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, kultūros įstaigų infrastruktūrą, jose diegti inovacijas, plėsti informacinių technologijų aplinką; užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, įvairovę; Visos dienos mokyklos sukūrimas; kryptingas mokinių ugdymas karjerai; kultūros prieinamumo ir kokybės gerinimas; visuomenės kultūrinio aktyvumo didinimas; užtikrinti kokybišką socialinę apsaugą visoms labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms; plėtoti socialinės integracijos paslaugas; didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, kurti šeimai palankią aplinką; kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros užtikrinimas; sportinės veiklos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

- Darni, atspari ir visuomenės poreikius atitinkanti infrastruktūra – modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą, eismo saugumo sistemą; darnaus judumo infrastruktūros įrengimas; pritaikyti infrastruktūrą asmenims su negalia; rekonstruoti, plėsti centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą; viešųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų modernizavimas; šilumos ūkio modernizavimas; taikant žiedinės ekonomikos principus, modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą; skatinti gyventojų, įstaigų, organizacijų supratimą apie žiedinę ekonomiką, ekologiškumą, tvarumą; užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą, viešosios infrastruktūros priežiūrą; puoselėti patrauklų Savivaldybės kraštovaizdį.

Šilutės rajono savivaldybės veiklos prioritetai 2025–2027 m. atitinka Šilutės rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginiame plėtros plane išskirtas plėtros sritis (prioritetus):

I PRIORITETAS. TVARI EKONOMIKA BEI EFEKTYVI SAVIVALDA

  - Kurti investicijoms ir verslui palankią aplinką, didinti konkurencingumą;

  - Vystyti tvarų žemės ūkį ir pažangų kaimą;

  - Stiprinti darnaus turizmo vaidmenį;

  - Stiprinti vietos savivaldą bei įgalinti nevyriausybinį sektorių;

  - Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes

II PRIORITETAS. SOCIALIAI ATSAKINGA IR SĄMONINGA VISUOMENĖ

2.1. Didinti švietimo sistemos atvirumą, prieinamumą ir įtrauktį;

2.2. Gerinti kultūros prieinamumą ir kokybę bei didinti visuomenės kultūrinį aktyvumą;

2.3. Mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialinę įtrauktį;

2.4. Stiprinti sveikatos apsaugos aplinką ir skatinti fizinį aktyvumą.

III PRIORITETAS. DARNI, ATSPARI IR VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTI INFRASTRUKTŪRA

3.1. Skatinti darnų, pažangų, saugų bei atsparų klimato kaitai įvairiarūšį judumą;

3.2. Darnoje su gamtine aplinka vystyti efektyvią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą;

3.3. Vystyti ir kurti saugią gyvenamąją ir viešąją aplinką.

Planuojami pasiekti rezultatai – tai esminiai kiekybiniai ar kokybiniai pokyčiai, kurie pasiekti įgyvendinus SVP. Šilutės rajono savivaldybės SVP 2025–2027 metams veiklos prioritetai atitinka Šilutės rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginį plėtros planą, todėl planuojami pasiekti rezultatai atitinka prioritetų tikslų ir uždavinių (rezultato ir produkto) įgyvendinimo rodiklius, nurodytus Šilutės rajono savivaldybės SPP (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis | Mato vnt. | Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 prioritetas. TVARI EKONOMIKA BEI EFEKTYVI SAVIVALDA |  |  |  |  |
| - Kurti investicijoms ir verslui palankią aplinką, didinti konkurencingumą | P-1.1-1 Šilutės rajono savivaldybės materialinių investicijų, tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu | proc. | 22,7 (2023 m.) | 25,9 (2024 m.) |
|  | P-1.1-2 Šilutės rajono savivaldybės tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu | proc. | 15,80 (2023 m.) | 16,77 (2024 m.) |
|  | P-1.1-3 Šilutės rajono savivaldybės darbo užmokesčio (mėnesinis, bruto, šalies ūkis be individualiųjų įmonių) santykis su šalies rodikliu | proc. | 78,5 (2024 m.) | 78,6 (2025 m.) |
| 1.1-1 Sudaryti palankias sąlygas plėtoti verslą ir pritraukti investicijas | R-1.1-1-1 Šilutės rajono savivaldybėje veikusių ūkio subjektų dalies santykis su šalies rodikliu | proc. | 0,9 (2024 m.) | 0,87 (2025 m.) |
| 1.1-2 Pritraukti kvalifikuotus specialistus į savivaldybę ir didinti bedarbių įtraukimą į darbo rinką | R-1.1-2-1 Šilutės rajono savivaldybėje laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis | proc. | 36 (2023 m.) | 75,65 (2025 m.) |
| 1.2. Vystyti tvarų žemės ūkį ir pažangų kaimą | P-1.2-1 Šilutės rajono savivaldybėje ūkininkų ūkių dalies santykis su šalies rodikliu | proc. | 3,5 (2023 m.) | 3,5 (2024 m.) |
|  | P-1.2-2 Šilutės rajono savivaldybėje ūkininkų ūkių (iki 10 ha) dalies santykis su šalies (iki 10 ha) rodikliu | proc. | 3,12 (2023 m.) | 3,38 (2024 m.) |
|  | P-1.2-3 Šilutės rajono savivaldybėje ūkininkų ūkių (per 10 ha) dalies santykis su šalies (per 10 ha) rodikliu | proc. | 3,38 (2023 m.) | 3,51 (2024 m.) |
| 1.2-1 Padidinti žemės ūkio tvarumą ir plėtoti alternatyvias veiklas kaimiškose vietovėse | R-1.2-1-1 Šilutės rajono savivaldybės bendrosios žemės ūkio produkcijos santykis su šalies rodikliu | proc. | 2,2 (2023 m.) | 2,05 (2024 m.) |
| 1.3. Stiprinti darnaus turizmo vaidmenį | P-1.2-1 Šilutės rajono savivaldybėje apgyvendintų turistų skaičius | asm. | 15 985 (2023 m.) | 16 633 (2024 m.) |
| 1.3-1 Užtikrinti turizmo sektoriaus efektyvią plėtrą | R-1.3-1-1 Nakvynių skaičiaus pokytis apgyvendinimo įstaigose | proc. | 20,2 (2023 m.) | 18,2 (2024 m.) |
| 1.4. Stiprinti vietos savivaldą bei įgalinti nevyriausybinį sektorių | P-1.4-1 Šilutės rajono savivaldybės indeksas tarp mažųjų savivaldybių | balai | 43 (2022 m.) | 43 (2023 m.) |
|  | P-1.4-2 Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius (Savivaldybės finansuotų) (per SPP laikotarpį) | vnt. | 126 (2024 m.) | 126 (2025 m.) |
| 1.4-1 Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę | R-1.4-1-1 Šilutės rajono savivaldybės administracinių paslaugų bendras vertinimas | balai | 4 (2023 m.) | 4 (2024 m.) |
| 1.4-2 Stiprinti bendruomenių veiklą savivaldybėje bei paskatinti jų iniciatyvas | R-1.4-2-1 NVO įgyvendintų projektų skaičius (Savivaldybės finansuotų) | vnt. | 126 (2024 m.) | 126 (2025 m.) |
| 1.5. Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes | P-1.5-1 Šilutės rajono savivaldybėje darbo su jaunimu įgyvendinimo vertinimas | balai iki 10 | 5,2 (2023 m.) | 6,55 (2024 m.) |
|  | P-1.5-2 Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo visų savivaldybės gyventojų | proc. | 23,96 (2024 m.) | 17,6 (2025 m.) |
| 1.5-1 Didinti jaunimo aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo veiklose | R-1.5-1-1 Savivaldybėje veiklomis užimto jaunimo dalis | proc. | 25 (2024 m.) | 46 (2025 m.) |
| 1.5-2 Pagerinti Savivaldybės institucijų veiklą darbo su jaunimu srityje | R-1.5-2-1 Atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose apsilankiusiųjų unikalių lankytojų skaičius (per SPP laikotarpį) | asm. | 2 177 (2021–2024 m.) | 1 296 (2025 m.) |
| 2 prioritetas. SOCIALIAI ATSAKINGA IR SĄMONINGA VISUOMENĖ |  |  |  |  |
| 2.1. Didinti švietimo sistemos atvirumą, prieinamumą ir įtrauktį | P-2.1-1 Mokinių, dalyvavusių Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo veikloje, dalis nuo bendro vaikų (6–19 metų) skaičiaus | proc. | 95,34 (2023–2024 m.) | 94,45 (2024–2025 m.) |
|  | P-2.1-2 Šilutės rajono savivaldybėje vaikų ikimokykliniame ugdyme (3–5 m.) dalis, palyginti su atitinkamo amžiaus vaikais | proc. | 92 (2023 m.) | 95,45 (2025 m.) |
| 2.1-1 Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą | R-2.1-1-1 Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius | asm. | 1 (2023–2024 m.) | 1,09 (2024–2025 m.) |
|  | R-2.1-1-2 Šilutės rajono savivaldybės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų rezultatų vidurkis | balai | 41 (2023 m.) | 43 (2025 m.) |
| 2.1-2 Vykdyti kryptingą mokinių ugdymą karjerai, skatinti mokymąsi visą gyvenimą | R-2.1-2-1 Dalis mokinių, užimtų finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programomis | proc. | 42 (2024 m.) | 84 (2025 m.) |
|  | R-2.1-2-2 Ugdymo karjerai projektai, vykdomi Šilutės rajono savivaldybėje | vnt. | 1 (2024 m.) | 2 (2025 m.) |
| 2.2. Gerinti kultūros prieinamumą ir kokybę bei didinti visuomenės kultūrinį aktyvumą | P-2.2-1 Gyventojų, kurie dalyvauja kultūrinėse veiklose, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus | proc. | 3,55 (2024 m.) | 3,6 (2025 m.) |
|  | P-2.2-2 Šilutės rajono savivaldybėje kultūros įstaigose vykusių naujų ir (ar) reprezentacinių kultūros ir meno renginių skaičius | vnt. | 5 (2024 m.) | 6 (2025 m.) |
| 2.2-1 Plėtoti kultūros paslaugų įvairovę, užtikrinant aukštą jų kokybę | R-2.2-1-1 Šilutės rajono savivaldybėje kultūros įstaigose vykusių reprezentacinių kultūros ir meno renginių ir unikalių krašto išskirtinumą pristatančių paslaugų skaičius | vnt. | 15 (2024 m.) | 15 (2025 m.) |
| 2.3. Mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialinę įtrauktį | P-2.3-1 Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos poreikio patenkinimas (nuo numatytų priemonių) | proc. | 60 (2023 m.) | 78 (2025 m.) |
| 2.3-1 Užtikrinti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas, vystyti jų infrastruktūrą | R-2.3-1-1 Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų, įtrauktų / įrašytų į Socialinių paslaugų katalogą, skaičius (vnt.) | vnt. | 20 (2024 m.) | 30 (2025 m.) |
| 2.3-2 Plėtoti socialinės integracijos paslaugas ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes | R-2.3-2-1 Šilutės rajono savivaldybėje registruotų asmenų (šeimų) skaičius, laukiančių paramos būstui išsinuomoti | asm. / šeimos | 186 (2024 m.) | 207 (2025 m.) |
|  | R-2.3-2-2 Į socialinių būstų sąrašą įtrauktų būstų skaičius (per SPP laikotarpį) | vnt. | 148 (2024 m.) | 147 (2025 m.) |
|  | R-2.3-2-3 Įgyvendinant socialinę paramos politiką mažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išmokų skaičius | vnt. | 16 (2024 m.) | 22 (2025 m.) |
| 2.3-3 Kurti šeimai palankią aplinką | R-2.3-3-1 Baziniame paslaugų šeimai pakete nustatytų paslaugų prieinamumas | proc. | 100 (2024 m.) | 100 (2025 m.) |
|  | R-2.3-3-2 Smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, gavę specializuotą kompleksinę pagalbą | asm. | 286 (2024 m.) | 293 (2025 m.) |
| 2.4. Stiprinti sveikatos apsaugos aplinką ir skatinti fizinį aktyvumą | P-2.4-1 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | metai | 73,9 (2022 m.) | 75,6 (2024 m.) |
|  | P-2.4-2 Šilutės rajono savivaldybėje sergančių asmenų skaičius 1000-iui gyventojų, santykis su šalies rodikliu | proc. | 100,6 (2023 m.) | 101,0 (2024 m.) |
|  | P-2.4-3 Šilutės rajono savivaldybėje apsilankymų pas gydytojus skaičius 100-ui gyventojų, santykis su šalies rodikliu | proc. | 104,3 (2023 m.) | 107,5 (2024 m.) |
| 2.4-1 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius | R-2.4-1-1 Išvengiamo mirtingumo 100 tūkst. Gyventojų rodiklio santykis su šalies rodikliu | proc. | 99,4 (2023 m.) | 74,7 (2024 m.) |
| 2.4-2 Išplėtoti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas | R-2.4-2-1 Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo priemonės ir projektai | vnt. | 1 (2024 m.) | 2 (2025 m.) |
|  | R-2.4-2-2 Mirtingumas dėl tyčinio savęs žalojimo | atvejai, tenkantys 100 tūkst. gyv. | 13 (2023 m.) | 22,8 (2024 m.) |
|  | R-2.4-2-3 Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius | asm. | 64+ – 103 18-64 – 65 (2024 m.) | 64+ – 100 18-64 – 65 (2025 m.) |
| 2.4-3 Skatinti sportinę veiklą ir fizinį aktyvumą | R-2.4-3-1 Šilutės rajono savivaldybėje sportuojančiųjų (sporto ugdymo centruose, sporto klubuose, sporto viešosiose įstaigose) skaičiaus dalis, lyginant su Šilutės rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi | proc. | 4 (2023 m.) | 5,03 (2024 m.) |
|  | R-2.4-3-2 Šilutės rajono savivaldybėje suorganizuotų sporto renginių (aukšto lygio / tarptautinių sporto varžybų ir turnyrų, stovyklų, fizinio aktyvumo) skaičius | vnt. | 98 (2023 m.) |  |
| 3 prioritetas. DARNI, ATSPARI IR VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTI INFRASTRUKTŪRA |  |  |  |  |
| 3.1. Skatinti darnų, pažangų, saugų bei atsparų klimato kaitai įvairiarūšį judumą | P-3.1-1 Šilutės rajono savivaldybėje kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius | vnt. | 30 (2023 m.) | 37 (2024 m.) |
| 3.1-1 Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą | R-3.1-1-1 Šilutės rajono savivaldybės kelių su patobulinta danga ilgio dalis nuo visų kelių ilgio | proc. | 21,8 (2023 m.) | 21,8 (2024 m.) |
| 3.1-2 Užtikrinti gyventojų darnų judumą bei mobilumą | R-3.1-2-1 Įsigytos naujos ekologiškos transporto priemonės (hibridinės, mažiau taršios, elektra varomos) Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir Savivaldybės valdomose įmonėse (per SPP laikotarpį) | vnt. | 2 (2024 m.) | 4 (2025 m.) |
| 3.2. Darnoje su gamtine aplinka vystyti efektyvią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą | P-3.2-1 Įrengtų atsinaujinančių bei alternatyvių išteklių energijos gamybos įrenginių skaičius Šilutės rajono savivaldybėje (Savivaldybės įstaigos) | vnt. | 22 (2023 m.) | 24 (2025 m.) |
| 3.2-1 Rekonstruoti ir plėsti centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą | R-3.2-1-1 Vartotojų, prisijungusių prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų, dalis nuo bendro vartotojų skaičiaus | proc. | 70,86 (2023 m.) | 70,86 (2024 m.) |
|  | R-3.2-1-2 Vartotojų, prisijungusių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro vartotojų skaičiaus | proc. | 59,27 (2022 m.) | 59,27 (2024 m.) |
| 3.2-2 Įgyvendinti darnią energetiką savivaldybėje | R-3.2-2-1 Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas | balai | 40 (2023 m.) | 50 (2024 m.) |
|  | R-3.2-2-2 Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų | proc. | 5,4 (2024 m.) | 5,7 (2025 m.) |
| 3.3. Vystyti ir kurti saugią gyvenamąją ir viešąją aplinką | P-3.3-1 Šilutės rajono savivaldybėje iš stacionarių šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio, tenkančio 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu | proc. | 57,13 (2023 m.) | 56,35 (2024 m.) |
|  | P-3.3-2 Mišrių komunalinių atliekų kiekis 1-am gyventojui per metus | kg/gyv. | 239,73 (2023 m.) | 256,57 (2025 m.) |
|  | P-3.3-3 Šilutės rajono savivaldybės vertinimas saugios aplinkos aspektu (gyventojų nuomonės tyrimas) | balai iš 10 | 0 (2024 m.) | 0 (2025 m.) |
| 3.3-1 Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą | R-3.3-1-1 Perdirbtų / panaudotų pakartotinai komunalinių atliekų dalis Šilutės rajono savivaldybėje | proc. | 15,43 (2022 m.) | 16,43 (2025 m.) |
| 3.3-2 Skatinti aplinkosaugos plėtrą ir puoselėti patrauklų savivaldybės kraštovaizdį | R-3.3-2-1 Įgyvendintų kraštovaizdžio puoselėjimo projektų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje (per SPP laikotarpį) | vnt. | 12 (2015–2024 m.) | 12 (2015–2024 m.) |
| 3.3-3 Užtikrinti viešosios infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą | R-3.3-3-1 Sutvarkytų ir prižiūrimų teritorijų plotas Šilutės rajono savivaldybėje | ha | 263,56 (2024 m.) | 263,56 (2025 m.) |
| 3.3-4 Įgyvendinti priemones, didinančias gyventojų saugumą | R-3.3-4-1 Įgyvendintų priemonių, susijusių su viešosios tvarkos ir viešojo saugumo stiprinimu, dalis | proc. | 78 (2024 m.) | 78 (2025 m.) |

III SKYRIUS

SVP PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Kiekvienos programos vykdymas vertinamas pagal priemonių įgyvendinimą (remiantis asignavimų valdytojų pateikta informacija). Aštuoniose programose buvo vykdytos 287 priemonės. Iš jų įgyvendinta 218 (75,96 %), vykdoma 55 (19,16 %), nevykdoma 14 (4,88 %). Programų įgyvendinimo duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. 2025–2027 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2025 m.

| Programos pavadinimas | Įvykdyta | Vykdoma | Nevykdoma |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa | 31 | 3 | 1 |
| 02 Turizmo plėtros programa | 9 | 0 | 0 |
| 03 Konkurencingo žemės ūkio programa | 5 | 9 | 0 |
| 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa | 61 | 6 | 2 |
| 05 Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa | 18 | 0 | 0 |
| 06 Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa | 30 | 0 | 2 |
| 07 Vietinio ūkio programa | 14 | 2 | 1 |
| 08 Investicijų pritraukimo ir verslo vykdymo programa | 50 | 35 | 7 |
| Iš viso | 218 | 55 | 14 |

Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: įvykdyta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais rodiklių reikšmės) arba priemonės, kurių rodikliai jau pasiekti; vykdoma – vykdomos priemonės, kurių rodiklių ataskaitiniu laikotarpiu nenumatyta įgyvendinti, tačiau darbai jau pradėti ir priemonės, kurių rodikliai dar nebuvo pasiekti; nevykdoma – nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų rodiklių reikšmė arba priemonės nebuvo planuota įgyvendinti. Pateikiama informacija apie SVP įvykdymą 2025 m. (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. SVP priemonių įvykdymas 2025 m., proc.

IV SKYRIUS

SVP ASIGNAVIMŲ IR KITŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

2025 m. Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP) biudžetą sudarė 123 147,9 tūkst. Eur. Pagal patikslintą biudžeto lėšų planą SVP išlaidų projektas siekė 127 414,8 tūkst. Eur, t. y. 4 266,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2025 m. pradžioje. Faktinis lėšų panaudojimas buvo 3 102,5 tūkst. Eur mažesnis, palyginti su patikslintu biudžeto lėšų planu. Asignavimų suvestinė pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas planuotų, tikslintų metų eigoje ir panaudojimo faktas, pagal programas, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | 2025 metų patvirtintas biudžeto lėšų planas | 2025 metų patikslintas biudžeto lėšų planas | Panaudotos lėšos per 2025 metus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 programa – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa | 41 577,5 | 42 871,0 | 42 611,5 |
| 2 | 02 programa – Turizmo plėtros programa | 314,3 | 327,3 | 309,2 |
| 3 | 03 programa – Konkurencinga žemės ūkio programa | 2 592,2 | 2 977,4 | 2 901,7 |
| 4 | 04 programa – Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa | 37 593,3 | 39 975,7 | 39 177,8 |
| 5 | 05 programa – Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa | 3 758,4 | 3 928,6 | 3 904,9 |
| 6 | 06 programa – Efektyvaus savivaldybės valdymo programa | 14 274,6 | 14 774,7 | 14 058,9 |
| 7 | 07 programa – Vietinio ūkio programa | 6 476,2 | 7 139,8 | 6 927,6 |
| 8 | 08 programa – Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa | 16 561,4 | 15 420,3 | 14 420,7 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  | 102 625,7 | 105 527,0 | 102 424,5 |
| Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |  | 55 520,7 | 56 909,5 | 54 626,6 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  | 36 185,8 | 38 472,4 | 38 384,0 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 2 467,2 | 2 805,2 | 2 633,3 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 6 152,0 | 5 039,9 | 4 480,6 |
| 1.5. Skolintos lėšos |  | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 20 522,2 | 21 887,8 | 21 887,8 |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |  | 123 147,9 | 127 414,8 | 124 312,3 |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  | 2 253,8 | 1 005,5 | 1 005,5 |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  | 12 455,0 | 19 345,4 | 21 035,9 |
| IŠ VISO: |  | 123 147,9 | 127 414,8 | 124 312,3 |

Kaip iš 3 lentelės matyti, išlaidos po biudžeto patvirtinimo didėjo penkiose programose: (01) Ugdymo kokybės ir sporto plėtros, (03) Konkurencingo žemės ūkio, (04) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo, (05) Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo ir (07) Vietinio ūkio programose. 2025 m. išlaidos, lyginant su biudžetu, sumažėjo trijose programose, t. y. (02) Turizmo plėtros, (06) Efektyvaus savivaldybės valdymo ir (08) Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo. Didžiausią įtaką išlaidų mažėjimui turėjo Europos Sąjungos lėšų pokytis (sumažėjo 1 671,4 tūkst. Eur). Konkurencingo žemės ūkio ir Investicijų pritraukimo bei verslo vystymo programose planuojami savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai ir projektai, todėl įprastai šių programų įgyvendinimui SVP numatoma didesnė savivaldybės biudžeto lėšų dalis, taip pat įtraukiami didesni Europos Sąjungos paramos lėšų planai. Vis dėlto, įvertinus savivaldybės galimybes, minėtose programose įgyvendinimui biudžete dažnai skiriama mažesnė savivaldybės biudžeto lėšų dalis, o šio ir kitų aukščiau minėtų finansavimo šaltinių lėšos neįsisavinamos dėl darbus vykdančių rangovų pajėgumų trūkumo laiku atlikti planuotas veiklas arba dėl kitų iššūkių: užsitęsia techninių projektų rengimas, projektus administruojančios agentūros ilgai vertina viešųjų pirkimų dokumentus, mokėjimo prašymus, sutarčių pakeitimus ir pan., todėl darbai ir projektų veiklos persikelia į kitus metus.

Bendras finansinis 2025 m. SVP vykdymas (skaičiuojant pagal patikslintą biudžeto planą) – 97,57 proc., o lyginant su patvirtintu 2025 m. pradžios biudžetu – 100,95 proc.

SVP išlaidų planų didžiąją dalį, be savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė valstybės biudžeto lėšos. Šių lėšų papildomai daugiausia gaunama metų eigoje. 2 diagramoje pateikiamas lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius.

2 diagrama. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur.

Didžiausią panaudotų lėšų dalį sudaro savivaldybės biudžetas – 54 089,1 tūkst. Eur (43,51 proc.), valstybės deleguotos lėšos – 35 017,2 tūkst. Eur (28,17 proc.), valstybės lėšos, skirtos išmokoms – 21 326,9 tūkst. Eur (17,16 proc.). 3 diagramoje pateikiamas panaudotų lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius.

3 diagrama. 2025 m. panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, proc.

Didžiausią lėšų dalį sudaro (01) Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos išlaidos (42 611,5 tūkst. Eur) ir (04) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos išlaidos (39 177,8 tūkst. Eur). 4 diagramoje pateikiamas panaudotų lėšų pasiskirstymas pagal programas.

4 diagrama. 2025 m. panaudotų lėšų pasiskirstymas pagal programas, proc.

V SKYRIUS

SVP PRIEMONIŲ IR RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Informacija apie 2025 m. vykdytas programas ir pasiektus rodiklius pateikiama pagal kiekvieną programą atskirai.

(01) Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – teikti kokybiškas bendrojo ugdymo mokyklų paslaugas, ugdyti ir skatinti sveiką, stiprų, fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ir klubinę veiklą.

Įgyvendinant programą siekiama tenkinti gyventojų poreikius ugdyti vaikus bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, sudaryti sąlygas jų saviraiškai ir užimtumui, užtikrinti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas bei teikti informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, skatinančią įstaigų veiklos tobulinimą ir mokytojų profesinį tobulėjimą.

Taip pat siekiama sudaryti palankias sąlygas gyventojams sportuoti savarankiškai ar dalyvauti klubinėje veikloje, ugdyti sveiką, stiprų, fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sportą. Skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas ir užimtumas, gerinama jų sveikata, atnaujinamos ir renovuojamos sporto bazės. Formuojamas pozityvus Šilutės rajono savivaldybės įvaizdis, dalyvaujant aukšto meistriškumo varžybose. Skatinama visuomeninių sporto klubų veikla ir plėtra, ypatingą dėmesį skiriant asmenų su negalia sportui. Taip pat daug dėmesio skiriama futbolo ir krepšinio veiklos vystymui ir propagavimui.

Vykdant programą nustatyti 3 programos tikslai ir 8 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 41 577,5 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 42 871,0 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 42 611,5 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 1 034,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Daugiau savivaldybės biudžeto lėšų skirta ikimokyklinio ugdymo aplinkos išlaikymui (219,7 tūkst. Eur), pradinio ugdymo aplinkos išlaikymui (88,9 tūkst. Eur), pagrindinio ugdymo aplinkos išlaikymui (183,7 tūkst. Eur) ir vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymui (59,4 tūkst. Eur). Taip pat skirtos didesnės valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos pradinio (204,1 tūkst. Eur), pagrindinio (676,2 tūkst. Eur) ir vidurinio (344,7 tūkst. Eur) ugdymo procesams užtikrinti. Tuo pačiu panaudota daugiau Europos Sąjungos lėšų projektams „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas“ (68,0 tūkst. Eur) ir „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ (200,0 tūkst. Eur). Gauta mažiau pajamų už suteiktas paslaugas (77,1 tūkst. Eur). Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 1.

Programoje buvo vykdomos 35 priemonės. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 4 lentelėje.

5 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir kultūros skyrius, Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės rajono Kintų pagrindinė mokykla, Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla, Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės rajono Vainuto gimnazija, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Šilutės Pamario progimnazija, Šilutės rajono Usėnų pagrindinė mokykla, Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinė mokykla, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis, Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“, Šilutės lopšelis-darželis ,,Raudonkepuraitė“, Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“, Šilutės lopšelis-darželis ,,Žibutė“, Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis-darželis, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Šilutės meno mokykla, Šilutės sporto mokykla, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ „Šilutės sportas“.

4 lentelė. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 uždavinys „Užtikrinti mokymo (si) programų įvairovę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose“ |  |  |  |
| 01.01.01.01 | Ikimokyklinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgytos reikalingos programinės įrangos licencijos, priemonės ugdymo procesui užtikrinti (vadovėliai, pedagogų kvalifikacija ir kt.) |
| 01.01.01.02 | Pradinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgytos reikalingos programinės įrangos licencijos, priemonės ugdymo procesui užtikrinti (vadovėliai, pedagogų kvalifikacija ir kt.). |
| 01.01.01.03 | Pagrindinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgytos reikalingos programinės įrangos licencijos, priemonės ugdymo procesui užtikrinti (vadovėliai, pedagogų kvalifikacija ir kt.). |
| 01.01.01.04 | Vidurinio ugdymo aplinkos išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgytos reikalingos programinės įrangos licencijos, priemonės ugdymo procesui užtikrinti (vadovėliai, pedagogų kvalifikacija ir kt.). |
| 01.01.01.05 | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgyti vadovėliai, licencijos. |
| 01.01.01.06 | Pradinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgyti vadovėliai, licencijos. |
| 01.01.01.07 | Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgyti vadovėliai, licencijos. |
| 01.01.01.08 | Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas | Įvykdyta | Išmokėtas DU įstaigų darbuotojams. Įgyti vadovėliai, licencijos. |
| 01.01.01.29 | Valstybinių brandos egzaminų vykdymas | Įvykdyta | Organizuoti 10 valstybiniai brandos egzaminai, išmokėtas darbo užmokestis vyr. vykdytojams, administratoriams, vykdytojams. |
| 01.01.01.32 | Perskirstyta MK dalis | Įvykdyta | Lėšos perskirstytos 23 įstaigoms. Perskirstytos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui sumokėti. |
| 01.01.01.35 | Karjeros specialistų tinklo vystymas | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis karjeros specialistas (5,3 etato). |
| 01.01.01.36 | Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas | Vykdoma | - Projekto vykdymas iki 2026-04-30; - Projekto koordinatoriai 7 – išmokėtas DU; - Suorganizuoti ir vykdomi lyderystės praktikumai, ilgalaikiai, tęstiniai mokymai (12) mokytojams, vadovams; - Atnaujintas STEAM laboratorijos pirmojoje gimnazijoje, įrengtos STEAM laboratorijos M. Jankaus pagrindinėje mokykloje ir Pamario progimnazijoje; - Įsigytos įvairios priemonės sensoriniams kambariams; - STEAM pamokose dalyvavo apie 15 proc. 7–12 klasių mokinių; - Suorganizuotos stažuotės į Estiją, Norvegiją, Daniją, Kiprą. |
| 01.01.01.37 | Ugdymo priemonės mokykloms | Vykdoma | Projekto „Mokyklų aprūpinimas kompiuterine technika“ įgyvendinimo metu švietimo įstaigoms nupirkti 235 kompiuteriai. |
| 01.01.01.38 | Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų | Vykdoma | Projekto pradžia 2024 m. lapkričio 4 d. Projekte dalyvavo 105 dalyviai: 52 vaikai iš Šilutės miesto, 53 vaikai iš Šilutės rajono, (1 m. 6 mėn.– 6 m. 4 mėn. amžiaus). Lėšos skirtos: 1. individualių ugdymo priemonių įsigijimui; 2. savivaldybės reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio, maitinimo, pavėžėjimo į / iš ugdymo įstaigos bei lydinčio asmens darbo užmokesčio išlaidų apmokėjimui; 3. kultūros veiklų ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimui. |
| 01.01.02 uždavinys „Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugas“ |  |  |  |
| 01.01.02.01 | Neformaliojo ugdymo įstaigų išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis 3 neformalaus ugdymo įstaigų darbuotojams. |
| 01.01.02.03 | Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas (NVŠ projektai) | Įvykdyta | Finansuotos 50 programos, veiklose dalyvavo 1 414 mokinių. |
| 01.01.02.04 | Trečiojo amžiaus universiteto išlaikymas | Įvykdyta | Trečiojo amžiaus universiteto veiklose dalyvauja 197 senjorai. Lėšos panaudotos – apmokėti lektorių paskaitas; TAU kolektyvų kelionės išlaidoms koncertiniams pasirodymams padengti; šokių kolektyvų aprangoms įsigyti; darbo užmokesčiui būrelių vadovams. |
| 01.01.03 uždavinys „Užtikrinti efektyvią švietimo įstaigų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę“ |  |  |  |
| 01.01.03.01 | Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos išlaikymas, paslaugų teikimas | Įvykdyta | Tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui, aplinkos išlaikymui, renginių organizavimui (buvo suorganizuoti 122 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, dalyvavo 5 426 klausytojai). |
| 01.01.04 uždavinys „Vykdyti priemones, netiesiogiai įtakojančias kokybišką ugdymo procesą (centralizuotų priemonių vykdymas)“ |  |  |  |
| 01.01.04.01 | Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai (olimpiados, konkursai, konferencijos, dainų šventės, festivaliai, sporto varžybos) | Įvykdyta | - Suorganizuotos 29 dalykinės olimpiados, konkursai; - Suorganizuota gabių mokinių apdovanojimo šventė, geriausiai išlaikiusių VBE apdovanojimo ceremonija; - Organizuota mokytojų dienos šventė. Įteikta METŲ MOKYTOJO nominacija. |
| 01.01.04.05 | Vaikų vasaros poilsis | Įvykdyta | Finansuotos 28 vasaros poilsio programos, dalyvavo 946 mokiniai. |
| 01.01.04.07 | Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimas | Įvykdyta | Įsigyti du mokykliniai autobusai. |
| 01.01.05 uždavinys „Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas ir skaičių optimizavimas“ |  |  |  |
| 01.01.05.01 | Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas | Nevykdoma | - |
| 01.01.05.02 | Pedagoginių darbuotojų skaičiaus mažinimas | Įvykdyta | Lėšos panaudotos Šilutės l/d „Ąžuoliukas“, l/d „Pušelė“, Švėkšnos lopšeliu-darželiui, Vilkyčių pagrindinei mokyklai, M. Jankaus pagrindinei mokyklai, Pirmajai gimnazijai, Saugų J. Mikšo pagrindinei mokyklai, Vainuto gimnazijai, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui. |
| 01.02.01 uždavinys „Papildomų paslaugų teikimo užtikrinimas |  |  |  |
| 01.02.01.01 | Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikams (tėvų mokesčiai) | Įvykdyta | Apmokėjimas tiekėjams už paslaugas / produktus. Pakeista atskira nusidėvėjusi virtuvės įranga. |
| 01.02.01.02 | Maitinimo organizavimas mokyklose (pradinis ugdymas) | Įvykdyta | Apmokėjimas tiekėjams už paslaugas / produktus. |
| 01.02.01.03 | Maitinimo organizavimas mokyklose (pagrindinis ugdymas) | Įvykdyta | Apmokėjimas tiekėjams už paslaugas / produktus. |
| 01.02.01.04 | Maitinimo organizavimas mokyklose (vidurinis ugdymas) | Įvykdyta | Apmokėjimas tiekėjams už paslaugas / produktus. |
| 01.02.01.05 | Tėvų mokesčiai už ugdymą papildomo ugdymo įstaigose | Įvykdyta | Lėšos panaudotos pedagogų darbo užmokesčiui, aplinkos išlaikymui (komunaliniai mokesčiai), ugdymo priemonių įsigijimui, vaikų vykimui į varžybas (nakvynė). |
| 01.02.01.06 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (pradinis ugdymas) | Įvykdyta | Ūkinės, reprezentacinės išlaidos. |
| 01.02.01.07 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (pagrindinis ugdymas) | Įvykdyta | Lėšos panaudotos aplinkos išlaikymui, valymo priemonėms, einamiesiems remontams, inventoriaus įsigijimui. |
| 01.02.01.08 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (vidurinis ugdymas) | Įvykdyta | Lėšos panaudotos aplinkos išlaikymui, valymo priemonėms, einamiesiems remontams, inventoriaus įsigijimui. |
| 01.02.01.09 | Pajamos už papildomai teikiamas paslaugas (nuoma ir kt.) (neformalusis ugdymas) | Įvykdyta | Lėšos panaudotos instrumentų remontui, trumpalaikio turto įsigijimui, darbo užmokesčiui pedagoginiams darbuotojams, valymo įrenginiams (baseinui), komunalinėms išlaidoms, transporto išlaikymui, ryšio paslaugoms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui (pvz. Avižeda – šilumos ūkio priežiūra), valymo ir švaros priemonėms. |
| 01.02.01.10 | Pajamos už teikiamas paslaugas Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (kursai, seminarai) | Įvykdyta | Lėšos panaudotos apmokėti lektoriams, aplinkos išlaikymui. |
| 01.03.01 uždavinys „Užtikrinti sporto bazių renovaciją, priežiūrą ir sporto viešosios įstaigos išlaikymą ir veiklą“ |  |  |  |
| 01.03.01.01 | VšĮ „Šilutės sportas“ išlaikymas | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos komunalinės išlaidos, įsigytos prekės, reikalingos paslaugoms teikti. |
| 01.03.02 uždavinys „Užtikrinti NVO sportinės veiklos organizavimą ir klubinės veiklos skatinimą“ |  |  |  |
| 01.03.02.01 | NVO sporto klubų veiklos rėmimas ir sportininkų skatinimas | Įvykdyta | Finansuoti 25 NVO, organizuoti 2 renginiai, apdovanoti 10 trenerių ir 41 sportininkai. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

5 lentelė. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 01.01.01 uždavinys „Užtikrinti mokymo (si) programų įvairovę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose“ |  |  |  |  |  |
| P-01-01-01-01 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 17 | 17 | 17 | - |
| P-01-01-01-02 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 | - |
| P-01-01-01-03 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-01-01-04 | Pagal švietimo įstaigų aprūpinimo inventoriumi, kompiuterine ir organizacine įranga, baldais ir autobusais programą, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-01-01-05 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 17 | 17 | 17 | - |
| P-01-01-01-06 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 | - |
| P-01-01-01-07 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-01-01-08 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-01-01-29 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | - |
| P-01-01-01-32 | Pagal ŠMSM patvirtintą tvarką, įstaigų skaičius vnt. | 23 | 23 | 23 | - |
| P-01-01-01-35 | Pagal LR nutarimą patvirtintas profesinio orientavimo specialistų etatų skaičius, vnt. | 5,43 | 5,38 | 5,38 | - |
| P-01-01-01-36 | Sukurta visoms Savivaldybės mokykloms pasiekiama integruotų laboratorijų bazė, vnt. | 1 | 1 | 3 | 2.1-1-7 |
| P-01-01-01-36 | 7–12 kl. mokinių, bent kartą per mėnesį dalyvaujančių STEAM pamokose, dalis proc. | 45 | 62 | 70 | 2.1-1-7 |
| P-01-01-01-36 | Metodinio centro įkūrimas Žibų pradinėje mokykloje, vnt. | 1 | 1 | 0 | 2.1-1-7 |
| P-01-01-01-36 | Lyderystės praktikumai, siekiant užtikrinti tinklaveiką ir TŪM programos tvarumą Savivaldybėje, vnt. | 24 | 36 | 10 | 2.1-1-7 |
| P-01-01-01-37 | Mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga, vnt. | 192 kompiuteriai, 16 įkrovimo dėžių | 235 kompiuteriai | 192 kompiuteriai, 16 įkrovimo dėžių | 2.1-1-1 |
| P-01-01-01-37 | Mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis, kompl. vnt. | 8 | 0 | 11 | 2.1-1-1 |
| P-01-01-01-38 | Jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius, asmenys | 0 | 1 189 | 0 | - |
| P-01-01-01-38 | Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, kurie yra privalomai ugdomi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ne trumpiau kaip 6 mėnesius, dalis, proc. | 0 | 25 | 23 | - |
| 01.01.02 uždavinys „Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo įstaigų paslaugas“ |  |  |  |  |  |
| P-01-01-02-01 | Pagal ŠMSM patvirtintus bendruosius ugdymo planus, įstaigų skaičius vnt. | 3 | 3 | 3 | - |
| P-01-01-02-03 | Pagal ŠMM patvirtintą tvarką, tiekėjų skaičius vnt. | 60 | 50 | 56 | 2.1-2-3 |
| P-01-01-02-04 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 2.1-2-3 |
| 01.01.03 uždavinys „Užtikrinti efektyvią švietimo įstaigų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę“ |  |  |  |  |  |
| P-01-01-03-01 | Pagal MK skaičiavimo metodiką, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 2.1-1-2 2.1-2-3 |
| 01.01.04 uždavinys „Vykdyti priemones, netiesiogiai įtakojančias kokybišką ugdymo procesą (centralizuotų priemonių vykdymas)“ |  |  |  |  |  |
| P-01-01-04-01 | Pagal ŠMSM programą, įstaigų skaičius vnt. | 23 | 23 | 23 | - |
| P-01-01-04-05 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 16 | 16 | 16 | - |
| P-01-01-04-07 | Mokyklinių autobusų skaičius, vnt. | 5 | 2 | 5 | - |
| 01.01.05 uždavinys „Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas ir skaičių optimizavimas“ |  |  |  |  |  |
| P-01-01-05-01 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | - | - | - | - |
| P-01-01-05-02 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | - | - | - | - |
| 01.02.01 uždavinys „Papildomų paslaugų teikimo užtikrinimas“ |  |  |  |  |  |
| P-01-02-01-01 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 17 | 17 | 17 | - |
| P-01-02-01-02 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 | - |
| P-01-02-01-03 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-02-01-04 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-02-01-05 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 2 | 2 | 2 | - |
| P-01-02-01-06 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | - |
| P-01-02-01-07 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 9 | 9 | 9 | - |
| P-01-02-01-08 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 6 | 6 | 6 | - |
| P-01-02-01-09 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 2 | 2 | 2 | - |
| P-01-02-01-10 | Savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | - |
| 01.03.01 uždavinys „Užtikrinti sporto bazių renovaciją, priežiūrą ir sporto viešosios įstaigos išlaikymą ir veiklą“ |  |  |  |  |  |
| P-01-03-01-01 | Dirbantys asmenys, vnt. | 19 | 19 | 21 | 2.4-3-6 |
| 01.03.02 uždavinys „Užtikrinti NVO sportinės veiklos organizavimą ir klubinės veiklos skatinimą“ |  |  |  |  |  |
| P-01-03-02-01 | Sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo gautų projektų skaičius, vnt. | 15 | 15 | 15 | 2.4-3-3 |
| P-01-03-02-01 | Sportininkų apdovanojimai, vnt. | 40 | 52 | 40 | 2.4-3-3 |

(02) Turizmo plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – skatinti vietinių turizmo subjektų iniciatyvą plėsti ir vystyti teikiamas turizmo paslaugas, formuojant savivaldybės kultūrinio turizmo įvaizdį užsienio rinkose.

Ši programa skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytas funkcijas turizmo srityje, skatinti turizmo plėtrą ir pritraukti vietinius bei užsienio turistus, kuriančius ekonominę naudą Šilutės rajono savivaldybei. Siekiant didinti rajono patrauklumą turistams, būtina plėtoti aktyvaus poilsio ir pramogų infrastruktūrą, didinti apgyvendinimo paslaugų pasiūlą. Turizmo plėtrai svarbus gamtinių ir kultūrinių išteklių pritaikymas lankymui ir rekreacijai. Tikslingai planuojant turizmo maršrutus ir kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą, didėja lankytojų ir turistų srautai savivaldybėje.

Vykdydamas Šilutės rajono savivaldybės deleguotas funkcijas, Šilutės turizmo informacijos centras yra sukaupęs ne tik savivaldybės, bet ir visos Lietuvos turizmo informaciją, kuri nuolat atnaujinama. Šia programa siekiama išlaikyti ir, esant galimybei, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti aprūpinimą leidiniais ir kitais informaciniais ištekliais.

Vykdant programą nustatytas 1 programos tikslas ir 5 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 314,3 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 327,3 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 309,2 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 5,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes panaudota mažiau lėšų dalyvavimui bendruose Lietuvos ir užsienio miestų bei rajonų savivaldos institucijų projektuose ir programose. Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 2.

Programoje buvo vykdomos 9 priemonės. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 6 lentelėje.

7 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyrius, Komunikacijos skyrius, Šilutės turizmo informacijos centras.

6 lentelė. Turizmo plėtros programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.01.01 uždavinys „Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus“ |  |  |  |
| 02.01.01.01 | Dalyvavimas bendruose Lietuvos ir užsienio miestų bei rajonų savivaldos institucijų projektuose ir programose | Įvykdyta | - Dalyvavimas 60 Lietuvos savivaldybių vykdomame projekte „Surink Lietuvą“; - Dalyvavimas Klaipėdos regiono kultūros kelio projekte „Vėtrungių kelias“; - Dalyvavimas 10 savivaldybių jungiančiame projekte „Šv. Jokūbo kelias Vakarų Lietuvoje“; - Dalyvavimas projekte „Support DEveloPment of a sustAinable sporRts Tourism in Europe”; - Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje Future Hospitality and Tourism Forum 2025, Vilniuje; - Dalyvavimas Lietuvos turizmo klasterių forume „Turizmo klasterių perspektyvos Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“; - Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos ir Latvijos kaimo plėtros programų poveikis vietos turizmo srauto augimui“; - Dalyvavimas ESU konferencijoje; - Dalyvavimas seminare „AccessibleEU European Event – Accessible Tourism: Harnessing the benefits of inclusive destinations for companies and people”. |
| 02.01.01.02 | Dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje ir bendruose projektuose, pasiekiamumo ir žinojimo didinimo programa | Įvykdyta | 1. Bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono asociacija; 2. Dalyvavimas „Regeneracinis turizmas“ projekto veiklose; 3. Dalyvavimas susitikimuose su Klaipėdos regiono asociacijos atstovais dėl Eurovelo10 sertifikavimo Klaipėdos regione; 4. Dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo forume; 5. Dalyvavimas susitikimuose su Airbaltic, dėl rinkodaros veiksmų ir Famtrip galimybių; 6. Dalyvavimas Klaipėdos regiono asociacijos nuotoliniuose mokymuose „Fasilitavimo mokymuose“ (Regeneratyvaus turizmo vystymas Klaipėdos regione); 7. Dalyvavimas praktiniuose susitikimuose, Regeneratyvaus turizmo vystymas Klaipėdos regione; 8. Dalyvavimas susitikimuose dėl Famtrip maršruto; 9. Dalyvavimas susitikime dėl projekto teikimo su Klaipėdos mokslo ir technologijos parko vadovais; 10. Dalyvavimas turizmo forume „Turizmo horizontai: iššūkiai, komunikacija, ateitis”, Klaipėdoje; 11. Dalyvavimas susirinkimuose dėl galimybės teikti paraišką „Blue Action Banos” projekte; |
| 02.01.01.04 | Dalyvavimas Savivaldybės partnerių organizuojamose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose | Įvykdyta | - Dalyvavimas tarptautiniame „Žuvienės virimo čempionate 2025“; - Tradicinių amatų centras prisidėjo prie organizuojamų 2025 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės – Švėkšnos renginių: - Užgavėnių šventės Švėkšnoje; - Bendradarbiavo rengiant Joninių šventę; - Dalyvavo Švėkšnos miestelio „Dvaro“ šventėje; - Prisidėjo prie Moliūgų - žibintų festivalio „Mes už šviesą“; - Kalėdinio Švėkšnos skverelio puošimo. 3. TIC dalyvavo planuojant ir rengiant ledo arenos komunikaciją Šilutėje; 4. Tradicinių amatų centras dalyvavo kalėdinėje mugėje Švėkšnoje; 5. Tradicinių amatų centras dalyvavo Tradicinių amatų ir folkloro šventėje Žasliuose; 6. Tradicinių amatų centras dalyvavo Žemaičių Naumiesčio seniūnijos bendruomenių šventėje „Mykolinėse“; 7. TIC Šilutės turizmo informacijos išteklius pristatė Šiaulių miesto šventės metu „Turizmo gatvėje“; 8. Dalyvavimas Šilutės miesto šventės metu. Pravestos nemokamos ekskursijos „Šilutės sekretai“; 9. Pasaulinei turizmo dienai paminėti pravesta ekskursija „Nuo karčemos iki viešbučio“ Šilutėje. |
| 02.01.09 uždavinys „Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą“ |  |  |  |
| 02.01.09.04 | Turizmo veiklos skatinimui skirtų renginių organizavimas Šilutės TIC ir TAC Švėkšnoje ir kultūrinių projektų rengimas ir įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendinti turizmą skatinantys renginiai, projektai ir parengtos projektinės paraiškos: 1. Dalyvauta tarptautinėje turizmo ir laisvalaikio parodoje „Adventur 2025” Vilniuje; 2. Šilutės krašto turizmo ištekliai ir paslaugos pristatytos verslo misijoje, Lietuvos ambasadoje Latvijoje. 3. Dalyvauta 3-ose tarptautinėse tikslinėse ornitologijos parodose Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje ir Švedijoje; 4. Suorganizuotas infoturas Nyderlandų kelionių agentūrų specialistams; 5. Dalyvavimas „Turizmo gatvėje“ Šiaulių miesto šventės metu; 6. Dalyvavimas Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, Palangoje; 7. Parengta „Trail Masters“ žygio komunikacija; 8. Suorganizuotas „Trail Masters” žygis Šilutėje ir Rusnėje; 9. Suorganizuotas forumas „Tvaraus sporto plėtra Šilutės rajone”; 10. Pristatytos Švėkšnos Tradicinių amatų centro veiklos LRT televizijos laidoje; 11. Suorganizuotas žygis, skatinantis susipažinti su Šv. Jokūbo keliu, su Barzdotu gidu – „Šv. Jokūbo keliu: Barzdoto gido pėdomis Šilutė- Švėkšna“; 12. Duotas interviu Šilutės TV; 13. Suorganizuota Šv. Martyninių šventė Šilutėje; 14. Šilutės miesto šventės metu pravestos ekskursijos po Šilutės sekretus; 15. Pasaulinei turizmo dienai paminėti pristatyta ir pravesta nauja ekskursija „Nuo karčemos iki viešbučio“; 16. Centras moksleiviams vedė edukacinį užsiėmimą „Memelando beieškant“, patvirtintą pagal Kultūrinės edukacijos sistemą; 17. Pateikė projekto „Mažosios Lietuvos atradimai: nuo Smalininkų iki Nemirsetos“ projekto paraišką“; 18. Pateikė projekto paraišką edukacinei ekskursijai „Ką slepia Šilutės sekretai“; 19. Kartu su „VšĮ Tavo robotas“ Centras kaip pagrindinis partneris teikė projektą verslo bendradarbystės erdvei „Marių slėnis“; 20. Parengta Šilutės ledo arenos komunikacija socialiniuose tinkluose; 21. Suorganizuota Šilutės ledo arenos spaudos konferencija. 22. Žemės ūkio agentūros (ŽŪA) konkursui „Sėkmingiausiai dirbantis tradicinis amatininkas ir amatų centras“ buvo pateikta amatų veiklos vadybininkės Julijos Jauniuvienės paraiška; 23. Surengtos 6 keramikos darbų parodos: Tradicinių amatų centre Švėkšnoje, Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Saugų filiale, Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje, Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešosios bibliotekos Daukšaičių filiale. |
| 02.01.10 uždavinys „Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą“ |  |  |  |
| 02.01.10.01 | Turizmo informacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra | Įvykdyta | Suteikta 10 489 turizmo informacijos paslaugų. Tradicinių amatų centre Švėkšnoje suteiktos 524 turizmo informacijos paslaugos. Turizmo informacijos centro veikla: 1. Turizmo informacijos centras veikia kaip vietinis kelionių organizatorius. Parduoti turistinių paslaugų paketai (10 vnt.): 1.1. Pramoginė-pažintinė programa „Pamario žuvėjų giliukiai“; 1.2. Edukacinė-pramoginė programa „Paprūsės skoniai“. 2. Centre prekiaujama keramikos gaminiais, įvairiais suvenyrais, knygomis ir kt.; 3. Centras teikia gido paslaugas, pravesta 12 užsakomųjų ekskursijų; 4. Vedama pagal kultūros programą edukacija „Memelando beieškant“. Tradicinių amatų centro veikla: 1. Surengta 71 vienkartinė edukacija, jose dalyvavo 1 145 dalyviai; 2. Amatų centras 2025 m. vykdė 10 edukacijų, patvirtintų pagal Kultūrinės edukacijos sistemą; 3. Amatų centre vyko nuolatinės mokamos keramikos edukacijos suaugusiems ir vaikams; 4. Tradicinių amatų centras 2025 m. gamino įvairius gaminius prekybai, taip pat ir pagal individualius užsakymus; 5. Sausio-birželio, rugsėjo-gruodžio mėnesiais kartą savaitėje vyko Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mažieji amatukai“; 6. TAC pravedė nemokamų edukacijų. Nemokamos edukacijos – tai tam tikra Amatų centro socialinio atsakingumo išraiška; 7. Šilutės turizmo informacijos centras dalyvavo JST programoje. Sėkmingai savanorystę Tradicinių amatų centre atliko 3 Švėkšnos „Saulės gimnazijos“ jaunuoliai. |
| 02.01.12 uždavinys „Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę“ |  |  |  |
| 02.01.12.07 | Parengti ir leisti informacinius leidinius turistams apie Šilutės rajoną | Įvykdyta | Išleisti, permaketuoti leidiniai: 1. Sumaketuotas ir išleistas naujas leidinys „Šilutės miesto ir rajono žemėlapis“ (3000 vnt. su vertimu į anglų kalbą); 2. Permaketuotas ir išleistas leidinys „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą“ (500 vnt. lietuvių kalba); 3. Išleista skrajutė apie Švėkšnos Tradicinių amatų centro edukacijas (500 vnt. lietuvių kalba). |
| 02.01.13 uždavinys „Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį“ |  |  |  |
| 02.01.13.01 | Šilutės rajono turizmo išteklių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose bei turizmo verslo misijų organizavimas ir dalyvavimas | Įvykdyta | Šilutės rajono savivaldybės turizmo ištekliai pristatyti: 1. Dalyvauta tarptautinėje turizmo ir laisvalaikio parodoje „Adventur 2025” Vilniuje; 2. Šilutės krašto turizmo ištekliai ir paslaugos pristatytos verslo misijoje, Lietuvos ambasadoje Latvijoje. 3. Dalyvauta tarptautinėje ornitologinio turizmo mugėje „FIO“ (Feria Internacional de Turismo Ornitológico) vykusi Monfragüe nacionaliniame parke, Ispanijoje; 4. Dalyvauta didžiausioje pasaulyje paukščių stebėtojų tarptautinėje ornitologinėje parodoje „Global Birdfair“, vykusioje Lyndon Top, Rutland Water regione, Anglijoje; 5. Dalyvauta didžiausioje Skandinavijoje gamtos ir aplinkosaugos parodoje „Falsterbo Bird Show”, vykstanti Skanörs Ljung vietovėje, Švedijoje. |
| 02.01.13.05 | Užsakomieji straipsniai/reklama spaudoje | Įvykdyta | - Centras vykdė Šilutės ledo arenos komunikaciją, be turinio socialinėje erdvėje, kartu su Šilutės kultūros centru organizuota spaudos konferencija, sulaukta dėmesio iš žiniasklaidos, tai tapo puiki reklama Šilutei. Išleista keletas straipsnių: Lrytas, 15 min, Atvira Klaipėda ir kt. spaudoje; - 2025 metai buvo ypatingi dėl dviejų progų – Hugo Šojaus 180 ir Švėkšna tapo Mažąja Lietuvos kultūros sostine, be komunikacijos socialiniuose tinkluose, straipsniai suderinti Lrytas, 15 min, Vakarų ekspresas ir kt. spaudoje ir sudarytas maršrutas „Keliauk Lietuvoje“; - Įsigyta vieta Lrytas.lt staipsniuose, ką veikti vasarą ir rudenį Šilutėje; - Įsigyta nuomonės formuotojos komunikacija socialiniuose tinkluose ir tinklaraščio įrašas apie atnaujintus Šilutės sekretus ir Šilutės ledo areną; - Užsakyta nuomonės formuotojo komunikacija apie Martynines Šilutėje; - Trail Masters Šilutės žygio komunikacija spaudoje, nuomonės formuotojų įrašai socialiniuose tinkluose, Lalūna radijuje, Oudoor LTG LINK ekranuose, soc tinkluose, komunikacija per Trail Masters partnerius. |
| 02.01.13.10 | Narystė organizacijose ir asociacijose (LTICA; Pamario turizmo klasteris, Lamatos žemė ir kt.) | Įvykdyta | Šilutės turizmo informacijos centras yra narys šiose organizacijose: - Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija (LTICA); - Asociacija „Pamario turizmo klasteris“; - Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

7 lentelė. Turizmo plėtros programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 02.01.01 uždavinys „Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus“ |  |  |  |  |  |
| P-02-01-01-01 | Bendri Lietuvos projektai ir programos, vnt. | 3 | 3 | 3 | 1.3-1-9 |
| P-02-01-01-02 | Bendri Klaipėdos projektai ir programos, vnt. | 1 | 11 | 1 | 1.3-1-9 |
| P-02-01-01-04 | Renginių skaičius, vnt. | 7 | 13 | 4 | 1.3-1-9 |
| 02.01.09 uždavinys „Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą“ |  |  |  |  |  |
| P-02-01-09-04 | Renginių skaičius, vnt. | 5 | 15 | 5 | 1.3-1-4 1.3-1-5 1.3-1-6 |
| 02.01.10 uždavinys „Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą“ |  |  |  |  |  |
| P-02-01-10-01 | Suteiktų turizmo informacijos paslaugų skaičius, atvykusių į rajoną turistų skaičius, vnt. | 10 000 | 11 013 | 10 000 | 1.3-1-3 1.3-1-4 1.3-1-5 1.3-1-6 1.3-1-10 1.3-1-11 |
| 02.01.12 uždavinys „Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę“ |  |  |  |  |  |
| P-02-01-12-07 | Išleisto leidinio tiražas, vnt. | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 1.3-1-7 1.3-1-8 |
| 02.01.13 uždavinys „Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį“ |  |  |  |  |  |
| P-02-01-13-01 | Parodų skaičius, vnt. | 3 | 5 | 3 | 1.3-1-9 |
| P-02-01-13-05 | Straipsnių skaičius, vnt. | 2 | 20 | 2 | 1.3-1-7 1.3-1-8 |
| P-02-01-13-05 | TV reklama, vnt. | 0 | 2 | 0 | 1.3-1-7 1.3-1-8 |
| P-02-01-13-05 | Infoturai, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1.3-1-7 1.3-1-8 |
| P-02-01-13-05 | Komunikacinė kompanija, vnt. | 1 | 2 | 1 | 1.3-1-7 1.3-1-8 |
| P-02-01-13-10 | Nario mokesčiai, vnt. | 3 | 3 | 3 | - |

(03) Konkurencingos žemės ūkio programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – plėtoti konkurencingą žemės ūkį ir skatinti ekologiškumą savivaldybėje.

Programa padeda kurti palankią aplinką įvairiapusei ekonominei ir socialinei kaimo plėtrai, gamtosaugai ir etnokultūrai, gerina gyvenimo kokybę ir padeda žemės ūkio subjektams integruotis į Europos Sąjungą. Įgyvendinant programą siekiama: 1) saugoti ir tausoti žemę, dirvožemio derlingumą, tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti polderinių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius, juos renovuoti ir modernizuoti; 2) rūpintis žmonių, gyvenančių potencialiai pavojingose teritorijose, civiline ir socialine sauga, plėtoti ir stiprinti apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonių kompleksą; 3) sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvožemio derlingumą, rūpintis kaimo gyventojų gerove ir ūkine plėtra, siekiant kurti konkurencingus ūkius; 4) vykdyti melioracijos įrenginių remontą ir rekonstrukciją, ypatingą dėmesį skiriant drenažo sistemų eksploatavimui ir jų ilgaamžiškumo užtikrinimui.

Programa taip pat siekiama modernizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą ir perdirbimą, remti kooperacijos plėtrą, padėti subjektams įsisavinti Europos Sąjungos paramos lėšas, skatinti informacinių technologijų diegimą kaimo vietovėse.

Vykdant programą numatytas 1 programos tikslas ir 2 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 2 592,2 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 2 977,4 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 2 901,7 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 309,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Papildomos savivaldybės biudžeto lėšos skirtos naujai pradėtiems projektams (114,9 tūkst. Eur), kurie nebuvo numatyti tvirtinant biudžetą. Taip pat gauta daugiau Europos Sąjungos lėšų už baigtus įgyvendinti projektus: planuota susigrąžinti 373,6 tūkst. Eur, faktiškai gauta 637,0 tūkst. Eur. Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 3.

Programoje buvo vykdomos 14 priemonių, iš kurių viena nepradėta vykdyti dėl laikinai sustabdyto kvietimo. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 8 lentelėje.

9 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius.

8 lentelė. Konkurencingos žemės ūkio programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01.01 uždavinys „Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą mechaniškai keliant vandenį“ |  |  |  |
| 03.01.01.02 | Polderinių sistemų griovių, siurblinių remontas, rekonstrukcija, eksploatacija ir technologinis valdymas | Įvykdyta | Suremontuota 38,9 km griovių, 11 vnt. siurblinių, 0,3 km pylimų, 2 vnt. reguliatorių. Buvo eksploatuojamos 35 siurblinės ir atliekamas jų technologinis valdymas. |
| 03.01.01.20 | Šilutės rajono savivaldybės Šakūnėlių vasaros polderio siurblinės ir dalies griovių rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas. Rekonstruota: siurblinė – 1 vnt.,7,1 km griovių, 6 vnt. pralaidų, 40 vnt. žiočių. Bendra projekto vertė – 545,05 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.21 | Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas įgyvendintas. Rekonstruota: siurblinė – 1vnt.,1,6 km drenažo rinktuvų, 2 vnt. žiočių, įrengti 2 vnt. drenažo vandens lygio reguliavimo šulinių. Bendra projekto vertė – 601,8 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.22 | Šilutės rajono savivaldybės Sakūčių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas | Vykdoma | Projektas baigiamas įgyvendinti. Pateikti trys mokėjimo prašymai. Bendra projekto vertė – 387,32 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.23 | Kivylių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narių dalies žemės sklypų Kivylių kadastrinėje vietovėje melioracijos statinių rekonstravimas | Vykdoma | Nupirktos visos paslaugos ir darbai. Projektas pradėtas įgyvendinti. Bendra projekto vertė – 461,54 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.24 | Žemaičių Naumiesčio seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateikti du mokėjimo prašymai. Bendra projekto vertė – 461,54 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.25 | Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Katyčių ir Vainuto Kadastro vietovėse | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateikti trys mokėjimo prašymai. Bendra projekto vertė – 461,50 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.26 | Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Sausgalvių polderio teritorijoje, Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateiktas investicinis projektas, preliminarūs projektiniai pasiūlymai, atliktas projekto planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV), pasirašyta finansavimo sutartis. Bendra projekto vertė – 3 256,14 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.27 | Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kintų, Sakūčių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose, Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateiktas investicinis projektas, preliminarūs projektiniai pasiūlymai, atliktas projekto planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV), pasirašyta finansavimo sutartis. Bendra projekto vertė – 3 150,40 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.28 | Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Uostadvario žiemos polderio teritorijoje, Šilutės rajono savivaldybėje | Nevykdoma | Laikinai sustabdytas kvietimas. |
| 03.01.01.29 | MSNA „Juknaičių melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimas | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateikti du mokėjimo prašymai. Bendra projekto vertė - 461,53 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.30 | Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Katyčių kadastro vietovėje | Vykdoma | Nupirktos visos paslaugos ir darbai. Projektas pradėtas įgyvendinti. Bendra projekto vertė – 461,53 tūkst. Eur. |
| 03.01.01.31 | Juknaičių kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas. Pateiktas vienas mokėjimo prašymas. Bendra projekto vertė – 451,50 tūkst .Eur. |
| 03.01.02 uždavinys „Melioruotų žemių (savininkams) naudotojams teikti kokybišką sausinimo paslaugą“ |  |  |  |
| 03.01.02.03 | Melioracijos statinių apskaita ir kadastro vedimas | Įvykdyta | Vedama melioracijos statinių apskaita ir kadastras, nusausintai 85,07 tūkst. ha žemei, iš jos drenažu 68,3 tūkst. ha. |
| 03.01.02.04 | Melioracijos statinių priežiūra, rekonstrukcija ir remontas | Įvykdyta | Suremontuota 43,30 ha sausinimo sistemų, 0,85 km drenažo linijų, 25 vnt. kontrolinių šulinių, 1 vnt. vandens nuleistuvų, nušienauta 35,48 ha griovių, 38,91 km pašalinta augalijos iš griovio vagos. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

9 lentelė. Konkurencingos žemės ūkio programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 03.01.01 uždavinys „Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą mechaniškai keliant vandenį“ |  |  |  |  |  |
| P-03-01-01-02 | Suremontuoti pylimai, grioviai, vnt. | 22 / 5 | 0,3 / 38,9 | 0,5 / 40 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-20 | Rekonstruoti polderio grioviai, pralaidos, km/vnt. | 7,1 / 6 | 7,1 / 6 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-20 | Rekonstruota siurblinė, vnt. | 1 | 1 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-20 | Rekonstruotos drenažo žiotys, vnt. | 40 | 40 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-21 | Rekonstruoti drenažo rinktuvai, km | 0 | 0 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-21 | Rekonstruota polderio siurblinė, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-22 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 8,4 | 8,4 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-22 | Rekonstruota / sunaikinta vandens pertekliaus pralaidų, vnt. | 7 / 1 | 7 / 1 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-22 | Rekonstruota Sakūčių žiemos polderio siurblinė, vnt. | 1 | 1 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-22 | Rekonstruotos drenažo žiotys, vnt. | 88 | 88 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-23 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 0 | 0 | 3,02 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-23 | Rekonstruota vandens pertekliaus pralaidų, vnt. | 0 | 0 | 3 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-23 | Rekonstruoti drenažo rinktuvų, km | 0 | 0 | 2,096 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-24 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 8 | 0 | 8 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-24 | Įdiegtos aplinkosauginės priemonės, vnt. | 4 | 0 | 4 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-24 | Rekonstruota drenažo rinktuvų / sausintuvų, km | 2,6 / 4,5 | 0 | 2,6 / 4,5 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-25 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 6 | 3 | 6 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-25 | Įdiegtos aplinkosauginės priemonės, vnt. | 3 | 1 | 3 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-25 | Rekonstruota drenažo rinktuvų / sausintuvų, km | 5,0 / 6,0 | 2,5 / 3,0 | 5,0 / 6,0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-26 | Rekonstruoti pylimai, km | 0 | 0 | 4,303 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-26 | Rekonstruota sraigtinė siurblinė, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-26 | Rekonstruota ašinė siurblinė, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-26 | Automatiniai vandens reguliavimo vartai, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-27 | Rekonstruoti pylimai, km | 0 | 0 | 26,255 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-28 | Rekonstruota krantinė, km | 0 | 0 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-28 | Rekonstruoti pylimai, km | 0 | 0 | 0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-29 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 0 | 0 | 3,1 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-29 | Įdiegtos aplinkosauginės priemonės, vnt. | 0 | 0 | 2 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-29 | Rekonstruota drenažo rinktuvų/sausintuvų, km | 0 | 0 | 2,0/3,0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-30 | Rekonstruoti melioracijos grioviai, km | 0 | 0 | 2 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-30 | Įdiegtos aplinkosauginės priemonės, vnt. | 0 | 0 | 2 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-30 | Rekonstruota drenažo rinktuvų/sausintuvų, km | 0 | 0 | 2,0 / 2,0 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-31 | Rekonstruoti pylimai, km | 0 | 0 | 1,3 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-31 | Rekonstruoti grioviai, km | 0 | 0 | 9,8 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-31 | Įdiegtos aplinkosauginės priemonės, vnt. | 0 | 0 | 4 | 1.2-1-1 |
| P-03-01-01-31 | Rekonstruota drenažo rinktuvų/sausintuvų, km | 0 | 0 | 3,2 / 1,1 | 1.2-1-1 |
| 03.01.02 uždavinys „Melioruotų žemių (savininkams) naudotojams teikti kokybišką sausinimo paslaugą“ |  |  |  |  |  |
| P-03-01-02-03 | Plotas, tūkst. ha | 85,1 | 85,1 | 85,1 | - |
| P-03-01-02-04 | Suremontuotos / rekonstruotos drenažo sistemos, ha | 43,3 / 80,0 | 43,3 / 80,0 | 50 / 120,0 | 1.2-1-1 |

(04) Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – plėtoti saugią socialinę aplinką, optimizuoti socialinės priežiūros ir globos paslaugas, užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką, teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, plėtoti jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje, mažinti gaisrų kilimo ir plitimo riziką, didinti gyventojų parengtį ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti viešąją infrastruktūrą.

Vadovaudamasi Vietos savivaldos, Socialinių paslaugų, Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą savo teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims, Išmokų vaikams, Tikslinių kompensacijų, Paramos mirties atveju, Socialinės paramos mokiniams ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybė vykdo perduotas valstybės ir savarankiškas funkcijas, planuoja lėšas, analizuoja įvairių visuomenės grupių (asmenų) poreikius ir juos tenkina.

Programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, sanitarijos ir higienos srityse, taip pat kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, nuostatas. Įgyvendinus programos uždavinius, mažės aplinkos taršos šaltinių skaičius, galintis neigiamai paveikti gyventojų sveikatą.

Programa taip pat siekiama užtikrinti nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Ji apima visas gyventojų grupes, nes orientuota ne tik į ligų prevenciją, bet ir į sveikatos priežiūros paslaugų išsaugojimą bei jų prieinamumo gerinimą. Įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius, gerėja sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, taip pat gyventojų gyvenimo kokybė.

Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, svarbu derinti jos administravimą su savaiminių procesų palaikymu ir integruotos politikos įgyvendinimu. Taip pat siekiama sukurti efektyvią civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą, gebančią patenkinti visuomenės poreikius ir padėti valdyti ekstremaliąsias situacijas bei įvykius.

Vykdant programą numatyti 8 programos tikslai ir 17 uždavinių. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 37 593,3 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 39 975,7 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 39 177,8 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 1 584,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Didesnės valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos skirtos Šilutės socialinių paslaugų centrui (389,4 tūkst. Eur) ir stacionarių socialinių paslaugų organizavimui bei teikimui (1 040,5 tūkst. Eur). Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 4

Programoje buvo vykdomos 69 priemonės. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 10 lentelėje.

11 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Biudžeto skyrius, Viešųjų paslaugų skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Šilutės atviras jaunimo centras, Šilutės socialinės globos namai, Šilutės socialinių paslaugų centras, Vaiko gerovės ir globos centras, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centras, VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras.

10 lentelė. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.01 uždavinys „Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas“ |  |  |  |
| 04.01.01.01 | Teikti socialinę globą šeimynose | Įvykdyta | Šeimynos: 1. O. Jogienės ,,Vaikiškos svajonės“ (302574865); 2. V. Barbaraušienės ,,Mėlynžiedžio laumžirgio“ (306255797); 3. Perkama paslauga iš Eglės namučių šeimynos (304545517). 2025 m. šeimynose buvo globojama 15 vaikų. |
| 04.01.02 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės socialinių paslaugų centre“ |  |  |  |
| 04.01.02.01 | Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams Šilutės mieste ir rajono seniūnijose | Įvykdyta | Socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams Šilutės mieste ir rajone teikia Šilutės socialinių paslaugų centras. 2025 metais socialinę priežiūrą šeimoms gavo 214 šeimų. Paslauga skiriama sunkumų patiriančiai šeimai, kuri augina nepilnamečius vaikus. Socialinės priežiūros pagalbos šeimai padalinyje 2025 m. dirbo 19 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, 8 atvejo vadybininkai, 3 individualios priežiūros darbuotojai. Paslaugų gavėjų skaičius mažėja, nes stiprėja socialinė pagalba ir prevencija, demografiniai pokyčiai, t. y. kompleksinės priežastys. |
| 04.01.02.04 | Teikti apgyvendinimo paslaugas nakvynės namuose, krizių centre ir laikino apnakvindinimo paslaugas | Įvykdyta | Apgyvendinimo paslaugas nakvynės namuose, krizių centre ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikia Šilutės socialinių paslaugų centras, kuris nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimui, teikia ir laikino apnakvindinimo paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenis. Vietų skaičius paslaugoms kinta dėl struktūros pertvarkymo, nes pritaikoma pagal realų poreikį, naujų paslaugų įgyvendinimą. 2025 m. šias paslaugas gavo 210 asmenų. |
| 04.01.02.05 | Teikti Dienos socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų centre ir asmenų namuose | Įvykdyta | Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis negalią turinčiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavėjai įstaigoje maitinami 2 kartus per dieną, organizuojamas užimtumas, formuojami ir palaikomi socialiniai įgūdžiai, padedantys neįgaliems asmenims tapti savarankiškesniais, pilnavertiškesniais bendruomenės nariais. 2025 m. paslaugas gavo 28 asmenys. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką. 2025 m. paslaugas gavo 169 asmenys. |
| 04.01.02.09 | Teikti apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose | Įvykdyta | Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namų paslauga 2025 m. naudojosi 21 asmuo. |
| 04.01.02.10 | Teikti pagalbos į namus paslaugas | Įvykdyta | Pagalbos į namus paslaugos gavėjai: neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalinga kito asmens pagalba. Tenkinti gyvybiniai bei socialiniai poreikiai. Socialinis darbuotojas, organizuodamas paslaugas, lankėsi paslaugų gavėjų namuose, vertino socialinių paslaugų poreikį, išklausė jų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę ir konsultavo kitais jiems rūpimais klausimais. Buvo dirbama ir su paslaugų gavėjo aplinka, atkuriant ar skatinant jo santykius su artimaisiais, įtraukiant juos į pagalbos teikimo procesą. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai gali gauti nuo 2 valandų iki 10 valandų per savaitę. Paslaugas teikia Šilutės socialinių paslaugų centras 170 vietų ir pagal poreikį perkamos iš 3 akredituotų įstaigų, kurias pasirenka asmenys. Šias paslaugas 2025 m. gavo 353 asmenys. |
| 04.01.02.11 | Administravimo išlaidos | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.02.12 | Asmeninės pagalbos teikimas | Įvykdyta | Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Paslaugų teikimo periodiškumas priklausė nuo įvertinto poreikio, paslaugos teiktos nuo 30 iki 168 val. per mėnesį, nuo 20 iki 23 d. d. per mėnesį. Asmeninę pagalbą teikė 2 teikėjo pasiūlyti asmeniniai asistentai ir 1 asmens pasitelktas asmeninis asistentas. 2025 m. paslauga suteikta 5 asmenims. Paslauga finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Gavėjų skaičius mažėjo dėl administracinių ir organizacinių reikalavimų pokyčio, kai sistemą bandoma nuolat tobulinti, neskiriamas poreikius atitinkantis finansavimas ir kita. |
| 04.01.02.13 | Teikti socialinių dirbtuvių paslaugas | Įvykdyta | Nuo 2024 metų liepos 1 dienos įstaigoje teikiamos socialinių dirbtuvių paslaugos 12 asmenų su negalia, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. dalyvumo lygis. Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga. Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą. Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių lankytojais organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Socialinių dirbtuvių veikla aprėpia intelekto ar psichosocialinę negalią turinčių žmonių užimtumą ir skatina jų darbinių įgūdžių lavinimą. 2025 m. paslaugą gavo 16 asmenų. |
| 04.01.03 uždavinys „Stacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas“ |  |  |  |
| 04.01.03.01 | Tenkinti socialinės globos poreikį valstybės ir kito pavaldumo globos įstaigose | Įvykdyta | Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos teikiamos asmenims su negalia / sunkia negalia, išlaidų finansavimas. Paslaugos 2025 m. buvo perkamos iš 32 paslaugų teikėjų. |
| 04.01.03.02 | Tenkinti socialinės globos poreikį valstybės, Savivaldybės ir kito pavaldumo globos įstaigose (administravimas) | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.03.03 | Teikti stacionarias globos paslaugas Šilutės socialinės globos namuose | Įvykdyta | Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos teikiamos asmenims su negalia / sunkia negalia, išlaidų finansavimas. Paslauga 2025 m. suteikta 103 asmenims. |
| 04.01.04 uždavinys „Bendradarbiavimas su NVO ir kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas“ |  |  |  |
| 04.01.04.01 | Socialinių paslaugų teikimas pasitelkiant NVO ir kt. įstaigas (Vaikų dienos socialinės priežiūros, transporto paslaugos ir kita) | Įvykdyta | Parengtas Šilutės rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 1 d. potvarkis Nr. M1-353 ,,Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl prašymo ir dokumentų vertinimo procedūros nutraukimo, teisės teikti akredituotas socialinės priežiūros, laikino atokvėpio paslaugas suteikimo, panaikinimo, Šilutės rajono savivaldybės socialinės priežiūros, laikino atokvėpio paslaugos akreditavimo komisijos sudarymo, įstaigų ir socialines paslaugas teikiančių fizinių asmenų teikiamų akredituotų socialinių paslaugų kokybės kontrolės Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šilutės rajono savivaldybėje akredituojamos socialinės priežiūros paslaugos, socialinių paslaugų teikėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) teikia nustatytos formos dokumentus. Informacija apie akredituotus paslaugų teikėjus yra savivaldybės interneto svetainėje. Paslaugų teikėjų skaičius auga, kadangi asmuo turi teisę rinktis akredituotus socialinių paslaugų teikėjus, kurie teiks socialinę paslaugą. |
| 04.01.04.02 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas kartu su administravimu | Įvykdyta | Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos. Paslaugą teikia 5 akredituotos organizacijos: 1. VšĮ Klaipėdos kurčiųjų centras, 142019321; 2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“, 177326134; 3. Žmonių su sielos negalia klubas ,,Sielos paguoda“, 277396030; 4. VšĮ LASS pietvakarių centras, 134984856; 5. Šilutės rajono neįgaliųjų draugija, 193084869. Paslaugą administruoja Socialinės paramos skyrius. 2025 m. paslaugą gavo 126 asmenys. |
| 04.01.04.04 | ES lėšomis organizuojamos ir teikiamos Kompleksinės paslaugos šeimai ir asmeninio asistento paslaugos | Įvykdyta | ES lėšomis organizuojamas ir teikiamas Kompleksines paslaugas šeimai teikia Vaiko gerovės ir globos centras. Projekto ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius. Per 2025 metus projekto paslaugomis pasinaudojo 670 asmenų. Asmeninio asistento paslauga ES lėšomis nebefinansuojama. Žr. 04.01.02.12 |
| 04.01.04.05 | ES lėšomis įgyvendinama Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra ir Vaikų vienos centrų plėtra | Įvykdyta | Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Šilutės rajone“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0007. Trijuose gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektuose, nuolatos gyvena Vaiko gerovės ir globos centro šeimynos: „Spindulys“, „Gilės“ ir „Šypsena“. Projekto tikslinė grupė – vaikai, kuriems reikalinga laikina arba nuolatinė globa. 2025 m. paslaugas gavo 24 vaikai. Įgyvendintas projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0013. Įkurti trys nauji vaikų dienos centrai (VDC) (Vainuto, Juknaičių, Vilkyčių seniūnijose) bei vienas VDC (Šilutės mieste). Pagrindinės projekto veiklos: atlikti remonto darbai VDC veiklai numatytose patalpose bei įsigyti reikalingiausi baldai, buitinė technika bei lavinimo / ugdymo priemonės, reikalingos kokybiškai VDC veiklai pradėti ir plėtoti. Projekto rezultatas – 70 vietų Šilutės rajono vaikams iš socialinių įgūdžių stokojančių ar itin nepasiturinčių šeimų. Visos patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems vaikams. 2025 m. iš 12 akredituotų įstaigų, veikė 11 vaikų dienos centų. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas gavo 293 vaikai. |
| 04.01.04.07 | Asmeninės pagalbos administravimas | Įvykdyta | Asmeninę pagalbą administruoja Socialinės paramos skyrius, pagal: - Šilutės rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 28 d. potvarkis Nr. M1-348 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šilutės rajono savivaldybėje“; - Šilutės rajono savivaldybės mero 2024 m. spalio 8 d. potvarkis Nr. M1-542 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybei skirtų valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo“. |
| 04.01.04.08 | Atvejo vadybininkas (teikiantis atvejo vadybos paslaugas intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims) | Įvykdyta | Projektu „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sudaryti sąlygas asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Projekto metu savivaldybės administracijoje įdarbintas 1 atvejo vadybininkas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, teikia individualizuotas paslaugas ir koordinuotą pagalbą. 2025 m. paslaugas gavo 24 asmenys. |
| 04.01.04.09 | ES ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinama 2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programa | Įvykdyta | Parama (socialine kortele ir donacijomis) teikiama pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programą Lietuvoje. MNM programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims. 2025 m. paramą gavo 4 578 asmenys, iš jų 3586 asmenys gavo donaciją (maisto produktai). |
| 04.01.04.10 | Laikino atokvėpio paslauga ir administravimas | Įvykdyta | Socialinės paramos skyrius administruoja paslaugą. Paslaugos teikėjai (fiziniai ir juridiniai) akredituoja paslaugos teikimą, šiuo metu 1 fizinis asmuo ir Macikų socialinės globos namai yra akreditavę paslaugos teikimą Šilutės rajono savivaldybėje. Pagalba suteikia galimybę pailsėti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis) (toliau – prižiūrimas asmuo). Paslaugos teikimo metu sudaroma galimybė paslaugos gavėjui laikinai pailsėti nuo prižiūrimo asmens slaugos, suteikiant asmeniui kasdienę priežiūrą paslaugos gavėjo poilsio metu. Paslauga gali būti teikiama prižiūrimo asmens namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje, teikiančioje laikino atokvėpio paslaugą, iki 720 val. per metus. 2025 m. paslauga naudojosi 2 asmenys, paslaugą teikė 2 teikėjai. |
| 04.01.04.11 | Pacientų pavėžėjimo paslauga | Įvykdyta | 2025 m. buvo vežami 4 pacientai hemodializei 3 kartus per savaitę. |
| 04.01.05 uždavinys „Valstybės ir Savivaldybės piniginė socialinė parama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams“ |  |  |  |
| 04.01.05.01 | Parama pagal išmokų vaikams įstatymą | Įvykdyta | Įgyvendinamas Išmokų vaikams įstatymas. 2025 m. išmoka skirta 7 105 asmenims. |
| 04.01.05.02 | Parama pagal išmokų vaikams įstatymą (administravimas) | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.05.03 | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos | Įvykdyta | Įgyvendinamas Tikslinių kompensacijų įstatymas. Skiriama ir mokama parama asmenims, turintiems teisę į individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas. Nuo 2024 m. sausio 1 d. keitėsi slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų pavadinimai ir lygiai. Vaikui ar suaugusiam, kuriems dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba ir (ar) slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai. Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija – tai mėnesinė piniginė išmoka, skiriama asmenims, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurios buvo paskirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., ir toliau yra mokamos iki slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo termino pabaigos. 2025 m. individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos skirtos 2 977 asmenims. |
| 04.01.05.04 | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų administravimas | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.05.05 | Parama pagal Paramos mirties atveju įstatymą | Įvykdyta | Įgyvendinamas Paramos mirties atveju įstatymas. Skiriamos ir mokamos laidojimo pašalpos bei piniginės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti teikimas. 2025 m. laidojimo pašalpa skirta 561 asmeniui, o parama užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti skirta 4 asmenims. |
| 04.01.05.06 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (maitinimas) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Socialinės paramos mokiniams įstatymas. Įgyvendinama paramos mokiniams priemonė – nemokamo maitinimo patiekalų gamybos finansavimas. 2025 m. nemokamas maitinimas skirtas 2 303 asmenims. |
| 04.01.05.07 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (administravimas) | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). Parengtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-970 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-514 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 04.01.05.08 | Parama pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą (reikmėms) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Socialinės paramos mokiniams įstatymas. Numatomas individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti būtini mokiniui ugdyti reikmenys, kuriais mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės administracija administruoja jų teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusių arba gyvenančių mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis. Mokinių, kuriems 2025 m. parama mokinio reikmėms įsigyti suteikta, naudojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skaičius yra 996 asmenys. |
| 04.01.05.09 | Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas socialiai pažeidžiamiems asmenims | Įvykdyta | Įgyvendinamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Parengtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T1-860 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2025 m. vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skirta 815 asmenų. |
| 04.01.05.10 | Pagalbos pinigai ir papildomos išmokos už vaiką | Įvykdyta | Pagalbos pinigai skiriami vaikus globojančioms šeimoms, kurios nesusijusios artimais giminystės ryšiais su globotiniu (rūpintiniu), taip pat budinčiam globotojui ir nuolatiniam globotojui. Pagal 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T1-229 ,,Papildomos vienkartinės paramos (išmokos) gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas“ nuostatas, papildoma išmoka taikoma asmenims, jei nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 12 mėnesių iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Šilutės rajono savivaldybėje arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Šilutės rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvena Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. 2025 m. pagalbos pinigai ir papildomos išmokos už vaiką buvo skirtos 296 asmenims. |
| 04.01.05.11 | Centrinės institucijos išlaikymas (administravimui skirtos lėšos – paramos mirties atveju) | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.05.13 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (socialinės pašalpos) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. 2025 m. socialinė pašalpa skirta 1 835 asmenims. |
| 04.01.05.14 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už karštą vandenį) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. 2025 m. kompensacijos už karštą vandenį skirtos 198 asmenims. Kompensacijų gavėjų skaičiaus ir lėšų šiai paramai mažėjimą lėmė, kad, skiriant piniginę socialinę paramą, grąžintas turto vertinimas. |
| 04.01.05.15 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už būsto šildymą) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Parengtas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-1602 ,,Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymui apskaičiuoti, patvirtinimo“, kuris galioja 2025–2026 m. sezonui. 2025 m. paramą gavo 4 728 asmenys. Kompensacijų gavėjų skaičiaus ir lėšų šiai paramai mažėjimą lėmė, kad, skiriant piniginę socialinę paramą, grąžintas turto vertinimas. |
| 04.01.05.16 | Parama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (kompensacija už šaltą vandenį) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. 2025 m. paramą gavo 1 476 asmenys. Kompensacijų gavėjų skaičiaus ir lėšų šiai paramai mažėjimą lėmė, kad, skiriant piniginę socialinę paramą, grąžintas turto vertinimas. |
| 04.01.05.17 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas | Įvykdyta | Įgyvendinamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui savivaldybės administracija sudaro komisiją. Komisijos pagrindinis uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcija vykdoma valstybės lėšomis. Socialinės paramos skyrius administruoja, o Šilutės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai pateikdami išvadą. 2025 m. paslauga suteikta 297 asmenims. |
| 04.01.05.18 | Socialinė parama mokiniams (išimties atvejais) | Įvykdyta | Įgyvendinamas Socialinės paramos mokiniams įstatymas. Parengtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-970 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2025 m. 75 mokiniams išimties tvarka suteikta parama mokinio reikmėms ir maitinimui, t. y. 6 proc. pagal Įstatymo 15 str. 4 d. 4 p. nustatytais atvejais. |
| 04.01.05.19 | Kreditų, paimtų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų mokėjimas | Įvykdyta | Įgyvendinamas LR aplinkos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-174 / A1-116 ,,Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2025 m. dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo kreipėsi 621 butų savininkai. |
| 04.01.05.20 | Kompensacija fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams (kartu su administravimu) | Nevykdoma | Nuo 2024 m. sausio 1 d. tinkamų gyventi patalpų savininkai ar verslo atstovai, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, kompensacijų nebegauna. |
| 04.01.05.21 | Vienkartinė įsikūrimo išmoka laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams (kartu su administravimu) | Įvykdyta | Teisę į paramą turi ukrainiečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje. Kreipiantis būtina pateikti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, įregistruotą viešajame registre, nurodant, kiek laikiną apsaugą gavusių asmenų tose patalpose gyvena. 2025 m. paslauga suteikta 11 asmenų. |
| 04.01.05.22 | Mėnesinė kompensacija vaikų ugdymui laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams (kartu su administravimu) | Vykdoma | Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje turinčiam užsieniečiui gali būti skiriama (1,6 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio) mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo pradžios. Kompensacija nebuvo skirta, nes nebuvo gauta prašymų. |
| 04.01.06 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės Vaiko gerovės ir globos centre“ |  |  |  |
| 04.01.06.01 | Administravimo išlaidos | Įvykdyta | Panaudotos lėšos administravimo funkcijai užtikrinti (darbo užmokestis, SODRA įmokos, prekės). |
| 04.01.06.02 | Teikti Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas centre | Įvykdyta | Vaikų dienos centro – tikslas teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas dienos metu įstaigoje. Vaikų, lankančių vaikų dienos centrą, skaičius 2025 metais nekito, nes pagal suteiktą įstaigai akreditaciją Vaikų dienos centrą gali lankyti 30 vaikų. Dienos centre organizuojama: meninių įgūdžių ugdymas, sportinė veikla, pamokų ruoša, kalendorinių švenčių paminėjimas, išvykos, žygiai, socialinių įgūdžių ugdymas, maisto gaminimo įgūdžių ugdymas, kitų darbinių įgūdžių ugdymas. Visa veikla viešinama ,,Facebook” grupėje – ,,Šilutės Vaiko gerovės ir globos centras – Vaikų dienos centras” ir internetiniame puslapyje www.vggc.lt. |
| 04.01.06.03 | Teikti pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti | Įvykdyta | 2025 m. Vaiko gerovės ir globos centras suteikė 83 asmenims pagalbą pagal programą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. |
| 04.01.06.04 | Teikti stacionarias globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikina globa | Įvykdyta | Vaiko gerovės ir globos centre 2025 m. dėl iškilusios grėsmės vaiko saugumui ir sveikatai ilgalaikė socialinė globa (šeiminiuose namuose) teikta 16 vaikų, trumpalaikė socialinė globa (šeiminiuose namuose) teikta 8 vaikams. Vaikų skaičius šeiminiuose namuose mažėja dėl pertvarkomos vaikų globos sistemos. |
| 04.01.06.05 | Bendruomeniniai šeimos namai. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas | Įvykdyta | Bendruomeninių šeimos namų, organizuojančių ir teikiančių kompleksines paslaugas šeimai (KOPA), veiklos finansavimas. Nuo 2023 m. liepos 10 d. Vaiko gerovės ir globos centras įgyvendina ir administruoja iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojama tęstinį projektą Nr. 07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybėje gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. 2025 m. paslaugos suteiktos 670 asmenų. |
| 04.03.01 uždavinys „Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines visuomenės sveikatos programas“ |  |  |  |
| 04.03.01.01 | Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | Įvykdyta | 1) Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (tuberkuliozės profilaktikos priemonės ir DOTS kabineto veiklos finansavimas – 9 asm.; imunoprofilaktika – nuo gripo paskiepyti – 222 asmenys, nuo erkinio encefalito – 334 asmenys). 2) Aplinkos sveikata (maudyklų vandens tyrimai – 42 vnt., smėlio tyrimai – 4 vnt.) 3) Fizinio aktyvumo skatinimas (fizinis aktyvumas vandenyje / plaukimas – 504 kart; gyvenimo kokybę gerinanti programa „Šokiai tau“); 4) Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (E-cigarečių detektorių įrengimas M. Jankaus pagrindinėje mokykloje 2024 m.); Narkotinių medžiagų aptikimo testavimas ugdymo įstaigose). |
| 04.03.02 uždavinys „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vykdymas“ |  |  |  |
| 04.03.02.02 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | Įvykdyta | Įvykdytos visos 2025 m. suplanuotos visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos priemonės virš 100 proc. |
| 04.03.02.05 | Teikiamos lankytojams mokamos paslaugos | Įvykdyta | Per 2025 m. mokamų paslaugų suteikta 1 157 asmenims, iš jų: pirmosios pagalbos mokymai – 651 asm., higienos mokymai – 472 asm., mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai – 34 asm. |
| 04.03.02.06 | Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą | Įvykdyta | Vykdomi baziniai savižudybių prevencijos mokymai, per kuriuos savižudybių instruktoriai moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. Per 2025 m. buvo apmokyti 265 asm., Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, programą baigė 23 vaikai; suteikta Priklausomybės konsultantų paslaugų 500 konsultacijų; Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (individualios ir grupinės) suteiktos už 1 684 balus. Visos psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo paslaugos įgyvendintos pagal planą. |
| 04.03.02.09 | Gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų prevencija Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | 2025 m. įgyvendintos veiklos (užsiėmimų / konsultacijų skaičius): - kompleksiniai gyvenimo būdo kokybės gerinimo ciklai vyresnio amžiaus asmenims – 337; - „Mindfulness“ ir KET ciklai ŠKL riziką patiriantiems asmenims – 24; fizinio aktyvumo mankštos vandenyje (baseine) CD riziką patiriantiems / sergantiems CD – 91; mokymai 3–7 m. vaikų burnos higienos įgūdžiams – 67; konsultacijos 6–12 m. vaikams (burnos priežiūra, mitybos analizė / koregavimas, profesionalios burnos higienos poreikio įvertinimas) – 70. Iš viso per 2025 m. – 589 užsiėmimai / konsultacijos. |
| 04.03.02.10 | Psichoaktyviųjų ir narkotinių medžiagų vartojimo pirminės prevencijos ir intervencijos priemonių taikymas vaikams, paaugliams ir jų aplinkos nariams Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigose | Įvykdyta | 2025 m. vasario mėn. (mokinių atostogų metu) įgyvendinta edukacinė–praktinė stovykla paaugliams tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminė prevencija“. Stovykla vyko Vainute, kaimo turizmo sodyboje „Ąžuola“. 2025 m. papildomai organizuota vaikų ir jaunimo stovykla Kintuose, kurioje dalyvavo 100 8–12 klasių mokinių, taip padidinant projekto veiklų aprėptį ir poveikį tikslinėms grupėms. 2025 m. buvo tęsiama ir įgyvendinama, 2024 m. prasidėjusi, programa paauglių mokymui dėl alkoholio, tabako ir marihuanos vartojimo prevencijos. Šios programos (mokymų) tikslas – supažindinti paauglius su rizikos veiksniais ir prevencijos strategijomis dėl alkoholio, tabako ir marihuanos vartojimo. Per tris mėnesius vienai grupei (vienas ciklas) numatomos 12 paskaitų (trukmė 1 ak. val.). Šie mokymai vyksta visuose Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose mokosi 12 – 14 metų mokiniai. 2025 m. taip pat buvo tęsiama, 2024 m. prasidėjusi projekto, programa – mokykla tėvams „Tabako ir alkoholio spąstai”. Ši programa sudaryta iš 3 mokymų ciklų, vieno ciklo trukmė 2 ak. val. Įgyvendinant projektą „Psichoaktyviųjų ir narkotinių medžiagų vartojimo pirminės prevencijos ir intervencijos priemonių taikymas vaikams, paaugliams ir jų aplinkos nariams Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ 2025 m. įvairiose mokymuose ir programose sudalyvavo 319 dalyvių. |
| 04.04.01 uždavinys „Jaunimo veiklos gerinimas“ |  |  |  |
| 04.04.01.01 | Jaunimo iniciatyvų skatinimas | Įvykdyta | Pateikta 13 paraiškų: asociacijos „Stubrių jaunimas“ projektas „Paukščiai ir žuvys – neatsiejama mūsų krašto dalis“; Kintų jaunimo klubo projektas „Jaunimas gali“; Usėnų jaunimo centro „NEMUNAS“ projektas „Spalvotas laikas“; Šilutės atviro jaunimo centro neformalios jaunimo grupės Lietuvos moksleivių sąjungos Šilutės skyriaus projektas „Tu esi išgirstas!”; Šilutės pirmosios gimnazijos projektas „Jaunimas: emocinė gerovė, lyderystė ir profesinis kelias“; Šilutės r. Vainuto gimnazijos projektas „Mes už Lietuvą – 7“; Šilutės meno mokyklos projektas „Auginu save mene 2025“; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka „Rytojaus architektai“; Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos atviros jaunimo erdvės „NORIU, GALIU, DARAU“ projektas „Įkvėpk verslumo Pamaryje“; Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Rytojaus ateitis mano rankose“; Šilutės atviro jaunimo centro projektas „Jaunimas juda 7“; Šilutės kultūros centro projektas „Jaunimo muzikos ir idėjų stovykla Rusnė Rock 2025“; Šilutės kultūros centro projektas „ARTeen jaunimo“. Iš viso projektinėse veiklose dalyvavo apie 3111 jaunuolių. Projektinėmis veiklomis buvo skatinamas jaunimo verslumas, savanorystė, sveikas gyvenimo būdas, emocinės sveikatos gerinimas, lyderystė, pilietiškumas. Jaunimo iniciatyvos: naktinis orientacinis žygis „Šiaurinė žvaigždė“; ekologinė akcija „River cleanup“; diskusija / mokymai „Pokalbiai apie“. Konferencija „Balsas iš klasės: Šilutės rajono moksleivių lyderystės ir pokyčių konferencija“. |
| 04.04.01.02 | Atvirojo jaunimo centro steigimas | Įvykdyta | Šilutės atviras jaunimo centrui iš savivaldybės biudžeto 2025 m. skirta 206 700 Eur: 1. Darbo užmokestis 7,75 etato (9 darbuotojai) – 194504 Eur (darbo užmokestis kartu su Sodra). 2. Medikamentai ir medicininės paslaugos (darbuotojų profilaktinis patikrinimas ir vaistinėlės įsigijimas) – 100 Eur. 3. Kvalifikacijos kėlimas (mokymai „Viešieji pirkimai“, „Turizmo vadovo mokymai“ ir kt.) – 200 Eur. 4.Komandiruočių išlaidos – 200 Eur. 5. Darbdavio socialinė parama (darbuotojų ligos pirmosios 2 dienos apmokamos darbdavio) – 829 Eur. 6. Ryšių įranga ir paslaugos (interneto ir telefono paslaugos) – 400 Eur. 7. Kito materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (sulankstomas stalas 2 vnt., pulo lazdos 4 vnt., dėklas kompiuteriui 1 vnt., mikseris 3 vnt., šaldytuvas 1 vnt., stalo žaidimai 5 vnt., roletai kasetiniai 4 vnt., baldų komplektas 1 vnt., miegmaišis 8 vnt., turistinis čiužinys 2 vnt., kraujospūdžio matavimo aparatas 1 vnt., padėklas stiklinis 1 vnt., projektorius 1 vnt., kavos virimo aparatas 1 vnt., vėliava 1 vnt. ) – 4 500 Eur. 8. Komunalinės paslaugos (šildymas, vanduo, elektra) – 5 767 Eur. 9. Informacinių technologijų ir prekių įsigijimas (spausdintuvų tonerių) – 200 Eur. |
| 04.04.01.03 | Mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje | Nevykdoma |  |
| 04.05.01 uždavinys „Užtikrinti žmonių ir turto apsaugą nuo gaisrų“ |  |  |  |
| 04.05.01.01 | Darbo užmokesčiui su SODRA | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, kvalifikacijos kėlimo išlaidų apmokėjimui. |
| 04.05.01.02 | Tarnybos veiklos įgyvendinimas | Įvykdyta | Aplinkos išlaikymui, mokymams, apmokėjimui už suteiktas paslaugas, gesinimo technikos įsigijimui. |
| 04.06.01 uždavinys „Užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą“ |  |  |  |
| 04.06.01.01 | Civilinės saugos įstaigos išlaikymas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidų apmokėjimui. |
| 04.07.01 uždavinys „Sutvarkyti ir eksploatuoti saugomas teritorijas bei kitus gamtinius objektus“ |  |  |  |
| 04.07.01.01 | Vandens telkinių priežiūra | Įvykdyta | Vyko pakrančių tvarkymo darbai, atlikti Šyšos upės valymo darbai, įrengtas pontonas Mingės kaime. |
| 04.07.02 uždavinys „Gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą“ |  |  |  |
| 04.07.02.01 | Specialistų pritraukimo programa | Vykdoma | 38 gydytojai pasinaudojo daline kelionės išlaidų kompensacija. 1 gydytojas gavo 12 000 Eur dydžio metinę išmoką (mokama kasmet trejus metus). 2 gydytojai pasinaudojo gyvenamojo būsto nuomos išlaidų kompensacija – 400 Eur/mėn. Keturiems policijos pareigūnams kompensuotos gyvenamojo būsto įsigijimo išlaidos – po 20 000 Eur. Projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Šilutės rajono savivaldybėje“ metu į savivaldybės sveikatos įstaigas buvo pritraukta 13 bendrosios praktikos slaugytojų. Projekto lėšomis finansuojama slaugytojų mokymo programos kaina. |
| 04.07.03 uždavinys „Vykdyti aplinkosaugos ir visuomenės švietimo priemones“ |  |  |  |
| 04.07.03.01 | Buitinių atliekų tvarkymo sistemos diegimo finansavimas | Įvykdyta | Buitinių atliekų aikštelių remontas. |
| 04.07.03.09 | Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas, želdinių veisimas ir inventorizacija | Vykdoma | Nuolat atliekama želdynų priežiūra, organizuojami želdinių atsodinimai, gėlynų įrengimas, medžių žymėjimas kirtimui miško žemėje, naujų želdinių įsigijimas. |
| 04.07.03.10 | Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa | Vykdoma | Vykdomos viešinimo paslaugos. |
| 04.07.04 uždavinys „Užtikrinti viešųjų erdvių gerą sanitarinę būklę“ |  |  |  |
| 04.07.04.01 | Viešųjų biotualetų paslaugų ir gyvūnų gerovės užtikrinimas | Įvykdyta | Biotualetų, praustuvių nuomos ir priežiūros paslaugų užsakymas – 810. Bešeimininkių, bepriežiūrių ir konfiskuotų gyvūnų gaudymo, surinkimo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti ir laikinos globos paslaugos bei veterinarinių pagalbos suteikimas gyvūnui – 160. |
| 04.08.01 uždavinys „Vykdyti žalos aplinkai prevenciją“ |  |  |  |
| 04.08.01.01 | Atliekų, kurių savininkų nustatyti neįmanoma, tvarkymas | Įvykdyta | Priduotos bešeimininkės atliekos iš seniūnijų (asbestas, ir padangos). |
| 04.08.01.02 | Aplinkos monitoringo vykdymas | Įvykdyta | Vykdytas varninių paukščių gausos reguliavimas, kompensuota 34 gyventojams už nuotekų valymo įrenginius, suorganizuotas aplinkosauginis renginys, vykdytas aplinkos monitoringas, triukšmo monitoringas. |
| 04.08.01.03 | Medžiojamų gyvūnų prevencinių priemonių diegimo finansavimas | Įvykdyta | Buvo gautos 35 paraiškos, iš jų atitiko 30. Kadangi prašoma suma viršijo mūsų turimą sumą, tai kiekvienam atitikusiam pareiškėjui buvo kompensuojama 55 proc. patirtų išlaidų. Taip pat buvo ardomos bebravietės. |
| 04.09.01 uždavinys „Maitinimo paslaugų administravimas“ |  |  |  |
| 04.09.01.01 | Maitinimo organizavimas švietimo įstaigose | Įvykdyta | Patiekalų gamybos išlaidos – maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo paslaugos teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų, ryšių ir transporto išlaidos. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

11 lentelė. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) |  | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 04.01.01 uždavinys „Šeimynų tinklo plėtimas ir skatinimas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-01-01 | Dalyvių skaičius, vnt. |  | 2 | 3 | 2 | 2.3-1-3 |
| 04.01.02 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės socialinių paslaugų centre“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-02-01 | Paslaugų skaičius, vnt. |  | 225 | 214 | 207 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-04 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 50 | 49 | 48 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-05 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 98 | 98 | 98 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-09 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 20 | 21 | 22 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-10 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 164 | 353 | 164 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-11 | Įgyvendinimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-02-12 | Asmenų skaičius, vnt. |  | 10 | 5 | 5 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-02-13 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-1-3 |
| 04.01.03 uždavinys „Stacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-03-01 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. |  | 25 | 32 | 26 | 2.3-1-4 |
| P-04-01-03-02 | Paslaugų skaičius, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-1-4 |
| P-04-01-03-03 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 80 | 80 | 80 | 2.3-1-3 |
| 04.01.04 uždavinys „Bendradarbiavimas su NVO ir kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-04-01 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. |  | 11 | 31 | 12 | 2.3-1-4 |
| P-04-01-04-02 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. |  | 5 | 5 | 5 | 2.3-1-4 |
| P-04-01-04-04 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 3 | 2.3-1-4 |
| P-04-01-04-05 | Paslaugų teikėjų skaičius, vnt. |  | 0 | 11 | 12 | - |
| P-04-01-04-07 | Paslaugų gavėjų skaičius, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-04-08 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-04-09 | Paslaugų gavėjų skaičius, vnt. |  | 4 500 | 4 578 | 4 500 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-04-10 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-04-11 | Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. |  | 468 | 468 | 468 | 2.4-1-6 |
| 04.01.05 uždavinys „Valstybės ir Savivaldybės piniginė socialinė parama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-05-01 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 7 000 | 7 105 | 6 900 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-02 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-03 | Asmenų skaičius, vnt. |  | 2 200 | 2 977 | 2 500 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-04 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-05 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 550 | 561 | 550 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-06 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 1 700 | 2 303 | 2 100 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-07 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-08 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 950 | 996 | 960 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-09 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 450 | 815 | 800 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-10 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 210 | 296 | 250 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-11 | Administravimas, prekių ir paslaugų įsigijimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-13 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 1 800 | 1 835 | 1 800 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-14 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 400 | 198 | 150 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-15 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 5 300 | 4 728 | 4 500 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-16 | Paramos gavėjų skaičius, vnt. |  | 1 500 | 1 476 | 1 300 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-17 | Asmenų skaičius, vnt. |  | 230 | 297 | 250 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-18 | Asmenų skaičius, vnt. |  | 75 | 75 | 15 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-19 | Asmenų skaičius, vnt. |  | 550 | 621 | 600 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-20 | Kompensacijos gavėjų skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-21 | Išmokų gavėjų skaičius, vnt. |  | 10 | 11 | 10 | 2.3-2-3 |
| P-04-01-05-22 | Kompensacijų ugdymui skaičius, vnt. |  | 5 | 0 | 3 | 2.3-2-3 |
| 04.01.06 uždavinys „Nestacionarių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Šilutės Vaiko gerovės ir globos centre“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-06-01 | Įgyvendinimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-01-06-02 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 30 | 30 | 30 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-06-03 | Paslaugų skaičius, vnt. |  | 60 | 83 | 60 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-06-04 | Paslaugų vietų skaičius, vnt. |  | 32 | 24 | 32 | 2.3-1-3 |
| P-04-01-06-05 | Paslaugų gavėjų skaičius, vnt. |  | 150 | 670 | 150 | 2.3-1-3 |
| 04.03.01 uždavinys „Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines visuomenės sveikatos programas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-03-01-01 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.03.02 uždavinys „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vykdymas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-03-02-02 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūros dalis, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Parengtų visuomenės sveikatos stebėsenos suvestinių, atliktų tyrimų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose skaičius, vnt. |  | 2 000 | 3 751 | 2 100 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Mokinių, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose skaičius, vnt. |  | 1 000 | 6 349 | 1 100 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose skaičius, vnt. |  | 200 | 425 | 200 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą skaičius, vnt. |  | 25 | 58 | 25 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėmis medžiagomis didinimas, dalyvių skaičius, vnt. |  | 110 | 103 | 110 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-02 | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, stiprinusių administracinius gebėjimus bei kvalifikaciją dalis, proc. |  | 100 | 100 | 100 | 2.4-2-1 2.4-2-2 2.4-2-3 2.4-2-4 |
| P-04-03-02-05 | Paslaugų skaičius, vnt. |  | 1 000 | 1 157 | 1 000 | - |
| P-04-03-02-06 | Asmenų, dalyvavusių Ankstyvosios intervencijos programoje skaičius, vnt. |  | 15 | 23 | 15 | 2.4-2-5 2.4-2-6 2.4-2-7 2.4-2-8 |
| P-04-03-02-06 | Apsilankymų pas nepriklausomybės konsultantą skaičius, vnt. |  | 480 | 500 | 480 | 2.4-2-5 2.4-2-6 2.4-2-7 2.4-2-8 |
| P-04-03-02-06 | Asmenų, dalyvavusių savižudybių prevencijos programoje skaičius, vnt. |  | 200 | 265 | 200 | 2.4-2-5 2.4-2-6 2.4-2-7 2.4-2-8 |
| P-04-03-02-06 | Suteiktų psichologinių individualių konsultacijų trukmė ir suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų trukmė, balai |  | 1 614 | 1 684 | 1 614 | 2.4-2-5 2.4-2-6 2.4-2-7 2.4-2-8 |
| P-04-03-02-09 | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose, asmenys |  | 300 | 1 821 | 150 | 2.4-1-10 |
| P-04-03-02-09 | Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, proc. |  | 90 | 90 | 90 | 2.4-1-10 |
| P-04-03-02-09 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, proc. |  | 90 | 90 | 90 | 2.4-1-10 |
| P-04-03-02-09 | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 2.4-1-10 |
| P-04-03-02-10 | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose, asmenys |  | 150 | 319 | 0 | 2.4-1-12 |
| P-04-03-02-10 | Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, proc. |  | 90 | 90 | 0 | 2.4-1-12 |
| P-04-03-02-10 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, proc. |  | 90 | 90 | 0 | 2.4-1-12 |
| P-04-03-02-10 | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt. |  | 1 | 1 | 0 | 2.4-1-12 |
| 04.04.01 uždavinys „Jaunimo veiklos gerinimas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-04-01-01 | Projektų skaičius, vnt. |  | 11 | 13 | 11 | 1.5-1-1 |
| P-04-04-01-01 | Savanorių skaičius, vnt. |  | 30 | 32 | 33 | 1.5-1-2 1.5-1-3 |
| P-04-04-01-01 | Įdarbintų jaunuolių (nuo 14-17 m.) skaičius vasaros metu, vnt. |  | 30 | 52 | 40 | 1.5-1-4 |
| P-04-04-01-01 | Studentų rėmimas, vnt. |  | 9 | 9 | 9 | 1.1-2-2 |
| P-04-04-01-02 | Bendras lankytojų skaičius, vnt. |  | 4 000 | 17 536 | 8 000 | 1.5-2-1 1.5-2-2 1.5-2-3 |
| P-04-04-01-02 | Unikalių lankytojų skaičius, vnt. |  | 600 | 1 296 | 700 | 1.5-2-1 1.5-2-2 1.5-2-3 |
| P-04-04-01-03 | Mobilių darbuotojų skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 04.05.01 uždavinys „Užtikrinti žmonių ir turto apsaugą nuo gaisrų“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-05-01-01 | Ugniagesių (darbuotojų) skaičius, vnt. |  | 47 | 47 | 47 | - |
| P-04-05-01-02 | Įgyvendinta veikla (komunalinės ir ryšio paslaugos, transporto išlaikymo išlaidos ir kt.), proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.06.01 uždavinys „Užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-06-01-01 | Lėšos skirtos darbuotojų išlaikymui, prekių ir paslaugų įsigijimui, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.07.01 uždavinys „Sutvarkyti ir eksploatuoti saugomas teritorijas bei kitus gamtinius objektus“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-01-01 | Sutvarkytų pakrančių plotas, ha |  | 0 | 1,5 | 0 | 3.3-2-2 |
| P-04-07-01-01 | Sutvarkytų objektų skaičius, vnt. |  | 1 | 4 | 1 | 3.3-2-2 |
| 04.07.02 uždavinys „Gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-02-01 | Daline kelionės išlaidų kompensacija pasinaudojusių gydytojų skaičius, vnt. |  | 30 | 38 | 28 | 2.4-1-5 1.1-2-2 |
| P-04-07-02-01 | Parama pasinaudojusių gydytojų skaičius, vnt. |  | 3 | 3 | 2 | 2.4-1-5 1.1-2-2 |
| P-04-07-02-01 | Parama pasinaudojusių policijos pareigūnų skaičius, vnt. |  | 2 | 4 | 5 | 1.1-2-2 |
| P-04-07-02-01 | Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektus, vnt. |  | 3 | 3 | 3 | 2.4-1-5 1.1-2-2 |
| P-04-07-02-01 | Pritrauktų specialistų skaičius, asm. |  | 10 | 13 | 16 | 2.4-1-5 1.1-2-2 |
| 04.07.03 uždavinys „Vykdyti aplinkosaugos ir visuomenės švietimo priemones“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-03-01 | Įrengtų aikštelių skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | 3.3-1-1 |
| P-04-07-03-01 | Įrengtų konteinerių skaičius, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | 3.3-1-1 |
| P-04-07-03-09 | Želdynų tvarkymo / pertvarkymo projektas, vnt. |  | 1 | 1 | 1 | 3.3-2-1 3.3-2-3 |
| P-04-07-03-09 | Naujų želdinių įsigijimas ir veisimas, vnt. |  | 200 | 255 | 200 | 3.3-2-1 3.3-2-3 |
| P-04-07-03-09 | Medžių, krūmų genėjimo leidimai, vnt. |  | 60 | 128 | 60 | 3.3-2-1 3.3-2-3 |
| P-04-07-03-10 | Asbestinio šiferio kiekis, t |  | 0 | 119 | 100 | 3.3-1-2 |
| P-04-07-03-10 | Bešeimininkių padangų kiekis, t |  | 0 | 50 | 50 | 3.3-1-2 |
| P-04-07-03-10 | Antrinių žaliavų konteinerių kiekis, vnt. |  | 0 | 30 | 30 | 3.3-1-2 |
| P-04-07-03-10 | Tekstilės atliekų konteinerių kiekis, vnt. |  | 0 | 20 | 20 | 3.3-1-2 |
| 04.07.04 uždavinys „Užtikrinti viešųjų erdvių gerą sanitarinę būklę“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-07-04-01 | Biotualetų nuomos skaičius, vnt. | 810 |  | 810 | 810 | 3.3-3-3 |
| P-04-07-04-01 | Suteiktos pagalbos gyvūnui skaičius, vnt. | 160 |  | 160 | 160 | 3.3-3-3 |
| 04.08.01 uždavinys „Vykdyti žalos aplinkai prevenciją“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-08-01-01 | Atliekų surinkimas, utilizavimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| P-04-08-01-02 | Aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos parengimas ir vykdymas, vnt. |  | 1 | 1 | 1 | - |
| P-04-08-01-03 | Prevencijos priemonių įgyvendinimas, proc. |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 04.09.01 uždavinys „Maitinimo paslaugų administravimas“ |  |  |  |  |  |  |
| P-04-09-01-01 | Mokinių skaičius, vnt. |  | 5 000 | 3 391 | 1 290 | - |

(05) Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – išsaugoti, puoselėti ir perduoti kultūros paveldą ateities kartoms, kartu skatinant šiuolaikinės kultūros kūrimą ir prieinamumą visuomenei.

Programa užtikrina kultūros paveldo apsaugą ir pritaikymą visuomenės bei turistų poreikiams. Siekiant didinti savivaldybės patrauklumą, būtina tvarkyti kultūros paveldo objektus, rengti nuosavybės dokumentaciją, gerinti infrastruktūrą ir pritaikyti objektus turistų bei piligrimų lankymui. Savivaldybės istorija ir autentiški paveldo objektai yra svarbus veiksnys, lemiantis jos patrauklumą ir žinomumą.

Rengiant programą atsižvelgiama į regioninės kultūros politikos įgyvendinimo nuostatas. Siekiama stiprinti savivaldybės institucijų, joms pavaldžių kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimą, plėtoti partnerystę, užtikrinti tolygią ir kryptingą kultūros plėtrą bei stiprinti kultūros vaidmenį socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Įgyvendinus programos priemones, tikimasi sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį, kelti mėgėjų kolektyvų meninį lygį, užtikrinti etninės kultūros tradicijų perimamumą ir tęstinumą.

Vykdant programą nustatyti 2 programos tikslai ir 7 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 3 758,4 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 3 928,6 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 3 904,9 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 146,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Daugiau savivaldybės biudžeto lėšų panaudota kultūros paveldo objektų apsaugos priemonėms (7,9 tūkst. Eur), Šilutės muziejaus išlaikymui (31,5 tūkst. Eur) ir Šilutės kultūros centro išlaikymui (38,4 tūkst. Eur). Taip pat gauta daugiau pajamų už suteiktas paslaugas Šilutės muziejuje (63,1 tūkst. Eur). Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 5

Programoje buvo vykdomos 18 priemonių. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 12 lentelėje.

13 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Šilutės kamerinis dramos teatras.

12 lentelė. Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.01.01 uždavinys „Kultūros paveldo objektų apsauga (Paveldosauga)“ |  |  |  |
| 05.01.01.01 | Kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įgyvendinimas | Įvykdyta | Finansuoti šie kultūros paveldo objektai bei veiklos: 1. Švėkšnos ir Šilutės dvaro senųjų kapinių informacinių stendų įrengimas; 2. Vyžių k. II evangelikų liuteronų kapinių (u. k. 24463) ir Paleičių–Barzdėnų k. II senųjų evangelikų liuteronų kapinių aptvėrimo darbai; 3. Hugo Šojaus metinėms skirtos magnolijų giraitės įamžinimo informacinio stendo įrengimas; 4. Darbo užmokestis Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariams už suteiktas nematerialaus pobūdžio intelektines paslaugas; 5. Dalinio finansavimo skyrimas Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išorės tvarkybai ir statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkymui. |
| 05.01.02 uždavinys „Užtikrinti kultūros prieinamumą, skatinti renginių įvairovę, stiprinti projektinę veiklą, kultūros vyksmo reprezentaciją“ |  |  |  |
| 05.01.02.02 | Etninės kultūros plėtros plano priemonių, mėgėjų meno kolektyvų finansavimo, savivaldybės strateginių kultūros renginių ir kitų kultūrinių priemonių įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendintos priemonės: kultūros ir mėgėjų meno kolektyvų projektinė veikla (iš dalies finansuota 31 mėgėjų meno kolektyvų veikla, koncertinių rūbų įsigijimas), strateginiai kultūros renginiai, etninės kultūros puoselėjimo priemonės, įteikta „Sidabrinės nendrės“ premija. |
| 05.01.02.06 | Leidybos finansavimas | Įvykdyta | Finansuoti du leidybos projektai: - Domas Kaunas „Mažosios Lietuvos knygų namai. Bibliotekos, rinkiniai, jų kūrėjai ir paveldo likimas”; - Editos Barauskienė „Karo vaikų likimai“. |
| 05.02.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje“ |  |  |  |
| 05.02.01.01 | Bibliotekos veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos 5staigos komunalinės išlaidos. Kvalifikaciją kėlė 8 darbuotojai. |
| 05.02.01.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta | 2025 metais įgyvendinti 4 projektai: - Kūrybiniai inkliuzai bendruomenių paviljone; - Sėkmės žingsniai kultūros bendruomenių iniciatyvoms 2 (tęstinis projektas); - Europos paveldo dienos Šilutėje: Architektūrinis paveldas – langas į praeitį, durys į ateitį; - Rytojaus architektai. |
| 05.02.01.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Biblioteka teikė 7 mokamas paslaugas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-680. Suteiktos mokamos paslaugos: dokumentų spausdinimo, kopijavimo, laminavimo paslaugos, leidybos (teksto surinkimo, atspausdinimo) paslaugos. |
| 05.02.02 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės muziejuje“ |  |  |  |
| 05.02.02.01 | Muziejaus veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, gerinta infrastruktūra, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos įstaigos komunalinės išlaidos, apmokėta už prekes. 14 darbuotojų kėlė kvalifikaciją. |
| 05.02.02.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendinti 7 projektai: - Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė; - Tęstinis kūrybinių improvizacijų ciklas „Muziejus kitu kampu“; - Seminaras „Vokiškos ir lietuviškos kultūros sinergija Mažojoje Lietuvoje; - Štetlo paieškos Švėkšnoje; - Švėkšna: architektūros gidas; - Tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai – laikmečio liudininkai“; - Vaikų vasaros stovykla „Keliauk ir pažink“. |
| 05.02.02.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Suteiktos mokamos paslaugos: edukacijos, muziejaus lankymas, nuomos ir apgyvendinimo paslaugos, ekskursijos, prekyba muziejaus leidiniais. |
| 05.02.03 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kultūros centre“ |  |  |  |
| 05.02.03.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, 23 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos komunalinės išlaidos. |
| 05.02.03.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendinti 4 projektai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos: - Laisvė yra kelias; - Perdrobulės paslaptis: Mažosios Lietuvos tekstilės atgimimas; - Teatralizuota muzikinė programa „Nenulaužtų šakų žydėjime...“; - Po Dievo Dangum – Lietuva. Suorganizuotas festivalio „Keliaujanti vėtrungė“ renginys. Taip pat įgyvendintas Mažosios Lietuvos kafijos gėrimo tradicijos gaivinimo projektas – nufilmuota ši tradicija, parengtas ir per televiziją parodytas siužetas apie ją. |
| 05.02.03.06 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Suteiktos mokamos paslaugos: pajamos už pagrindinės salės ir kitų patalpų nuomą, dalis pajamų už mokamus renginius, edukaciniai užsiėmimai, Kultūros paso programos užsiėmimai. |
| 05.02.04 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kameriniame dramos teatre“ |  |  |  |
| 05.02.04.01 | Teatro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis ir kt.) | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, gerinta infrastruktūra, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos komunalinės išlaidos. |
| 05.02.04.02 | Premjeros ir spektakliai | Įvykdyta | Pastatyti du premjeriniai spektakliai: „Vos nepramigau“ ir „Stebuklas jūros dugne“. 2025 metų repertuarą sudarė 8 spektakliai. |
| 05.02.04.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Suteiktos mokamos paslaugos: spektakliai, renginių vedimai, šou programos, gatvės vaidinimai, edukaciniai teminiai užsiėmimai. |
| 05.02.05 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Kintų Vydūno kultūros centre“ |  |  |  |
| 05.02.05.01 | Centro veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.) | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis, įvykdyta suplanuota veikla, apmokėtos komunalinės išlaidos. |
| 05.02.05.02 | Projektų įgyvendinimas | Įvykdyta | Įgyvendinti 2 projektai: - Mažosios Lietuvos mokykla-unikalus vietovės veidas; - KODAS: LAISVĖS IR VIENYBĖS LIEPSNA. 2025 m. pradėtas įgyvendinti muziejinis projektas „Žvejybos tradicijų puoselėjimas Kintų Vydūno kultūros centro vykdomose veiklose“, kurio įgyvendinimą planuojama baigti 2026 m. |
| 05.02.05.04 | Teikti lankytojams mokamas paslaugas | Įvykdyta | Suteiktos mokamos paslaugos: edukacijos, muziejaus lankymas, patalpų nuoma, ekskursijos, prekyba suvenyrais ir leidiniais. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

13 lentelė. Turizmo plėtros ir paveldo puoselėjimo programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 05.01.01 uždavinys „Kultūros paveldo objektų apsauga (Paveldosauga)“ |  |  |  |  |  |
| P-05-01-01-01 | Sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 2 | 4 | 2 | 1.3-1-2 |
| P-05-01-01-01 | Atliktų tyrimų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-01-01-01 | Apžiūrėtų ir įvertintų objektų skaičius, vnt. | 25 | 21 | 25 |  |
| P-05-01-01-01 | Įgyvendintų kitų (ne paveldo strategijos) priemonių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| 05.01.02 uždavinys „Užtikrinti kultūros prieinamumą, skatinti renginių įvairovę, stiprinti projektinę veiklą, kultūros vyksmo reprezentaciją“ |  |  |  |  |  |
| P-05-01-02-02 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 100 | 101 | - | 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 |
| P-05-01-02-02 | Finansuotų mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt. | 30 | 31 | 30 |  |
| P-05-01-02-02 | Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius, vnt. | 20 | 20 | 20 |  |
| P-05-01-02-02 | Dalinai finansuotų kitų veiklų (iš programos rezervo lėšų) skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
| P-05-01-02-02 | Strateginių renginių skaičius, vnt. | 29 | 29 | 28 |  |
| P-05-01-02-02 | Lankytojų skaičius strateginiuose renginiuose, vnt. | 36 000 | 38 830 | - |  |
| P-05-01-02-02 | Kultūros srities premijų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| P-05-01-02-06 | Projektų finansavimas, vnt. | 4 | 4 | 4 | 2.2-1-2 |
| 05.02.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje“ |  |  |  |  |  |
| P-05-02-01-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 2.2-1.1 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 2.2-1-6 2.2-1-7 |
| P-05-02-01-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 0 | 0 | - |  |
| P-05-02-01-01 | Suskaitmenintų dokumentų skaičius, vnt. | 50 | 170 | - |  |
| P-05-02-01-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 11 | 8 | 9 |  |
| P-05-02-01-01 | Bibliotekos lankytojų skaičius per metus, vnt. | 130 500 | 156 840 | 130 500 |  |
| P-05-02-01-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 5 | 4 | 3 |  |
| P-05-02-01-02 | Įsigytų dokumentų skaičius, vnt. | 5 000 | 5 247 | - |  |
| P-05-02-01-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 17 | 17 | 17 |  |
| P-05-02-01-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 8 | 7 | - |  |
| P-05-02-01-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 2 400 | 2 400 | 2 400 |  |
| 05.02.02 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės muziejuje“ |  |  |  |  |  |
| P-05-02-02-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 2.2-1.1 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 2.2-1-6 2.2-1-7 |
| P-05-02-02-01 | Įrengtų vaizdo kamerų (e-apsaugos sistemos) skaičius, vnt. | 4 | 8 | - |  |
| P-05-02-02-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 2 | 3 | - |  |
| P-05-02-02-01 | Suskaitmenintų dokumentų skaičius, proc. | 100 | 100 | - |  |
| P-05-02-02-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 13 | 14 | 12 |  |
| P-05-02-02-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 2 | 2 | - |  |
| P-05-02-02-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 7 | 7 | 3 |  |
| P-05-02-02-02 | Įrengtų ar modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. | 1 | 2 | - |  |
| P-05-02-02-02 | Lankytojų skaičius, vnt. | 16 000 | 19 139 | 16 000 |  |
| P-05-02-02-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 21 | 23 | 21 |  |
| P-05-02-02-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 150 | 150 | - |  |
| P-05-02-02-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 3 700 | 3 750 | 3 700 |  |
| 05.02.03 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kultūros centre“ |  |  |  |  |  |
| P-05-02-03-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 2.2-1.1 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 2.2-1-6 2.2-1-7 |
| P-05-02-03-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 13 | 13 | - |  |
| P-05-02-03-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 20 | 23 | 12 |  |
| P-05-02-03-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 2 | 3 | - |  |
| P-05-02-03-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 6 | 7 | 4 |  |
| P-05-02-03-02 | Neprojektinių renginių skaičius, vnt. | 70 | 75 | - |  |
| P-05-02-03-02 | Pasinaudojusių „Vėtrungių kelio“ projekto metu sukurtomis paslaugomis skaičius, vnt. | 5 800 | 6 000 | 7 000 |  |
| P-05-02-03-02 | Įgyvendintų „Vėtrungių kelio“ projekto veiklų skaičius, vnt. | 5 | 5 | - |  |
| P-05-02-03-06 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 10 | 14 | 4 |  |
| P-05-02-03-06 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 1 | 0 | 0 |  |
| P-05-02-03-06 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 12 | 12 | - |  |
| P-05-02-03-06 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 30 000 | 40 000 | 28 000 |  |
| 05.02.04 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Šilutės kameriniame dramos teatre“ |  |  |  |  |  |
| P-05-02-04-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 2.2-1.1 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 2.2-1-6 2.2-1-7 |
| P-05-02-04-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 1 | 2 | - |  |
| P-05-02-04-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 2 | 4 | 4 |  |
| P-05-02-04-02 | Gastrolių skaičius, vnt. | 20 | 15 | - |  |
| P-05-02-04-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 2 | - | - |  |
| P-05-02-04-02 | Parengtų premjerų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 3 |  |
| P-05-02-04-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 1 |  |
| P-05-02-04-04 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 1 | 1 | - |  |
| P-05-02-04-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 60 | 48 | - |  |
| P-05-02-04-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 2 500 | 3 825 | 2 500 |  |
| 05.02.05 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros ir meno sektoriaus paslaugų teikimui BĮ Kintų Vydūno kultūros centre“ |  |  |  |  |  |
| P-05-02-05-01 | Paslaugų ir prekių apmokėjimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 2.2-1.1 2.2-1-2 2.2-1-3 2.2-1-4 2.2-1-5 2.2-1-6 2.2-1-7 |
| P-05-02-05-01 | Kultūrinių paslaugų skaičiaus pokytis | 2 | 2 | - |  |
| P-05-02-05-01 | Menininkų, pasinaudojusių paslaugomis skaičius per metus, vnt. | 30 | 68 | 50 |  |
| P-05-02-05-01 | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlime skaičius, vnt. | 5 | 6 | 4 |  |
| P-05-02-05-01 | Naujai įsigytos Elektroninės įrangos kiekis, vnt. | 1 | 4 | - |  |
| P-05-02-05-02 | Įgyvendintų kultūros ir meno projektų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 3 |  |
| P-05-02-05-02 | Įgyvendintų muziejinių projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | - |  |
| P-05-02-05-02 | Modernizuotų ekspozicijų skaičius, vnt. | 1 | 1 | - |  |
| P-05-02-05-02 | Lankytojų skaičius, vnt. | 5 000 | 5 303 | 4 000 |  |
| P-05-02-05-04 | Parengtų ir įgyvendintų neformalaus švietimo programų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
| P-05-02-05-04 | Parengtų ir įgyvendintų kultūros paso programų skaičius, vnt. | 14 | 16 | 16 |  |
| P-05-02-05-04 | Suteiktų mokamų paslaugų skaičius, vnt. | 2 100 | 2 077 | - |  |
| P-05-02-05-04 | Pasinaudojusių teikiamomis paslaugomis skaičius, vnt. | 5 000 | 14 522 | 14 000 |  |

(06) Efektyvaus savivaldybės valdymo programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti savivaldybės funkcijas bei vykdyti sprendimų priėmimo laisve perduotas valstybines funkcijas.

Šia programa siekiama užtikrinti tinkamą viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, kokybišką seniūnijos funkcijų vykdymą, tolygų paslaugų prieinamumą bei operatyvų bendruomenės keliamų problemų sprendimą. Savivaldybės taryba, mero institucija, savivaldybės administracija ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, nuosekliai vykdydamos joms pavestas funkcijas, prisidės prie savivaldybės veiklos gerinimo (stiprinimo) ir efektyvesnio lėšų panaudojimo. Bus užtikrintas savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas kuo mažesniais kaštais ir priimtina rizika, neviršijant nustatytų savivaldybės skolinimosi limitų; taip pat bus užtikrintas geresnis skolos valdymas: sumažės skolos aptarnavimo išlaidų svyravimai, atsirandantys dėl palūkanų normų kitimo ir darantys įtaką biudžeto išlaidoms, sumažės klaidų tikimybė ir padidės skolintų lėšų valdymo bei apskaitos efektyvumas.

Vykdant programą iškelti 2 programos tikslai ir 4 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 14 274,6 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 14 774,7 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 14 058,9 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 215,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes panaudota mažiau lėšų ūkinės veiklos įgyvendinimui, savivaldybės veiklos viešinimui ir reprezentavimui, taip pat nepanaudotos mero rezervo lėšos. Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 6

Programoje buvo vykdomos 32 priemonės. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 14 lentelėje.

15 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Švietimo, sporto ir kultūros skyrius, Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris, Mero ir tarybos veiklos administravimo skyrius, Centralizuotos buhalterijos skyrius, Biudžeto ir finansų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Planavimo ir plėtros skyrius, Komunikacijos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Ūkio skyrius, Viešųjų paslaugų skyrius, Kaimo reikalų skyrius, seniūnijos, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Jaunimo reikalų koordinatorius, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Parengties pareigūnas.

14 lentelė. Efektyvaus savivaldybės valdymo programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.01.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas“ |  |  |  |
| 06.01.01.01 | Mero institucijos išlaikymas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.01.02 | Mero fondas | Įvykdyta | Reprezentacinės išlaidos. |
| 06.01.01.03 | Tarybos darbo organizavimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos tarybos veiklos organizavimui vykdyti – darbo užmokesčiui.. |
| 06.01.01.04 | Asociacijos veikla | Įvykdyta | Sumokėti nario mokesčiai Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacijai, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijai, asociacijai „Klaipėdos regionas“ ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijai. |
| 06.01.01.05 | Mero ir Tarybos veiklos administravimo skyriaus išlaikymas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.01.06 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (savivaldybės administracija) | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, kvalifikacijos kėlimo, veiklos užtikrinimo išlaidų apmokėjimui. Įsigytas turtas – negyvenamieji pastatai (mobilūs prekybos paviljonai), transporto priemonės (gaisrinis automobilis (2 vnt.), traktorius, mokyklinis autobusas (2 vnt.), elektromobilis, automobiliai administracijai ir seniūnijoms), virtuvės įranga Žibų pradinei mokyklai, virtuvės įranga Saugų J. Mikšo pagrindinei mokyklai, krūmapjovės, žoliapjovės, krepšinio stovai su lentomis, baldai ir vėdinimo sistema administracijai. Prisidėta prie policijos pirkto automobilio (pritarus Šilutės rajono savivaldybės tarybai). |
| 06.01.01.07 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus Kultūros poskyris) | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.01.08 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Švietimo, sporto ir kultūros skyrius) | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.01.09 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (Socialinės paramos skyrius) | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, kvalifikacijos kėlimo, veiklos užtikrinimo išlaidų apmokėjimui. |
| 06.01.01.10 | Ūkinės veiklos įgyvendinimas (seniūnijų valdymas) | Įvykdyta | - Gardamo seniūnijoje 6 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą, 1 darbuotojas kėlė kvalifikaciją. - Juknaičių seniūnijoje 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 2 darbuotojai vyko į tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus, 1 darbuotojui išmokėta išeitinė išmoka, išėjus į pensiją. Aptvertos evangeliku liuteronų Jakštelių ir Šėrių III kapinės. - Katyčių seniūnijoje 4 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotojui išmokėta išeitinė išmoka, 2 darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, 1 – tarptautiniame seminare. Apmokėti komunaliniai mokesčiai, elektros energijos ir transporto išlaikymo išlaidos. Pastatyta pavėsinė ir įrengti akmeniniai laiptai prie vaikų žaidimų aikštelės. Aptvertos Stubrių II ir Naustubrių evangelikų liuteronų kapinės. Įsigytos priemonės ir pagamintos dekoracijos 14 renginių. - Kintų seniūnijoje 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, penki darbuotojai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose mokymuose ir organizuojamuose kontaktiniu būdu; sumokėti komunaliniai mokesčiai. - Rusnės seniūnijoje 4 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą. - Saugų seniūnijoje 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, iš prekėms ir paslaugoms skirtų lėšų apmokėtos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, vandenį, automobilių išlaikymo sąnaudas (remontas, degalai). 1 darbuotoja kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose kursuose. - Šilutės seniūnijoje 9 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, sumokėti komunaliniai mokesčiai už vandenį, elektrą, šildymą, telefonų ir interneto mokesčiai, prekių įsigijimas, atliktas dviejų kabinetų remontas, įrengta virtuvėlė. - Švėkšnos seniūnijoje 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 2 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą. - Usėnų seniūnijoje 10 darbuotojų išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą. - Vainuto seniūnijoje 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 3 darbuotojams išmokėta išeitinė išmoka, 2 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą. - Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje 6 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotojai išmokėta išeitinė išmoka, 2 darbuotoja vyko į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą, nupirktos anglys seniūnijos pastato šildymui, apmokėtos elektros ir kuro sąskaitos, nupirktas šaldytuvas. Gauti 2 nauji kompiuteriai ir 2 mobiliojo ryšio telefonai. |
| 06.01.01.11 | Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, kvalifikacijos kėlimo, veiklos užtikrinimo išlaidų apmokėjimui. |
| 06.01.01.14 | Savivaldybės neprojektinių renginių organizavimas | Įvykdyta | Spaudos, knygos ir kalbos diena, Miesto šventė, Žuvienės virimo čempionatas, Vietos savivaldos diena, Verslo vakaras. |
| 06.01.01.15 | Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimas ir eksploatavimas, licencijų įsigijimas) | Įvykdyta | Nupirkti 34 kompiuteriai su programine įranga administracijos darbuotojams, tęsiant veiklos skaitmenizavimą papildomai nupirkti 22 ekranai darbuotojams, kad turėtų galimybę patogiau ir sparčiau dirbti su reikalingomis sistemomis. Nupirktos 2 programinės įrangos GeoMap 2024 licencijos. Pagreitėjo inžinerinių tinklų derinimo procesas (viena iš teikiamų paslaugų). Dokumentų valdymo sistemoje įdiegta daugiašalio (išorinio) pasirašymo funkcija. Atnaujinta praėjimo sistema. |
| 06.01.01.16 | Savivaldybės veiklos viešinimas ir reprezentavimas | Įvykdyta | Publikuota daugiau kaip 1 000 pranešimų el. svetainėje, socialiniuose tinkluose. Per ataskaitinį laikotarpį išaugo Facebook sekėjų skaičius. Šiuo metu jis siekia daugiau kaip 7 000. Taip pat žymiai išaugo skelbiamų naujienų populiarumas bei pasidalinimų skaičius. Publikuota daugiau kaip 100 pranešimų, reprezentuojančių savivaldybę, Savivaldybės mero socialiniame tinkle. Veikla reguliariai viešinama vietinėse žiniasklaidos priemonėse, Šilutės televizijoje. |
| 06.01.02 uždavinys „Vykdyti sprendimų priėmimo laisve perduotas vykdyti valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas“ |  |  |  |
| 06.01.02.01 | Civiliniu kodeksu priskirtas civilinės būklės aktų registravimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.02 | Gyventojų registrų tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.03 | Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio |
| 06.01.02.04 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis. Suteiktos paslaugos: - Patikrinta 11 įmonių ir įstaigų; - Patikrinta 11 interneto svetainių; - Patikrintos 2 visuomenės informavimo priemonė (7 spaudos leidiniai); - 8 išvykos (reklama ir viešieji užrašai); - Suderinta 140 reklaminių tekstų, konsultuota raštu ir žodžiu; - Parašyta 14 atmintinių ir rekomendacijų dėl kalbos taisyklingumo; - Patikrinta per 10 000 Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų dokumentų (ataskaitų, įsakymų, potvarkių, siunčiamųjų raštų, sprendimų ir kt.); - Nuolat konsultuota valstybinės kalbos vartojimo klausimais. |
| 06.01.02.05 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.06 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | Įvykdyta | Išmokėtas darbo užmokestis. Suteiktos paslaugos: - Parengtas ir suderintas savivaldybės administracijos 2015–2017 m. nuolat saugomų dokumentų bylų apyrašas Nr. 1; - Parengtas ir suderintas savivaldybės administracijos 2023 m. ilgai saugomų dokumentų bylų aprašas Nr. 2; - Parengtas ir suderintas savivaldybės administracijos 2014 m. trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktas; - Parengti ir suderinti likviduotų įmonių 2014 m. trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktai; - Priimti saugojimui 18 likviduojamų juridinių asmenų dokumentai; - Valstybino socialinio draudimo fondo valdybos skyriams atsakyti 715 raštai; - Konsultuotos švietimo įstaigos, kultūros centrai ir savivaldybei pavaldžios įstaigos dokumentų archyvavimo ir laikymo klausimai. |
| 06.01.02.07 | Jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.08 | Mobilizacijos administravimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.10 | Pirminė teisinė pagalba | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.11 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.12 | Turto remontas | Įvykdyta | Atliktas remontas 11 gyvenamųjų būstų. |
| 06.01.02.19 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės finansavimas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.20 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. „Geomap“ nuomos paslauga. |
| 06.01.02.21 | Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas ir disponavimas juo patikėjimo teise | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.02.22 | Asmenų su negalia koordinatoriaus veikla | Įvykdyta | Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti. |
| 06.01.03 uždavinys „Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti“ |  |  |  |
| 06.01.03.01 | Šilutės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų panaudojimas | Nevykdoma | Numatytos lėšos nebuvo panaudotos. |
| 06.02.01 uždavinys „Užtikrinti paskolų grąžinimą“ |  |  |  |
| 06.02.01.01 | Paskolų grąžinimas | Įvykdyta | Grąžintos paskolos. |
| 06.02.01.02 | Palūkanų mokėjimas | Įvykdyta | Pagal paskolų sutartyse nustatytą palūkanų normą bankams ir Finansų ministerijai mokamos palūkanos. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

15 lentelė. Efektyvaus savivaldybės valdymo programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 06.01.01 uždavinys „Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas“ |  |  |  |  |  |
| P-06-01-01-01 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-02 | Panaudotos fondo lėšos, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-03 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-04 | Atsiskaitymai už paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | 1.4-1-10 |
| P-06-01-01-05 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-06 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už prekes ir suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-07 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-08 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-09 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-10 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-11 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-01-14 | Suorganizuotas renginys, vnt. | 10 | 10 | 10 | - |
| P-06-01-01-15 | Įsigyta kompiuterių, vnt. | 30 | 34 | 30 | 1.4-1-3 1.4-1-1 |
| P-06-01-01-16 | Reprezentaciniai suvenyrai, vnt. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
| P-06-01-01-16 | Laikraščių prenumerata, vnt. | 12 elektroninių, 9 popieriniai | 1 elektroninė, 9 popierinės | 1 elektroninė, 9 popierinės | - |
| 06.01.02 uždavinys „Vykdyti sprendimų priėmimo laisve perduotas vykdyti valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas“ |  |  |  |  |  |
| P-06-01-02-01 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-02 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-03 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 0 | 0 | 0 | - |
| P-06-01-02-04 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-05 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-06 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-07 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-08 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-10 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-11 | Išmokėtas darbo užmokestis ir apmokėta už suteiktas paslaugas, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-12 | Įgyvendinta veikla, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-19 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-20 | Topografinių planų kiekis, vnt. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-01-02-20 | Tiesinių (inžinerinių komunikacijų) planų kiekiai, vnt. | 40 | 40 | 40 | - |
| P-06-01-02-21 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
| P-06-01-02-22 | Išmokėtas darbo užmokestis, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
| 06.01.03 uždavinys „Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti“ |  |  |  |  |  |
| P-06-01-03-01 | Panaudotos rezervo lėšos, proc. | 100 | 0 | 100 | - |
| 06.02.01 uždavinys „Užtikrinti paskolų grąžinimą“ |  |  |  |  |  |
| P-06-02-01-01 | Grąžintos paskolos, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-06-02-01-02 | Sumokėtos palūkanos, proc. | 100 | 100 | 100 | - |

(07) Vietinio ūkio programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, saugojimą, priežiūrą ir eksploatavimą, didinti savivaldybės būsto fondo prieinamumą, organizuoti vietinio susisiekimo paslaugas gyventojams, prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus ir sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų plėtrai.

Ši programa skirta užtikrinti važiavimo išlaidų kompensavimą moksleiviams, keleivių vežimą miesto ir priemiestiniais autobusais. Ūkio skyrius organizuoja viešojo transporto maršrutus savivaldybės teritorijoje, juos analizuoja, išduoda leidimus, taip pat vykdo vietinio susisiekimo keleivinio kelių transporto kontrolę. Seniūnijos vykdo savivaldybės tarybos deleguotas funkcijas: užtikrina viešųjų erdvių, gyvenviečių, kapinių ir bendro naudojimo teritorijų tvarkymą bei priežiūrą, rūpinasi vietinių kelių ir gatvių priežiūra ir remontu, tvarko žaliuosius plotus, į veiklas įtraukia bendruomenes ir Gyventojų užimtumo didinimo programos dalyvius. Siekiant gerinti viešąją tvarką ir gyventojų saugumą, diegiamos vaizdo stebėjimo priemonės seniūnijų gyvenvietėse.

Programa taip pat siekiama užtikrinti vietos bendruomenių veiklos finansavimą ir tęstinumą, sudaryti sąlygas tinkamai eksploatuoti patalpas ir skatinti bendruomeninės veiklos plėtrą. Kuriamos prielaidos savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų bei visuomeninės paskirties ir bendrojo naudojimo teritorijų subalansuotai plėtrai.

Vykdant programą sudarytas 1 programos tikslas ir 7 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 6 476,2 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas asignavimų planas – 7 139,8 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 6 927,6 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 451,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Panaudota daugiau lėšų nuostolingų maršrutų kompensavimui, seniūnijų gatvių, komunalinių atliekų tvarkymui. Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 7

Programoje buvo vykdomos 15 priemonių. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 16 lentelėje.

17 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Komunikacijos skyrius, Ūkio skyrius, Viešųjų paslaugų skyrius, Kaimo reikalų skyrius, seniūnijos.

16 lentelė. Savivaldybės vietinio ūkio programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.01.01 uždavinys „Teisiškai įregistruoti neregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, užtikrinti Savivaldybės turto, kuris nereikalingas Savivaldybės funkcijoms vykdyti, pardavimą“ |  |  |  |
| 07.01.01.01 | Nekilnojamojo turto kadastro bylų parengimas ir teisinė registracija, parduodamų objektų žemės sklypų planų rengimas, rinkos vertės nustatymas, reklaminių dokumentų rengimas ir skelbimas | Įvykdyta | Parengta: pastatų, statinių, kelių ir žemės sklypų kadastro duomenų bylos, atlikta nekilnojamojo turto objektų teisinė registracija, parduodamų objektų turto vertinimo ataskaitos, paskelbta informacija apie aukciono būdu parduodamus ir nuomojamus savivaldybės turto objektus. Apmokama už 3 būstų renovaciją (paskolos, palūkanos). |
| 07.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti valstybės turtą“ |  |  |  |
| 07.01.02.01 | Valstybinės žemės ir kito turto valdymui | Įvykdyta | Su aukcionais (kilnojamo turto) susijusių dokumentų rengimas – skelbimai laikraštyje, registracijos dokumentai. |
| 07.01.03 uždavinys „Sudaryti palankias sąlygas remtiniems gyventojams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis“ |  |  |  |
| 07.01.03.01 | Savivaldybės būsto fondo remontas, rekonstrukcija | Įvykdyta | Socialinio būsto remontas (apdailos remontas, langų / durų keitimas, stogo remonto darbai). |
| 07.01.03.02 | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos | Įvykdyta | Mokama būsto nuomos kompensacija iš Valstybės biudžeto lėšų, kompensaciją gavo 9 šeimos. |
| 07.01.03.03 | Pirktų butų paskolų lengvatinių palūkanų dengimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio |
| 07.01.03.04 | Parama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms | Vykdoma | Nebuvo prašymų. |
| 07.01.04 uždavinys „Organizuoti vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutus ir kontrolę, vesti kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apskaitą“ |  |  |  |
| 07.01.04.01 | Keleivių vežimas su 50-80 procentų nuolaida miesto ir priemiesčio maršrutais | Įvykdyta | Maršrutų „Klaipėda–Priekulė–Kintai–Ventė“ ir „Šilutė–Klaipėda–Šilutė“ kompensacija dėl keleiviams teikiamų važiavimo transportu lengvatų. |
| 07.01.04.02 | Moksleivių vežimo organizavimas, apskaita ir kontrolė | Įvykdyta | Išlaidos už moksleivių vežimą – specialieji reisai, mokyklų ataskaitos. |
| 07.01.04.03 | Keleivių vežimo gerinimas (nuostolingų maršrutų kompensavimas) | Įvykdyta | Keleivių vežimas Šilutės rajono savivaldybėje su 100% nuolaida, nuostolingų maršrutų kompensavimas. |
| 07.01.05 uždavinys „Prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus“ |  |  |  |
| 07.01.05.01 | Seniūnijų gatvių apšvietimas | Įvykdyta | - Gardamo seniūnija – apmokėtos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, skirtą gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimui, nupirkta LED. naujametinių dekoracijų ir pajungimo laidai. - Juknaičių seniūnija – Alkos g., A. ir R. Kiškių g. ir Ramybės g. įrengti apšvietimo stulpai. Apmokėtos elektros sunaudojimo sąskaitos, nupirkta kalėdinė šviečianti dekoracija. - Katyčių seniūnija – Malūno gatvės elektros kabelio įrengimas, apmokėtos elektros energijos sąskaitos. - Kintų seniūnija – sumokėti mokesčiai už elektros energijos suvartojimą, gatvių apšvietimo valdymui sumontuotos foto rėlės Sakūčių k., Uogalių k., Kintų mstl. ir Minijos k. - Rusnės seniūnija – 2025 metais Rusnės miestelyje, Skirvytėlės gatvėje buvo sumontuoti 45 šviestuvai su pamatais, Kuršmarių g.- 11 šviestuvų su pamatais ir 3 šviestuvai su pamatais įrengti „Potvynio“ ekspozicijai apšviesti ties Atmatos upe. - Saugų seniūnija – apmokėtos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, skirtą gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimui, nupirkta 3 vnt. naujametinių dekoracijų ant stulpų, autobokštelio nuoma. - Šilutės seniūnija – įvairūs apšvietimo linijų remontai, apmokėtos elektros energijos sąskaitos, atlikti įvairių kalėdinių dekoracijų remontai. - Švėkšnos seniūnija – įrengtas apšvietimas paminklui, pastatyti papildomi 2 šviestuvai Nemuno g., apmokėtos elektros energijos sąskaitos, auto bokštelio nuoma. - Usėnų seniūnija – auto bokštelio nuoma, senų šviestuvų remontas, sumokėtos elektros sunaudojimo sąskaitos, šaligatvio Nemuno g. kapitalinis remontas. Pirkta naujametinių dekoracijų 15 vnt. Padarytas einamasis 2 kabinetų remontas. - Vainuto seniūnija – pirkta 11 vnt. naujametinių dekoracijų ant stulpų, įsigytas 1 elektros įrangos komplektas, 1 magnetola, sumokėtos elektros sunaudojimo sąskaitos. - Žemaičių Naumiesčio seniūnija – nupirkti 3 šviestuvai, 24 vnt. 70 W-100 W natrio lempų, apmokėtos elektros, autobokštelio nuomos sąskaitos. |
| 07.01.05.02 | Seniūnijų sanitarija | Įvykdyta | - Gardamo seniūnija – 6 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 2 darbuotojams (terminuotos sutartys) išmokėtas darbo užmokestis. Atnaujinta 76 m. pėsčiųjų tako Gardamo mstl. Suremontuota dalis kapinių tvoros, Šienaujame 4,35 ha žaliųjų plotų. Prižiūrime 4 veikiančias ir 19 neveikiančių kapinių. Tvarkomi ir šienaujami 3 piliakalniai. Papildomai gautos pajamos už seniūnijai priklausančių patalpų nuomą. - Juknaičių seniūnija – 7 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 2 darbuotojams terminuotos darbo sutartys. Parko suoliukams pakeista mediena, seniūnijos teritorijoje buvo vykdomi įvairūs medžių šalinimo darbai, perdažyti mažosios architektūros elementai. - Katyčių seniūnija – išmokėtas darbo užmokestis 3 darbuotojams. Prižiūrėtos 24 senosios kapinės ir Akmeniškių piliakalnis. Nušienautos pakelės ir iškirsti krūmai – 30 km. Apmokėtos traktoriaus ir kitos turimos technikos remonto bei išlaikymo išlaidos. - Kintų seniūnija – išmokėtas darbo užmokestis 5 darbuotojams, sukurta pilno etato darbo vieta kapinių prižiūrėtojo pareigybėje, sumokėti komunaliniai mokesčiai, suremontuota dalis Ramiosios g. Kintų mstl. lietaus nuotekų sistemos, atnaujinta Kiškių k. II kapinių tvora, sutvarkytos Minijos k., Mockių k. II ir Kiškių k. I senųjų kapinių teritorija: išvalyti krūmai, pašalinti sausuoliai ir pavojingi medžiai, įrengtos šiukšliadėžės Kintų uostelio teritorijoje, Ventės k. poilsiavietėje atnaujinti suolai ir stalas, suremontuotas Ventės apžvalgos bokštas, vykdyta pastovi viešųjų ir rekreacinių teritorijų ir kapinių priežiūra. Apmokėtos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, vandenį, atliekas, traktorių ir kitos technikos išlaikymo sąnaudas (remontas, degalai). - Rusnės seniūnija – 6 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, apmokamos sąskaitos už šiukšlių išvežimą, traktorių, timerių išlaikymo sąnaudos: kuras, detalės, remontas. - Saugų seniūnija – 5 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, vandenį, traktorių ir kitos technikos išlaikymo sąnaudas (remontas, degalai), pastatyta 10 informacinių lentelių, senosiose evangelikų liuteronų kapinėse, pastatytas Jurgiui Mikšui skulptūra prie mokyklos, pastovi kapinių ir žalųjų plotų priežiūra. - Šilutės seniūnija – 9 darbuotojams išmokėtas atlyginimas, įvairių medžių šalinimas, remontuotos žaidimo aikštelės, lauko suoliukų nupirkimas ir sumontavimas, įvairiems remonto darbams nupirkta mediena, nupirktos įvairios gėlės gėlynų apsodinimui, sutvarkyti bešeimininkės teritorijos, šaligatviai suremontuoti, nauji kelio ženklai įrengti, invalidų vietos įrengtos. - Švėkšnos seniūnija – 6 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, aptverta Inkaklių kapinių teritorija, pradėtas Švėkšnos kapinių, tinklinės dalies, tvoros atnaujinimas. Pastatyta stoginė žemės ūkio technikai. - Usėnų seniūnija – 10 darbuotojų išmokėtas darbo užmokestis. Išasfaltuota Vyšnių g. Usėnų k. Kapitaliai sutvarkyta dalis Nemuno g. Usėnų k. šaligatvio, pakeistos trinkelės. Vaikų žaidimo aikštelėje pastatyta karuselė, batutas. Prižiūrimi žalieji plotai. - Vainuto seniūnija – 7 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, 1 darbuotojai išmokėta išeitinė išmoka. Renovuota Vainuto senųjų kapinių tvora, naujai aptvertos Gorainių kaimo kapinaitės. Įrengtas Vainuto ir Pajūriškių kapinių apšvietimas. Apmokėtos auto bokštelio nuomos paslaugos. - Žemaičių Naumiesčio seniūnija – 8 darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis. Prižiūrimi žalieji plotai. Nudažyti 76 miestelio gatvių apšvietimo stulpai, Žemaičių Naumiesčio tvenkinio atitvarai ir tiltas, Venckų tiltas, laiptų į Žaliąjį kalną turėklai, apmokėtos komunalinių paslaugų ir kuro sąskaitos. |
| 07.01.06 uždavinys „Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones“ |  |  |  |
| 07.01.06.01 | Gyventojų užimtumo didinimas | Įvykdyta | Į Šilutės rajono savivaldybės Užimtumo didinimo programą buvo nukreipta 80 asmenų. Programos įgyvendinimo rezultatai: 1) 28 dalyviai įdarbinti terminuotomis darbo sutartimis seniūnijose; 2) 52 asmenys dalyvavo programoje kaip paslaugų gavėjai. Iš jų 41 asmuo dalyvavimą baigė; 3) Iš baigusiųjų dalyvavimą 7 asmenys įsidarbino; 4) Dalyvumo lygis nustatytas 2 dalyviams; 5) Teismo sprendimu rūpyba nustatyta 6 dalyviams; 6) Teismo sprendimu neveiksnių asmenų globėjais paskirti 6 dalyviai. Įsigytos paslaugos – motyvavimo paslauga (psichologo konsultacijos), pirmosios pagalbos mokymai, transporto paslaugos, atvejo vadybininko darbo užmokestis. |
| 07.01.07 uždavinys „Sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų ekonominei plėtrai“ |  |  |  |
| 07.01.07.01 | Teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentai; želdynų inventorizavimas; gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymas | Vykdoma | Gyvenamųjų teritorijų ribų nustatymas baigtas. Teritorijos žemėtvarkos planavimo dokumentai rengiami nuolat, želdynų inventorizavimas nepradėtas. |
| 07.01.07.02 | Bendruomenės rėmimo programa (šildymas, vanduo, elektra) | Įvykdyta | Finansuotos 23 bendruomeninių organizacijų paraiškos už 26,8 tūkst. Eur, 11 religinių bendruomenių paraiškų už 134,7 tūkst. Eur. Priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ – įgyvendinti 23 bendruomenių projektai už 26,2 tūkst. Eur. Prisidėta prie 7 bendruomenių projektų bendrafinansavimo: Usėnų bendruomenė „Vandens gaiva: nuo saugumo iki poilsio“, Bikavėnų kaimo bendruomenė „Virtuvės įrengimas ir kosmetinis remontas Bikavėnų kaimo bendruomenės namuose“, Katyčių bendruomenė „Katyčių bendruomenės kaupiamų katinų eksponatų sutvarkymas“, Žemaičių Naumiesčio bendruomenė 1) „Profesionalaus meno sklaidos festivalis „Mykolo tiltai“, 2) „Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas įdiegiant sumanius sprendinius“, 3) „Inovacijų plėtros kelias Šilutės rajone“, Kaimo bendruomenė „Balčiuva“ „Gerosios patirties paieškos Druskininkų krašto kaimo bendruomenėse“, Vainuto bendruomenė „Vainuto miestelio infrastruktūros atnaujinimas įdiegiant sumanius sprendinius“, Juknaičių bendruomenė 1) „Juknaičių infrastruktūros atnaujinimas įdiegiant sumanius sprendinius“, 2) „Tinklinio aikštelės įrengimas Juknaičiuose“. |
| 07.01.07.03 | Komunalinių atliekų tvarkymas | Įvykdyta | Atsiskaityta už atliekų išvežimą, atlikti atliekų aikštelių smulkūs remonto darbai. Darbo užmokestis už administravimo paslaugas. |
| 07.01.07.05 | Dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimas | Įvykdyta | Per 2025 m. buvo pateikti 45 pasiūlymai, finansavimą gavo 14 iš jų. Projektai: Šilutės Vydūno gimnazijos – „Poilsio ir žaidimų zona“, Šilutės pirmosios gimnazijos – „Įgarsinkime gimnaziją“, Švėkšnos „Saulė“ gimnazijos – „Tobula pertrauka“, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos – „Lauko sporto erdvė“, Vainuto gimnazijos – „Skrydis žinių link. Dronas gimnazijoje“, Vainuto gimnazijos Katyčių skyriaus – „Mokyklinės spintelės: atsakomybė, organizuotumas, saugumas“, Vilkyčių pagrindinės mokyklos – „Automatinis muzikinis skambutis“, Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos – „Mokyklos poilsio zona“, Šilutės Pamario progimnazijos – „Minkšta pertraukėlė“, Kintų pagrindinės mokyklos – „Netradicinės ugdymo aplinkos lauke tobulinimas“, Saugų Jurgio Mikšos pagrindinės mokyklos – „Dviračių ir paspirtukų laikikliai“, Juknaičių pagrindinės mokyklos – „Paplūdimio tinklinio aikštelė“, Usėnų pagrindinės mokyklos – „Informacinis ekranas“, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro – „Jaunimo laisvalaikio erdvė“. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

17 lentelė. Vietinio ūkio programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 07.01.01 uždavinys „Teisiškai įregistruoti neregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, užtikrinti Savivaldybės turto, kuris nereikalingas Savivaldybės funkcijoms vykdyti, pardavimą“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-01-01 | Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija, parengtos bylos, vnt. | 20 | 20 | 20 | - |
| 07.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti valstybės turtą“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-02-01 | Skelbimai, kitos paslaugos, vnt. | 20 | 20 | 20 | - |
| 07.01.03 uždavinys „Sudaryti palankias sąlygas remtiniems gyventojams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-03-01 | Suremontuotų butų skaičius, vnt. | 8 | 11 | 7 | 2.3-2-1 |
| P-07-01-03-02 | Išmokėtos nuomos mokesčių kompensacijos remtiniems asmenims, vnt. | 5 | 9 | 10 | - |
| P-07-01-03-03 | Lengvatinės palūkanos, vnt. | 0 | 0 | 0 | - |
| P-07-01-03-03 | Pasinaudojusių paramą šeimų skaičius, vnt. | 3 | 0 | 0 | - |
| 07.01.04 uždavinys „Organizuoti vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutus ir kontrolę, vesti kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą apskaitą“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-04-01 | Atlikta lengvatinio keleivių vežimo apskaita ir kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | - |
| P-07-01-04-02 | Atlikta moksleivių vežimo apskaita bei kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | - |
| P-07-01-04-03 | Atlikta nuostolingų maršrutų kompensavimo apskaita bei kontrolė, vnt. | 12 | 12 | 12 | - |
| 07.01.05 uždavinys „Prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-05-01 | Apšviestos gatvės, prižiūrėti žalieji plotai, šaligatviai, proc. | 100 | 100 | 100 | 3.2-2-3 |
| P-07-01-05-02 | Apšviestos gatvės, prižiūrėti žalieji plotai, šaligatviai, proc. | 100 | 100 | 100 | 3.1-1-1 3.1-1-4 3.1-2-5 3.2-2-3 3.3-2-1 3.3-4-1 |
| 07.01.06 uždavinys „Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-06-01 | Laikinai įdarbinti ieškantys darbo asmenys, vnt. | 30 | 49 | 30 | 1.1-2-2 1.1-2-3 |
| 07.01.07 uždavinys „Sudaryti sąlygas subalansuotai teritorijų ekonominei plėtrai“ |  |  |  |  |  |
| P-07-01-07-01 | Parengti detalieji ir specialieji planai, vnt. | 1 | 1 | 2 | 1.1-2-6 |
| P-07-01-07-01 | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, jų apskaita, vnt. | 1 | 0 | 1 | 3.3-2-1 |
| P-07-01-07-01 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, vnt. | 30 | 35 | 35 | 3.3-2-1 |
| P-07-01-07-01 | Bendrojo plano koregavimas, vnt. | 1 | 0 | 1 | 1.1-2-6 |
| P-07-01-07-02 | Finansuota bendruomenių paraiškų, vnt. | 50 | 64 | 50 | 1.4-2-1 |
| P-07-01-07-03 | Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, t | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3.3-1-1 3.3-1-2 3.3-1-3 |
| P-07-01-07-05 | Pateikti projektai, vnt. | 10 | 14 | 10 | - |

(08) Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos įgyvendinimo rezultatai

Programos tikslas – skatinti investicijų pritraukimą ir verslo vystymą savivaldybėje, gerinant verslo aplinką, didinant ekonominį aktyvumą ir prisidedant prie gyventojų užimtumo bei gyvenimo kokybės augimo.

Programos paskirtis – tinkamai valdyti investicinės plėtros procesus Šilutės rajono savivaldybėje, atnaujinant ne tik miesto, miestelių ir kitų vietovių viešąją infrastruktūrą, bet ir gerinti gyvenimo kokybę, didinant teritorijos investicinį patrauklumą bei konkurencingumą. Pagal savivaldybės finansines galimybes, įgyvendinus programą, siekiama sudaryti geresnes darbo ir paslaugų teikimo sąlygas rekonstruotuose ar suremontuotuose pastatuose, diegti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamybai priemones, modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistemas. Taip pat siekiama gerinti eismo sąlygas rajono keliuose ir gatvėse – rekonstruoti ir tiesti naujus kelius bei įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias gyvenimo kokybės gerėjimą ir aplinkos apsaugą.

Vykdant programą nustatytas 1 programos tikslas ir 7 uždaviniai. Programai įgyvendinti, patvirtinus strateginį veiklos planą, buvo numatyta 16 561,4 tūkst. Eur asignavimų, patikslintas planas – 15 420,3 tūkst. Eur. Programai įgyvendinti panaudota 14 420,7 tūkst. Eur asignavimų. Nukrypimas nuo patvirtinto plano – 2 140,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Lėšos neįsisavintos dėl rangovų pajėgumų trūkumo laiku atlikti planuotas veiklas, taip pat dėl užsitęsusių techninių projektų rengimo darbų, ilgai trunkančio projektus administruojančių agentūrų viešųjų pirkimų dokumentų, veiklos ataskaitų ir sutarčių pakeitimų vertinimo. Dėl šių priežasčių dalis veiklų ir projektų persikėlė į kitus metus. Didžioji dalis paskolos lėšų panaudota Pamario progimnazijos pastato modernizavimui (201,8 tūkst. Eur), savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto remontui (478,7 tūkst. Eur), kapinių tvarkymui (588,5 tūkst. Eur), vietinės reikšmės kelių remontui ir rekonstravimui (823,1 tūkst. Eur) ir gatvių apšvietimo infrastruktūrai (169,4 tūkst. Eur). Europos Sąjungos lėšos daugiausia panaudotos projektams „Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiajam ugdymui“ (490,5 tūkst. Eur), „Visos dienos mokyklos paslaugų sukūrimas ir užtikrinimas“ (346,8 tūkst. Eur), „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ (287,0 tūkst. Eur) ir „Vandens telkinių atkūrimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą“ (494,8 tūkst. Eur). Užbaigti visi projektai iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio, taip pat sėkmingai įgyvendinti projektai, įtraukti į Klaipėdos regiono integruotą teritorijų vystymo programą. Išsamesnė informacija pateikta priede Nr. 8.

Programoje buvo vykdomos 92 priemonės. Detalesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 metais pateikta 18 lentelėje.

19 lentelėje pateikiami stebėsenos rodiklių pasiekimo duomenys.

Programos vykdytojai – Savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyrius, Komunikacijos skyrius, Ūkio skyrius.

18 lentelė. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos įgyvendinimas

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdymo būklė, V/N/Į* | Pastabos (kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.01.01 uždavinys „Užtikrinti kuo didesnį parengtų ir įgyvendinamų projektų skaičių“ |  |  |  |
| 08.01.01.14 | Bekontakčiai atsiskaitymai Šilutės rajono savivaldybės mokyklose | Įvykdyta | Nupirkta licencija mokymo pažymėjimo spausdinimui. Įsigytos eksploatacinės medžiagos EMP spausdinimui (dažai), mokinio pažymėjimo blankai. |
| 08.01.01.15 | Geresnis gyvenimas mažuose ir vidutinio dydžio miestuose: veiksmai, gerinantys strategijas („A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies“) | Vykdoma | Surengti du Projekto partnerių susitikimai, 4 susitikimai su interesuotomis šalimis. Parengtas ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginis plėtros planas. Parengtas trumpas video filmukas. |
| 08.01.01.16 | Atvirų duomenų prieinamumo didinimas, siekiant pagerinti teikiamas viešąsias paslaugas („Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation“) | Vykdoma | Surengti trys Projekto partnerių susitikimai, 4 susitikimai su interesuotomis šalimis. Parengtas naštos mažinimo projektas, kuris bus tvirtinamas Šilutės rajono savivaldybės taryboje 2026 metais. |
| 08.01.01.21 | Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto draudimas | Įvykdyta | Apdrausti objektai / turtas: Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių apšvietimo turtas; žvejų namelis, Senvagės g.1, Rusnė; nešiojamas kompiuteris; interaktyvus informacinis stendas; neįgaliųjų ženklai; ženklai Šilutės rajono savivaldybėje; moduliniai nameliai Kintuose; aukšto slėgio įrenginys, Bendruomenės namai Laučiuose, Mokyklos g. 6-3. |
| 08.01.01.26 | Rezervas įgyvendinamiems projektams | Įvykdyta | Lėšos numatytos projektams įgyvendinti – investicijų projektams, viešinimui, rangos darbams, dokumentų parengimui. |
| 08.01.01.29 | Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.31 | Šilutės miesto Lietuvininkų g., Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.32 | Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.33 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.34 | Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.36 | Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.37 | Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.38 | Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.39 | Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.40 | Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.41 | Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.42 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.48 | Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.57 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.60 | Projektams „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokurą) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ | Įvykdyta | Šilutės Vydūno gimnazijos saulės elektrinės (120 kW) įrengimas. |
| 08.01.01.65 | Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.68 | Smulkiojo ir vidutinio verslo bei asociacijų rėmimas | Įvykdyta | Kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti balandžio ir spalio mėnesiais. Iš viso finansuota: 6 smulkiojo verslo subjektų paraiškos balandžio mėn. ir 22 smulkiojo verslo subjektų paraiškos spalio mėn. |
| 08.01.01.75 | Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.76 | Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.77 | Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. Išlaidos numatytos dotacijos grąžinimui. |
| 08.01.01.88 | Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės erdvėse | Įvykdyta | Vykdomas bevielio interneto tiekimas Šilutės mieste – 9 išorės ir 2 vidaus objektai. |
| 08.01.01.96 | Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. |
| 08.01.01.105 | Pamario krašto žvejų verslininkų veiklos virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą | Įvykdyta | Projektas užbaigtas. |
| 08.01.01.108 | Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Suformuotas sklypas, vyksta gyvenamojo pastato projektavimo darbai. |
| 08.01.01.109 | Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiajam ugdymui (neįgaliesiems) | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Įsigyti trys elektra varomi autobusiukai Pamario progimnazijai, M. Jankaus pagrindinei mokyklai, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Traksėdžių skyriui. Rengiami Pamario progimnazijos ir M. Jankaus pagrindinės mokyklos techniniai projektai. |
| 08.01.01.110 | Visos dienos mokyklos paslaugų sukūrimas ir užtikrinimas (12 ugdymo įstaigų) | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Atlikti remonto darbai: Žibų pradinė mokykla (2 klasės), Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje (4 klasės), Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje (1 klasė), Vainuto gimnazijos Katyčių skyriuje (1 klasė), Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje (1 klasė), Vilkyčių pagrindinėje mokykloje (1 klasė), Juknaičių pagrindinėje mokykloje (1 klasė), Usėnų pagrindinėje mokykloje (1 klasė), Kintų pagrindinėje mokykloje (1 klasė). Sutvarkytas Usėnų pagrindinės mokyklos stadionas. Nupirkti reikiami baldai, interaktyvi įranga, kompiuteriai. |
| 08.01.01.111 | Nestacionarių socialinių paslaugų, grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, modernizavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Tulpių g. 10, Šilutėje, esančios patalpos perduotos Šilutės rajono savivaldybei. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, patvirtintas finansavimas. Centrinė projektų valdymo agentūra rengia projekto finansavimo sutartį. |
| 08.01.01.112 | Šilutės socialinės globos namų plėtra ir modernizavimas, atitinkantys socialinės globos namų gyventojų poreikius | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, patvirtintas finansavimas. Parengtas Saugų senelių namų pastatų kapitalinio remonto projektas, gautas ekspertizės aktas, statybos leidimas. Vyksta Šilutės socialinės globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo darbai. |
| 08.01.01.113 | Laikino apnakvindinimo paslaugų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Paprastojo remonto darbai Tulpių g. 14, Šilutėje atlikti, visa reikalinga įranga ir baldai įsigyti. Šiuo metu vertinamos išlaidos. |
| 08.01.01.114 | Šilutės atviro jaunimo centro atnaujinimas ir įveiklinimas | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Parengtas mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (keltuvas) statybos Šilutės m., Liepų g. 16, techninis projektas. Nupirkti rangos darbai, darbai pradėti vykdyti. |
| 08.01.01.115 | Atmatos upės, kaip turizmo objekto pritaikymas lankymui | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Rengiamas krantinės ir jos prieigų, esančių Nemuno g. 2a, Rusnėje, Šilutės r. sav., rekonstrukcijos ir naujos statybos techninis darbo projektas. |
| 08.01.01.116 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas | Įvykdyta | Įrengtos 3 elektromobilių įkrovimo stotelės: Pamario progimnazijoje, M. Jankaus pagrindinėje mokykloje ir Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Traksėdžių skyriuje. |
| 08.01.01.117 | Vandens telkinių atkūrimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą | Vykdoma | Išvalyti H. Šojaus parke esantys prūdai, apsodinti augalais, įžuvinti (plačiakakčiai, amūrai). Įvyko 2 partnerių susitikimai, vienas patirties vizitas. Atliktas projekto auditas. |
| 08.01.01.118 | Tvarios sporto turizmo plėtros rėmimas Europoje („Support the development of a sustainable sports tourism in Europe“) | Vykdoma | Įvyko 1 Projekto parnerių susitikimas, suorganizuoti tarptautinė konferencija, nagrinėtos gerosios praktikos. |
| 08.01.01.119 | Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje | Įvykdyta | Finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta 2024 m. birželio 21 d. Projektas įgyvendinamas su partneriu – VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru. Partneris įsigijo elektromobilį, medicininę įrangą, kompiuterius, telefonus. Projektas užbaigtas. |
| 08.01.01.120 | Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – viešąja įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru, UAB Medicinos centru „Puriena“, UAB „Sveikatos darna“, IĮ V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetu, viešąja įstaiga Šilutės ligonine, UAB „Affidea Lietuva“ ir UAB V. Kvederienės moterų sveikatos centru. 2025 m. projekto veiklos baigtos UAB Medicinos centre „Puriena“, UAB „Sveikatos darna“ ir UAB V. Kvederienės moterų sveikatos centre. |
| 08.01.01.121 | Šilutės miesto teritorijų priežiūros kontrolės skaitmenizavimas | Įvykdyta | Sukurta programėlė, užtikrinanti užsakomųjų ir kontroliuojamųjų viešųjų plotų tvarkymo apskaitą. Viešųjų erdvių, teritorijų, kelių priežiūros ir kontrolės skaitmeninis sprendimas suteikia galimybę surinki tikslius duomenis skaitmenizuojant ir inventorizuojant mieste esančias viešąsias erdves, žaliuosius plotus, gatves, šaligatvius. Turint tikslius ir teisingus duomenis atsiranda galimybė vykdyti tvarkymo paslaugas teikiančių rangovų kontrolę. |
| 08.01.01.122 | Sporto komplekso, esančio Šilutėje, Gluosnių g. 13B modernizavimas | Įvykdyta | Atnaujinta sporto salės grindų danga, persirengimo kambariai ir dušinės, tualetai taip pat įrengtas pandusas patekimui į pastatą, įsigyta reikalinga įranga. |
| 08.01.01.123 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Pasirašyta sutartis dėl tekstilės konteinerių įsigijimo. Planuojama konteinerius pristatyti 2026 m. |
| 08.01.01.124 | Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. |
| 08.01.01.125 | Švėkšnos sinagogos pritaikymas lankymui | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Parengtas pastato ir aplinkos sutvarkymo techninis projektas. |
| 08.01.01.126 | Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Sveikatos centro koordinatoriaus, dirbančio VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centre, veiklos finansavimas. |
| 08.01.01.127 | Paveldo horizontai: Švėkšna ir Kuldyga tada ir dabar | Vykdoma | Įvyko 2 partnerių susitikimai. Rengiami pirkimo dokumentai. |
| 08.01.01.128 | Klaipėdos regiono turistinio patrauklumo didinimas | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Šilutės rajono savivaldybės administracija šiame projekte dalyvauja kaip partneris, pareiškėjas – asociacija „Klaipėdos regionas“. Pradėti rengti Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos pirkimo dokumentai. |
| 08.01.01.129 | Integruotos viešojo transporto sistemos diegimas Klaipėdos regione | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Šilutės rajono savivaldybės administracija šiame projekte dalyvauja kaip partneris, pareiškėjas – VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Iš projekto numatoma į autobusus įdiegti įrangos sistemą, kurią sudaro: e-bilieto, vaizdo įrašymo ir keleivių informavimo įranga (autobusų švieslentės). Šiuo metu derinami kiekiai. |
| 08.01.01.130 | Šilutės rajono savivaldybės gamtos objektų pritaikymas lankymui | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas. Vyksta Mingės kaimo slipo projektavimo darbai. |
| 08.01.01.131 | Minijos etnoarchitektūriniame kaime esančių gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Rengiami pirkimo dokumentai. |
| 08.01.01.132 | Šilutės Hugo Šojaus dvaro parkų pritaikymas lankymui | Vykdoma | Projektas įtrauktas į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, skirtas finansavimas. Užbaigtas želdinių tvarkybos darbų projektas. Vykdomi viešosios erdvės sutvarkymo darbų, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, projektavimo darbai. |
| 08.01.01.133 | Priedangų infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Vykdoma | Generatoriai ir jų sistemos įrengtos Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, Šilutės rajono Švėkšnos lopšelyje–darželyje, Šilutės rajono Usėnų pagrindinėje mokykloje, Šilutės lopšelyje–darželyje „Pušelė“ ir Šilutės lopšelyje–darželyje „Gintarėlis“. |
| 08.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą“ |  |  |  |
| 08.01.02.03 | Vydūno gimnazijos pastato Šilutėje Atgimimo al., 3, rekonstravimas ir sporto salės statyba | Įvykdyta | Įrengta stoginė saulės elektrinės panelėms. |
| 08.01.02.04 | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato ir stadiono atnaujinimo darbai | Vykdoma | Šuo metu rengiamas pastato remonto techninis projektas. |
| 08.01.02.08 | Apsauginių, gaisro signalizacijų, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas ir priežiūra | Įvykdyta | Švietimo ir biudžetinių įstaigų apsauginių, gaisrinių ir vaizdo stebėjimo sistemų remontas. |
| 08.01.02.16 | Ž. Naumiesčio gimnazijos sutvarkymas | Įvykdyta |  |
| 08.01.02.19 | Pamario progimnazijos pastato ir stadiono atnaujinimo darbai | Vykdoma | Pradėti fasados darbai, pakeisti langai, įrengta STEAM laboratorija. |
| 08.01.02.31 | Ūkio skyriaus nenumatytos išlaidos | Įvykdyta | Smulkūs remontai ir avarinių padarinių šalinimas: projektoriaus negarantinis remontas, F. Bajoraičio bibliotekos fasado remontas, vandens kolonėlių įrengimas senosiose ir naujosiose kapinėse, vandens kelio ženklai krantinėse, krepšinio stovų įrengimas Melioratorių kv., tvoros įrengimas Švėkšnos kapinėse, Juknaičių mokyklos sanitarinių patalpų remontas, centrinės šildymo sistemos, Tulpių g. 14, Šilutėje, remontas, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos garažo stogo remontas, Švėkšnos lopšelio-darželio vidaus patalpų remontas. |
| 08.01.02.32 | Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto remonto darbai | Įvykdyta | Įvairūs nekilnojamojo turto remonto darbai: stogo remonto darbai H. Šojaus dvare, sportinės dangos krepšinio aikštelėje (prie Meno mokyklos) įrengimas, administracijos pastato-garažo stogo remontas, Savivaldybės administracinių patalpų remontas, Šilutės seniūnijos patalpų remontas, sporto salės Gluosnių g. 13B, Šilutėje, remontas, inžinerinių tinklų remontas Žibų pradinėje mokykloje, aktyvinė žaibosauga l/d Raudonkepuraitė, Maisto banko vidaus patalpų remontas, Pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo dangos keitimas Šiloko g. 3A, Juknaičiuose, Šilutės r. sav., šildymo sistemos remontas Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje, Žemaičių Naumiesčio bendruomenės namų pastato stogo remontas, Usėnų pagrindinės mokyklos II ir III aukštų bei stogo paprastasis remontas, šuoliaduobės įrengimas Usėnų pagrindinėje mokykloje, Usėnų seniūnijos vidaus patalpų remontas, Laučių bendruomenės namų remontas, lietaus latakų ir lietvamzdžių keitimas Vainuto kultūros namuose, kamino griovimo darbai Vainute, Vainuto kultūros namų stogo dangos remontas, gaisrinės pastato Vainute remontas, Švėkšnos ugniagesiams skirto garažo statyba, pėsčiųjų-dviračių tako virš Traksėdžių žiemos polderio pylimo remontas, Vilkyčių pagrindinės mokyklos žaibosaugos pertvarkymo / atnaujinimo darbai, Vydūno kultūros centro paprastasis remontas, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos virtuvės remontas, Kintų gaisrinės stogo remontas, lietaus latakų ir lietvamzdžių keitimas Kintų pagrindinėje mokykloje. |
| 08.01.02.33 | Būstų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų dokumentų parengimas pardavimui | Įvykdyta | Turto vertinimo paslaugos. |
| 08.01.02.34 | Išlaidos įgyvendinamiems projektams | Įvykdyta | Lėšos panaudotos projektavimo bei rangos darbams finansuoti: tilto per Šyšos upę į viešosios erdvės žemės sklypą, Rusnės g. 1, Šilutėje techninis darbo projektas; stiklų remontas autobusų paviljonuose; pagalbinio ūkio paskirties pastato Tauragės g. 14, Vainuto mstl., Šilutės r. sav. statybos darbai; diskgolfo įrengimas; kilnojamos konstrukcijos (konteineriai), Stadiono g. 17, Šilutėje; Rusnės kultūros namų rekonstravimas; Kintų seniūnijos kelio Uogaliai-Svencelė rekonstravimas; krepšinio aikštelės, Jaunimo al., Šilutėje, paprastasis remontas; krepšinio aikštelės Pelkės g., Šilutėje, paprastasis remontas; Švėkšnos krepšinio aikštelės danga; sandėliavimo patalpa Pramonės g., Kintų sen., Šilutės r. sav.; Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos virtuvės gamybinių ir pagalbinių patalpų, grindų, sienų, santechnikos remontas; Vilkyčių pagrindinės mokyklos remontas; žaidimo aikštelių įrengimas – dangos įrengimas; Švėkšnos l/d vidaus patalpų remontas; Vainuto tvenkinio šlaito valymo darbai; Šilutės dvaro sodybos siloso bokšto remontas; langų ir durų demontavimas / montavimas / apdailos darbai Šilutės miesto ligoninėje. |
| 08.01.02.36 | Švėkšnos sinagogos sutvarkymas | Vykdoma | Vykdomi projektavimo darbai. |
| 08.01.02.39 | Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos atnaujinimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. Mokyklos stadionas ir klasė, skirta visos dienos mokyklai buvo atnaujinta iš kito projekto. |
| 08.01.02.41 | Šilutės pirmosios gimnazijos pastato K. Kalinausko g. 2, atnaujinimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. STEAM laboratorijos buvo įrengtos kito projekto metu. |
| 08.01.02.43 | Lopšelių darželių sutvarkymas | Įvykdyta | Atlikti lopšelių-darželių remonto darbai: - l/d „Ąžuoliukas“ – sanitarinių patalpų remontas; - Švėkšnos l/d – vidaus patalpų remontas; - Žemaičių Naumiesčio l/d remontas; - l/d „Gintarėlis – elektrotechnikos darbai; - l/d „Pušelė“ – vidaus patalpų remontas; - l/d „Žvaigždutė“ – vidaus patalpų remontas; - l/d „Žibutė“ – stogo ir sporto salės remontas; - l/d „Raudonkepuraitė“ – vidaus patalpų remontas; - l/d „Giliukas“ Juknaičiuose – sanitarinių patalpų remontas. |
| 08.01.02.44 | Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas | Įvykdyta | Projektas baigtas. |
| 08.01.02.45 | Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Lietuvininkų g. 6 Šilutėje, rekonstravimas | Įvykdyta | Projektas baigtas. |
| 08.01.02.46 | Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H. Šojaus darbininkų namo, pritaikymas jaunimo nakvynės namams | Įvykdyta | Projektas baigtas. |
| 08.01.02.47 | Šilutės socialinės globos namų pastato ir teritorijos sutvarkymas | Vykdoma | Parengtas Saugų senelių namų pastatų kapitalinio remonto projektas, gautas ekspertizės aktas, statybos leidimas. Vyksta Šilutės socialinės globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo darbai. |
| 08.01.02.48 | Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų administracinių pastatų sutvarkymas | Vykdoma | Nuolat seniūnijos pritaikomos asmenims su negalia, tvarkomos patalpos, atliekami remonto darbai. |
| 08.01.02.49 | Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastato, Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje, sutvarkymas | Vykdoma | Vyksta lifto projektavimo darbai. |
| 08.01.02.50 | Macikų lagerio objektų komplekso teritorijos sutvarkymas | Nevykdoma | Darbai prasidės 2026 m. |
| 08.01.02.51 | Šilutės meno mokyklos atnaujinimas | Įvykdyta | Projektas baigtas. |
| 08.01.02.52 | Pastato, esančio Tulpių g. 10, Šilutės m., sutvarkymas | Vykdoma | Tulpių g. 10, Šilutėje, esančios patalpos perduotos Šilutės rajono savivaldybei. Darbai prasidės 2026 m. |
| 08.01.02.53 | Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo darbai | Vykdoma | Išlyginta ir aptverta teritorija, įrengti pėsčiųjų takai, keliukai transporto priemonėms, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, apšvietimas, vandens tiekimo fontanėliai. |
| 08.01.02.54 | Aplinkos pritaikymas asmenims su negalia | Įvykdyta | Įrengti pandusai Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje, Saugų seniūnijoje, Juknaičių seniūnijoje, Gardamo seniūnijoje. Kintų seniūnijoje įrengti turėklai. Durų angos praplatintos Gardamo ir Juknaičių seniūnijose. |
| 08.01.03 uždavinys „Modernizuoti sporto infrastruktūrą“ |  |  |  |
| 08.01.03.02 | Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė | Vykdoma | Vyksta arenos projektavimo darbai, kurie turėtų užsibaigti šiais metais. |
| 08.01.03.04 | Sporto aikštelių įrengimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. |
| 08.01.03.08 | Šilutės miesto stadiono sutvarkymas | Įvykdyta | Atlikti remonto darbai – elektros įvadų keitimas. |
| 08.01.03.09 | Naujų sporto aikštynų įrengimas | Vykdoma | Vyksta projektavimo darbai. |
| 08.01.04 uždavinys „Gerinti Šilutės rajono savivaldybės socialinio būsto kokybę, vykdyti jo priežiūrą“ |  |  |  |
| 08.01.04.01 | Būsto pritaikymas specifiniams neįgaliųjų poreikiams | Įvykdyta | 15 butų pritaikyti asmenims su negalia: vienam būstui įrengti vartai, vienuolikoje būstų pritaikyti vonios kambariai, įrengtas vienas pandusas, praplatintos durys, įrengtas vienas keltuvas laiptinėje, vienas lubinis keltuvas, įsigyti keturi kopikliai, ir vienas vežimėlis. |
| 08.01.04.02 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (soc.) | Įvykdyta | Apmokama UAB „Šilutės šilumos tinklai“ už administravimo paslaugas (modernizuotų socialinių būstų administravimas). |
| 08.01.04.03 | Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (gyv.) | Įvykdyta | Apmokama UAB „Šilutės šilumos tinklai“ už administravimo paslaugas (modernizuotų gyvenamųjų pastatų administravimas). |
| 08.01.05 uždavinys „Modernizuoti gyvenviečių gatves, privažiavimus, stovėjimo aikšteles, pagerinti eismą“ |  |  |  |
| 08.01.05.01 | Šilutės miesto ir rajono gatvių apšvietimo įrengimas | Įvykdyta | - Šilutės sen. – 1) Šilutės m. – Liepų g., Kęstučio g., Žalgirio g., Šyšos pylimo pėsčiųjų takas, Šilutės g. pėsčiųjų takas, Sodų g., Ąžuolo g., Dariaus ir Girėno g., Vilų g., Tilžės g., Stadiono g. 12 (teniso aikštės apšvietimas); 2) Pagrynių k. – Šiltės g.; 3) Grabupių k. – Miško g.; 4) Sausgalvių k. apšvietimas; - Gardamo sen. – Ramučių k. – Tvenkinio g.; - Rusnės sen. – Rusnės mstl. – Sodų g., Skirvytėlės g. pėsčiųjų takas; - Katyčių sen. – Karyčių mstl. – Malūno g.; - Kintų sen. – 1) Kintų mstl. – Kuršių g., Vydūno g.; 2) Uogalių k. – Aušros g., Pušyno g., Uogų g.; - Saugų sen. – 1) Saugų k. – Tilžės g.; 2) Kukorų k. – Mažosios Lietuvos g.; 3) Vilkyčių mstl. – Veiviržo g.; - Švėkšnos sen. – Švėkšnos mstl. – Knygnešių g., Stanevičiaus g., Vyturių g., Žemaitės g.; - Vainuto sen. – 1) Vainuto mstl. – kapinės, Tvenkinio g., Tauragės g., Girininkų g., Naujakurių g., Pakrantės g., Pažangos g., Pažangos akligatvis, Pievų g., Žalioji g.; 2) Balčių k. – Beržų g. II, Tvenkinio g., Krauleidiškės g., Gluosnių g.; 3) Gorainių k. – Vilties g., Šaltinio g., Miško g., Alksnynės g., kelias Nr. 9v26, Tujų g.; - Žemaičių Naumiesčio sen. – Žemaičių Naumiesčio mstl. – Sodų g., Lendros g., senųjų kapinių apšvietimas, krepšinio aikštelės apšvietimas. |
| 08.01.05.02 | Seniūnijų vietinės reikšmės kelių remontas ir rekonstrukcija | Įvykdyta | Šilutės sen. – 1) kapitalinis remontas: Pagrynių kaimo Tujų g., Pagrynių kaimo Naujosios g., Pagrynių kaimo Medžiotojų g., Pagrynių kaimo Ąžuolo g., Statybininkų g., Gudobelių al., F. Bajoraičio g.; 2) remonto darbai: Traksėdžių k., Lapalių g. (asfalto dangos įrengimas), Šlažų k., K. Griniaus g. (asfalto dangos įrengimas), Aušros g. (asfalto dangos šiurkštinimas); 3) stovėjimo aikštelių įrengimas: Aukštumalės g., Laisvės al.; 4) šaligatvių, pėsčiųjų takų įrengimas: Pievų g., Geležinkelio g., pėsčiųjų takas tarp Žalgirio g. ir Šilutės Pamario progimnazijos, pėsčiųjų takas tarp Sodų g. ir Jaunimo kv., šaligatvis su prieigomis prie Jaunimo g. 5, Vilų g., Cintjoniškių g., Gluosnių g.; 5) krepšinio aikštelės, esančios Jaunimo al. Šilutės m., paprastasis remontas; 6) Šilutės m. ligoninės teritorijos lietaus nuotekų įrengimas. Gardamo sen. – automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie Martyno Mažvydo g. Gardamo mstl. remontas (asfalto danga). Juknaičių sen. – Žirgo g. kapitalinis remontas, Tarvydų kaimo Verdainės g. Kintų sen. – Sakūčių kaimo Mažoji g. Saugų sen. – Kukorų kaimo Atgimimo g. kapitalinis remontas. Švėkšnos sen. – Pievų g. remontas (asfalto dangos įrengimas). Usėnų sen. – Nemuno g. pėsčiųjų tako remontas. Vainuto sen. – Vainuto mstl. Pievų g. (asfalto danga), Vainuto mstl. Šlaito g. (asfalto danga), Vainuto mstl. Antano Baranausko g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai. Žemaičių Naumiesčio sen. – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos kiemo remontas (asfalto danga). - Bendras išasfaltuotų kelių ilgis – 5 549 m; - Bendras suremontuotų takų ilgis – 1 703 m; - Suremontuotų aikštelių plotas – 12 036 m2. |
| 08.01.05.03 | Seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūra | Įvykdyta | Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas, žvyro išdaužų taisymas), asfalto išdaužų užtaisymas, žvyrkelių laistymas, kelių priežiūra žiemos laikotarpiu, kelio ženklų statymas ir kita. |
| 08.01.05.04 | Potvynių sugadintų vietinės reikšmės kelių remontas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. |
| 08.01.05.05 | Vaizdo stebėjimo sistemos ir bevielio internetinio ryšio įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste | Vykdoma | Vaizdo kamerų įrengimo paslaugos, duomenų perdavimo, ŠMVEVS priežiūros–aptarnavimo paslaugos, vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės sistemos su priežiūra paslaugos, transporto priemonių numerių atpažinimo, įrašymo ir analizės posistemė su priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugomis. Įrengtos naujos 46 kameros, iš jų 8 skirtos transporto priemonėms. |
| 08.01.06 uždavinys „Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą“ |  |  |  |
| 08.01.06.02 | Inžineriniai magistraliniai tinklai | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. |
| 08.01.07 uždavinys „Investicijos į savivaldybės valdomas įmones“ |  |  |  |
| 08.01.07.01 | Savivaldybės valdomų įmonių įstatinio kapitalo didinimas | Nevykdoma | Nebuvo poreikio. |

(*V – vykdoma; N – nevykdoma; Į – įvykdyta)

19 lentelė. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |  |
| 08.01.01 uždavinys „Užtikrinti kuo didesnį parengtų ir įgyvendinamų projektų skaičių“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-01-14 | EMP su veikiančia e-piniginės funkcija gaminimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 1.4-1-2 |
| P-08-01-01-15 | Įgyvendintas projektas (Geresnis gyvenimas mažuose ir vidutinio dydžio miestuose: veiksmai, gerinantys strategijas), proc. | 100 | 100 | 100 | 1.4-1-1 1.4-1-2 1.4-1-9 |
| P-08-01-01-16 | Įgyvendintas projektas (Atvirų duomenų prieinamumo didinimas, siekiant pagerinti teikiamas viešąsias paslaugas), proc. | 100 | 100 | 100 | 1.4-1-1 1.4-1-2 1.4-1-9 |
| P-08-01-01-21 | Apdraustas projekto įgyvendinimo metu įsigytas turtas, vnt. | 15 | 20 | 15 | - |
| P-08-01-01-26 | Įgyvendinti projektai (Rezervas įgyvendinamiems projektams), proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-01-29 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 1.1-1-1 3.1-1-5 3.1-2-1 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-31 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto Lietuvininkų g., Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves), kv. m | 0 | 0 | 0 | 3.1-1-4 3.1-2-1 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-32 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams), kv. m | 0 | 0 | 0 | 2.4-3-1 3.1-1-4 3.1-2-1 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-33 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, (Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 3.1-1-2 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-34 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams), kv. m | 0 | 0 | 0 | 2.2-1-1 |
| P-08-01-01-36 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.2-1-1 |
| P-08-01-01-37 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 3.1-1-1 3.1-1-2 3.1-1-4 3.1-2-1 3.1-2-5 |
| P-08-01-01-38 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 1.1-1-1 2.4-3-1 3.1-2-1 3.2-2-3 3.3-3-3 3.3-4-1 |
| P-08-01-01-39 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 2.4-3-1 3.1-2-1 3.2-2-3 3.3-3-3 3.3-4-1 |
| P-08-01-01-40 | Sutvarkytos viešosios erdvės (Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas), kv. m | 0 | 0 | 0 | 1.1-1-1 2.4-3-1 3.1-2-1 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-41 | Įsigyti socialiniai būstai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-2-1 |
| P-08-01-01-42 | Pagerinti atskiro komunalinio atliekų surinkimo pajėgumai, proc. | 0 | 0 | 0 | 3.3-1-1 |
| P-08-01-01-48 | Įgyvendintas projektas (Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.1-2-6 3.3-2-1 |
| P-08-01-01-57 | Įdiegtos aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.4-1-1 1.4-1-2 |
| P-08-01-01-60 | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pastatuose, proc. | 100 | 100 | 100 | 3.2-2-4 |
| P-08-01-01-65 | Įgyvendintas projektas (Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-01-68 | Paramos gavėjai (Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas), vnt. | 20 | 28 | 20 | 1.1-1-3 |
| P-08-01-01-75 | Įgyvendintas projektas (Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-01-76 | Įgyvendintas projektas (Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-01-77 | Sutvarkytų grupių skaičius (Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-01-88 | Interneto ryšio stotelių palaikymas, vnt. | 11 | 11 | 11 | 1.4-1-2 |
| P-08-01-01-96 | Įgyvendintas projektas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 |
| P-08-01-01-105 | Mokymų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 |
| P-08-01-01-105 | Galimybių studijos-tiriamojo darbo parengimas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 |
| P-08-01-01-108 | Socialinio daugiabučio statyba (Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-2-1 2.3-2-2 3.1-1-4 |
| P-08-01-01-109 | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 2.1-1-6 |
| P-08-01-01-109 | Tikslinės transporto priemonės, skaičius vnt. | 0 | 3 | 0 | 3.1-2-4 |
| P-08-01-01-110 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius, asmenys per metus | 350 | 299 | 350 | 2.1-1-5 |
| P-08-01-01-111 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius socialinėse dirbtuvėse, vietos | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-111 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius Dienos užimtumo centre, vietos | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-111 | Įsigyta apsaugotų būstų, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-111 | Įsigyta grupinių gyvenimo namų, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-112 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas, asmenys | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-112 | Teritorijos sutvarkymas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-113 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 10 | 0 | 10 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-114 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-01-115 | Sutvarkyta prieplauka / krantinė, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.4-1-13 3.1-1-5 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-116 | Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė, vnt. | 0 | 3 | 0 | 3.2-2-5 |
| P-08-01-01-117 | Sukurta tarpvalstybinė monitoringo sistema, vnt. | 1 | 1 | 0 | 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-117 | Išvalyti vandens telkiniai, vnt. | 2 | 2 | 0 | 3.3-2-2 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-117 | Bandomųjų augalų ir žuvų rūšių veisimas ir priežiūra, vnt. | 1 | 1 | 1 | 3.3-2-1 3.3-2-2 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-118 | Strategijos parengimas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-7 1.4-1-9 |
| P-08-01-01-119 | Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius | 1 | 1 | 0 | 2.4-1-1 |
| P-08-01-01-120 | Modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, vnt. | 3 | 3 | 3 | 2.4-1-1 |
| P-08-01-01-121 | Sistemos įdiegimas ir naudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 1.4-1-1 1.4-1-2 |
| P-08-01-01-122 | Sutvarkytas sporto inžinerinis statinys, vnt. | 1 | 1 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-01-123 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, t | 83 | 0 | 83 | 3.3-1-1 3.3-1-2 |
| P-08-01-01-124 | Sutvarkyta viešoji infrastruktūra, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.4-1-13 3.1-1-4 3.1-2-2 |
| P-08-01-01-125 | Sutvarkyta teritorija, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.3-1-2 1.4-1-13 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-126 | Paramą gavusių įstaigų skaičių, vnt. | 3 | 1 | 3 | 2.4-1-1 2.4-1-2 |
| P-08-01-01-126 | Mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius, vnt. | 7 | 9 | 7 |  |
| P-08-01-01-126 | Mokymuose dalyvavusių pacientų skaičius, vnt. | 26 | 11 | 26 |  |
| P-08-01-01-127 | Sutvarkytas pastatas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.3-1-2 |
| P-08-01-01-128 | Klaipėdos regiono turizmo ir rinkodaros strategijos parengimas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-9 1.4-1-10 1.4-1-13 |
| P-08-01-01-128 | Internetinio puslapio sukūrimas, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-129 | Regiono gyventojų apklausa, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.4-1-13 3.1-2-2 3.1-2-3 |
| P-08-01-01-129 | Internetinio tinklapio sukūrimas, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-129 | Viešinimo veiklos, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-129 | Autobusų skaičius, kuriuose įdiegta e-bilieto sistema, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-130 | Įveiklintos teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.3-1-3 1.4-1-13 3.1-1-4 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-131 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.4-1-13 3.1-1-4 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-131 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-131 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-132 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-1 1.4-1-13 3.1-1-4 3.3-2-1 3.3-3-3 |
| P-08-01-01-132 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-132 | Integruoti teritorinio vystymo projektai, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
| P-08-01-01-133 | Įrengtų priedangų skaičius, vnt. | 0 | 5 | 5 | - |
| 08.01.02 uždavinys „Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-02-03 | Pastato remontas (Vydūno gimnazija), vnt. | 1 | 1 | 1 | 2.1-1-1 2.4-3-4 |
| P-08-01-02-04 | Atlikti sutvarkymo darbai (Martyno Jankus pagrindinė mokykla), vnt. | 1 | 0 | 0 | 2.1-1-1 2.4-3-4 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos apsauginės signalizacijos sistemos, vnt. | 1 | 6 | 0 | 3.3-4-1 3.3-4-5 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos gaisro signalizacijos sistemos, vnt. | 1 | 6 | 0 | 3.3-4-1 3.3-4-5 |
| P-08-01-02-08 | Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, vnt. | 1 | 3 | 0 | 3.3-4-1 3.3-4-5 |
| P-08-01-02-08 | Sistemos priežiūra (aptarnavimas), vnt. | 7 | 7 | 7 | 3.3-4-1 3.3-4-5 |
| P-08-01-02-16 | Sutvarkytas pastatas (Ž. Naumiesčio gimnazija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-02-19 | Atlikti sutvarkymo darbai (Pamario progimnazija), vnt. | 0 | 0 | 1 | 2.1-1-1 2.4-3-4 |
| P-08-01-02-31 | Atsiskaityta su rangovais už įvairius mažos apimties darbus (Ūkio skyriaus nenumatytos išlaidos), proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-32 | Atsiskaityta su rangovais (Šilutės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto remonto darbai), proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-33 | Parengti dokumentai (Būstų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų dokumentų parengimas pardavimui), vnt. | 6 butų, 10 pagr. pastatų dalys | 7 butai, 3 pagr. pastatų dalys | 6 butų, 10 pagr. pastatų dalys | - |
| P-08-01-02-34 | Parengti projektai, proc. | 100 | 100 | 100 | - |
| P-08-01-02-36 | Sutvarkyta Švėkšnos sinagoga, vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-2 2.2-1-1 |
| P-08-01-02-39 | Pastato remontas (Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokyklos), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-02-41 | Pastato remontas (Šilutės Pirmoji gimnazija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-02-43 | Pastato remontas (Lopšeliai darželiai), vnt. | 1 | 9 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-02-44 | Slipo įrengimas (Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 3.1-1-5 3.3-3-3 |
| P-08-01-02-45 | Pastato remontas (Šilutės kultūros ir pramogų centras), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.2-1-1 |
| P-08-01-02-46 | Pastato remontas (Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H. Šojaus darbininkų namu pritaikymas jaunimo nakvynės namams), vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-2 |
| P-08-01-02-47 | Sutvarkytas pastatas (Šilutės socialinės globos namai), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-02-47 | Sutvarkyta teritorija (Šilutės socialinės globos namai), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-02-48 | Pastato remontas (Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų administraciniai pastatai), vnt. | 1 | 0 | 0 | 3.2-2-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-02-49 | Pastato remontas (Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-2 |
| P-08-01-02-50 | Sutvarkyta teritorija (Macikų lagerio objektų komplekso teritorija), proc. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-2 |
| P-08-01-02-50 | Parengtas investicinis projektas (Macikų lagerio objektų komplekso teritorija), vnt. | 0 | 0 | 0 | 1.3-1-2 |
| P-08-01-02-51 | Sutvarkytas pastatas (Šilutės meno mokykla), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.1-1-1 |
| P-08-01-02-52 | Pastato remontas (Pastatas, esantis Tulpių g. 10, Šilutės m.), vnt. | 1 | 0 | 0 | 2.3-1-1 2.3-2-2 |
| P-08-01-02-53 | Sutvarkytos kapinės, vnt. | 1 | 0 | 1 | 3.3-3-1 |
| P-08-01-02-54 | Pritaikyta aplinka, vnt. | 2 | 5 | 0 | 2.3-2-2 3.1-1-4 |
| 08.01.03 uždavinys „Modernizuoti sporto infrastruktūrą“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-03-02 | Parengtas techninis projektas (Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė), vnt. | 0 | 0 | 1 | 2.4-3-2 |
| P-08-01-03-02 | Pastato statyba (Sporto paskirties pastato statyba Rusnės 10A, Šilutė), vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.4-3-2 |
| P-08-01-03-04 | Įrengta sporto aikštė, vnt. | 3 | 0 | 0 | 2.4-3-1 2.4-3-4 |
| P-08-01-03-08 | Sutvarkytas Šilutės miesto stadionas, vnt. | 1 | 1 | 0 | 2.4-3-1 2.4-3-4 |
| P-08-01-03-09 | Naujų sporto aikštynų įrengimas, vnt. | 0 | 0 | 0 | 2.4-3-1 2.4-3-4 |
| 08.01.04 uždavinys „Gerinti Šilutės rajono savivaldybės socialinio būsto kokybę, vykdyti jo priežiūrą“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-04-01 | Pritaikytas būsto neįgaliesiems skaičius, vnt. | 9 | 15 | 15 | 2.3-2-1 |
| P-08-01-04-02 | Administravimas (Daugiabučių gyvenamųjų namų esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (soc.)), proc. | 100 | 100 | 100 | 3.2-2-1 |
| P-08-01-04-03 | Administravimas (Daugiabučių gyvenamųjų namų esančių Šilutės rajono savivaldybėje, modernizavimo programa (gyv.)), proc. | 100 | 100 | 100 | 3.2-2-1 |
| 08.01.05 uždavinys „Modernizuoti gyvenviečių gatves, privažiavimus, stovėjimo aikšteles, pagerinti eismą“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-05-01 | Gatvių skaičius, kuriose įrengtas apšvietimas, vnt. | 15 | 54 | 15 | 3.2-2-3 |
| P-08-01-05-02 | Suremontuotų kelių, gatvių, aikštelių, kiemų (Šilutės miesto Knygnešių, Melioratorių al. ir kt.) skaičius, vnt. | 18 | 33 | 10 | 3.1-1-1 3.1-1-2 3.1-1-4 3.1-2-1 3.1-2-5 |
| P-08-01-05-03 | Prižiūrimų kelių ilgis (Seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūra), km | 768 | 768 | 768 | 3.1-1-1 3.1-1-2 |
| P-08-01-05-04 | Suremontuoti keliai (Potvynių sugadintų vietinės reikšmės kelių remontas), vnt. | 0 | 0 | 0 | 3.1-1-1 |
| P-08-01-05-05 | Stebėjimo sistemų ir bevielio interneto įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste, vnt. | 39 | 46 | 39 | 3.3-4-1 |
| 08.01.06 uždavinys „Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-06-02 | Įrengta magistralinė trasa, vnt. | 0 | 0 | 0 | 3.2-1-2 3.2-1-3 3.2-2-2 |
| 08.01.07 uždavinys „Investicijos į savivaldybės valdomas įmones“ |  |  |  |  |  |
| P-08-01-07-01 | Įstatinio kapitalo padidinimas, Eur | 0 | 0 | 0 | - |

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PASIEKTŲ PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

20 lentelėje pateikiame Šilutės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklių reikšmes ir jų pasiekimą 2025 m.

20 lentelė. Šilutės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuotų ir įgyvendintų rodiklių reikšmės |  | Siektinos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. planas | 2025 m. faktas | 2026 m. planas |
| UAB „Šilutės šilumos tinklai“ |  |  |  |  |
| 1. | Šilumos tiekimo sistemų modernizavimas, šiluminių trasų keitimas į bekanales trasas, km | > 0,3 | 0,54 | > 0,3 |
| 2. | Šilutės katilinės vandens paruošimo įrenginių rekonstrukcija, priemonių sk. | 1 | Vykdymas perkeltas į 2026 m. | 0 |
| 3. | Šilutės katilinės rezervinio elektros generatoriaus Nr.2 rekonstrukcija, priemonių sk. | 0 | 0 | 1 |
| 4. | 90 kW galios saulės elektrinės įrengimas, priemonių sk. | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Šilutės katilinės biokuro katilų analitinės sistemos su išmaniu automatiniu valdymu įdiegimas (šilumos gamybos efektyvinimas), priemonių sk. | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Atsinaujinančios energetikos, žaliojo kuro panaudojimo šilumos ūkyje plėtimas, įrengtos katilinės (Tilžės g. katilinė), priemonių sk. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Naujų šilumos energijos vartotojų prijungimas, vnt. | > 3 | 44 | > 3 |
| 8. | Daugiabučių namų renovavimo administravimas, didinant jų energetinį efektyvumą, vnt. | ≥ 5 | 9 | ≥ 5 |
| 9. | Šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo ir analitikos sistemos įdiegimas, įvykdymo proc. | 50 proc. | Pateikta paraiška ILTE ir skirta parama (lengvatinė paskola ir dotacija) | Vykdymo pradžia (pirkimai ir 50 proc. projekto apimties įvykdymo) |
| UAB „Šilutės vandenys“ |  |  |  |  |
| 1. | Siekti geriamojo vandens kokybės atitikimo HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ visuose vandenvietėse | 60 proc. | 60,4 proc. | 65 proc. |
| 2. | Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo įgyvendinimas | + ≈ 4 km | 4,33 km | + ≈ 4 km |
| 3. | Nuotekų išvalymo efektyvumo didinimas | BDS7-99% SM-99% Nb-82% Pb-92% | BDS7-99% SM-97% Nb-85% Pb-89% | BDS7-99% SM-99% Nb-82% Pb-92% |
| UAB „Šilutės autobusų parkas“ |  |  |  |  |
| 1. | Atsinaujinančios energetikos, žaliojo kuro panaudojimas, įsigyjant elektrinius autobusus keleiviams pervežti priemiestyje ir mieste, vnt. | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Pradėti teikti sunkiojo transporto remonto paslaugas užsakovams, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Autobusuose įdiegti internetinius kasos aparatus, vnt. | 6 | 32 | 0 |
| VšĮ „Šilutės sportas“ |  |  |  |  |
| 1. | Sportuojančių vaikų skaičius, vnt. | 320 | 325 | 330 |
| 2. | Grupių skaičius, vnt. | 20 | 24 | 20 |
| 3. | Dalyvavimas turnyruose ir jų organizavimas, vnt. | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Suorganizuoti sporto renginiai, vnt. | 18 | 17 | 20 |
| 5. | Dalyvavimas NKL, patekimas į atkrintamąsias varžybas, užimta vieta | 8–12 | 13 | 4–8 |
| 6. | Dalyvavimas FK „Šilutė“ Lietuvos futbolo federacijos II lygos čempionato varžybose, užimta vieta | 6–8 | 6 | 6–8 |
| VšĮ Šilutės ligoninė |  |  |  |  |
| 1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | -157 538,00 | Būti nenuostolingai |
| 2. | Naujų papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas / projektų vykdymas | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus | 3 | Ne mažiau nei 2 sutartys per metus |
| 3. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 0 | Ne mažiau kaip 2 |
| 4. | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis | Ne mažiau kaip 95 proc. | 97 proc. | Ne mažiau kaip 95 proc. |
| 5. | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą |
| 6. | ASPĮ darbuotojų kaitos rodiklis | Ne daugiau nei 10 % per metus | 12,5 proc. | Ne daugiau nei 10 % per metus |
| 7. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,26 proc. | Ne mažiau kaip 0,50 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų |
| 8. | ASPĮ gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčio santykis | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio | 0,30 | ASPĮ slaugytojo vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 0,5 ASPĮ gydytojo vidutinio darbo užmokesčio |
| 9. | ASPĮ slaugytojų ir gydytojų etatų santykis | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 2,0 slaugytojo etatai | 2,33 | ASPĮ vienam gydytojo etatui tenka 2,0 slaugytojo etatai |
| 10. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo veiksmų planų įgyvendinimas | Ne mažiau kaip 50 proc. | 90,7 proc. | Ne mažiau kaip 50 proc. |
| 11. | Nepageidaujamų įvykių ASPĮ registravimas | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką | ASPĮ registruoja nepageidaujamus įvykius ir yra nustačiusi nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarką |
| 12. | Duomenų teikimas Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS | 66,9 proc. | 80 proc. ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS |
| 13. | Laboratorinių tyrimų užsakymų ir atsakymų teikimas į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą | ASPĮ teikia laboratorinių tyrimų duomenis ESPBI IS | Neteikia | ASPĮ teikia laboratorinių tyrimų duomenis ESPBI IS |
| 14. | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga IPR IS iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbia ne mažiau kaip keturių mėnesių paslaugų teikimo vizitų laikus | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų | 108 proc. | Ateinantiems 4 mėnesiams ASPĮ paskelbia ne mažiau kaip 80 proc. praėjusių 4 mėnesių paskelbtų vizitų laikų |
| VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras |  |  |  |  |
| 1. | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis | ASPĮ sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 6,71 proc. nuo visų ASPĮ sąnaudų | 5,78 proc. | ASPĮ sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 6,71 proc. nuo visų ASPĮ sąnaudų |
| 2. | Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 | 0,048 | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 |
| 3. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas | ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent dvi sutartis dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gauna papildomą finansavimą | 4 | ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent dvi sutartis dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gauna papildomą finansavimą |
| 4. | Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo | 0,95 balo | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo |
| 5. | Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą | Taip | ASPĮ įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą |
| 6. | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas) | 70 proc. ASPĮ registracijų pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPR IS | 70 proc. | 70 proc. ASPĮ registracijų pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPR IS |
| 7. | Kritinis likvidumo rodiklis | Ne mažiau kaip 0,8 | 4,07 | Ne mažiau kaip 0,8 |
| 8. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 | Ne mažiau kaip 2 |
| 9. | ASPĮ patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų (toliau – specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimui | Ne mažiau kaip 0,15 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | 0,31 proc. | Ne mažiau kaip 0,15 proc. ASPĮ darbo užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų |
| 10. | ASPĮ vidutinio darbo užmokesčio pokytis | ASPĮ vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 8 proc. | 10 proc. | ASPĮ vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis nei 8 proc. |
| 11. | Įstaigos įgyvendintų smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos prevencinių veiksmų ir (ar) priemonių skaičius | Ne mažiau kaip 2 | 2 | Ne mažiau kaip 2 |

VII SKYRIUS

IŠVADOS

- Vertinant SVP programų priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras jų įgyvendinimo procentas sudaro 95,12 proc. SVP programos nebuvo iki galo įgyvendintos dėl įvairių priežasčių: sudėtingų teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procedūrų; negauto planuoto arba nepakankamo finansavimo; ministerijų, kuruojančių ES priemonių finansavimą, reikalavimų ir gairių kaitos bei ilgų derinimo procesų, dėl kurių dalis projektų net negalėjo būti pradėti; rangovų ir paslaugų teikėjų vėlavimo ar nepakankamos darbų spartos; taip pat dėl to, kad daliai suplanuotų priemonių nebuvo gauta prašymų ar paraiškų, arba kreipėsi mažiau paslaugų gavėjų, nei buvo planuota.

- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-780 buvo patikslintas Šilutės rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas, atitinkantis patvirtintą biudžetą. Planą sudarė 8 programos, o lėšų planas jų įgyvendinimui siekė 123 147,9 tūkst. Eur. Vėliau SVP programos buvo tikslinamos, o numatytų lėšų planas (pagal visus finansavimo šaltinius) padidintas iki 127 414,8 tūkst. Eur. Faktiškai 2025 m. programoms įgyvendinti panaudota 124312,3 tūkst. Eur. Lyginant patikslinto biudžeto lėšų plano duomenis su faktiškai panaudotomis lėšomis, bendras SVP lėšų panaudojimo procentas sudaro 97,57 proc. Atskirų programų įgyvendinimui panaudotų lėšų dalis svyruoja nuo 93,5 iki 99,4 proc. (01 programa – 99,4 proc., 02 programa – 94,5 proc., 03 programa – 97,5 proc., 04 programa – 98,0 proc., 05 programa – 99,4 proc., 06 programa – 95,2 proc., 07 programa – 97,0 proc., 08 programa – 93,5 proc.).

- Iš 6 Savivaldybės valdomų, viešųjų įstaigų visus suplanuotus rodiklius pasiekė 3.

___________________________