PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

2022 m. balandžio 7 d. protokolu Nr. JRT (28.6)-3

Šilutės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos planas

Tikslas – kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas ir iniciatyvas.

| Uždaviniai | Priemonės | Planuojami rezultatai | Terminas | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas | 1.1. Skirtas finansavimas Jaunimo savanoriškos veiklos modeliui | Numatyti lėšas biudžete. Planuojama 8 700 eurų. | I ketv. | SJR nariai, JRK |
|  | 1.2. Informacijos sklaida apie savanorišką veiklą | Pasiekti kuo didesnį jaunuolių ratą, kurie būti informuoti apie savanorystę. 2-3 renginiai/diskusijos | I-IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 1.3. Formuojant jaunimo politiką rajone skatinti įstaigas tapti savanorius priimančiomis organizacijomis. | Užtikrinama įstaigų ir veiklų įvairovė jaunuoliams, norintiems savanoriauti. Dvi naujos PO. | I-IV ketv. | SJRT nariai, JRK,SVO |
|  | 1.4. Metinis aptarimas dėl Savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo (išplėstinis posėdis su SVO organizacija) | Aptariami pasiekti rezultatai: PO organizacijų skaičius, skirtas finansavimas, jaunų žmonių skaičius atlikęs savanorystę ir t.t. | IV ketv. | SJRT nariai, JRK, SVO, PO |
|  | 1.5 Pažymėti Savanorystės metus | Bendradarbiaujant su SVO, PO ir savanoriais suorganizuotas renginys | II-IV ketv. | SJRT nariai, JRK, SVO, PO |
| 2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas | 2.1. Užtikrintas nuoseklus atvirojo jaunimo centro, atvirosios jaunimo erdvės finansavimas | Užtikrinti nuoseklų atviro jaunimo centro Šilutėje bei Kintų atviros jaunimo erdvės finansavimą | I -IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 2.2. Užtikrinti atvirojo jaunimo centro, atvirosios jaunimo erdvės teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę | Suderinti atvirojo jaunimo centro ir erdvės veiklos planai ir rezultatai. Aptartos problemos ir jų sprendimo būdai. | I ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE |
|  | 2.3 Aptarti mobilaus darbo su jaunimu poreikį ir galimybes | Inicijuotas susitikimas su AJC, AJE, jaunimo darbuotojais | III-IV ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE, jaunimo darbuotojai |
| 3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra Užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus Užtikrinti efektyvų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą | 3.1. Finansuotų projektų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto stebėsena. Teikti siūlymus/prioritetus jaunimo programos 2023 m. nuostatams. | Jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės gaus finansavimą savo idėjoms, veikloms įgyvendinti. Didės jaunimo užimtumas. | I - IVketv. | SJRT nariai, JRK, |
|  | 3.2. Didinti Jaunimo programos lėšas | Planuojama padidinti jaunimo programos lėšas. Projektas skirti apie 13 000 Eur. Bus galima finansuoti daugiau projektų, įtraukta daugiau jaunimo į veiklas. | I ketv. | SJRT nariai, JRK, |
|  | 3.3. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių organizuojamuose renginiuose. | Užmegztas kontaktas su jaunimu. Žinomos jaunimo problemos, išspręstos problemos. | I- IV ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE |
|  | 3.4. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai. | Dalyvaudami komitetų, komisijų posėdžiuose, jaunimas turi puikias galimybes tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su rajono politikais, išsakyti savo nuomonę, spręsti problemas ir formuoti jaunimo politiką Šilutės rajone. Įtraukti jaunimo atstovus į įvairių darbo grupių veiklą. | I- IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 3.5 Organizuoti išvažiuojamuosius ir išplėstinius posėdžius | Susitikimai su jaunimo organizacijomis ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. COVID19 pandemijos pasekmėms aptarti. | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 3.6. Peržiūrėti rajono jaunimo integracijos į darbo rinką vasaros laikotarpiui tvarkos aprašą, teikti siūlymus dėl tvarkos aprašo papildymo. | Skirti finansavimą – 6 000 eurų. Vasaros metu įdarbinti jaunuolius, darbdaviam skiriant subsidiją iš Savivaldybės biudžeto. | III ket. | SJRT nariai, JRK |
| 4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas | 4.1. Bendradarbiauti su įstaigomis teikiančiomis jauniems žmonėms paslaugas. | Susitikimai su Visuomenės sveikatos biuru, Socialinių paslaugų centru. Atnaujinti bendradarbiavimą su aplinkinėmis Šilutės rajono savivaldybėmis, siekiant semtis gerosios patirties. | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE, Visuomenės sveikatos biuras Socialinių paslaugų centras |
|  | 4.2. Bendradarbiauti su Šilutės Užimtumo tarnyba (teminis posėdis) | Išsiaiškinti situaciją dėl jaunimo nedarbo. | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK Užimtumo tarnyba |
|  | 4.3 Užtikrinti Europos jaunimo metų ir Lietuvos jaunimo metų minėjimą | Inicijuoti Europos jaunimo metų minėjimo renginius rajone. Paskatinti Savivaldybei pavaldžias įstaigas ir ne tik, į savo veiklas įsitraukti Europos jaunimo metų ir Lietuvos jaunimo metų minėjimo renginius. | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK. AJC, AJE, kitos savivaldybės įstaigos |

*Esant poreikiui planas gali būti pildomas