PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

2024 m. vasario  d. protokolu Nr. JRT (28.6)-1

Šilutės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2024 metų veiklos planas

Tikslas – kurti pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas ir iniciatyvas.

| Uždaviniai | Priemonės | Planuojami rezultatai | Terminas | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas | 1.1. Užtikrinti Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą. | Numatytos lėšos biudžete. Skirta 12 300 eurų. | I ketv. | SJR nariai, JRK |
|  | 1.2. Vykdyti informacijos sklaidą apie savanoriškos veiklą. | Pasiekti kuo didesnį jaunuolių ratą, kurie būti informuoti apie savanorystę. 1-2 renginiai/diskusijos | I-IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 1.4. Metinis aptarimas dėl Savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo (išplėstinis posėdis su SVO organizacija). | Aptariami pasiekti rezultatai: PO organizacijų skaičius, skirtas finansavimas, jaunų žmonių skaičius atlikęs savanorystę ir t.t. Problemos, iššūkiai. | IV ketv. | SJRT nariai, JRK, SVO, PO |
| 2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas | 2.1. Užtikrintas nuoseklus atvirojo jaunimo centro, atvirosios jaunimo erdvės finansavimas. | Užtikrinti nuoseklų atviro jaunimo centro Šilutėje bei Kintų atviros jaunimo erdvės finansavimą | I -IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 2.2. Užtikrinti atvirojo jaunimo centro, atvirosios jaunimo erdvės teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir plėtrą (atviras darbas, mobilus darbas, darbas su jaunimu mokyklose). | Suderinti atvirojo jaunimo centro ir erdvės veiklos planai ir rezultatai. Aptartos problemos ir jų sprendimo būdai. | I-II ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE |
|  | 2.3 Aptarti ir teikti pasiūlymus dėl jaunimo praktinių ir verslumo įgūdžių ugdymo | Jauninimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos kokybiškas įgyvendinimas. Skirtas finansavimas. | II-IV ketv. | SJRT nariai, JRK, |
| 3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra Užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus Užtikrinti efektyvų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą | 3.1. Finansuotų projektų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto stebėsena. Teikti siūlymus/prioritetus jaunimo programos 2025 m. nuostatams. Skatinti jaunimo pilietiškumą, lyderystę, verslumą, užimtumą per projektines veiklas. | Jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės gaus finansavimą savo idėjoms, veikloms įgyvendinti. Didės jaunimo užimtumas. | I - IVketv. | SJRT nariai, JRK, |
|  | 3.2. Didinti Jaunimo programos lėšas | Planuojama padidinti jaunimo programos lėšas. Projektams skirta 25 000 Eur. Bus galima finansuoti daugiau projektų, įtraukta daugiau jaunimo į veiklas. | I ketv. | SJRT nariai, JRK, |
|  | 3.3. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių organizuojamuose renginiuose. | Užmegztas kontaktas su jaunimu. Žinomos jaunimo problemos, išspręstos problemos. | I- IV ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE |
|  | 3.4. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai. Teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais. | Dalyvaudami komitetų, komisijų posėdžiuose, jaunimas turi puikias galimybes tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su rajono politikais, išsakyti savo nuomonę, spręsti problemas ir formuoti jaunimo politiką Šilutės rajone. Įtraukti jaunimo atstovus į įvairių darbo grupių veiklą. | I- IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
|  | 3.5 Organizuoti išvažiuojamuosius ir išplėstinius posėdžius | Susitikimas su Tauragės savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Susitikimas su Vainuto, Švėkšnos. Ž. Naumiesčio jaunimu | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK |
| 4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas | 4.1. Bendradarbiauti su įstaigomis teikiančiomis jauniems žmonėms paslaugas. | Susitikimai su Visuomenės sveikatos biuru, Socialinių paslaugų centru, policija, Užimtumo tarnyba. Teminis posėdis – Jaunimo situacija Šilutės rajono savivaldybėje. | II - IV ketv. | SJRT nariai, JRK, AJC, AJE, Visuomenės sveikatos biuras Socialinių paslaugų centras |
|  | 4.2. Bendradarbiauti su mokinių tarybomis, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (teminis posėdis) | Išsiaiškinti mokinių tarybų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų problemas, lūkesčius, priimti atitinkamus sprendimus. | II - IV ketv | SJRT nariai, JRK mokinių tarybos, su jaunimu dirbančios organizacijos, JO. |

*Esant poreikiui planas gali būti pildomas